## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático– IDIGER para la vigencia 2025 propiciará el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el conocimiento de las fortalezas propias, los estados mentales positivos y el propósito de vida de los servidores públicos con la finalidad de alcanzar la felicidad laboral en el IDIGER.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clase grupales de baile cada cada dos meses para los funcionarios y funcionarias de la entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-05 | 2025-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
2 | Conmemoracion dia del Genero. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-10 | 31/04/2025 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
3 | Clases grupales de zumba cada dos meses para los funcionarios y funcionarias de la entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-03 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
4 | Torneo IDIGER: Desarrollarán cuatro modalidades de torneos (Rana, Mini Fútbol, Bolos y Tenis de mesa) con el fin de promover un espacio de esparcimiento y trabajo en equipo. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
5 | Incentivar el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, y reconocimientos a quienes asistan periódicamente en bicicleta a la entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
6 | Olimpiadas DASDa convocatoria para que diferentes entidades participen y compitan en diferentes modalidades deportivas. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
7 | Capacitaciones en artes y/o artesanías (pintura, taller navideño, taller manualidades): Este componente tiene como fin desarrollar talleres enfocados en temáticas como: Pintura, Arreglos Navideños, entre otros, generando otro aprendizaje que contribuya a la disminución de riesgo psicosocial. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-06 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
8 | Disfrutar de diferentes escenarios culturales con su núcleo familiar primario como Cine, Teatro y ferias de temporada. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-12 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
9 | Conmemoracion dia de la niñez, para los hijos e hijas de los funcionarios del IDIGER. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-25 | 2025-05-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
10 | Los funcionarios y funcionarias que tengan mascotas en casa, tendrán la oportunidad de explorar y conocer más sobre el cuidado de estos miembros tan especiales de la familia a través de una actividad dedicada para ellos. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-06 | 31/11/2025 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
11 | Talleres de Coaching para líderes de cada dependencia del IDIGER. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-15 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
12 | Feria de Vivienda y credito hipotcario IDIGER: El propósito es ofrecer información acerca de programas de vivienda que ofrece el mercado a todos los funcionarios(as) de la Entidad, con el ánimo de apoyar el proceso de compra de vivienda propia con entidades aliadas como el FNA, Cajas de Compensación Familiar, Fondos de Cesantías y otras entidades. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-29 | 2025-08-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
13 | Seminario – Taller Pre-pensionados: Este programa tiene como objetivo capacitar a los funcionarios públicos que estén a punto de jubilarse, con el propósito de facilitar la transición hacia un nuevo estilo de vida, fomentando su adaptación, alentando la formulación de un proyecto de vida, la gestión del tiempo libre, y promoviendo el cuidado de la salud. Asimismo, se proporcionará información legal pertinente para iniciar el proceso de jubilación. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-07 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
14 | Desvinculación Laboral Asistida: En caso de ser requerido por transformación de la organización, se le brindará apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-18 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
15 | Vacaciones recreativas durante una semana, para los hijos(as) de servidores publicos, con actividades ambientales y deportivas desde los dos (2) a los diciciete (17) años de edad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
16 | Celebracion dia de la familia IDIGER. Se realizara en el primer semestre del 2025, recorrido en el tren turistico de la Sabana y visita a la Catedral de Sal de Zipaquira, para los funcionarios que no lograro asistir a dicha actividad el dia 02 de diciembre de 2024. En el segundo semestre del 2024 se realizara Pasadia en alguno de los centros turisticos de la Caja de Compensacion Familiar. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-15 | 2025-11-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
17 | Garantizar el espacio de la Sala Amiga de la Familia Lactante. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1823 de 2017 y de conformidad con las normas técnicas allí señaladas, para las madres lactantes del IDIGER. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-13 | 31/12//2025 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Acuerdo Laboral
18 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-09 | 2025-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
19 | Caminata ecológica con visita a termales. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-17 | 2025-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
20 | Feria de emprendimientos de los servidores y colaboradores del IDIGER. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
21 | Conmemoracion dia Nacional del servidor publico | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-27 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
22 | Feria de servicios Caja de Compensacion Familiar. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-22 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
23 | Atenciones presenciales Caja de Compensacion Familiar. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
24 | Actividad para celebracion del dia del amor y la amistad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
25 | Celebracion dia de la Secretaria(o) por parte del DACSD | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-28 | 2025-09-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
26 | Celebracion Dia del Conductor(a) por parte del DACSD | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-16 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
27 | Reconocmiento a los funcionarios o funcionaras, en el dia de la madre y del padre, a travez de piezas comunicativas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-12 | 2025-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
28 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y entrega de incentivo de cumpleaños. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
29 | Otorgar día compensatorio dia de la familia | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
30 | Implemetacion de Teletrabajo suplementario y autónomo | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-10 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
31 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-01 | 2025-12-16 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
32 | Descanso compensado Semana Santa. | Circular | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
33 | Descanso compensado Diciembre | Circular | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
34 | Jornada Opcional | Correos Electronicos | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
35 | Día dulce del niños(as) en parque de diversiones. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-11-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
36 | Incentivo cumpleaños Funcionarios(as) | Evidencia correo electronico y/o registro de entrega fisica o virtual. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
37 | Conmemoracion Cumpleaños IDIGER | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
38 | Entrega de bonos navideños para los hijos de los servidores/ras, por medio de una actividad de navidad en instalaciones de la Caja de Compensacion Familiar. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
Eje 2: Salud Mental:
39 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-04 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
40 | Taller en alimentacion saludable y actividad fisica. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-05 | 2025-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
41 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-26 | 2025-07-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
Eje 3: Diversidad e Inclusión
42 | Conmemoracion del dia internacional de la eliminacion de la violencia contra la mujer 25 de nov | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
43 | Conmemoracion dia internacional del Orgullo LGBT | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
44 | Se implementarán dos charlas de capacitación en el año, en temas de diversidad e inclusión, con el objetivo de fomentar el respeto a las diferencias y promover ambientes laborales más tolerantes y respetuosos. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
45 | Promover actividades que se puedan llevar a cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la bodega 07 de la sede principal de la Entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
Eje 4: Transformación Digital
46 | Se implementarán programas de formación virtual, brindando a los servidores(as) las habilidades necesarias para utilizar de manera efectiva las herramientas digitales disponibles en la entidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-02 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público:
47 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-11 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
48 | Celebracion de Halloween y actividad de apropiacion de los valores de integridad, por Subdirecciones. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-31 | 2025-11-06 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
49 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-15 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
Incentivos:
50 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
51 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)
52 | Incentivos pecuniarios a mejores equipos de trabajo | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG)

## Seguimientos
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clase grupales de baile cada cada dos meses para los funcionarios y funcionarias de la entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-05 | 2025-06-30
2 | Conmemoracion dia del Genero. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-10 | 31/04/2025
3 | Clases grupales de zumba cada dos meses para los funcionarios y funcionarias de la entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-03 | 2025-10-31
4 | Torneo IDIGER: Desarrollarán cuatro modalidades de torneos (Rana, Mini Fútbol, Bolos y Tenis de mesa) con el fin de promover un espacio de esparcimiento y trabajo en equipo. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-01 | 2025-11-30
5 | Incentivar el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, y reconocimientos a quienes asistan periódicamente en bicicleta a la entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31
6 | Olimpiadas DASDa convocatoria para que diferentes entidades participen y compitan en diferentes modalidades deportivas. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-10-31
7 | Capacitaciones en artes y/o artesanías (pintura, taller navideño, taller manualidades): Este componente tiene como fin desarrollar talleres enfocados en temáticas como: Pintura, Arreglos Navideños, entre otros, generando otro aprendizaje que contribuya a la disminución de riesgo psicosocial. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-06 | 2025-12-31
8 | Disfrutar de diferentes escenarios culturales con su núcleo familiar primario como Cine, Teatro y ferias de temporada. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-12 | 2025-12-31
9 | Conmemoracion dia de la niñez, para los hijos e hijas de los funcionarios del IDIGER. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-25 | 2025-05-31
10 | Los funcionarios y funcionarias que tengan mascotas en casa, tendrán la oportunidad de explorar y conocer más sobre el cuidado de estos miembros tan especiales de la familia a través de una actividad dedicada para ellos. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-06 | 31/11/2025
11 | Talleres de Coaching para líderes de cada dependencia del IDIGER. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-15 | 2025-10-31
12 | Feria de Vivienda y credito hipotcario IDIGER: El propósito es ofrecer información acerca de programas de vivienda que ofrece el mercado a todos los funcionarios(as) de la Entidad, con el ánimo de apoyar el proceso de compra de vivienda propia con entidades aliadas como el FNA, Cajas de Compensación Familiar, Fondos de Cesantías y otras entidades. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-29 | 2025-08-30
13 | Seminario – Taller Pre-pensionados: Este programa tiene como objetivo capacitar a los funcionarios públicos que estén a punto de jubilarse, con el propósito de facilitar la transición hacia un nuevo estilo de vida, fomentando su adaptación, alentando la formulación de un proyecto de vida, la gestión del tiempo libre, y promoviendo el cuidado de la salud. Asimismo, se proporcionará información legal pertinente para iniciar el proceso de jubilación. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-07 | 2025-12-31
14 | Desvinculación Laboral Asistida: En caso de ser requerido por transformación de la organización, se le brindará apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-18 | 2025-12-31
15 | Vacaciones recreativas durante una semana, para los hijos(as) de servidores publicos, con actividades ambientales y deportivas desde los dos (2) a los diciciete (17) años de edad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-12-31
16 | Celebracion dia de la familia IDIGER. Se realizara en el primer semestre del 2025, recorrido en el tren turistico de la Sabana y visita a la Catedral de Sal de Zipaquira, para los funcionarios que no lograro asistir a dicha actividad el dia 02 de diciembre de 2024. En el segundo semestre del 2024 se realizara Pasadia en alguno de los centros turisticos de la Caja de Compensacion Familiar. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-15 | 2025-11-15
17 | Garantizar el espacio de la Sala Amiga de la Familia Lactante. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1823 de 2017 y de conformidad con las normas técnicas allí señaladas, para las madres lactantes del IDIGER. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-13 | 31/12//2025
18 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-09 | 2025-11-30
19 | Caminata ecológica con visita a termales. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-17 | 2025-11-30
20 | Feria de emprendimientos de los servidores y colaboradores del IDIGER. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-31
21 | Conmemoracion dia Nacional del servidor publico |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-27 | 2025-10-31
22 | Feria de servicios Caja de Compensacion Familiar. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-22 | 2025-10-31
23 | Atenciones presenciales Caja de Compensacion Familiar. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31
24 | Actividad para celebracion del dia del amor y la amistad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-09-30
25 | Celebracion dia de la Secretaria(o) por parte del DACSD |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-28 | 2025-09-30
26 | Celebracion Dia del Conductor(a) por parte del DACSD |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-16 | 2025-10-31
27 | Reconocmiento a los funcionarios o funcionaras, en el dia de la madre y del padre, a travez de piezas comunicativas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-12 | 2025-06-30
28 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y entrega de incentivo de cumpleaños. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
29 | Otorgar día compensatorio dia de la familia |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-14 | 2025-12-31
30 | Implemetacion de Teletrabajo suplementario y autónomo |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-10 | 2025-12-31
31 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-01 | 2025-12-16
32 | Descanso compensado Semana Santa. |  | Circular | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-04-30
33 | Descanso compensado Diciembre |  | Circular | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-12-01 | 2025-12-31
34 | Jornada Opcional |  | Correos Electronicos | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31
35 | Día dulce del niños(as) en parque de diversiones. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-11-15
36 | Incentivo cumpleaños Funcionarios(as) |  | Evidencia correo electronico y/o registro de entrega fisica o virtual. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
37 | Conmemoracion Cumpleaños IDIGER |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31
38 | Entrega de bonos navideños para los hijos de los servidores/ras, por medio de una actividad de navidad en instalaciones de la Caja de Compensacion Familiar. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-12-01 | 2025-12-15
Eje 2: Salud Mental:
39 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-04 | 2025-12-31
40 | Taller en alimentacion saludable y actividad fisica. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-05 | 2025-10-31
41 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-26 | 2025-07-30
Eje 3: Diversidad e Inclusión
42 | Conmemoracion del dia internacional de la eliminacion de la violencia contra la mujer 25 de nov |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-25 | 2025-11-25
43 | Conmemoracion dia internacional del Orgullo LGBT |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-28 | 2025-07-28
44 | Se implementarán dos charlas de capacitación en el año, en temas de diversidad e inclusión, con el objetivo de fomentar el respeto a las diferencias y promover ambientes laborales más tolerantes y respetuosos. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-30
45 | Promover actividades que se puedan llevar a cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la bodega 07 de la sede principal de la Entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31
Eje 4: Transformación Digital
47 | Se implementarán programas de formación virtual, brindando a los servidores(as) las habilidades necesarias para utilizar de manera efectiva las herramientas digitales disponibles en la entidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-02 | 2025-12-31
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público:
48 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-11 | 2025-12-31
49 | Celebracion de Halloween y actividad de apropiacion de los valores de integridad, por Subdirecciones. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-31 | 2025-11-06
50 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-15 | 2025-12-31
Incentivos:
51 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31
52 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-12-31

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno