## Plan de Acción
|  | PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [14 empty] | Código: DE-FT-64
Versión: 1
Página: 1 de 2
Vigente desde: 31-05-2022
Vigencia / Periodo de Ejecución: |  | Vigencia: | 2025 |  | Periodo de Ejecución: | 01/01/2025 - 31/12/2025
Responsable Principal de la Politica (Nombre del Proceso y Dependencia): |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico |  |  | Dependencia: Oficina Asesora de Planeación
Nombre de la Politica MIPG: |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | % de Avance Esperado en la Politica | Herramienta Autodiagnostica o Criterios a Cumplir | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales) | Proceso Responsable de Apoyo (Quien suministra información y realiza actividades complementarias) | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) | [11 empty] | Total Programado
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Construir un instrumento que permita capturar las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor, sobre el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 | * Formulario de Google Forms diseñado para la captura de observaciones de la ciudadanía al Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | - | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ene: 100% | 100%
2 | Realizar la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 mediante diferentes canales, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que opinen o brinden las observaciones correspondientes. | * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025, mediante banner de la página web y redes sociales de la Entidad, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que brinden las observaciones correspondientes. (50%) *Registro del formato o formulario de Google Forms con las observaciones por parte de la ciudadanía. (50%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Comunicaciones e Información Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ene: 100% | 100%
3 | Realizar la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 ajustado (oficial), a través de la página web y redes sociales de la Entidad. | * Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 ajustado (oficial). (50%). * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 ajustado (Oficial), mediante banner de la página web y redes sociales de la Entidad. (50%). | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Comunicaciones e Información Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ene: 100% | 100%
4 | Realizar reunión de socialización e integración sobre el Plan de Acción de Participación Ciudadana, la estrategia de participación ciudadana de la institución y roles específicos en la gestión | * Listado de asistencia físico o digital (o captura de pantalla) que demuestre la reunión realizada con al equipo líder de participación ciudadana para 2025. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Comunicación e Información Pública Gestión del Talento Humano | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul: 100% | 100%
5 | Gestionar y asistir a una capacitación sobre gestión de participación ciudadana con el IDPAC o la entidad pertinente | * Listado de asistencia físico o digital (o captura de pantalla) que demuestre la capacitación realizada con al equipo líder de participación ciudadana para 2025. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Comunicación e Información Pública Gestión del Talento Humano | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Mar: 100% | 100%
6 | Actualizar y divulgar la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 que contenga como mínimo: canales, metodologías, estrategia para capacitar grupos de valor, recursos, roles y responsabilidades, mecanismos de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación. | * Documento de estrategia de participación ciudadana 2025 actualizado. (80%) * Captura de pantalla o link que demuestre la publicación del documento de estrategia de participación ciudadana 2025 en la pagina web institucional. (20%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Comunicación e Información Pública | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul: 33.33%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago: 33.33%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep: 33.33% | 100%
7 | Diligenciar el formato o formulario interno establecido para el reporte de las actividades de participación ciudadana ejecutadas, y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación. (No aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). | * Formatos o formularios diligenciados, de acuerdo al número de espacios de participación ciudadana ejecutados (no aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). (100%). | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Todos los procesos | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
8 | Realizar la solicitud a las dependencias pertinentes, para que reporten los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. | * Ocho (8) correos en formato pdf, solicitando a las dependencias el registro de los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | - | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
9 | Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana, para su registro en el aplicativo COLIBRI. | *Reportes de las áreas por correo electrónico con los compromisos adquiridos y por gestionar por parte de las respectivas dependencias, compromisos adquiridos con la comunidad en los diferentes espacios de participación y que se consideren necesario para registrar en Colibrí (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Todos los procesos | - | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
10 | Registrar los compromisos en el aplicativo COLIBRI y reportar el avance de acuerdo a las fechas de cumplimiento establecidas. | * Capturas de pantalla o reportes generados directamente por el aplicativo COLIBRÍ, que den cuenta del registro de los compromisos y el reporte de avance de los mismos. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Todos los procesos | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
11 | Solicitar observaciones a la ciudadanía y realizar los ajustes pertinentes, a los Planes de Acción Institucional que se formulen en la vigencia | * Capturas de pantalla o links que demuestren la solicitud hecha a la ciudadanía mediante la pagina web institucional, para brindar observaciones a los Planes de Acción Institucional de cada proceso. (100%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Comunicaciones e Información Pública Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ene: 100% | 100%
12 | Realizar seguimiento semestral a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD a la ejecución del Plan de Acción para la Implementación y Sostenibilidad de la Política de Participación Ciudadana, de acuerdo a los resultados de los instrumentos (formatos o formularios diligenciados) analizando como mínimo: Número de actividades en las que se involucró el ciudadano, grupos de valor involucrados, fases del ciclo de la gestión y resultados de la incidencia de los espacios de participación. | * Presentación con el avance en la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025. (50%) (2 presentaciones, una por semestre) * Actas de reunión del CIGD que demuestre la presentación y análisis realizado a los resultados de la implementación del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a los formatos o formularios diligenciados. (50%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Todos los procesos | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul: 50%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Dic: 50% | 100%
13 | Consolidar los resultados y buenas prácticas de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados, mediante informe o medio establecido, y realizar su publicación en la pagina web institucional. | * Documento consolidado de los resultados y buenas practicas de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados. (50%). * Captura de pantalla o link que de cuenta de la publicación del documento consolidado o pieza de comunicación en la pagina web institucional. (50%). (una publicación por semestre) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicaciones e Información Pública | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep: 50%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct: 50% | 100%
14 | Desarrollar como mínimo 4 Dialogos Ciudadanos en materia de gestión del riesgo y cambio climatico, y en general avance en la gestión de la entidad. | * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés específicos en el Dialogo Ciudadano. (60%). * Entrega de la información solicitada por la OAP referente al Dialogo Ciudadano de la Vigencia 2024. (40%). | 100% | Promover y fortalecer la participación ciudadana en materia de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, con el fin de conversar, escuchar y crear condiciones óptimas para que se puedan generar preguntas sobre la información y gestión institucional, en el marco de la aplicación de la guía para la participación ciudadana y el control social. Brindar a la ciudadanía y grupos de interés específicos, los resultados de la vigencia 2024, en materia misional, como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Manejo de Emergencias y/o Desastres | Direccionamiento Estratégico (OAP) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul: 16.67%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago: 16.67%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep: 16.67%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct: 16.67%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov: 16.67%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Dic: 16.67% | 100%
15 | Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024. | * Informe de Rendición de Cuentas (Informe de Gestión 2024). (25%). * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (25%). * Link del micrositio de rendición de cuentas 2024. (25%). * Informe Final de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024. (25%). | 100% | Brindar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión 2024 a partir de la promoción del dialogo, como un mecanismo de control social. | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Procesos Misionales Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Atención al Ciudadano Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Abr: 100% | 100%
16 | Diligenciar el formato de sistematización de información y reporte de actividades de participación ciudadana (Rendición de Cuentas), formato que contiene información de las actividades, aportes y observaciones de los grupos de valor, así como los compromisos adquiridos. De igual manera, implementar el formato de evaluación y remitir a la veeduría en los tiempos establecidos. | *Soporte o evidencia de la implementación de los formatos sistematización y de evaluación. (50%) * Soporte de remisión de los registros de los formatos a la veeduría distrital en los tiempos establecidos (remisión y entrega oficial). (50%) | 100% | Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Estratégico (OAP) | Todos los procesos | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Abr: 25%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul: 25%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago: 25%; Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep: 25% | 100%
17 | Elaborar los Planes Comunitarios para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático | * Planes Comunitarios oara la Gestión del Riesgo y Cambio Climático elaborados. (100%) | 100% | Fortalecer los conocimientos y capacidades en Gestión de Riesgos de las comunidades, a través de un proceso colaborativo que lleve a la elaboración de Planes Comunitarios para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, que permitan la identificación de los escenarios de riesgos en sus territorios y de las acciones comunitarias necesarias para gestionarlos. | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Educación, Iniciativas y Gestión Local) | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático (Escenarios) Manejo de Emergencias y/o Desastres (Capacitación, Entrenamiento, SACT) | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
18 | Desarrollar la elección de representantes ante los CLGR-CC de organizaciones sociales y comunitarias | * Actas de asambleas por localidad. (100%) | 100% | Realizar un proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias a nivel de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá ante los CLGR-CC | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local) | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
19 | Fortalecer las capacidades institucionales, sectoriales y sociales en gestión del riesgo. | * Plan de acción de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC). (50%) * Actas de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC) aprobadas y firmadas (formato SD-FT-01). (50%) |  | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local, Educación, Iniciativas) | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático. Manejo de Emergencias y/o Desastres (alerta temprana, capacitación y entrenamiento) | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
20 | Realizar el encuentro Distrital de Brigadas de Emergencias de Bogotá | *Soportes de la ejecución del encuentro de brigadas. (100%) |  | Brindar un espacio para la realización de ejercicios operativos que faciliten la puesta en práctica de los procesos formativos adquiridos por los brigadistas y visibilizar la oferta institucional de las entidades participantes. | Manejo de Emergencias y/o Desastres | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov: 100% | 100%
21 | Planificar y Llevar a cabo el Simulacro Distrital de Evacuación 2025. | *Soportes de la ejecución del Simulacro Distrital de Evacuación. (100%) |  | Diseñar y ejecutar el simulacro distrital de evacuación como ejercicio distrital de preparación para el manejo de emergencias y desastres | Manejo de Emergencias y/o Desastres | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático. Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comunicación e Información Pública Gestión Administrativa | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct: 100% | 100%
22 | [18 empty] | 0
23 | [18 empty] | 0
24 | [18 empty] | 0
25 | [18 empty] | 0
26 | [18 empty] | 0
27 | [18 empty] | 0
28 | [18 empty] | 0
29 | [18 empty] | 0
30 | [18 empty] | 0
31 | [18 empty] | 0
32 | [18 empty] | 0
33 | [18 empty] | 0
34 | [18 empty] | 0
35 | [18 empty] | 0
36 | [18 empty] | 0
37 | [18 empty] | 0
38 | [18 empty] | 0
39 | [18 empty] | 0
40 | [18 empty] | 0
41 | [18 empty] | 0
42 | [18 empty] | 0
43 | [18 empty] | 0
44 | [18 empty] | 0
45 | [18 empty] | 0
46 | [18 empty] | 0
47 | [18 empty] | 0
48 | [18 empty] | 0
49 | [18 empty] | 0
50 | [18 empty] | 0

## Reporte de Avances y Monitoreo
|  | PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [21 empty] | Código: DE-FT-64
Versión: 1
Página: 2 de 2
Vigente desde: 31-05-2022
[10 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales) | Total Programado | Ejecución Trimestral |  |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Construir un instrumento que permita capturar las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor, sobre el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 |  | * Formulario de Google Forms diseñado para la captura de observaciones de la ciudadanía al Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X |  |  |  | 100% | Se diseñó un formulario de Google Forms para la captura de aportes u observaciones para los planes estratégicos e institucionales, planes de acción de las políticas MIPG y programas formulados por el IDIGER para la vigencia 2025. En este formulario se incluyó el Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana 2025 | Formulario de Google Forms Link de acceso: https://docs.google.com/forms/d/143J5-zxV1xhaVuVavZMe6boP8VCBomknCF94anY_hig/preview | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se elaboró un formulario para que la ciudadanía realizara comentarios sobre los planes y programas que se formulan al interior de la entidad | 100% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre de la vigencia | N/A | Actividad cumplida durante el primer trimestre de la vigencia
2 | Realizar la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 mediante diferentes canales, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que opinen o brinden las observaciones correspondientes. |  | * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025, mediante banner de la página web y redes sociales de la Entidad, invitando a la ciudadanía y grupos de valor a que brinden las observaciones correspondientes. (50%) *Registro del formato o formulario de Google Forms con las observaciones por parte de la ciudadanía. (50%) | Comunicaciones e Información Pública | 100% | X |  |  |  | 100% | Se realizó la divulgación del Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadano vigencia 2025 por medio de la publicación del formulario de captura de aportes u observaciones para los instrumentos de planeación. En este formulario se publicó el link de acceso al Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025. Este formulario se difundió a través de: banner en página web IDIGER y redes sociales IDIGER | *Capturas de pantalla de la divulgación del formulario de observciones que contiene el link del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se realizo socialización a través de redes sociales y banner del plan de acción de participación ciudadana y de los planes que se formulan al interior de la entidad, Adicionalmente se habilito un formulario por medio del cual la ciudadanía podía participar en la construcción y dejar sus comentarios. | 100% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre de la vigencia | N/A | Actividad cumplida durante el primer trimestre de la vigencia
3 | Realizar la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 ajustado (oficial), a través de la página web y redes sociales de la Entidad. |  | * Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 ajustado (oficial). (50%). * Capturas de pantalla o links que demuestren la divulgación del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025 ajustado (Oficial), mediante banner de la página web y redes sociales de la Entidad. (50%). | Comunicaciones e Información Pública | 100% | X |  |  |  | 100% | En la divulgación del Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana vigencia 2025 no se recibieron aportes u observaciones que requieran cambios para este instrumento de planeación. Por tanto, no fue necesario realizar nuevamente la publicación de este plan ajustado. | *Link publicación Plan de Acción Política de Participación Ciudadana en página web: https://www.idiger.gov.co/otros-planes-accion *Formulario con respuestas | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se realizó socialización a través de redes sociales y banner del plan de acción de participación ciudadana y de los planes que se formulan al interior de la entidad, Adicionalmente se habilito un formulario por medio del cual la ciudadanía podía participar en la construcción y dejar sus comentarios, se recibieron siete comentarios, sin embargo, estos no estaban relacionados con ninguno de los planes o programas que se formulan al interior de la entidad, por lo que se no se tuvieron en cuenta para incorporar a los planes. | 100% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre de la vigencia | N/A | Actividad cumplida durante el primer trimestre de la vigencia
4 | Realizar reunión de socialización e integración sobre el Plan de Acción de Participación Ciudadana, la estrategia de participación ciudadana de la institución y roles específicos en la gestión |  | * Listado de asistencia físico o digital (o captura de pantalla) que demuestre la reunión realizada con al equipo líder de participación ciudadana para 2025. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% |  |  | X |  | 0% | Se está adelantado las acciones para ejecutar esta actividad en el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra vencida. Se sugiere realizar actualización en la fecha final de ejecución y que esta no sea superior al segundo trimestre del 2025. | 0% | Actividad reprogramada para ejecutar durante el 3er trimestre de la vigencia, debido a reprogramación de reunión con el equipo de Gobernanza | N/A | El periodo de ejecución de esta actividad fue actualizado, debido a que la reunión con el equipo líder de participación ciudadana se estableció para el mes de julio. Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos planeados para su ejecución.
5 | Gestionar y asistir a una capacitación sobre gestión de participación ciudadana con el IDPAC o la entidad pertinente |  | * Listado de asistencia físico o digital (o captura de pantalla) que demuestre la capacitación realizada con al equipo líder de participación ciudadana para 2025. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X |  |  |  | 100% | El día 14/02/2025 se realizó una capacitación por parte de la Veeudría Distrital sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital y Local, dirigida a todos los funcionarios y contratistas del IDIGER. En esta capacitación se trataron temas de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas como mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública | *Pantallazo evidencia capacitación. ¨*Listado de asistencia (formulario Google) | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. La veeduría Distrital el 14 de febrero realizó capacitación al IDIGER sobre el proceso de rendición de cuentas, asistieron 11 personas. | 100% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre de la vigencia | N/A | Actividad cumplida durante el primer trimestre de la vigencia
6 | Actualizar y divulgar la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 que contenga como mínimo: canales, metodologías, estrategia para capacitar grupos de valor, recursos, roles y responsabilidades, mecanismos de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación. |  | * Documento de estrategia de participación ciudadana 2025 actualizado. (80%) * Captura de pantalla o link que demuestre la publicación del documento de estrategia de participación ciudadana 2025 en la pagina web institucional. (20%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% |  |  | X |  | 0% | Se está adelantado las acciones para ejecutar esta actividad en el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra vencida. Se sugiere realizar actualización en la fecha final de ejecución y que esta no sea superior al segundo trimestre del 2025. | 0% | Actividad reprogramada para ejecutar durante el 3er trimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que los resultados de la ejecución de la Audiencia Pública y los Diálogos Ciudadanos son insumo para su actualización y que desde la Subdirección de Reducción la profesional de enfoques diferenciales está apoyando en su revisión. | N/A | El periodo de ejecución de esta actividad fue actualizado, debido a que uno de los insumos es el resultado de la audiencia pública, esta información está siendo validada por le Subdirección de Reducción del Riesgos desde el punto de vista de enfoques diferenciales. Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos planeados para su ejecución.
7 | Diligenciar el formato o formulario interno establecido para el reporte de las actividades de participación ciudadana ejecutadas, y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación. (No aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). |  | * Formatos o formularios diligenciados, de acuerdo al número de espacios de participación ciudadana ejecutados (no aplica para los espacios que se manejan mediante la pagina web institucional). (100%). | Todos los procesos | 100% | X | X | X | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 8% | Se ha registrado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los resultados de gestión vigencia 2024, ejecutada el 24/04/2025 como actividad de participación ciudadana en el formulario establecido. Se tiene programado que para 3er trimestre solicitar a las diferentes áreas el diligenciamiento del formulario para el registro de actividades de participación ciudadana ejecutadas durante el primer semestre 2025, posterior socialización a las áreas sobre este formulario. Se deja un 8% de avance debido a que la actividad que se reportó se ejcutó en abril 2025 | *Formulario diligenciado con el reporte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Esta actividad cuenta con 8% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
8 | Realizar la solicitud a las dependencias pertinentes, para que reporten los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. |  | * Ocho (8) correos en formato pdf, solicitando a las dependencias el registro de los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X | X | X | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 8% | Resultado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión 2024, ejecutada el 24/04/2025, surgió un compromiso con la ciudadanía de responsabilidad de la Subdirección de Reducción. La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Subdirección de Reducción del Riesgo, realizó el diligenciamiento del DE-FT-75 Formato de seguimiento a compromisos de Rendición de Cuentas y espacios de participación IDIGER v1, con el detalle del compromiso adquirido. | *Formato con registro del compromiso. *Correo electrónico de notificación de compromiso. | Con las evidencias aportadas se identifica un 8% de avance en esta actividad. Resultado de la Rendición de cuentas que se llevo a cabo en el mes de abril, se estableció un compromiso con la ciudadanía, el cual fue asumido por la Subdirección de Reducción del Riesgo, la Subdirección realizo el diligenciamiento del formato de compromisos e iniciara su ejecución.
9 | Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, los compromisos adquiridos por la Entidad en los diferentes espacios de participación ciudadana, para su registro en el aplicativo COLIBRI. |  | *Reportes de las áreas por correo electrónico con los compromisos adquiridos y por gestionar por parte de las respectivas dependencias, compromisos adquiridos con la comunidad en los diferentes espacios de participación y que se consideren necesario para registrar en Colibrí (100%) | Todos los procesos | 100% | X | X | X | X | 0% | Esta actividad depende de la actividada número 8 y requiere realizar una socialización inicial sobre la metodología para el reporte de compromisos, actividda que se proyecta ser ejecutada durante el 2 trimestre de la vigencia. | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 8% | Resultado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión 2024, ejecutada el 24/04/2025, surgió un compromiso con la ciudadanía de responsabilidad de la Subdirección de Reducción. La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Subdirección de Reducción del Riesgo, realizó el diligenciamiento del DE-FT-75 Formato de seguimiento a compromisos de Rendición de Cuentas y espacios de participación IDIGER v1, con el detalle del compromiso adquirido. | *Formato con registro del compromiso. *Correo electrónico de notificación de compromiso. | Esta actividad cuenta con 8% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
10 | Registrar los compromisos en el aplicativo COLIBRI y reportar el avance de acuerdo a las fechas de cumplimiento establecidas. |  | * Capturas de pantalla o reportes generados directamente por el aplicativo COLIBRÍ, que den cuenta del registro de los compromisos y el reporte de avance de los mismos. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X | X | X | X | 0% | Para este periodo no se tienen compromisos para reportar en la plataforma Colibrí | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 8% | Se realizó el registro del compromiso generado con la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2024, en la plataforma Colibrí el día 28/04/2025. Se dio cumplimiento a este compromiso el día 16/05/2025, reportando el respectivo avance en la plataforma. | *Captura de pantalla del registro del compromiso en la plataforma. *Correo de notificación y aviso de registro y avance en el cumplimiento del compromiso a los responsables. | Esta actividad cuenta con 8% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
11 | Solicitar observaciones a la ciudadanía y realizar los ajustes pertinentes, a los Planes de Acción Institucional que se formulen en la vigencia |  | * Capturas de pantalla o links que demuestren la solicitud hecha a la ciudadanía mediante la pagina web institucional, para brindar observaciones a los Planes de Acción Institucional de cada proceso. (100%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X |  |  |  | 100% | Se realizó la divulgación de los Planes de Acción Institucional vigencia 2025 por medio de la publicación del formulario de captura de aportes u observaciones para los instrumentos de planeación. En este formulario se publicó el link de acceso a los PAI vigencia 2025. Se difundió a través de: banner en página web IDIGER y redes sociales IDIGER. No se recibieron aportes u observaciones que requieran cambios para este instrumento de planeación. Por tanto, no fue necesario realizar nuevamente la publicación de este plan ajustado. Hubo una observación de ciudadano Juan José Senior, sin embargo, se consultó con la Subdirección de Manejo de Emergencias sobre la gestión de los CAM; desde la subdirección se tiene una escuela CAM que se realiza cada anualidad de enero a junio en distintos días y horarios. Terminada la escuela CAM, se propone tener un encuentro de brigadas y realizar reuniones para planear qué ejercicios prácticos se deben realizar durante las jornadas de simulacros. Esta subdirección asesora a los CAM para la realización de los Planes de Ayuda Mutua. Todo lo relacionado a la escuela CAM ya se encuentra en el Plan de Acción de Manejo de Emergencias, en la meta Ejecutar 100 % de las acciones para capacitar y entrenar a los actores del SDGR-CC en preparación ante emergencias, resiliencia y recuperación, teniendo en cuenta que los CAM son actores del SDGR-CC. | *Formulario de Google Forms Link de acceso: https://docs.google.com/forms/d/143J5-zxV1xhaVuVavZMe6boP8VCBomknCF94anY_hig/preview *Capturas de pantalla de la divulgación del formulario de observciones que contiene el link de los Planes de Acción Institucionales (página web y redes sociales) | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se realizó socialización a través de redes sociales y banner del plan de acción de participación ciudadana y de los planes que se formulan al interior de la entidad, Adicionalmente se habilito un formulario por medio del cual la ciudadanía podía participar en la construcción y dejar sus comentarios, se recibieron siete comentarios, sin embargo, estos no estaban relacionados con ninguno de los planes o programas que se formulan al interior de la entidad, por lo que se no se tuvieron en cuenta para incorporar a los planes. | 100% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre de la vigencia | N/A | Actividad cumplida durante el primer trimestre de la vigencia
12 | Realizar seguimiento semestral a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD a la ejecución del Plan de Acción para la Implementación y Sostenibilidad de la Política de Participación Ciudadana, de acuerdo a los resultados de los instrumentos (formatos o formularios diligenciados) analizando como mínimo: Número de actividades en las que se involucró el ciudadano, grupos de valor involucrados, fases del ciclo de la gestión y resultados de la incidencia de los espacios de participación. |  | * Presentación con el avance en la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana 2025. (50%) (2 presentaciones, una por semestre) * Actas de reunión del CIGD que demuestre la presentación y análisis realizado a los resultados de la implementación del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a los formatos o formularios diligenciados. (50%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% |  |  | X | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | Actividad reprogramada para ejecutar durante el 3er y 4to trimestre de la vigencia, ya que el seguimiento es semestral. | N/A | Esta actividad fue reprogramada para iniciar su ejecución en el tercer trimestre del año. Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos planeados para su ejecución.
13 | Consolidar los resultados y buenas prácticas de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados, mediante informe o medio establecido, y realizar su publicación en la pagina web institucional. |  | * Documento consolidado de los resultados y buenas practicas de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutados. (50%). * Captura de pantalla o link que de cuenta de la publicación del documento consolidado o pieza de comunicación en la pagina web institucional. (50%). (una publicación por semestre) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% |  |  | X | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 2do trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | Actividad reprogramada para ejecutar durante el 3er y 4to trimestre de la vigencia, ya que el informe consolida los resultados de la Audiencia Pública y Diálogos Ciudadanos; el último espacio de participación en rendición de cuentas se realizará en septiembre de 2025 | N/A | Esta actividad fue reprogramada para iniciar su ejecución en el tercer trimestre del año. Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos planeados para su ejecución.
14 | Desarrollar como mínimo 4 Dialogos Ciudadanos en materia de gestión del riesgo y cambio climatico, y en general avance en la gestión de la entidad. |  | * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés específicos en el Dialogo Ciudadano. (60%). * Entrega de la información solicitada por la OAP referente al Dialogo Ciudadano de la Vigencia 2024. (40%). | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Manejo de Emergencias y/o Desastres | 100% |  |  | X | X | 0% | Actividad proyectada para iniciar su ejecución en junio de 2025 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | Actividad reprogramada para ejecutar durante el 3er y 4to trimestre de la vigencia, teniendo en cuenta los cambios en la programación que se han dado hasta la fecha. | N/A | Esta actividad fue reprogramada para iniciar su ejecución en el tercer trimestre del año. Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos planeados para su ejecución.
15 | Desarrollar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024. |  | * Informe de Rendición de Cuentas (Informe de Gestión 2024). (25%). * Capturas de pantalla y/o registros de asistencia que den cuenta de la participación de la ciudadanía y/o grupos de interés en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (25%). * Link del micrositio de rendición de cuentas 2024. (25%). * Informe Final de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2024. (25%). | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% |  | X |  |  | 0% | Actividad proyectada para ejecutar en el mes de abril 2025 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Se ejecutó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 el día 24/04/2025 en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAN. Se empleó una metodología de conversatorio y diálogo en doble vía. En primer lugar, se expusieron los logros y avances en la gestión de la vigencia 2024 y luego se generó un escenario de conversatorio con líderes comunitarios que representan familias afectadas por situaciones de riesgo y emergencia. Finalmente se respondieron algunas de las preguntas realizadas durante el evento. | *Informe de Rendición de Cuentas 2024 (informe de gestión). *Registro fotográfico del evento. *Registro de asistencia *Reporte/informe de ejecución de la Audiencia Pública. *Enlace de transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas: https://www.youtube.com/watch?v=DO3n8OS8itU *Link micrositio rendición de cuentas 2024: Nota: el informe final de rendición de cuentas de la vigencia se terminará de consolidar en el último trimestre de la vigencia teniendo en cuenta que el último Diálogo Ciudadano se efectuará en septiembre 2025 | Con las evidencias aportadas se establece una ejecución del 100% para esta actividad, la audiencia pública de rendición se llevo a cabo en el mes de abril de 2025.
16 | Diligenciar el formato de sistematización de información y reporte de actividades de participación ciudadana (Rendición de Cuentas), formato que contiene información de las actividades, aportes y observaciones de los grupos de valor, así como los compromisos adquiridos. De igual manera, implementar el formato de evaluación y remitir a la veeduría en los tiempos establecidos. |  | *Soporte o evidencia de la implementación de los formatos sistematización y de evaluación. (50%) * Soporte de remisión de los registros de los formatos a la veeduría distrital en los tiempos establecidos (remisión y entrega oficial). (50%) | Direccionamiento Estratégico (OAP) | 100% | X | X | X | X | 0% | Durante el periodo no se ejecutaron Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y/o Diálogos Ciudadanos para realizar y enviar el formato de sistematización y evaluación de estos espacios de participación | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 25% | Se realizó el diligenciamiento del formulario de sistematización del proceso de Rendición de Cuentas exigido por la Veeduría Distrital el día 09/05/2025, donde se reportó el desarrollo y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 24/04/2025. Se adjuntó el reporte de ejecución de la Audiencia Pública en el diligenciamiento de este formulario de sistematización. Sumado a lo anterior el día 16/05/2025 se remitió a la Veeduría Distrital el formulario de evaluación diligenciado por algunos de los asistentes del evento. | *Archivo del formato de sistematización diligenciado. *Correo electrónico con el envío del formulario de evaluación. *Soporte de carpeta compartida con la Veeduría Distrital con los soportes del reporte de ejecución. *Captura de pantalla del envío del formulario de sistematización. | Esta actividad ha avanzado el 25% , aún se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución total.
17 | Elaborar los Planes Comunitarios para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático |  | * Planes Comunitarios oara la Gestión del Riesgo y Cambio Climático elaborados. (100%) | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Educación, Iniciativas y Gestión Local) | 100% | X | X | X | X | 0% | A partir del 2 trimestre vigencia 2025 se iniciará con la solicitud de reporte de esta actividad | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | A partir de la reunión que se tiene programada para el 30/07/2025, donde se realizará la socialización del PAPC y la estrategia de participación al equipo de Gobernanza, se realizará la solicitud de reporte y cargue de soportes a los responsables de la actividad | N/A | Esta actividad cuenta con 0% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
18 | Desarrollar la elección de representantes ante los CLGR-CC de organizaciones sociales y comunitarias |  | * Actas de asambleas por localidad. (100%) | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local) | 100% | X | X | X | X | 0% | A partir del 2 trimestre vigencia 2025 se iniciará con la solicitud de reporte de esta actividad | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | A partir de la reunión que se tiene programada para el 30/07/2025, donde se realizará la socialización del PAPC y la estrategia de participación al equipo de Gobernanza, se realizará la solicitud de reporte y cargue de soportes a los responsables de la actividad | N/A | Esta actividad cuenta con 0% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
19 | Fortalecer las capacidades institucionales, sectoriales y sociales en gestión del riesgo. |  | * Plan de acción de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC). (50%) * Actas de los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC) aprobadas y firmadas (formato SD-FT-01). (50%) | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Gestión Local, Educación, Iniciativas) | 100% | X | X | X | X | 0% | A partir del 2 trimestre vigencia 2025 se iniciará con la solicitud de reporte de esta actividad | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | A partir de la reunión que se tiene programada para el 30/07/2025, donde se realizará la socialización del PAPC y la estrategia de participación al equipo de Gobernanza, se realizará la solicitud de reporte y cargue de soportes a los responsables de la actividad | N/A | Esta actividad cuenta con 0% de avance, aun se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
20 | Realizar el encuentro Distrital de Brigadas de Emergencias de Bogotá |  | *Soportes de la ejecución del encuentro de brigadas. (100%) | Manejo de Emergencias y/o Desastres | 100% |  |  |  | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 4to trimestre de la vigencia 2025 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | Actividad programada para ejecutar durante el 4to trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
21 | Planificar y Llevar a cabo el Simulacro Distrital de Evacuación 2025. |  | *Soportes de la ejecución del Simulacro Distrital de Evacuación. (100%) | Manejo de Emergencias y/o Desastres | 100% |  |  |  | X | 0% | Actividad proyectada para ejecutar durante el 4to trimestre de la vigencia 2025 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | Actividad programada para ejecutar durante el 4to trimestre de la vigencia | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
52 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
53 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 23.81% |  |  |  | 31.29%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso | Políticas
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Talento Humano
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Planeación Institucional
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres | Compras y Contratación Pública
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública | Gobierno Digital
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación | Seguridad Digital
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa | Defensa Jurídica
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual | Mejora Normativa
|  | Gestión Jurídica | Servicio al Ciudadano
|  | Gestión Financiera | Racionalización de Trámites
|  | Gestión Documental | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  | Atención al Ciudadano | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Evaluación independiente | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  | Control Disciplinario Interno | Gestión Documental
Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno