## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Claudia Marcela Ladino - Jefe de Tecnologías de la Información
Objetivo Principal del Plan: |  | Determinar los proyectos y acciones que integrarán la gestión de la oficina TICS, junto con los objetivos estratégicos del IDIGER para el término 2025, ofreciendo el debido soporte para las funciones misionales del IDIGER y así poder crear VALOR PÚBLICO que priorice las acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del interés colectivo.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. | Listados de asistencia, formatos, Transferencia de conocimiento proveedores, Canales de divulgación de la política de Gobierno Digital, documentos de apoyo. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
2 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, así como el soporte de las aplicaciones del SIRE | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial IDIGER | Marco de Gestión de Arquitectura para el IDIGER: estándares, estrategias, modelo de gobierno, informe de cumplimiento y capacitación con manuales técnicos. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento de una solución de plataforma de experiencia digital (DXP) para los portales web IDIGER, SIRE, SAB e intranet. | (Salida a producción de la plataforma de experiencia digital (DXP) ) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Consolidar una plataforma integración de datos. | Establecer el Plan Estratégico de Gobierno de Datos desarrollado para el IDIGER, que contenga su estructura funcional, roles y responsabilidades para su implementación. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
6 | Migración y puesta en marcha del nuevo datacenter para el IDIGER | Soportes y evidencias de la migración y puesta en marcha del nuevo Datacenter | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Gobierno Digital para la vigencia 2024 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
8 | Implementación de la estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales | Carpeta ciudadana del IDIGER en GOV.CO | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
9 | Actualización y Renovación Tecnológica del Sistema de Telecomunicaciones UHF de las estaciones de Monitoreo del IDIGER | Reporte de avances de la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital

## Seguimiento
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. |  | Listados de asistencia, formatos, Transferencia de conocimiento proveedores, Canales de divulgación de la política de Gobierno Digital, documentos de apoyo. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
2 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, así como el soporte de las aplicaciones del SIRE |  | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
3 | Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial IDIGER |  | Marco de Gestión de Arquitectura para el IDIGER: estándares, estrategias, modelo de gobierno, informe de cumplimiento y capacitación con manuales técnicos. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
4 | Implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento de una solución de plataforma de experiencia digital (DXP) para los portales web IDIGER, SIRE, SAB e intranet. |  | (Salida a producción de la plataforma de experiencia digital (DXP) ) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
5 | Consolidar una plataforma integración de datos. |  | Establecer el Plan Estratégico de Gobierno de Datos desarrollado para el IDIGER, que contenga su estructura funcional, roles y responsabilidades para su implementación. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
6 | Migración y puesta en marcha del nuevo datacenter para el IDIGER |  | Soportes y evidencias de la migración y puesta en marcha del nuevo Datacenter | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
7 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Gobierno Digital para la vigencia 2024 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
8 | Implementación de la estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales |  | Carpeta ciudadana del IDIGER en GOV.CO | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
9 | Actualización y Renovación Tecnológica del Sistema de Telecomunicaciones UHF de las estaciones de Monitoreo del IDIGER |  | Reporte de avances de la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
[7 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno