## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Claudia Marcela Ladino - Jefe de Tecnologías de la Información
Objetivo Principal del Plan: |  | Determinar los proyectos y acciones que integrarán la gestión de la oficina TICS, junto con los objetivos estratégicos del IDIGER para el término 2025, ofreciendo el debido soporte para las funciones misionales del IDIGER y así poder crear VALOR PÚBLICO que priorice las acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del interés colectivo.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. | Listados de asistencia, formatos, Transferencia de conocimiento proveedores, Canales de divulgación de la política de Gobierno Digital, documentos de apoyo. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
2 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, así como el soporte de las aplicaciones del SIRE | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial IDIGER | Marco de Gestión de Arquitectura para el IDIGER: estándares, estrategias, modelo de gobierno, informe de cumplimiento y capacitación con manuales técnicos. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento de una solución de plataforma de experiencia digital (DXP) para los portales web IDIGER, SIRE, SAB e intranet. | (Salida a producción de la plataforma de experiencia digital (DXP) ) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Consolidar una plataforma integración de datos. | Establecer el Plan Estratégico de Gobierno de Datos desarrollado para el IDIGER, que contenga su estructura funcional, roles y responsabilidades para su implementación. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
6 | Migración y puesta en marcha del nuevo datacenter para el IDIGER | Soportes y evidencias de la migración y puesta en marcha del nuevo Datacenter | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Gobierno Digital para la vigencia 2024 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
8 | Implementación de la estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales | Carpeta ciudadana del IDIGER en GOV.CO | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
9 | Actualización y Renovación Tecnológica del Sistema de Telecomunicaciones UHF de las estaciones de Monitoreo del IDIGER | Reporte de avances de la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital

## Seguimiento
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. |  | Listados de asistencia, formatos, Transferencia de conocimiento proveedores, Canales de divulgación de la política de Gobierno Digital, documentos de apoyo. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 25% | " Política de Divulgación: Gobierno Digital 1.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Uso NAS.pdf" 2.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Construcción Mapa de Integraciones de Integraciones.pdf" 3.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Correo de Bogotá es TIC - Importancia de la gestión de casos a través de la Mesa de Servicios IDIGER.pdf" 4.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Correo de Bogotá es TIC - Presentación reunión exposición decreto 472 del 2024 y CSIRT D.C_.pdf" 5.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Correo de Bogotá es TIC - Recordatorio_ Uso exclusivo de canales oficiales para solicitudes TIC.pdf" 6.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Datos Personales – Introducción y sensibilización.pdf" 7.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.pdf" 8.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\GOBIERNO DE DATOS.pdf" 9.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Mesa de Servicios.pdf" 10.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Nuestra carpeta central NAS 🕵️ ¡necesita de tu gestión! (Nuestra carpeta central NAS 🕵️ ¡necesita de tu gestión!).pdf" 11.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Nueva versión del Formato TC-FT-07 - Formato acta de responsabilidad de equipos de hardware V5.pdf" 12.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\PGD IDIGER.pptx" 13.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Presentacioìn Decreto 472 de 2024_CSIRT D.C..pdf" 14.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Presentacion datos personales IDIGER 2025-2.pdf" 15.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Reunión Equipo Oficina TIC 21 de febrero.pdf" 16.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\Reunión Equipo Oficina TIC 25 febrero.pdf" 17.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\SCD IDIGER.pdf" 18.PRIMER TRIMESTRE\1.ACTIVIDAD\TC-FT-31.pdf" | " Política de Divulgación: https://www.idiger.gov.co/politica-divulgacion-gd 1. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979627/TC-FT-31+Formato+solicitud+de+usuarios+en+tecnolog%C3%ADa+y+en+sistemas+de+informaci%C3%B3n+V7.xlsx 2. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979627/TC-FT-07+Formato+acta+de+responsabilidad+de+equipos+de+hardware+V5.docx EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 1.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1B2WddNLTNVgFnbjt3ImyfqbasWfouQfl | 0% | Sin seguimiento | 50% | 1. Activación del segundo factor de autenticación (2FA) en el correo institucional. Se activó, parametrizó y validó el mecanismo de doble autenticación (2FA) en la plataforma de correo institucional. 2. Conexiones de forma remota Se realizaron ajustes en la infraestructura de red, incluyendo la reconfiguración de parámetros y el cambio de direcciones IP en los equipos institucionales, para optimizar el rendimiento del sistema.. 3. Mantenimiento Programado Se ejecutaron tareas de mantenimiento en la infraestructura tecnológica para mejorar la seguridad, estabilidad y rendimiento de los servicios institucionales. 4. Tu aportas a la Información segura y protegida en el IDIGER Se implementaron medidas para garantizar la seguridad y protección de la información institucional en el IDIGER. 5. Domina las claves de la inteligencia artificial con nuestro curso de Gemini La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones organizó y lideró el curso completo de Gemini IA, contribuyendo al proceso de transformación digital institucional. Se actualizó y se divullgó los siguientes formatos: 6. Divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales y su formato - POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES v.3 - TC-FT- 17 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES v.3 7. Guardián Digital - Correo de Bogotá es TIC Se llevaron a cabo sesiones de sensibilización “Guardianes Digitales: Protegiendo Nuestra Información”, enfocadas en promover buenas prácticas para la protección de la información personal e institucional. 8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Se desarrolló una jornada de capacitación sobre inteligencia artificial generativa, orientada a fortalecer competencias digitales y aumentar la productividad institucional. 9. Invitación a sesión virtual de refuerzo – Plan Distrital de Datos Se llevó a cabo una sesión virtual de refuerzo para fortalecer la apropiación del Plan Distrital de Datos por parte de los funcionarios responsables de su gestión dentro de la entidad. 10. Reiteración sobre el uso adecuado del almacenamiento NAS Se reforzaron las directrices de uso del almacenamiento compartido (NAS), promoviendo el cumplimiento de las políticas operativas definidas en el Procedimiento 07: Administración de Infraestructura Tecnológica, con el fin de garantizar su disponibilidad y eficiencia. 11. Tips de seguridad_seguro de tu cuenta de correo institucional. 11.1 Tu aportas a la Información segura y protegida en el IDIGER Se difundieron recomendaciones de seguridad para promover el uso seguro de las cuentas de correo institucional. | " Política de Divulgación: https://www.idiger.gov.co/politica-divulgacion-gd 6. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1516947/POLITICA+DE+TRATAMIENTO+DE+DATOS+v3.pdf EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.SEGUNDO TRIMESTRE: CARPETA: 1.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1pTKCtUhNUlsy7Oyiaex_FkxPxeyVQr2g | 50% | Con las evidencias aportadas se establece un 50% de avance. Se han realizado diferentes espacios para el intercambio de información. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
2 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, así como el soporte de las aplicaciones del SIRE |  | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 25% | 1. Informes de Gestión del funcionario 2. desarrolladores. 3. Reportes GITLAB | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 2. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1PF5G4EJ-Otc8bWVrbyCrvQS5xiwD-8ZN | 0% | Sin seguimiento | 50% | "1. Informes de Gestión del funcionario 2. desarrolladores. 3. Reportes GITLAB" | Anexo documentos EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.SEGUNDO TRIMESTRE: CARPETA: 2.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1QdtA5ZQWxWYUq1RwIn2luGrz8BvCgiVa | 50% | Con las evidencias aportadas se establece un 50% de avance. Se ha realizado soporte a la herramienta cuando se presenta la solicitud. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
3 | Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial IDIGER |  | Marco de Gestión de Arquitectura para el IDIGER: estándares, estrategias, modelo de gobierno, informe de cumplimiento y capacitación con manuales técnicos. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | EN EJECUCION |  | 0% | Sin seguimiento | 0% | Se encuentra en curso el fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial del IDIGER, actualmente en la etapa de elaboración de requerimientos técnicos y administrativos para adelantar un proceso de contratación. Esta iniciativa busca implementar buenas prácticas que permitan alinear las capacidades tecnológicas con los objetivos estratégicos de la entidad. |  | 0% | Esta actividad cuenta con 0% de avance. Se sugiere al proceso avanzar con esta actividad, si bien cuenta con una fecha amplia de ejecución, es importante realizar actividades previas para su desarrollo a tiempo.
4 | Implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento de una solución de plataforma de experiencia digital (DXP) para los portales web IDIGER, SIRE, SAB e intranet. |  | (Salida a producción de la plataforma de experiencia digital (DXP) ) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 20% | En ejecución Proveedor DXP. Se está escogiendo el diseño por parte del IDIGER para dar comienzo a la migración de la solución de la plataforma DXP. FEBRERO: Revisión estado contrato FONDIGER-193-2024. IDIGER-193-2024 - Presentación Avance diseños MARZO: Revisión estado contrato FONDIGER-193-2024. IDIGER-193-2024 - Presentación Diseño Pag. Internas. Problemas / Restricciones No se ha realizado la aprobación de los nuevos diseños de los portales web, lo que retrasa las demás actividades, como la migración de contenido. | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 4. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1-o01zd2JJxVec25KKyKnu8sglyOS7wtk | 0% | Sin seguimiento | 70% | ABRIL Se llevaron a cabo mesas de trabajo entre el IDIGER, la Oficina TIC y el proveedor DBSystem, con el fin de revisar y aprobar los diseños de los nuevos portales web institucionales, los cuales fueron validados y aprobados durante la sesión. MAYO Se dio continuidad a las mesas de trabajo entre el IDIGER, la Oficina TIC y el proveedor DBSystem, con el objetivo de analizar la propuesta de migración de información para los portales web institucionales. JUNIO: Se ha realizado la ejecución del 70% del contrato. La migración se ha llevado acabo se manera progresiva y se espera la salida a produccón ppproximamente. | Anexo documentos EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.SEGUNDO TRIMESTRE: CARPETA: 4.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1exih5uwiJcm1tUTAJoZAbPhGP-hrMjKE | 70% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 70% para esta actividad. La evidencia entregada por el proceso es el PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO Contrato No. 193-2024 IDIGER, el proceso indica que el programa estará en funcionamiento próximamente. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
5 | Consolidar una plataforma integración de datos. |  | Establecer el Plan Estratégico de Gobierno de Datos desarrollado para el IDIGER, que contenga su estructura funcional, roles y responsabilidades para su implementación. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 25% | 1. ARQUITECTURA GOBIERNO DATOS ORGANIGRAMA | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 5. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1MCGgMrJpwS6XKAbu2XeptOb18Dv9raTc | 0% | Sin seguimiento | 50% | PLAN DE GOBIERNO DE DATOS: 2. Plan Gobierno de Datos IDIGER (Estrategia) V 3.0 2025-2026-2027 1. Documento de 2. Plan Gobierno de Datos IDIGER (Estrategia) V 3.0 2025-2025-2026 2. Presentación de las fases 1 y 2 | Anexo documentos EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.SEGUNDO TRIMESTRE: CARPETA: 5.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1HZ47FEmvMaovrZxDE1VhKCLhJT7aFELe | 10% | Con las evidencias aportadas se establece un 10% de avance, lo anterior ya que las evidencias no son claras, el documento que se esta entregando como plan cuenta en su primera hoja con fecha del 20 de junio de 2025 y las demás cuenta con fecha del 2023, adicionalmente el documento no ha sido verificado por la OAP. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
6 | Migración y puesta en marcha del nuevo datacenter para el IDIGER |  | Soportes y evidencias de la migración y puesta en marcha del nuevo Datacenter | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | El proyecto está en ejecución : Identificación de espacios y necesidades y avances en la estructuración del proceso contractual |  | 0% | Sin seguimiento | 0% | En este período el equipo de Infraestructura Tecnológica del IDIGER fortaleció la operación del Datacenter y los servicios TI mediante mejoras en conectividad, seguridad, respaldo, optimización en la nube, administración de usuarios y licencias, atención de contingencias, y soporte técnico, garantizando la continuidad operativa y la gestión eficiente de los recursos tecnológicos. |  | 0% | Esta actividad cuenta con 0% de avance. Se sugiere al proceso avanzar con esta actividad, si bien cuenta con una fecha amplia de ejecución, es importante realizar actividades previas para su desarrollo a tiempo.
7 | Diligenciar el Autodiagnóstico de Gobierno Digital para la vigencia 2024 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 100% | Se realizó el autidiagnóstico 2024 y se cruzó con lo reportado en FURAG 2024. Se evidenció que las preguntas no coinciden al 100% con lo reportado EN FURAG. Algunas no están ya en el formulario FURAG y otras no están en el autodiagnóstico | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 7. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1Cqd51maliyYktCDVsnMbh_F46xQQTQCp | 0% | Sin seguimiento | 100% | Ya se ejecutó | https://drive.google.com/drive/folders/1vs7pF672V35bDNJhTfBDQRI2M4e-Wm9K | 80% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 80% en esta actividad. El autodiagnóstico entregado como evidencia no se encuentra diligenciado en su totalidad. Actividad incumplioda
8 | Implementación de la estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales |  | Carpeta ciudadana del IDIGER en GOV.CO | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 25% | 1. Se radicó PQRSD para continuar con el proceso de SCD iniciado en 2024 con la Agencia Nacional Digital, con el acompañamiento de MINTIC 2. Se recibió respuesta con acompañamiento virtual y programación de una reunión para ultimar detalles tecnicos. 3. Se realizó reunión con MINTIC para que nos informaran sobre el proceso de CARPETA CIUDADANA SCD IDIGER Lunes, 17 de marzo⋅9:00 – 9:30am Reunión de Microsoft Teams 6 invitados Nancy Paola Sanchez Pena Organizador Carmenza Gonzalez V. Definir el lugar de trabajo Claudia Marcela Ladino Herrera Jhon Jairo Garcia Pabon Casa Jesus Alfredo Sanabria Mejia Teletrabajo Jorge Luis Vargas R. Oficina 4. Correo de SOLICITUD INFORMACION REQUERIMIETNOS DE INFRAESTRUCTURA X-ROAD (SOLICITUD INFORMACION REQUERIMIETNOS DE INFRAESTRUCTURA X-ROAD) Y RESPUESTA DE MINTIC CON DOCUMENTO PDF ANEXO 5. DOCUMENTO PDF | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 8. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1jdl4_AlQC4k-se-BvMe6ried9YSK2j5S | 0% | Sin seguimiento | 25% | Continua en un 25%. Se radicó un pqrs a MINTIC porque no está agilizando el acompañamiento para poder realizar las tareas de implementación. Estamos a la espera de la respuesta del pqrsd |  | 25% | Con las evidencias aportadas se establece un 25% de avance para esta actividad. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
9 | Actualización y Renovación Tecnológica del Sistema de Telecomunicaciones UHF de las estaciones de Monitoreo del IDIGER |  | Reporte de avances de la instalación y configuración de los equipos de telecomunicaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 25% | ENERO: Se realizaron pruebas de enlace con los radios nuevos N550 con diferentes estaciones para ajustar la parametrización de los mismos. Se instaló la base y la repetidora de Quiba con los elementos y equipos nuevos del contrato FONDIGER 001 de 2024. FEBRERO: Se realizaron pruebas de enlace con los radios nuevos N550 con diferentes estaciones para ajustar la parametrización de los mismos. Se instalaron los radios del Colegio la Belleza, Colegio Los Alpes, Colegio Manantial, Colegio Alemania Unificada y Colegio los Pinos con los elementos y equipos nuevos del contrato FONDIGER 001 de 2024. | 1: 1.PRIMER TRIMESTRE: CARPETA: 9. ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/1hT1Cv4cMXU0QYzYRKyNk1dkzWsHFYH02 https://drive.google.com/drive/folders/1ssgAi6hNFbwh6LUJT-5dLMPf-YbTwG97 | 0% | Sin seguimiento | 50% | Se continuó con el despliegue de los nuevos radios para la renovación tecnológica del sistema de telecomunicaciones en la banda de 400 MHz, se instaló uno de los equipos en la estación Colegio Bicentenario de la RHB. Se realizó el cambio de los radios UHF de las estaciones de Paraíso, Nariño y Colegio Simón Rodriguez de la RHB, como parte de la renovación de radios para incorporar nuevas tecnologías a la red de monitoreo | EVIDENCIAS DRIVE: 1: 1.SEGUNDO TRIMESTRE: CARPETA: 9.ACTIVIDAD https://drive.google.com/drive/folders/10VvB8otKes6i_r0iXQQGykV7A1hwNvT2 | 50% | Con las evidencias aportadas se establece un 25% de avance para esta actividad. Se solicita al proceso que las evidencias deben ser guardadas en las carpetas que la OAP dispone para ello, tener en cuenta estas recomendaciones para los demás seguimientos.
[7 empty] | 27.22% |  |  | 0% |  | 43.89% |  |  | 37.22% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno