## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la competencias de los(as) servidores(as) del IDIGER para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al desarrollo de los objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión estratégica 2020 - 2030
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
1 | Sensibilización Reparación a las Victimas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-26 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
2 | Sensibilización Espacio Lugar y Territorio. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
3 | Taller Liderazgo Femenino | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-17 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
4 | Taller Comunicación Asertiva. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-12 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico de necesidades 2025
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Curso Pensamiento Analitico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-09 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico de necesidades 2025
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-10 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
7 | Curso contratación estatal | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-04 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
8 | Curso Gesdtion de Talento Humano por Competencias | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Talento Humano | MIPG - FURAG
9 | Curso Planeacion con enfoque diferencial y reponsabilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | MIPG - FURAG
10 | Curso en Defensa Jurídica de Entidades Públicas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad . Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 30//04/2025 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
11 | Sensibilización Lenguaje concordante y no discriminación. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-02 | 2025-12-30 | Talento Humano | Plan Institucional de la Funcion Publica
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
12 | Curso en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
13 | Curso en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
14 | Curso lenguaje de señas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | PETH Politica atencion al ciudadano
15 | Sensibilización Acciones afirmativas que contrubuyan a escenarios incluyentes. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-15 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
16 | Curso Analitica de Datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2025-11-05 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
17 | Curso Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-06 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
18 | Curso Programación Neurolingüística asociado al entorno publico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
19 | Sensibilización Impacto Psicológicos y emocionales de la violencia. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-21 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
21 | Taller Resolucion de Confictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
22 | Curso Metodologías de Análisis de Riesgos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-12-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Plan Institucional de la Funcion Publica
23 | Curso Conceptos Básicos de Asistencia Técnica | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el Analisis | 2025-04-25 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
24 | Sensibilización Primeros Auxilios. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-16 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
25 | Socializacion de la Estretegia EDRE | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-29 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
26 | Curso Uso de formatos dinámicos con herramientas tecnológicas como ESRI. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-06-20 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
27 | Curso Modelos de evaluación de riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático. | 2025-08-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
28 | Curso Control Fiscal interno | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno | 2025-09-24 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
29 | Curso Argumentación Jurídica | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-10-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
30 | Curso Gerencia de Proyectos para Directivos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Direccion | 2025-05-13 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
31 | Curso de Modelacion Hidraulica a superficie libre con HEC-RAS Curso Basico de Transporte de sedimentos con HEC-RAS 1D | Certificado | Subdirección Corporativa - Subdireccion de Analisis de Riesgo y efecto del Cambio Climatico | 2025-02-04 | 2025-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Sensibilización Sentido y funcion del servidor en el gobierno del cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-20 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
33 | Sensibilización Flexibilidad y adaptacion al cambio. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestion deTalento Humano | 2025-07-31 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
34 | Sensibilización Tolerancia cero a la violencia de genero. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-21 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
35 | Curso virtual Principios de la Funcion Publica. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH - Induccion
36 | Curso de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-08 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
37 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-10 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
38 | Curso Organización de Documentos (Curso Práctico Certificado) 3 sesiones, 1 por cada cuatrimestre. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental. | 28/04/2025 06/07/2025 30/09/2025 | 2025-12-30 | Talento Humano | Auditotia - Plan de mejoracionto Proceso de Gestion Documental
39 | Taller Motivación y Comunicación para la Resolución de Conflictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-23 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
40 | Curso en habilidades gerenciales y de liderazgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico necesidades de capacitación 2024
41 | Difundir programas de educación formal en la entidad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | FURAG -
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
42 | Sensibilizacion Etica en la IA | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-06 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025

## Seguimientos
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
1 | Sensibilización Reparación a las Victimas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-26 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
2 | Sensibilización Espacio Lugar y Territorio. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
3 | Taller Liderazgo Femenino |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-17 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
4 | Taller Comunicación Asertiva. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-12 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Curso Pensamiento Analitico |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-09 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
7 | Curso contratación estatal |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-04 | 2025-12-30 | 100% | El curso de contratacion estatal dada en emes de febrero de 2025 por la Universidad distrital | Invitacion Listado de inscritos Evaluacion del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de contratación estatal en el mes de marzo
8 | Curso Gesdtion de Talento Humano por Competencias |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 0% | Esta actividad se desarrollara en segundo trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
9 | Curso Planeacion con enfoque diferencial y reponsabilidad ambiental |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 0% | Esta actividad se desarrollara en tercer trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
10 | Curso en Defensa Jurídica de Entidades Públicas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad . Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 30//04/2025 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desarrollara en el segundo semestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
11 | Sensibilización Lenguaje concordante y no discriminación. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-02 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
12 | Curso en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-27 | 2025-12-30 | 100% | El curso de 12 horas se llevo acabo en el mes de marzo de 2025 | Invitacion Listado de inscritos Evaluacion del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de gobernanza, cambio climatico y resiliencia en el mes de marzo
13 | Curso en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-11 | 2025-12-30 | 100% | El curso de 12 horas se llevo acabo en el mes de marzo de 2025 | Invitacion Listado de inscritos Evaluacion del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de soluciones basadas en la naturaleza para adaptaciòn al cambio climatico y reducciòn del riesgos en el mes de marzo
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
14 | Curso lenguaje de señas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 31/11/2025 | 100% | En el mes de enero de 2025 se realiza curso de lenguaje de señas dado por el programa de propulsor de compensar | Inscripciones, invitación, evaluación y certificados | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. En el mes de febrero se realizo el curso de lenguaje de señas para el servicio, con una duración de 30 horas, del 10 a 14 de febrero.
15 | Sensibilización Acciones afirmativas que contrubuyan a escenarios incluyentes. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
16 | Curso Analitica de Datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
17 | Curso Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-06 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
18 | Curso Programación Neurolingüística asociado al entorno publico |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
19 | Sensibilización Impacto Psicológicos y emocionales de la violencia. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-21 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
21 | Taller Resolucion de Confictos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
22 | Curso Metodologías de Análisis de Riesgos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
23 | Curso Conceptos Básicos de Asistencia Técnica |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el Analisis | 2025-04-25 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
24 | Sensibilización Primeros Auxilios. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-16 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
25 | Socializacion de la Estretegia EDRE |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-29 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
26 | Curso Uso de formatos dinámicos con herramientas tecnológicas como ESRI. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
27 | Curso Modelos de evaluación de riesgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático. | 2025-08-28 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
28 | Curso Control Fiscal interno |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno | 2025-09-24 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
29 | Curso Argumentación Jurídica |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
30 | Curso Gerencia de Proyectos para Directivos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Direccion | 2025-05-13 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
31 | Curso de Modelacion Hidraulica a superficie libre con HEC-RAS Curso Basico de Transporte de sedimentos con HEC-RAS 1D |  | Certificado | Subdirección Corporativa - Subdireccion de Analisis de Riesgo y efecto del Cambio Climatico | 2025-02-04 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Sensibilización Sentido y funcion del servidor en el gobierno del cambio |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-20 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desroollarà en el tercer trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
33 | Sensibilización Flexibilidad y adaptacion al cambio. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestion deTalento Humano | 2025-07-31 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
34 | Sensibilización Tolerancia cero a la violencia de genero. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-21 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
35 | Curso virtual Principios de la Funcion Publica. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
36 | Curso de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-08 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
37 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
38 | Curso Organización de Documentos (Curso Práctico Certificado) 3 sesiones, 1 por cada cuatrimestre. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental. | 28/04/2025 06/07/2025 30/09/2025 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
39 | Taller Motivación y Comunicación para la Resolución de Conflictos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
41 | Curso en habilidades gerenciales y de liderazgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desarrollara en segundo trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
41 | Difundir programas de educación formal en la entidad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron dos difusiones de programas de educación formal de universidades | Correo electrónico de invitación | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
42 | Sensibilizacion Etica en la IA |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-06 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
[7 empty] | 10.12% |  |  | 9.524%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno