## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la competencias de los(as) servidores(as) del IDIGER para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al desarrollo de los objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión estratégica 2020 - 2030
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
1 | Sensibilización Reparación a las Victimas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-26 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
2 | Sensibilización Espacio Lugar y Territorio. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
3 | Taller Liderazgo Femenino | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-17 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
4 | Taller Comunicación Asertiva. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-12 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico de necesidades 2025
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Curso Pensamiento Analitico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-09 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico de necesidades 2025
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-10 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
7 | Curso contratación estatal | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-04 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
8 | Curso Gesdtion de Talento Humano por Competencias | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Talento Humano | MIPG - FURAG
9 | Curso Planeacion con enfoque diferencial y reponsabilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | MIPG - FURAG
10 | Curso en Defensa Jurídica de Entidades Públicas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad . Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 30//04/2025 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
11 | Sensibilización Lenguaje concordante y no discriminación. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-02 | 2025-12-30 | Talento Humano | Plan Institucional de la Funcion Publica
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
12 | Curso en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
13 | Curso en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
14 | Curso lenguaje de señas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | PETH Politica atencion al ciudadano
15 | Sensibilización Acciones afirmativas que contrubuyan a escenarios incluyentes. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-15 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
16 | Curso Analitica de Datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2025-11-05 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
17 | Curso Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-06 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
18 | Curso Programación Neurolingüística asociado al entorno publico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
19 | Sensibilización Impacto Psicológicos y emocionales de la violencia. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-21 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
21 | Taller Resolucion de Confictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
22 | Curso Metodologías de Análisis de Riesgos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-12-11 | 2025-12-30 | Talento Humano | Plan Institucional de la Funcion Publica
23 | Curso Conceptos Básicos de Asistencia Técnica | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el Analisis | 2025-04-25 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
24 | Sensibilización Primeros Auxilios. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-16 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
25 | Socializacion de la Estretegia EDRE | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-29 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
26 | Curso Uso de formatos dinámicos con herramientas tecnológicas como ESRI. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-06-20 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
27 | Curso Modelos de evaluación de riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático. | 2025-08-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
28 | Curso Control Fiscal interno | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno | 2025-09-24 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
29 | Curso Argumentación Jurídica | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-10-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
30 | Curso Gerencia de Proyectos para Directivos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Direccion | 2025-05-13 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
31 | Curso de Modelacion Hidraulica a superficie libre con HEC-RAS Curso Basico de Transporte de sedimentos con HEC-RAS 1D | Certificado | Subdirección Corporativa - Subdireccion de Analisis de Riesgo y efecto del Cambio Climatico | 2025-02-04 | 2025-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Sensibilización Sentido y funcion del servidor en el gobierno del cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-20 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
33 | Sensibilización Flexibilidad y adaptacion al cambio. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestion deTalento Humano | 2025-07-31 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
34 | Sensibilización Tolerancia cero a la violencia de genero. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-21 | 2025-12-30 | Talento Humano | MIPG
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
35 | Curso virtual Principios de la Funcion Publica. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-27 | 2025-12-30 | Talento Humano | PETH - Induccion
36 | Curso de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-08 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
37 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-10 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
38 | Curso Organización de Documentos (Curso Práctico Certificado) 3 sesiones, 1 por cada cuatrimestre. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental. | 28/04/2025 06/07/2025 30/09/2025 | 2025-12-30 | Talento Humano | Auditotia - Plan de mejoracionto Proceso de Gestion Documental
39 | Taller Motivación y Comunicación para la Resolución de Conflictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-23 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025
40 | Curso en habilidades gerenciales y de liderazgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnostico necesidades de capacitación 2024
41 | Difundir programas de educación formal en la entidad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | Talento Humano | FURAG -
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
42 | Sensibilizacion Etica en la IA | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-06 | 2025-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2025

## Seguimientos
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Máxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
1 | Sensibilización Reparación a las Victimas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-26 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
2 | Sensibilización Espacio Lugar y Territorio. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-02 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
3 | Taller Liderazgo Femenino |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-17 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
4 | Taller Comunicación Asertiva. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-12 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Curso Pensamiento Analitico |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-09 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | ESta actividad se realizará en los próximos trimestres |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
7 | Curso contratación estatal |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-04 | 2025-12-30 | 100% | El curso de contratación estatal dada en el mes de febrero de 2025 por la Universidad distrital | Invitacion Listado de inscritos Evaluación del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de contratación estatal en el mes de marzo | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de contratación estatal en el mes de marzo |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre
8 | Curso Gesdtion de Talento Humano por Competencias |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 0% | Esta actividad se desarrollará en segundo trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 50% | Se envia correo con invitación al curso | Se anexa correo electrónico enviado a todos los funcionarios | 50% | Con la invitación adjunta se observa un 50% de avance para esta actividad.
9 | Curso Planeacion con enfoque diferencial y reponsabilidad ambiental |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 0% | Esta actividad se desarrollará en tercer trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos |  | 0% | El proceso no ha reportado avances en esta actividad, por lo que actualmente registra un 0 %. Si bien la fecha límite para la ejecución total de esta actividad es octubre de 2025, es importante iniciar con acciones preliminares que garanticen una ejecución adecuada.
10 | Curso en Defensa Jurídica de Entidades Públicas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad . Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 30//04/2025 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 90% | Este curso se dio inicio el 24 de abril del 2025 | Se anexa listado de inscritos al curso y evaluación del mismo. Pendiente informe final del curso por parte de la universidad Distrital. | 90% | Con las evidencias presentadas se observa un 90% de avance.
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
11 | Sensibilización Lenguaje concordante y no discriminación. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-02 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
12 | Curso en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-02-27 | 2025-12-30 | 100% | El curso de 12 horas se llevó acabo en el mes de marzo de 2025 | Invitacion Listado de inscritos Evaluación del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de gobernanza, cambio climático y resiliencia en el mes de marzo | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de gobernanza, cambio climático y resiliencia en el mes de marzo |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del año
13 | Curso en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificado | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-11 | 2025-12-30 | 100% | El curso de 12 horas se llevó acabo en el mes de marzo de 2025 | Invitacion Listado de inscritos Evaluación del curso | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de soluciones basadas en la naturaleza para adaptaciòn al cambio climático y reducciòn del riesgos en el mes de marzo | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se ha realizado el curso de soluciones basadas en la naturaleza para adaptaciòn al cambio climático y reducciòn del riesgos en el mes de marzo |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del año
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
14 | Curso lenguaje de señas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 31/11/2025 | 100% | En el mes de enero de 2025 se realiza curso de lenguaje de señas dado por el programa de propulsor de compensar | Inscripciones, invitación, evaluación y certificados | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. En el mes de febrero se realizo el curso de lenguaje de señas para el servicio, con una duración de 30 horas, del 10 a 14 de febrero. | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. En el mes de febrero se realizó el curso de lenguaje de señas para el servicio, con una duración de 30 horas, del 10 a 14 de febrero. |  | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre del año
15 | Sensibilización Acciones afirmativas que contrubuyan a escenarios incluyentes. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
16 | Curso Analitica de Datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
17 | Curso Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-05-06 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 90% | Este curso se realizó en el mes de Mayo de 2025, pendiente informe final por parte de la universidad Distrital | Se anexa listado de inscritos al curso y evaluación del mismo. | 90% | Con las evidencias aportadas se establece un 90% de avance para esta actividad.
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
18 | Curso Programación Neurolingüística asociado al entorno publico |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
19 | Sensibilización Impacto Psicológicos y emocionales de la violencia. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-21 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
21 | Taller Resolucion de Confictos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
22 | Curso Metodologías de Análisis de Riesgos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
23 | Curso Conceptos Básicos de Asistencia Técnica |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el Analisis | 2025-04-25 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
24 | Sensibilización Primeros Auxilios. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-16 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 100% | Esta sensibilización se realizó en junio | Se anexa invitación, foto y listado de asistencia | 100% | Con las evidencias aportadas se establece un 100% de ejecución para esta actividad. En el mes de junio se realizo sencibilización de primeros auxilios.
25 | Socializacion de la Estretegia EDRE |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa -Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-05-29 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 50% | Esta Socialización se llevará a cabo el 10 de julio 2025 | Se anexa invitación. | 50% | Con las evidencias aportadas se establece un 50% de avance para esta actividad. El proceso envía invitación a socialización de la estrategia de respuesta a emergencias para el 10 de julio de 2025.
26 | Curso Uso de formatos dinámicos con herramientas tecnológicas como ESRI. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección para el manejo de emergencias y desastres | 2025-06-20 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
27 | Curso Modelos de evaluación de riesgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático. | 2025-08-28 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
28 | Curso Control Fiscal interno |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno | 2025-09-24 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
29 | Curso Argumentación Jurídica |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
30 | Curso Gerencia de Proyectos para Directivos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion. | Subdirección Corporativa - Direccion | 2025-05-13 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se realizará en septiembre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
31 | Curso de Modelacion Hidraulica a superficie libre con HEC-RAS Curso Basico de Transporte de sedimentos con HEC-RAS 1D |  | Certificado | Subdirección Corporativa - Subdireccion de Analisis de Riesgo y efecto del Cambio Climatico | 2025-02-04 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | El proceso no ha reportado avances en esta actividad, por lo que actualmente registra un 0 % . Desde la OAP, se indicó al proceso que, si bien la fecha límite para la ejecución total de esta actividad es noviembre de 2025, es importante iniciar con acciones preliminares que garanticen una ejecución adecuada.
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Sensibilización Sentido y funcion del servidor en el gobierno del cambio |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-20 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desroollarà en el tercer trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 100% | Esta sensibilización se realizó el 27 de junio | Se anexa invitación, Listado de Asistencia, Grabación de la charla | 100% | Con las evidencias aportadas se observa el 100% de ejecución para esta actividad. Se realizo charla del valor público, asistieron 15 personas.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
33 | Sensibilización Flexibilidad y adaptacion al cambio. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestion deTalento Humano | 2025-07-31 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
34 | Sensibilización Tolerancia cero a la violencia de genero. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-08-21 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
35 | Curso virtual Principios de la Funcion Publica. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
36 | Curso de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificacion | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-08 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 80% | Este curso inició el 25 de junio | Se anexa invitación y listado de inscripción a esta capacitación | 80% | Con las evidencias aportadas se observa el 80% de avance para esta actividad. El curso inició en el mes de junio de 2025
37 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Este seminario iniciará en el el 22 de julio |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
38 | Curso Organización de Documentos (Curso Práctico Certificado) 3 sesiones, 1 por cada cuatrimestre. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental. | 28/04/2025 06/07/2025 30/09/2025 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos |  | 0% | EL proceso no ha realizado seguimientos para esta actividad por lo que aun cuenta con el 0% de avance. Esta actividad cuenta con tres entregables. Desde la OAP alertamos ya que cuenta con un primer incumplimiento.
39 | Taller Motivación y Comunicación para la Resolución de Conflictos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo semestre de 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
40 | Curso en habilidades gerenciales y de liderazgo |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad se desarrollará en segundo trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | esta actividad se realizará en el segundo tercer semestre de 2025 |  | 0% | El proceso no ha reportado avances en esta actividad, por lo que actualmente registra un 0 % . Desde la OAP, se indicó al proceso que, si bien la fecha límite para la ejecución total de esta actividad es diciembre de 2025, es importante iniciar con acciones preliminares que garanticen una ejecución adecuada.
41 | Difundir programas de educación formal en la entidad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad. Certificación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron dos difusiones de programas de educación formal de universidades | Correo electrónico de invitación | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 50% | Durante el segundo trimestre se realizó la difusión de programas de educación formal de universidades | Correo electrónico de invitación | 50% | Con las evidencias aportadas se observa el 100% de ejecución para esta actividad.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
42 | Sensibilizacion Etica en la IA |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-06-06 | 2025-12-30 | 0% | No aplica para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad se ejecutará en el último trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
[7 empty] | 10.12% |  |  | 9.524% |  | 24.05% |  |  | 24.05%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno