## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Proceso de Gestión Documental
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Elaborar los documentos técnicos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Radicar en la Oficina Jurídica, los documentos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
2 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
3 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables | Informe mensual del avance de la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-03-01 | 2027-11-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
4 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa Cero Papel | Informe de la implementación del Programa Cero Papel | Subdirección Corporativa - Gestión PIGA | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Directiva Presidencia 004 de 2012 Circular Externa 005 de 2012 Decreto 019 de 2012
5 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos OPES, UPES y DPAE. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo OPES, UPES y DPAE | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-06-03 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
6 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos FOPAE e IDIGER. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo FOPAE e IDIGER | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-06-16 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
7 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 007 de 2016. | Resolucion de adopción de las Tablas de Retencion Documental, convalidadas por el Archivo de Bogotá. (Acuerdo 007 de 2016) | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-08-29 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022. | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Retención Documental según la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2026-02-28 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar el banco terminológico de series y subseries documentales | Instrumento archivístico Banco Terminológico de series y subseries documentales, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-16 | 2025-04-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
10 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Revisión del TH-PD-57 Procedimiento vinculación y desvinculación de servidores públicos, para incluir las recomendaciones del AGN en los informes para entregar y/o recibir un cargo público | Informe de la mesa técnica entre los procesos de gestión documental y gestion del talento humano, donde se evidencie las acciones a desarrollar para implementar las recomendaciones del AGN para entregar o recibir un cargo público | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
11 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa de Gestión Documental - PGD | Informe Trimestral de la Implementación del Programa de Gestión Documental - PGD | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
12 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Conservación Documental | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
13 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Preservación Digital a largo plazo | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-21 | 2025-12-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
14 | P4- Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Transferencias Primarias | Informe Trimestral de la Ejecución del Plan de Transferencias Primarias | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2025-12-05 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
15 | P5 - Proyecto de Organizaciòn tècnica archivística de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. - Elaborar plan de trabajo para la intervención tecnico archivística de los documentos de archivo en custodia del CAD entre las vigencias 2017 a 2021 | Plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en custodia del Centro de Administración Documental vigencias 2017 a 2021 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)

## Seguimientos
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Máxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Elaborar los documentos técnicos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Radicar en la Oficina Jurídica, los documentos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 50% | Se elaboro un anexo tecnico el cual se entrego a la oficina TIC como insumo para la elaboracion de propuesta economica | Documento Anexo Tecnico SGDEA Acta reunion oficina TIC https://drive.google.com/drive/folders/1ozkzOMYP7CemuJox-N2erz03KPhYP8jU?usp=sharing | 25% | Con las evidencias aportadas se establece un avance del 25% para esta actividad. Lo anterior teniendo en cuenta que, se ha realizado una reunión con TICS, el documento anexo técnico adjunto cuanta con comentarios y aun no ha sido validado por TICS, finalmente no cuenta aún con la primera revisión jurídica. | 30% | Se elaboro un documento complementario al anexo técnico , en el que se relacionaron los metadatos básicos requeridos para el SGDEA, en espera de la respuesta de la oficina TIC frente a la consecución de ofertas comerciales del SGDEA. | Documento en excel "Propuesta metadatos SDGA" | 30% | Con las evidencias aportadas se observa un 30% de avance. SI bien el proceso elabora un documento adicional al anexo técnico, es importante que el proceso adjunte el alcance del documento anexo técnico. Desde la OAP Solicitamos amablemente que este documento se encuentre en siguiente seguimiento trimestral.
2 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables |  | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
3 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables |  | Informe mensual del avance de la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-03-01 | 2027-11-30 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
4 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa Cero Papel |  | Informe de la implementación del Programa Cero Papel | Subdirección Corporativa - Gestión PIGA | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre
5 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos OPES, UPES y DPAE. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo OPES, UPES y DPAE | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-06-03 | 2026-01-30 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 50% | Se elaboraron los documentos borradores de las TVD de los Fondos Documentales requeridos. | Borradores de TVD con anexos | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un 50% de avance. EL proceso elabora los inventarios y las Tablas de Valoración documentales
6 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos FOPAE e IDIGER. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo FOPAE e IDIGER | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-06-16 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para la vigencia 2025 |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
7 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 007 de 2016. |  | Resolucion de adopción de las Tablas de Retencion Documental, convalidadas por el Archivo de Bogotá. (Acuerdo 007 de 2016) | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
8 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022. |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Retención Documental según la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2026-02-28 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 30% | Se estructurará el cronograma de visitas para el levantamiento de información requerido para la elaboración de las TRD | Plan de trabajo Cronograma de visitas Formatos de entrevistas | 20% | Se establece un 20% de avance para esta actividad, debido a que, es una actividad amplia, así como el tiempo de su ejecución, el plan de trabajo es un paso para lograr las demás fases que se deben realizar para actualizar las Tablas de Retención Documental
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar el banco terminológico de series y subseries documentales |  | Instrumento archivístico Banco Terminológico de series y subseries documentales, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-16 | 2025-04-30 | 50% | El documento se encuentra en elaboracion | Documento Borrador avance BANTER - IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1iZqBY-vFH2jqyjgH89PVMiNUy0D254wD?usp=sharing | 30% | Con las evidencias aportadas se establece un avance del 30% para esta actividad. Lo anterior teniendo en cuenta que, el documento aun se encuentra en elaboración. | 100% | El documento se elaboro y se aprobó en la sesión de la instancia de Gestión Documental y Archivo. | Documento Banter y anexos copia acta de la instancia | 90% | Se establece un avance del 90 % para esta actividad, dado que en la descripción del producto entregable se especifica que el banco terminológico debe ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Desde la OAP, nos mantenemos atentos a la entrega del acta de aprobación, y recordamos que las evidencias deben corresponder a las planificadas. Actividad incumplida
10 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Revisión del TH-PD-57 Procedimiento vinculación y desvinculación de servidores públicos, para incluir las recomendaciones del AGN en los informes para entregar y/o recibir un cargo público |  | Informe de la mesa técnica entre los procesos de gestión documental y gestion del talento humano, donde se evidencie las acciones a desarrollar para implementar las recomendaciones del AGN para entregar o recibir un cargo público | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no tuvo avances durante el periodo. se estima ejecutarse y cerrarse el mes de julio de 2025 |  | 0% | El proceso no ha presentado avances para esta actividad en el primer semestre del año y cuenta con fecha máxima de ejecución en el mes de julio de 2025. Desde la OAP alertamos al proceso para que realice las actividades necesarias para lograr la meta.
11 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa de Gestión Documental - PGD |  | Informe Trimestral de la Implementación del Programa de Gestión Documental - PGD | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 25% | Se elaboró el informe de seguimiento | Documento en PDF Informe de seguimiento PGD | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance en esta actividad.
12 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Conservación Documental |  | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 25% | Se elaboró el informe de seguimiento | Documento en PDF Informe de seguimiento SIC | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance en esta actividad.
13 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Preservación Digital a largo plazo |  | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-21 | 2025-12-30 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no tuvo avances durante el periodo |  | 0% | El proceso no ha reportado avances en esta actividad, por lo que actualmente registra un 0 %. Si bien la fecha límite para la ejecución total de esta actividad es diciembre de 2025, es importante iniciar con acciones preliminares que garanticen una ejecución adecuada.
14 | P4- Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Transferencias Primarias |  | Informe Trimestral de la Ejecución del Plan de Transferencias Primarias | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2025-12-05 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Se adelantaron todas las actividades relacionadas en el plan de transferencias primarias, pero a la fecha no se ha elaborado el informe solicitado |  | 0% | El proceso no ha reportado avances en esta actividad, por lo que actualmente registra un 0 %. Si bien la fecha límite para la ejecución total de esta actividad es diciembre de 2025, es importante iniciar con acciones preliminares que garanticen una ejecución adecuada.
15 | P5 - Proyecto de Organizaciòn tècnica archivística de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. - Elaborar plan de trabajo para la intervención tecnico archivística de los documentos de archivo en custodia del CAD entre las vigencias 2017 a 2021 |  | Plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en custodia del Centro de Administración Documental vigencias 2017 a 2021 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 0% | Esta actividad no esta contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos | 0% | Esta actividad no está contemplada para este trimestre |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos
[7 empty] | 6.667% |  |  | 3.667% |  | 17.33% |  |  | 16%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno