## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
La Felicidad nos hace productivos
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Desarrollar programa de pausas activas | Jornadas sememales de pausas activas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D2
3 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
4 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 31/108/2025 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
5 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Tres (3) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano y SGSST | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
6 | Socializar los componentes del salario emocional | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
7 | Realizar seguimientos a las recomendaciones s y restricciones médico laborales derivadas de los resultados de los exámenes | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-2
8 | Realizar seguimientos a las recomendaciones de la ARL por riesgo Psicosocial | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-2
9 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
10 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado donde se incluyea incentivos a gerentes publicos y equipos de trabajo (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
11 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Gestionar la vinculacion de pasantes durante la vigencia 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
12 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
13 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2025 I2: 31/01/2026 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO
14 | Fortalecer la competencia gerencia | Tres (3) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
15 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
16 | Fortalecer a los gestores de integridad | Dos (2) capacitación (Listado de asistencia/PPT) Una por semestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-10 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
17 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
18 | Implementar el programa de acogida para los servidores públicos que ingresen a la entidad | Lista de chequeo con soportes | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
19 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción actualizado (Certificado de curso) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
20 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
21 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
22 | Implementar programa de desvinculación asistida a todo el personal que se retire de la entidad | Soportes de las gestiones realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
23 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Cuaro (4) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
24 | Gestionar curso de Bilinguismo para los servidores interesados de manera presencial | Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
25 | Implementar la guia de Transferencia de conocimiento a los servidores que se retiren o realicen capacitaicones por comisión u otro conocimiento de interes para la entidad | (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO
26 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
27 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de Cultura Orgnizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-07-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD
28 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
29 | Transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 al archivo de la entidad | Formatos de las transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-02-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
30 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Equipo de conflicto de Inetreses | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
31 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP Un informe | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 31/09/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS
32 | Crear tableros de control para la administración de la planta de personal | Un tablero de control para la administración de la planta de personal | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES
33 | Diseñar la etapa de Planeación rediseño institucional | Propuesta | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Revisión de listas de elegibles | Resolucion de listas de elegibles vigentes y soporte de la gestion ante la CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
35 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
36 | Estudio de cargas laboorales | 1 documento | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Seguimientos
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
La Felicidad nos hace productivos
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | A 31 de enero de 2025 se publico en la pagina del IDIGER el plan y cronograma de SST vigencia 2025 | https://www.idiger.gov.co/pie-612-2018-v2025 | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
2 | Desarrollar programa de pausas activas |  | Jornadas sememales de pausas activas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | De acuerdo con lo prgramado se realizaron 3 jornadas de pausas activas en lo meses enero, febrero y marzo de 2025 | Listados de asiatencia | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% en esta actividad. Se han realizado jornadas de pausas activas durante el primer trimestre del 2025.
3 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
4 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 31/108/2025 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
5 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Tres (3) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano y SGSST | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
6 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | Se realizaron 2 socializaciones de salario emocioanla durante los meses de febrero y marzo de 2025 | Correo electronico de las socializaciones | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad, durante el primer trimestre se envió correos electrónicos a los funcionarios brindando información sobre el salario emocional
7 | Realizar seguimientos a las recomendaciones s y restricciones médico laborales derivadas de los resultados de los exámenes |  | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
8 | Realizar seguimientos a las recomendaciones de la ARL por riesgo Psicosocial |  | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
9 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | Se realizaron 2 socializaciones del programa servimos | correos electronicos | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad, durante el primer trimestre se envió correos electrónicos a los funcionarios brindando información sobre el salario emocional y sus beneficios, tales como, educación, recreación, turismo, entre otros.
10 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado donde se incluyea incentivos a gerentes publicos y equipos de trabajo (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 25% | A 31 de enero de 2025 se publico en la pagina del IDIGER el plan y cronograma de plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2025 | https://www.idiger.gov.co/pie-612-2018-v2025 | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% en esta actividad. Se ha elaborado el plan y el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos, estos documentos se publicaron en la página web de la entidad. Actualmente este plan está en ejecución.
11 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Gestionar la vinculacion de pasantes durante la vigencia 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30% | Durante el primer trimestre de 2025 la entidad oferto en la covocatoria realizada por el DASCD dos vacantes para pasantes | https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626044709&proceso_id=341&dep_id=34 https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626044709&proceso_id=342&dep_id=35 | 30% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 30% en esta actividad. Se ha elaborado y publicado a través de la plataforma dispuesta por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital la convocatoria vacancia para pasantes.
12 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25% | Se realizan 5 solicitudes de entrevistas de retiros y a la fecha 4 la han radicado u servidor aun la tiene en tramite | Base de retirados Entrevistas realizadas | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Se han realizado las debidas entrevistas de retiro a los funcionarios, actualmente se han retirado cinco funcionarios, sin embargo, está pendiente una entrega.
13 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2025 I2: 31/01/2026 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
CRECIMIENTO
14 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Tres (3) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
15 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | A 31 de enero de 2025 se publico en la pagina del IDIGER el plan y cronograma de plan de CAPACITACION para la vigencia 2025 | https://www.idiger.gov.co/pie-612-2018-v2025 | 100% | Conforme a las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad. Se elaboro el plan y cronograma del Plan Capacitación Institucional, se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, posteriormente se publico en la pagina web de la entidad. Actualmente este plan se encuentra en ejecución
16 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Dos (2) capacitación (Listado de asistencia/PPT) Una por semestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-10 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
17 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | A 31 de enero de 2025 se publico en la pagina del IDIGER el Plan Estrategico de Talento Humano donde se encuentra el Plan de Integridad asi mismo se publica su respetivo cronograma, Ala fecha se han realizado tres activdades programadas | 1, Soporte plan y cronograma publicado 2. correo sociaizacion plan de integridad 3, Correos de invitacion gestores de integridad | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% en esta actividad. Se elaboro y público en la página web de la entidad el plan y cronograma del Plan de Integridad, actualmente cuenta con 12 actividades.
18 | Implementar el programa de acogida para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | Lista de chequeo con soportes | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante la vigencia 2025 han ingresado solo dos servidores | Se adjunta formatos de entrenamiento en el puesto de trabajo y correos del proceso de induccion | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% en esta actividad. A la fecha han ingresado dos funcionarias, se han realizado las inducciones en el puesto de trabajo, adicionalmente se han realizado cursos básicos MIPG, inducción a gerentes públicos, integridad transparencia y lucha contra la corrupción.
19 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción actualizado (Certificado de curso) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
20 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 30% | A la fecha se cuanta con un consolidado de la información de evaluación de desempeño para la vigencia 2024-2025 | Matrtiz con ael consolidado de evaluaciones | 30% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 30% en esta actividad. Aun no se encuentra elaborado el informe establecido en el producto entregable, sin embargo, se cuenta con el consolidado de la información, como insumo principal para la elaboración del informe.
21 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
22 | Implementar programa de desvinculación asistida a todo el personal que se retire de la entidad |  | Soportes de las gestiones realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 25% | Se realizaron acciones para la desvinculacion asistida de 3 servidores en proviosnalidad | Correo electronico | 15% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 15% en esta actividad. Durante el primer trimestre se ha implementado el programa de desvinculación asistida a tres servidores retirados. Se solicita aclaración de esta actividad, toda vez que en la actividad 12 se indica que se han retirado cinco servidores y en esta actividad se aplico el programa a tres de ellos.
23 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Cuaro (4) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | esta actividad se realizo ene mes de abril de 2025 | Correo electronico | 25% | Con la evidencia aportada se observa un avance del 25% para esta actividad.
24 | Gestionar curso de Bilinguismo para los servidores interesados de manera presencial |  | Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
25 | Implementar la guia de Transferencia de conocimiento a los servidores que se retiren o realicen capacitaicones por comisión u otro conocimiento de interes para la entidad |  | (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante esta vigencia no existieron solicitudes de transferencia de conocimiento por parte de las dependencias, Frente a los retiros se realizó la transferencia de conocimiento por medio las actas de entrega de cargo | Correos solitando la entrega de cargo 2 Actas de entrega de cargo 3, Pendiente tres actas de emtrega por parte de servidores | 25% | Desde la OAP se cuenta con observación para esta actividad, consiste en que la aplicación de la guía de transferencia de conocimiento no se está aplicando, ni controlando, es decir, esta guía debería ser aplicada a los cinco servidores que se retiraron en el primer trimestre. Se solicita analizar este caso para que la guía se aplique como corresponde. Se establece un 25% de avance para esta actividad.
SERVICIO
26 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 31/11/2025 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
27 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de Cultura Orgnizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 50% | Durante el primer trimestre se socializo la encuesta de cultura organizacional y con un porcentaje del 80% de diligenciamiento, compensar realizara la entrega del informe en el mes de abril de 2025. | Correo de envio y seguimientos | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. Se ha aplicado la encuesta de cultura organizacional a toda la entidad. Se esta a la espera del informe que emite directamente la caja de compensación familiar Compensar con los resultados obtenidos
CALIDAD
28 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
29 | Transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 al archivo de la entidad |  | Formatos de las transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-02-01 | 31/11/2025 | 0% | Desde el mes de enero de 2025 no se cuenta con contratista para la realizar esta actividad |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
30 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Equipo de conflicto de Inetreses | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
31 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP Un informe | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 31/09/2025 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
ANÁLISIS DE DATOS
32 | Crear tableros de control para la administración de la planta de personal |  | Un tablero de control para la administración de la planta de personal | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
PLAN ANUAL DE VACANTES
33 | Diseñar la etapa de Planeación rediseño institucional |  | Propuesta | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
34 | Revisión de listas de elegibles |  | Resolucion de listas de elegibles vigentes y soporte de la gestion ante la CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante esta vigencia no se cuenta con listas de elegibles vigente. La ultima correspondiente a la convocatoria distrito 4 finalizo en el 28 de noviembre de 2023. | correo y comunicado de firmeza de lista de elegibles convocatoria distrito 4 | 0% | Se establece un porcentaje del 0%, la actividad no cuenta con avance.
35 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante esta vigencia se dos servodores en empelos de LNR en vacancia definitiva | Actas de posesion y nombramientos | 25% | Con las evidencias aportadas se establece un 25% para esta actividad. Durante el primer trimestre se han incorporado a la entidad dos servidores públicos.
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
36 | Estudio de cargas laboorales |  | 1 documento | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0% | No aplica para este periodo |  | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se tramitaron 169 insuficiencias y 96 inexistencia | base de datos | 25% | Con las evidencias aportadas se establece un 25% de avance para esta actividad. A la fecha se han elaborado aproximadamente 169 inexistencias para IDIGER y 94 inexistencias para FONDIGER. Se solicita que el producto entregable sea revisado, ya que indica que la evidencia son los certificados de inexistencias.
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se realizó una posesión como resultado de un proceso de encargo | Resolucion de nombramiento Nombramiento | 25% | Con la evidencia aportada se observa un avance del 25% para esta actividad.
[7 empty] | 17.37% |  |  | 16.45%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno