## Plan
|  | PLAN DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la cultura organizacional de integridad en todo el contexto de la ética en el ejercicio de las labores asignadas, el rechazo a la corrupción al interior de la Entidad, prevención e identificación de conflicto de intereses y la transparencia, promoviendo el cambio en el comportamiento de los colaboradores y aumentando la confianza de los ciudadanos en la Entidad.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2025 | * Plan de Integridad (Sección dentro del PETH) * Plan de Integridad inmerso en el componente 7 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025 | Politica de Integridad | Recomendaciones OCI | Art. 1 Ley 2016 de 2020
2 | Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2025 | * Correo electrónico interno enviado a funcionarios y contratistas. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025 | Politica de Integridad | Recomendaciones OCI | Art. 1 Ley 2016 de 2020
3 | Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad | * Link, capturas de pantalla o documentos que dan cuenta de la divulgación de la convocatoria por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2025 | Politica de Integridad | Recomendaciones OCI | Art. 1 Ley 2016 de 2020
4 | Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad | * Acto administrativo o documento equivalente actualizado. * Evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
5 | Garantizar que los nuevos servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad | * Certificación del curso realizado por los nuevos servidores públicos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
6 | Realizar pausas activas realcionadas con el codigo de integridad | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - SST | 02 de abril de 2025 | 31 de octubre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
7 | Realizar propuesta para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad | * Documento con la propuesta | Gestores de integridad | 02 de abril de 2025 | 30 de mayo de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
8 | Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos. | * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
9 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad | * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
10 | Realizar charlas sobre el Código de Integridad | * Una (1) charla por semestre (Listado de asistencia y presentación) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
11 | Actividades de buenas practicas en promoción de los valores institucionales | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las actividades realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG
12 | Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad | * Encuesta (mínimo 1 por semestre) * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Politica de Integridad | Politica de Integridad | Código de Integridad - Decreto del MIPG

## Seguimientos
|  | PLAN DE INTEGRIDAD | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2025 |  | * Plan de Integridad (Sección dentro del PETH) * Plan de Integridad inmerso en el componente 7 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
2 | Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2025 |  | * Correo electrónico interno enviado a funcionarios y contratistas. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025
3 | Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad |  | * Link, capturas de pantalla o documentos que dan cuenta de la divulgación de la convocatoria por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2025
4 | Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad |  | * Acto administrativo o documento equivalente actualizado. * Evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 01 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025
5 | Garantizar que los nuevos servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad |  | * Certificación del curso realizado por los nuevos servidores públicos. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
6 | Realizar pausas activas realcionadas con el codigo de integridad |  | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - SST | 02 de abril de 2025 | 31 de octubre de 2025
7 | Realizar propuesta para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad |  | * Documento con la propuesta | Gestores de integridad | 02 de abril de 2025 | 30 de mayo de 2025
8 | Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos. |  | * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
9 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad |  | * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
10 | Realizar charlas sobre el Código de Integridad |  | * Una (1) charla por semestre (Listado de asistencia y presentación) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
11 | Actividades de buenas practicas en promoción de los valores institucionales |  | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las actividades realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
12 | Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad |  | * Encuesta (mínimo 1 por semestre) * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano - Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno