## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
La Felicidad nos hace productivos
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Desarrollar programa de pausas activas | Jornadas sememales de pausas activas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D2
3 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
4 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 31/108/2025 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
5 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Tres (3) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano y SGSST | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
6 | Socializar los componentes del salario emocional | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
7 | Realizar seguimientos a las recomendaciones s y restricciones médico laborales derivadas de los resultados de los exámenes | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-2
8 | Realizar seguimientos a las recomendaciones de la ARL por riesgo Psicosocial | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-2
9 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
10 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado donde se incluyea incentivos a gerentes publicos y equipos de trabajo (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
11 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Gestionar la vinculacion de pasantes durante la vigencia 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
12 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
13 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2025 I2: 31/01/2026 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO
14 | Fortalecer la competencia gerencia | Tres (3) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
15 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
16 | Fortalecer a los gestores de integridad | Dos (2) capacitación (Listado de asistencia/PPT) Una por semestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-10 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
17 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
18 | Implementar el programa de acogida para los servidores públicos que ingresen a la entidad | Lista de chequeo con soportes | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
19 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción actualizado (Certificado de curso) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
20 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
21 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
22 | Implementar programa de desvinculación asistida a todo el personal que se retire de la entidad | Soportes de las gestiones realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
23 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Cuaro (4) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
24 | Gestionar curso de Bilinguismo para los servidores interesados de manera presencial | Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
25 | Implementar la guia de Transferencia de conocimiento a los servidores que se retiren o realicen capacitaicones por comisión u otro conocimiento de interes para la entidad | (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO
26 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
27 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de Cultura Orgnizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-07-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD
28 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
29 | Transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 al archivo de la entidad | Formatos de las transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-02-01 | 31/11/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
30 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Equipo de conflicto de Inetreses | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
31 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP Un informe | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 31/09/2025 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS
32 | Crear tableros de control para la administración de la planta de personal | Un tablero de control para la administración de la planta de personal | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES
33 | Diseñar la etapa de Planeación rediseño institucional | Propuesta | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Revisión de listas de elegibles | Resolucion de listas de elegibles vigentes y soporte de la gestion ante la CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
35 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
36 | Estudio de cargas laboorales | 1 documento | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Seguimientos
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
La Felicidad nos hace productivos
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-01-01 | 2025-01-31
2 | Desarrollar programa de pausas activas |  | Jornadas sememales de pausas activas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-02-01 | 2025-12-31
3 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-06-01 | 2025-07-31
4 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 31/108/2025
5 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Tres (3) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano y SGSST | 2025-05-01 | 2025-11-30
6 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
7 | Realizar seguimientos a las recomendaciones s y restricciones médico laborales derivadas de los resultados de los exámenes |  | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31
8 | Realizar seguimientos a las recomendaciones de la ARL por riesgo Psicosocial |  | Dos informes anuales Junio 30 Diciembre 30 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano - SGSST | 2025-05-01 | 2025-12-31
9 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Cuatro (4) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización), una por cuatrimestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
10 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado donde se incluyea incentivos a gerentes publicos y equipos de trabajo (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-31
11 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Gestionar la vinculacion de pasantes durante la vigencia 2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31
12 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
13 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2025 I2: 31/01/2026 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
CRECIMIENTO
14 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Tres (3) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 2025-11-30
15 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-01-31
16 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Dos (2) capacitación (Listado de asistencia/PPT) Una por semestre | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-10
17 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
18 | Implementar el programa de acogida para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | Lista de chequeo con soportes | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
19 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción actualizado (Certificado de curso) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31
20 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-06-01
21 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30
22 | Implementar programa de desvinculación asistida a todo el personal que se retire de la entidad |  | Soportes de las gestiones realizadas | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30
23 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Cuaro (4) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
24 | Gestionar curso de Bilinguismo para los servidores interesados de manera presencial |  | Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31
25 | Implementar la guia de Transferencia de conocimiento a los servidores que se retiren o realicen capacitaicones por comisión u otro conocimiento de interes para la entidad |  | (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
SERVICIO
26 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 31/11/2025
27 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de Cultura Orgnizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-07-30
CALIDAD
28 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31
29 | Transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 al archivo de la entidad |  | Formatos de las transferencias de historias laborales vigencias 2016-2017 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-02-01 | 31/11/2025
30 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Equipo de conflicto de Inetreses | 2025-01-01 | 2025-12-31
31 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP Un informe | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-05-01 | 31/09/2025
ANÁLISIS DE DATOS
32 | Crear tableros de control para la administración de la planta de personal |  | Un tablero de control para la administración de la planta de personal | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-11-30
PLAN ANUAL DE VACANTES
33 | Diseñar la etapa de Planeación rediseño institucional |  | Propuesta | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31
34 | Revisión de listas de elegibles |  | Resolucion de listas de elegibles vigentes y soporte de la gestion ante la CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-12-31
35 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-12-31
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
36 | Estudio de cargas laboorales |  | 1 documento | Oficina Asesora de Planeacion y todas las dependencias de la entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-31

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno