## Plan
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo Principal del Plan: |  | Procurar el cuidado de la salud de los servidores(as) de la Entidad de acuerdo a los factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos en cumplimiento de sus actividades, mediante el cumplimiento de la política del SG-SST del IDIGER
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Reportar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 a la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva y al Fondo de Riesgos Profesionales | Certificado de reporte de la evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | Correo electrónico con reporte ante la ARL con la información de los funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga total cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3 | Realizar Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL | Listado de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
5 | Ejecutar asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) | Informe de actividaes 2025 remitido a la alta dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
7 | Realizar el reporte de indicadores del SG-SST | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
8 | Realizar la auditoria externa anual con el fin de garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Realizar exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos, port incapacidad y de retiro (cada vez que se requiera) | Informe anual condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
10 | Realizar inspecciones de seguridad (Uso de EPP, locativas, extintores, botiquines) | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
11 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
12 | Realizar inspección de puestos de trabajo | Informe inspecciones y/o formatos de verificación de los puestos | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
13 | Ejecutar capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, entre otras) | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
14 | Ejecutar el Programa de Pausas Activas | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
15 | Realizar las Escuelas erapéuticas | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
16 | Realizar el seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
17 | Realizar la aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
18 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Lista de asistencia, Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
19 | Realizar el Tamizaje IMC | Lista de asistencia actividad e informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
20 | Ejecutar sensibilizaciones sobre hábitos de vida saludables. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
21 | Realizar sensibilizaciones, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol. | Lista asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
22 | Realizar charlas sobre el cuidado de la salud de la mujer | Lista de asistencia a charlas | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
23 | Realizar la entrega de elementos de protección personal | Lista control autorización entrega de EPP desde SST | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
24 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
25 | Realizar la medición de iluminación | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
26 | Realizar la medición de Confort Térmico | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
27 | Realizar la medición de Radiaciones no ionizantes | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
28 | Realizar la medición de Ruido | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
29 | Ejecutar la actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - Matriz de Requisistos Legales - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 | Matriz de peligros actualizada y socializada Plan de emergencias actualiado y socializado Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
30 | Realizar el anual de simulacro de evacuación | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
31 | Realizar capacitación Brigada Integral de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3. Comités
32 | Ejecutar el acompañamiento del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
33 | Realizar capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
34 | Divulgar los resultados de la gestión de la organización en la ejecución de la batería de riesgo Psicosocial. | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
35 | Actualizar los documentos relacionados al SG-SST matriz legal, matriz de peligros y realizar la socialización de los mismos | Matriz de peligros actualizada y socializada Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2020 | Capítulo III, Art. 17

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [22 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Reportar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 a la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva y al Fondo de Riesgos Profesionales |  | Certificado de reporte de la evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 100% | Se realiza evaluación estándares mínimos SG-SST, reporte realizado en el Fondo Riesgos Laborales, con una calificación del 100% | Evaluación estándares mínimos SG-SST | 100% | Con las evidencias aportadas se observa un cumplimiento del 100% para esta actividad. Se genero e certificado de reporte de la evaluación estándares mínimos SGSST de la videncia 2024.
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . |  | Correo electrónico con reporte ante la ARL con la información de los funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga total cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 25% | Para el primer trimestre no se requirio el reporte de actividades culturales ante la ARL | Para el primer trimestre no se requirio el reporte de actividades culturales ante la ARL | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que se establece un 0% de avance para esta actividad. Sin embargo, esta actividad se encuentra en los tiempos establecidos.
3 | Realizar Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL |  | Listado de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza afiliación ante la ARL de los contratistas y funcionarios que ingresan a la Entidad, a traves de la plataforma dispuesta por parte de la ARL, en donde se registra datos personales y datos del contrato por ejecutar. | Lista de afiliación generado desde la plataforma digital de la ARL Positiva, donde se encuentra relación de las afiliaciones realizadas en el primer trimestre | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance para esta actividad. A la fecha se han realizado 127 afiliaciones a la ARL Positiva.
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER |  | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza proyección de la planilla de pago de la ARL de los contratistas con riesgo IV y V en el primer trimestre, mes vencido | Planilla de pago ARL contratistas enero, febrero y marzo | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron los pagos de la ARL de contratistas en nivel IV y V.
5 | Ejecutar asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. |  | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza asesoria por parte de la ARL en los programas de Riesgo Psicosocial, Riesgo Biomecanico e Higiene Industrital | Actas de asesoria mensual | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance para esta actividad. Durante el primer trimestre la ARL positiva suscribió nueve actas, relacionadas con, fisioterapeuta, psicológica, diseño de programa de prevención y protección colectiva.
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) |  | Informe de actividaes 2025 remitido a la alta dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-11-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
7 | Realizar el reporte de indicadores del SG-SST |  | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 |  | Inicio reporte indicadores en el mes de abril 2025 | Inicio reporte indicadores en el mes de abril 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
8 | Realizar la auditoria externa anual con el fin de garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Informe de auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada para el mes de junio 2025 | Actividad programada para el mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Realizar exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos, port incapacidad y de retiro (cada vez que se requiera) |  | Informe anual condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realizan los exámenes médicos ocupacionales periodicos en el mes de febrero y según situación administrativa reportada desde GTH ingreso o retiros | Muestra correos electronicos de citación remitido a los funcionarios que se realizaran los exámenes según lo requerido por la Entidad, no se adjunta certificados por ser confidenciales de la Historia laboral. Informe de condiciones de salud es entregado al finalizar el contrato de exámenes suscrito para este caso en el mes de julio 2025 | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Dentro de las evidencias se encuentran los correos electrónicos por medio de los cuales se citó a los servidores para que se practicaran sus exámenes ocupacionales.
10 | Realizar inspecciones de seguridad (Uso de EPP, locativas, extintores, botiquines) |  | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Inspección realizada a los botiquines de la Entidad, con la cual se determina cantidades de elementos a cambiar en cada uno de ellos | Informe inspección botiquines en las dos sedes de la Entidad | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. ARL positiva realizó la revisión de los botiquines que se encuentran ubicados en la sede central, el CDL y R del IDIGER, posteriormente elaboro informe.
11 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  | Actividad programada en el mes de abril y mayo 2025 | Actividad programada en el mes de abril y mayo 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
12 | Realizar inspección de puestos de trabajo |  | Informe inspecciones y/o formatos de verificación de los puestos | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Inspecciones a puesto de trabajo realizadas a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de adecuar el mismo a las medidas y antropometria de cada uno. | Formatos de inspección puestos de trabajo | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad.
13 | Ejecutar capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, entre otras) |  | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza capacitación sobre ergonomia en el puesto de trabajo por las áreas de trabajo | Lista de asistencia sensibilización | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad.
14 | Ejecutar el Programa de Pausas Activas |  | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realizan pausas activas en las diferentes áreas de trabajo, ejercicios ergonomicos, pausas cognitivas entre otras. | Listas de asistencia y participación en las pausas | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance de 25% para esta actividad. Durante el primer trimestre se ha realizado pausas activas en todas las áreas del IDIGER.
15 | Realizar las Escuelas erapéuticas |  | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada a partir del mes de junio 2025 | Actividad programada a partir del mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
16 | Realizar el seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME |  | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 25% | Seguimiento casos de condiciones de salud de tipo ergonomicos por parte de la Fisioterapueta de la ARL | Lista de asistencia y envío plan casero | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad.
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
17 | Realizar la aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2025-11-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de noviembre | Actividad programada en el mes de noviembre | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
18 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | Lista de asistencia, Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 50% | Talleres de intervención bateria de riesgo psicosocial, con enfasis en trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de emociones, gestión de cambio, liderazgo | Listas de asistencia participación talleres | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. Se realizaron siete jornadas con toda la entidad, en estos espacios se trataron temas de riesgo psicosocial
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
19 | Realizar el Tamizaje IMC |  | Lista de asistencia actividad e informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
20 | Ejecutar sensibilizaciones sobre hábitos de vida saludables. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
21 | Realizar sensibilizaciones, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol. |  | Lista asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de abril 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
22 | Realizar charlas sobre el cuidado de la salud de la mujer |  | Lista de asistencia a charlas | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
23 | Realizar la entrega de elementos de protección personal |  | Lista control autorización entrega de EPP desde SST | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Firma formato entrega elementos de protección personal | Muestra formatos entrega elementos de protección personal | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Durante el trimestre los servidores han solicitado elementos de protección personal y desde Talento Humano han brindado los elementos, dejando como evidencias el formato de solicitud debidamente firmados.
24 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) |  | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 25% | Durante el primer trimestre 2025 no se presentaron accidentes de trabajo que reportar | Durante el primer trimestre 2025 no se presentaron accidentes de trabajo que reportar | 25% | Se establece un 25% de avance para esta actividad, aun cuando no se han presentando accidentes de trabajo.
25 | Realizar la medición de iluminación |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
26 | Realizar la medición de Confort Térmico |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
27 | Realizar la medición de Radiaciones no ionizantes |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
28 | Realizar la medición de Ruido |  | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
29 | Ejecutar la actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - Matriz de Requisistos Legales - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 |  | Matriz de peligros actualizada y socializada Plan de emergencias actualiado y socializado Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  | Actividad programada para inicio en el mes de junio 2025 | Actividad programada para inicio en el mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
30 | Realizar el anual de simulacro de evacuación |  | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2025-10-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
31 | Realizar capacitación Brigada Integral de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento |  | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Capacitación primeros auxilios | Lista de asistencia participación capacitación | 25% | Con la evidencia aportada se observa un avance del 25% para esta actividad. El día 09 de abril de 2025, se brindó a los integrantes de la brigada de emergencias una capacitación sobre primeros auxilios
3. Comités
32 | Ejecutar el acompañamiento del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Apoyo diseño plan de capacitación Comite de Convivencia Laboral | Plan de trabajo Comite de convivencia laboral | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad.
33 | Realizar capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral |  | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Apoyo diseño plan de capacitación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de trabajo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. No obstante lo anterior este porcentaje corresponde a la formulación y puesta en común del plan de trabajo.
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
34 | Divulgar los resultados de la gestión de la organización en la ejecución de la batería de riesgo Psicosocial. |  | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | Se realiza socialización de los resultados de la Bateria de Riesgo Psicosocial por parte del proveedor que realiza la medición | Citación socialización de resultados | 0% | El producto entregable entregado como evidencia no corresponde al relacionado en el plan, se sugiere validar la información. El avance para esta actividad es del 0%.
35 | Actualizar los documentos relacionados al SG-SST matriz legal, matriz de peligros y realizar la socialización de los mismos |  | Matriz de peligros actualizada y socializada Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  | Actividad programada en el mes de junio | Actividad programada en el mes de junio | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
[7 empty] | 34.72% |  |  | 11.43% | [9 empty] | #DIV/0!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno