## Plan
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo Principal del Plan: |  | Procurar el cuidado de la salud de los servidores(as) de la Entidad de acuerdo a los factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos en cumplimiento de sus actividades, mediante el cumplimiento de la política del SG-SST del IDIGER
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Reportar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 a la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva y al Fondo de Riesgos Profesionales | Certificado de reporte de la evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | Correo electrónico con reporte ante la ARL con la información de los funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga total cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3 | Realizar Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL | Listado de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
5 | Ejecutar asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) | Informe de actividaes 2025 remitido a la alta dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
7 | Realizar el reporte de indicadores del SG-SST | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
8 | Realizar la auditoria externa anual con el fin de garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Realizar exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos, port incapacidad y de retiro (cada vez que se requiera) | Informe anual condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
10 | Realizar inspecciones de seguridad (Uso de EPP, locativas, extintores, botiquines) | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
11 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
12 | Realizar inspección de puestos de trabajo | Informe inspecciones y/o formatos de verificación de los puestos | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
13 | Ejecutar capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, entre otras) | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
14 | Ejecutar el Programa de Pausas Activas | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
15 | Realizar las Escuelas erapéuticas | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
16 | Realizar el seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
17 | Realizar la aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2025-11-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
18 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Lista de asistencia, Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
19 | Realizar el Tamizaje IMC | Lista de asistencia actividad e informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
20 | Ejecutar sensibilizaciones sobre hábitos de vida saludables. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
21 | Realizar sensibilizaciones, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol. | Lista asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
22 | Realizar charlas sobre el cuidado de la salud de la mujer | Lista de asistencia a charlas | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
23 | Realizar la entrega de elementos de protección personal | Lista control autorización entrega de EPP desde SST | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
24 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
25 | Realizar la medición de iluminación | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
26 | Realizar la medición de Confort Térmico | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
27 | Realizar la medición de Radiaciones no ionizantes | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
28 | Realizar la medición de Ruido | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
29 | Ejecutar la actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - Matriz de Requisistos Legales - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 | Matriz de peligros actualizada y socializada Plan de emergencias actualiado y socializado Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
30 | Realizar el anual de simulacro de evacuación | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
31 | Realizar capacitación Brigada Integral de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3. Comités
32 | Ejecutar el acompañamiento del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
33 | Realizar capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
34 | Divulgar los resultados de la gestión de la organización en la ejecución de la batería de riesgo Psicosocial. | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
35 | Actualizar los documentos relacionados al SG-SST matriz legal, matriz de peligros y realizar la socialización de los mismos | Matriz de peligros actualizada y socializada Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2020 | Capítulo III, Art. 17

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [22 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Máxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Reportar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 a la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva y al Fondo de Riesgos Profesionales |  | Certificado de reporte de la evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 100% | Se realiza evaluación estándares mínimos SG-SST, reporte realizado en el Fondo Riesgos Laborales, con una calificación del 100% | Evaluación estándares mínimos SG-SST | 100% | Con las evidencias aportadas se observa un cumplimiento del 100% para esta actividad. Se generó el certificado de reporte de la evaluación estándares mínimos SGSST de la videncia 2024. | 100% | Actividad ejecutada en el primer trimestre con un resultado de cumplimento del 100% | Soporte presentado en el I trimestre | 100% | Esta actividad se ejecuto en el primer trimestre
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . |  | Correo electrónico con reporte ante la ARL con la información de los funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga total cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 25% | Para el primer trimestre no se requirió el reporte de actividades culturales ante la ARL | Para el primer trimestre no se requirió el reporte de actividades culturales ante la ARL | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que se establece un 0% de avance para esta actividad. Sin embargo, esta actividad se encuentra en los tiempos establecidos. | 50% | Se realiza el reporte ante la ARL Positiva de las actividades culturales como: Día del conductor y caminata ecológica - terapia de bosque | Soporte de envío de correo electrónico de solicitud de reporte ARL Positiva de actividades extramurales de funcionarios(as) y contratistas Ubicación Carpeta 2 | 50% | Con la evidencia portada se observa un 50% de avance para esta actividad. Se ha notificado a la ARL las salidas de los colaboradores a actividades deportivas.
3 | Realizar Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL |  | Listado de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza afiliación ante la ARL de los contratistas y funcionarios que ingresan a la Entidad, a través de la plataforma dispuesta por parte de la ARL, en donde se registra datos personales y datos del contrato por ejecutar. | Lista de afiliación generado desde la plataforma digital de la ARL Positiva, donde se encuentra relación de las afiliaciones realizadas en el primer trimestre | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance para esta actividad. A la fecha se han realizado 127 afiliaciones a la ARL Positiva. | 50% | Se realiza afiliación ante la ARL de los contratistas y funcionarios que ingresan a la Entidad, a través de la plataforma dispuesta por parte de la ARL, en donde se registra datos personales y datos del contrato por ejecutar. | Lista de afiliación generado desde la plataforma digital de la ARL Positiva, donde se encuentra relación de las afiliaciones realizadas en el segundo trimestre Ubicación Carpeta 3 | 50% | Con la evidencia portada se observa un 50% de avance para esta actividad. Durante el primer semestre de 2025 se han realizado las afiliaciones de nuevos funcionario y contratistas a la ARL Positiva.
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER |  | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza proyección de la planilla de pago de la ARL de los contratistas con riesgo IV y V en el primer trimestre, mes vencido | Planilla de pago ARL contratistas enero, febrero y marzo | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron los pagos de la ARL de contratistas en nivel IV y V. | 50% | Se realiza proyección de la planilla de pago de la ARL de los contratistas con riesgo IV y V en el segundo trimestre, mes vencido | Planilla de pago ARL contratistas abril, mayo, en el mes de mayo se presenta novedad con la página de afiliaciones de la ARL Positiva por lo cual se remite comunicación interna correspondiente Ubicación carpeta 4 | 50% | Con la evidencia portada se observa un 50% de avance para esta actividad. Durante el primer semestre de 2025 se han realizado los pagos de ARL a los colaboradores de la entidad, para el mes de junio se han presentado inconvenientes con las plataformas de la ARL Positiva y han generado traumatismos.
5 | Ejecutar asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. |  | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza asesoría por parte de la ARL en los programas de Riesgo Psicosocial, Riesgo Biomecánico e Higiene Industrial | Actas de asesoría mensual | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un 25% de avance para esta actividad. Durante el primer trimestre la ARL positiva suscribió nueve actas, relacionadas con, fisioterapeuta, psicológica, diseño de programa de prevención y protección colectiva. | 50% | Se realiza asesoría por parte de la ARL en los programas de Riesgo Psicosocial, Riesgo Biomecánico e Higiene Industrial | Actas de asesoría mensual por cada una de las asesoras, de los meses abril, mayo y junio. Ubicación Carpeta 5 | 50% | Con la evidencia portada se observa un 50% de avance para esta actividad. La ARL Positiva ha realizado asesorías relacionadas con psicología, protección colectiva, entre otros.
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) |  | Informe de actividaes 2025 remitido a la alta dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-11-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | Actividad programada para el mes de noviembre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
7 | Realizar el reporte de indicadores del SG-SST |  | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 |  | Inicio reporte indicadores en el mes de abril 2025 | Inicio reporte indicadores en el mes de abril 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 50% | Se realiza el reporte de los indicadores de la plataforma del SIDEAP, de acuerdo a la periodicidad correspondiente. | Soportes de reporte de cada uno de los indicadores obligatorios en la plataforma del SIDEAP. Ubicación Carpeta 7 | 50% | Con la evidencia portada se observa un 50% de avance para esta actividad. Se han registrado los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo en la herramienta SIDEAP
8 | Realizar la auditoria externa anual con el fin de garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Informe de auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada para el mes de junio 2025 | Actividad programada para el mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 100% | Se realiza auditoria externa en el mes de junio con un cumplimiento al 100 % de los estándares mínimos bajo la resolución 0312 de 2019. | Informe de auditoría externa realizada por Jargu S.A Ubicación Carpeta 8 | 100% | Con la evidencia portada se observa una ejecución del 100% para esta actividad. La auditoría se apertura el 11 de junio y finalizo el 12 de junio. No se identifican hallazgos o incumplimientos durante la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Realizar exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos, port incapacidad y de retiro (cada vez que se requiera) |  | Informe anual condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realizan los exámenes médicos ocupacionales periódicos en el mes de febrero y según situación administrativa reportada desde GTH ingreso o retiros | Muestra correos electrónicos de citación remitido a los funcionarios que se realizarán los exámenes según lo requerido por la Entidad, no se adjunta certificados por ser confidenciales de la Historia laboral. Informe de condiciones de salud es entregado al finalizar el contrato de exámenes suscrito para este caso en el mes de julio 2025 | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Dentro de las evidencias se encuentran los correos electrónicos por medio de los cuales se citó a los servidores para que se practicarán sus exámenes ocupacionales. | 50% | Se realizan los exámenes médicos ocupacionales periódicos en el mes de abril, mayo y junio según situación administrativa reportada desde GTH ingreso, retiros y periódico de seguimiento. | Muestra correos electrónicos de citación remitido a los funcionarios que se realizarán los exámenes según lo requerido por la Entidad, no se adjunta certificados por ser confidenciales de la Historia laboral. Informe de condiciones de salud es entregado al finalizar el contrato de exámenes suscrito para este caso en el mes de julio 2025. Ubicación Carpeta 9 | 50% | Esta actividad cuenta con el 50% de avance con las evidencias aportadas. Durante el segundo trimestre del año, el proceso envió correos electrónicos con citaciones, precisando fecha, hora y lugar para que ciertos funcionarios se realicen sus exámenes ocupaciones.
10 | Realizar inspecciones de seguridad (Uso de EPP, locativas, extintores, botiquines) |  | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Inspección realizada a los botiquines de la Entidad, con la cual se determina cantidades de elementos a cambiar en cada uno de ellos | Informe inspección botiquines en las dos sedes de la Entidad | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. ARL positiva realizó la revisión de los botiquines que se encuentran ubicados en la sede central, el CDL y R del IDIGER, posteriormente elaboró informe. | 50% | Inspección realizada a los extintores de la Entidad, con la cual se determina cantidades de recarga y mantenimiento, ubicación, señalización y demarcación. | Informe inspección de extintores la sede principal de la Entidad. Ubicación carpeta 10 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. ARL positiva elaboro un informe técnico estrategia seguridad en el mes de mayo, ARL genero recomendaciones
11 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  | Actividad programada en el mes de abril y mayo 2025 | Actividad programada en el mes de abril y mayo 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 100% | Se realiza actividades correspondientes al cronograma de la semana de la salud realizada en abril y mayo | Listados de asistencia a las actividades programadas en la semana de la salud y registro fotográfico. Ubicación carpeta 11 | 100% | Con la evidencia portada se observa un 100% de ejeución para esta actividad. Durante el mes de abril y mayo se llevo a cabo la semana de la salud.
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
12 | Realizar inspección de puestos de trabajo |  | Informe inspecciones y/o formatos de verificación de los puestos | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Inspecciones a puesto de trabajo realizadas a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de adecuar el mismo a las medidas y antropometría de cada uno. | Formatos de inspección puestos de trabajo | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad. | 50% | Inspecciones a puesto de trabajo realizadas a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de adecuar el mismo a las medidas y antropometría de cada uno. | Teniendo en cuenta el resultado del primer trimestre se adjuntan las evidencias correspondientes, así mismo, se adjuntan los formatos de inspección de puestos de trabajo del segundo trimestre. Ubicación carpeta 12 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. El proceso durante el primer semestre del año ha realizado verificación a los puestos de trabajo, sin embargo, es importante tener en cuenta el producto entregable planificado para esta actividad, esperamos que para el próximo seguimiento el proceso los anexe como evidencia.
13 | Ejecutar capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, entre otras) |  | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realiza capacitación sobre ergonomía en el puesto de trabajo por las áreas de trabajo | Lista de asistencia sensibilización | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad. | 50% | Se realiza capacitación sobre ergonomía en el puesto de trabajo por las áreas de trabajo y conductores de la entidad. | Teniendo en cuenta el resultado del primer trimestre se adjuntan las evidencias correspondientes, así mismo, se adjuntan los formatos de asistencia del segundo trimestre. Ubicación carpeta 13 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. El proceso durante el primer semestre del año ha realizado espacios de socialización sobre ergonomía en el puesto de trabajo.
14 | Ejecutar el Programa de Pausas Activas |  | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Se realizan pausas activas en las diferentes áreas de trabajo, ejercicios ergonómicos, pausas cognitivas entre otras. | Listas de asistencia y participación en las pausas | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance de 25% para esta actividad. Durante el primer trimestre se ha realizado pausas activas en todas las áreas del IDIGER. | 50% | Se realizan pausas activas en las diferentes áreas de trabajo, ejercicios ergonómicos, pausas cognitivas entre otras. | Listas de asistencia y participación en las pausas activas en las diferentes sedes de la entidad. Ubicación carpeta 14 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. durante el periodo se han realizado pausas activas en todas las áreas de la entidad.
15 | Realizar las Escuelas erapéuticas |  | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada a partir del mes de junio 2025 | Actividad programada a partir del mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada para los meses de septiembre y octubre. | Actividad programada para los meses de septiembre y octubre. | 0% | Actualmente, esta actividad no registra ningún avance (0 %). Aunque su ejecución está prevista para octubre, es crucial iniciar el proceso desde mayo para garantizar una implementación fluida y oportuna.
16 | Realizar el seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME |  | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 25% | Seguimiento casos de condiciones de salud de tipo ergonomicos por parte de la Fisioterapueta de la ARL | Lista de asistencia y envio plan casero | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad. | 50% | Seguimiento casos de condiciones de salud de tipo ergonómicos por parte de la Fisioterapeuta de la ARL | Teniendo en cuenta el resultado del primer trimestre se adjuntan las evidencias correspondientes, así mismo, se adjuntan los formatos de seguimientos y envío de plan casero del segundo trimestre. Ubicación carpeta 16, | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. La fisioterapeuta de la ARL ha realizado informe semestral.
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
17 | Realizar la aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2025-11-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de noviembre | Actividad programada en el mes de noviembre | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en el mes de noviembre | Actividad programada en el mes de noviembre | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
18 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | Lista de asistencia, Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 50% | Talleres de intervención bateria de riesgo psicosocial, con énfasis en trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de emociones, gestión de cambio, liderazgo | Listas de asistencia participación talleres | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. Se realizaron siete jornadas con toda la entidad, en estos espacios se trataron temas de riesgo psicosocial | 50% | Se realizan actividades como encuesta de sobrecarga laboral y seguimientos mensuales de soporte emocional. | Seguimientos mensuales y envío de encuestas de sobre carga laboral. Ubicación carpeta 18 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. Se han llevado a cabo varios espacios y estrega de elementos en cumplimiento al programa de soporte emocional
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
19 | Realizar el Tamizaje IMC |  | Lista de asistencia actividad e informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 75% | Actividad realizada en el mes de mayo de acuerdo al cronograma de la semana de la salud, falta emisión del informe por parte del proveedor. | Listado de asistencia Ubicación carpeta 19 | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad. Compensar EPS realizo un espacio de tamizaje y riesgo cardiovascular, asistieron 37 personas
20 | Ejecutar sensibilizaciones sobre hábitos de vida saludables. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-05-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 100% | Se realiza actividades en torno a hábitos de vida saludable a los colaboradores de la entidad como sensibilizaciones y caminata ecológica | Listado de asistencia a las sensibilizaciones y caminata ecológica. Ubicación carpeta 20 | 100% | Con la evidencia portada se observa un 100% de ejecución para esta actividad. Durante el primer semestre se llevaron a cabo espacios / actividades relacionada con hábitos de vida saludables
21 | Realizar sensibilizaciones, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol. |  | Lista asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de abril 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 100% | Actividad realizada en el mes de mayo de acuerdo al cronograma de la semana de la salud. | Listado de asistencia Ubicación carpeta 21 | 100% | Con la evidencia portada se observa un 100% de ejecución para esta actividad. El 6 de mayo se llevó a cabo socialización relacionada con la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, asistieron 38 personas.
22 | Realizar charlas sobre el cuidado de la salud de la mujer |  | Lista de asistencia a charlas | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | Actividad programada en el mes de abril o mayo 2025 - Semana de la Salud | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 100% | Actividad realizada en el mes de mayo de acuerdo al cronograma de la semana de la salud charla de salud menstrual y prevención contra en cáncer. | Listado de asistencia Ubicación carpeta 22 | 100% | Con la evidencia portada se observa un 100% de ejecución para esta actividad. Se realizo charla prevención contra el cáncer en la semana de la salud. Desde la OAP dejamos como observación que, la actividad esta descrita en plural por lo que se entiende que es más de una charla.
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
23 | Realizar la entrega de elementos de protección personal |  | Lista control autorización entrega de EPP desde SST | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Firma formato entrega elementos de protección personal | Muestra formatos entrega elementos de protección personal | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. Durante el trimestre los servidores han solicitado elementos de protección personal y desde Talento Humano han brindado los elementos, dejando como evidencias el formato de solicitud debidamente firmados. | 50% | Firma formato entrega elementos de protección personal y consolidado de entrega general. | Muestra formatos entrega elementos de protección personal y consolidado de entrega por parte de Almacén Ubicación carpeta 23 | 50% | Con las evidencias presentadas, se ha alcanzado un avance del 50 % en esta actividad. Se entregaron los elementos de protección personal y se formalizó el proceso mediante la firma del formato de recepción por parte de quienes los recibieron.
24 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) |  | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 25% | Durante el primer trimestre 2025 no se presentaron accidentes de trabajo que reportar | Durante el primer trimestre 2025 no se presentaron accidentes de trabajo que reportar | 25% | Se establece un 25% de avance para esta actividad, aun cuando no se han presentado accidentes de trabajo. | 50% | En el mes de mayo se presentan dos accidentes de trabajo correspondientes a Rubén Rodríguez, se realiza el respectivo reporte ante la ARL Positiva y se realiza la investigación correspondiente a cada uno de los accidentes de trabajo. | Formato de investigación de accidentes con soportes correspondientes. Ubicación carpeta 24 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. Durante el primer semestre del año se presentaron dos accidentes de trabajo. ARL Positiva gestiono el informe de accidentes.
25 | Realizar la medición de iluminación |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
26 | Realizar la medición de Confort Térmico |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
27 | Realizar la medición de Radiaciones no ionizantes |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
28 | Realizar la medición de Ruido |  | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
29 | Ejecutar la actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - Matriz de Requisistos Legales - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 |  | Matriz de peligros actualizada y socializada Plan de emergencias actualiado y socializado Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  | Actividad programada para inicio en el mes de junio 2025 | Actividad programada para inicio en el mes de junio 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 50% | Se realiza actualización de la Matriz de requisitos Legales SG-SST, se solicita la publicación en el mapa de procesos para realizar la debida socialización | Matriz de requisitos Legales SG-SST y soporte de envío para publicación en el mapa de procesos de la entidad. Ubicación carpeta 29 | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. La matriz de identificación y evaluación de requisitos legales del SG-SST del IDIGER, se encuentra cargada en la página web de la entidad https://www.idiger.gov.co/th Esta pendiente la socialización del documento.
30 | Realizar el anual de simulacro de evacuación |  | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2025-10-01 | 2025-10-30 |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos |  | Actividad programada en octubre 2025 | Actividad programada en octubre 2025 | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos
31 | Realizar capacitación Brigada Integral de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento |  | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 25% | Capacitación primeros auxilios | Lista de asistencia participación capacitación | 25% | Con la evidencia aportada se observa un avance del 25% para esta actividad. El día 09 de abril de 2025, se brindó a los integrantes de la brigada de emergencias una capacitación sobre primeros auxilios | 50% | Se realiza capacitación de primeros auxilios y la pista de brigada integral | Listados de asistencia Ubicación carpeta 31 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad. El 12 y 20 de junio se llevaron a cabo actividades con la brigada de emergencias de la entidad.
3. Comités
32 | Ejecutar el acompañamiento del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Apoyo diseño plan de capacitación Comité de Convivencia Laboral | Plan de trabajo Comité de convivencia laboral | 0% | La carpeta dispuesta para las evidencias se encuentra vacía, por lo que no se pudo analizar si la actividad cuenta con el 25% de avance. Se establece el 0% para esta actividad. | 50% | Se realiza capacitaciones en los siguientes temas: trabajo en equipo y acoso laboral e inteligencia emocional en el mes mayo y junio al CCL. | Teniendo en cuenta el resultado del primer trimestre se adjunta la evidencia correspondiente así mismo, se adjunta la evidencia del segundo trimestre, listado de asistencia capacitación Ubicación carpeta 32 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad.
33 | Realizar capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral |  | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 25% | Apoyo diseño plan de capacitación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de trabajo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. No obstante lo anterior este porcentaje corresponde a la formulación y puesta en común del plan de trabajo. | 50% | Se realiza capacitaciones en los siguientes temas: trabajo en equipo y acoso laboral e inteligencia emocional en el mes mayo y junio al CCL. | Listados de asistencia capacitación Ubicación carpeta 33 | 50% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 50% para esta actividad.
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
34 | Divulgar los resultados de la gestión de la organización en la ejecución de la batería de riesgo Psicosocial. |  | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | Se realiza socialización de los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial por parte del proveedor que realiza la medición | Citación socialización de resultados | 0% | El producto entregable entregado como evidencia no corresponde al relacionado en el plan, se sugiere validar la información. El avance para esta actividad es del 0%. | 50% | Se realiza socialización de los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial por parte del proveedor que realiza la medición | Teniendo en cuenta el resultado del primer trimestre se adjuntan la evidencia correspondiente Ubicación carpeta 34 | 0% | Con la evidencia aportada se no se observa avance, el proceso anexa una comunicación emitida en el 2024, no correspondiente a la información que relaciona en la columna N de seguimiento.
35 | Actualizar los documentos relacionados al SG-SST matriz legal, matriz de peligros y realizar la socialización de los mismos |  | Matriz de peligros actualizada y socializada Matriz de Requisitos Legales SG-SST Actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  | Actividad programada en el mes de junio | Actividad programada en el mes de junio | 0% | Esta actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos | 50% | Se realiza actualización de la Matriz de requisitos Legales SG-SST, se solicita la publicación en el mapa de procesos para realizar la debida socialización | Matriz de requisitos Legales SG-SST y soporte de envío para publicación en el mapa de procesos de la entidad. Ubicación carpeta 35 | 25% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 25% para esta actividad. La matriz de identificación y evaluación de requisitos legales del SG-SST del IDIGER, se encuentra cargada en la página web de la entidad https://www.idiger.gov.co/th Esta pendiente la socialización del documento.
[7 empty] | 34.72% |  |  | 11.43% |  | 62.04% |  |  | 45% |  |  |  |  | #DIV/0!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno