## Plan
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Diligenciar autodiagnóstico de Gobierno Digital 2024 y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Revisar e identificar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Política de seguridad y privacidad de la información. | Listado de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI
5 | Plan de Continuidad de Negocio de TI: ejecutar las actividades planeadas para el 2025. | Plan de Continuidad de Negocio de TI Soporte de actividades ejecutadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
6 | Implementar alguna actividad resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Evidencia de la actividad de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
7 | Implementar alguna actividad resultado del Autodiagnóstico de FURAG y MSPI | Evidencia de la actividad realizada producto de los autodiagnósticos | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
8 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2026 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
9 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI
10 | Validar con la Subdirección Corporativa - Talento Humano y la Oficina Juridica la viabilidad de la implementación de cláusulas de seguridad y privacidad de la información en los contratos en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
11 | Elaborar el documento para el etiquetado de documentos, de la clasificación en términos de confidencialida para implementar el lineamiento de la Política de Seguridad de la Información asociada. | Documento | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI

## Seguimiento
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [20 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Diligenciar autodiagnóstico de Gobierno Digital 2024 y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
2 | Revisar e identificar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Política de seguridad y privacidad de la información. | Listado de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
3 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
4 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-10-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
5 | Plan de Continuidad de Negocio de TI: ejecutar las actividades planeadas para el 2025. | Plan de Continuidad de Negocio de TI Soporte de actividades ejecutadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
6 | Implementar alguna actividad resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Evidencia de la actividad de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
7 | Implementar alguna actividad resultado del Autodiagnóstico de FURAG y MSPI | Evidencia de la actividad realizada producto de los autodiagnósticos | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
8 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2026 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
9 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
10 | Validar con la Subdirección Corporativa - Talento Humano y la Oficina Juridica la viabilidad de la implementación de cláusulas de seguridad y privacidad de la información en los contratos en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
11 | Elaborar el documento para el etiquetado de documentos, de la clasificación en términos de confidencialida para implementar el lineamiento de la Política de Seguridad de la Información asociada. | Documento | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
0%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno