## Plan
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Diligenciar autodiagnóstico de Gobierno Digital 2024 y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Revisar e identificar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Política de seguridad y privacidad de la información. | Listado de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI
5 | Plan de Continuidad de Negocio de TI: ejecutar las actividades planeadas para el 2025. | Plan de Continuidad de Negocio de TI Soporte de actividades ejecutadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
6 | Implementar alguna actividad resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Evidencia de la actividad de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
7 | Implementar alguna actividad resultado del Autodiagnóstico de FURAG y MSPI | Evidencia de la actividad realizada producto de los autodiagnósticos | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
8 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2026 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
9 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI
10 | Validar con la Subdirección Corporativa - Talento Humano y la Oficina Juridica la viabilidad de la implementación de cláusulas de seguridad y privacidad de la información en los contratos en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
11 | Elaborar el documento para el etiquetado de documentos, de la clasificación en términos de confidencialida para implementar el lineamiento de la Política de Seguridad de la Información asociada. | Documento | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | MSPI

## Seguimiento
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [20 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Diligenciar autodiagnóstico de Gobierno Digital 2024 y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Autodiagnóstico de Gobierno Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 100% | Se realizó el autidiagnóstico 2024y se cruzó con lo reportado en FURAG 2024. Se evidenció que las preguntas no coinciden al 100% con lo reportado EN FURAG. Algunas no están ya en el formulario FURAG y otras no están en el a.utodiagnóstico | Carpeta 1 Autodiagnostico https://drive.google.com/drive/folders/1KC6LImNFH4aRcZBf3cx586tTEVppURia | 0% | Sin seguimiento | 100% | Se ejecutó. https://drive.google.com/drive/folders/1dATRtrhoAj8yhJh9LJxkB_Iequ3pnZKA | Se ejecutó. https://drive.google.com/drive/folders/1dATRtrhoAj8yhJh9LJxkB_Iequ3pnZKA | 30% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 30% en esta actividad. El autodiagnóstico entregado como evidencia no se encuentra diligenciado en su totalidad, adicionalmente los resultados no han sido presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Actividad incumplida
2 | Revisar e identificar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Política de seguridad y privacidad de la información. | Listado de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 10% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | Politica de Seguridad, Contrato Oficial de Seguridad https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979747/TC-MN-02+Manual+de+Pol%C3%ADticas+de+Seguridad+de+la+Informaci%C3%B3n+-+V3.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1qjrfnwYm4G4fe6ViiMZ4lADqzg7Bif3p | 0% | Sin seguimiento | 100% | Identificación de documentación necesaria para el cumplimiento de la política de Seguridad Digital en IDIGER Ficha Técinca PSPI Pres 13 de mayo Instancia IDIGER | https://drive.google.com/drive/folders/1JzSstiD6WHY4pTeh-PnFPBpVyoxwXh7N | 100% | Se establece el 100% de ejecución para esta actividad. Es importante que el proceso tenga en cuenta que, adicional a la elaboración de un listado de documentación, deberían considerar la elaboración o mejora de los mismos y culminar el análisis de los que están en estado por validar
3 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 0% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades |  | 0% | Sin seguimiento | 33% | Se reportó el primer reporte del mapa de riesgos de la oficina TIC DEL cuatrimestre Analisis inicial de controles SI IDIGER (1) | https://drive.google.com/drive/folders/1R34AorNngOH2ZgJf-JQt1-yCsVEuCFzX | 23% | Se establece el 23% de avance para esta actividad. Lo anterior debido a que la OAP en la revisión a la matriz de riesgos de Tecnologías de la Información y las comunicaciones realizo varias observaciones, en algunos cosos las evidencias aportadas no corresponden a las establecidas para los controles, ni para las acciones. Se solicita al proceso realizar la verificación de los diferentes seguimientos que realiza la OAP.
4 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0% | En ejecucion. |  | 0% | Sin seguimiento | 40% | Está en ejecucón y se reporta el avance a la fecha | https://drive.google.com/drive/folders/1t6XTAQXzo8Kr19nWcdHrUiWmmXzZyUHy | 15% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 15% en esta actividad. La evidencia entregada es un documento con definiciones, al parecer, no cuenta con un análisis de vulnerabilidades. Se solicita al proceso realizar un seguimiento con el detalle de la actividad adelantada y el del producto entregado. Actividad en tiempo
5 | Plan de Continuidad de Negocio de TI: ejecutar las actividades planeadas para el 2025. | Plan de Continuidad de Negocio de TI Soporte de actividades ejecutadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 10% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | Contrato oficial de seguridad Plan de continuidad del negocio https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1458241/TC-PL-04+Plan+de+Continuidad+de+Negocio+de+T.I.+-+V1.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1_xfTFV5lPrkxzzlw_SPd1hyZBm02_umW | 0% | Sin seguimiento | 20% | Está en ejecución y se reporta el avance a la fecha | https://drive.google.com/drive/folders/1Ezhuu8m18TrPq6-0fJnENdI2KrtmrQtr | 15% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 15% en esta actividad. La evidencia entregada es un documento con definiciones, al parecer, no cuenta con información relacionada con un plan de continuidad. Se solicita al proceso realizar un seguimiento con el detalle de la actividad adelantada y el del producto entregado. Actividad en tiempo.
6 | Implementar alguna actividad resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Evidencia de la actividad de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 10% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | Contrato oficial de seguridad Autodiagnostico Datos Personales 2024 https://drive.google.com/drive/folders/13QE10AwhLxwgzyr_5SUms8i8SFrCExTq | 0% | Sin seguimiento | 50% | Actividades de mejora como resultado del diagnóstico de Datos Personales este semestre | https://drive.google.com/drive/folders/1hYb8GrVfPnwf3qox1Rv2mAFeuI5N1FCP | 10% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 10% en esta actividad. Si bien cuentan con un diagnóstico, este no se encuentra diligenciado completamente, ahora bien las evidencias aportadas no son documentos que cuenten con una revisión previa por parte de la OAP y están incompletos.
7 | Implementar alguna actividad resultado del Autodiagnóstico de FURAG y MSPI | Evidencia de la actividad realizada producto de los autodiagnósticos | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 10% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | Contrato oficial de seguridad Autodiagnostico Gobierno Digital 2024, MSPI https://drive.google.com/drive/folders/1ggMqK0IHdNAxJNpZihL9fRyCxglkAXjl | 0% | Sin seguimiento | 50% | Se está trabajando en estos proyectos al mismo tiempo: Gobernanza, Plan de Datos ddel Idiger, Servicios ciudadanos Digitales, Arquitectura de TI Plan de datos ya se envió a la consejería Distrital como parte de un piloto. Anexo evidencias para el período VALIDACION con la alta consejeria distrital la ciberseguridad de las entidades del distriito. El oficial de seguridad realizó la del IDIGER y se presentó en un aplicativo diseñado por ellos. Eventos presenciales y virtuales | https://drive.google.com/drive/folders/1a_jIeNtDBcGha8OYEek9WQMM151cROhw | 50% | Con las evidencias aportadas se establece un 50% de avance en esta actividad. Es importante tener en cuenta la entrega del autodiagnóstico diligenciado y si es el caso mencionar en el seguimiento que las actividades se están desarrollando obedecen al ítem “mencionar número” del autodiagnóstico. Agradecemos tener en cuenta la observación para que la OAP pueda evaluar correctamente las evidencias.
8 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2026 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 0% | En ejecución |  | 0% | Sin seguimiento | 0% | En ejecución |  | 0% | En tiempo Actividad en tiempo
9 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 0% | En ejecución |  | 0% | Sin seguimiento | 100% | Se realizó. Se anexan las evidencias. Sirve de insumo para el MSPI | https://drive.google.com/drive/folders/1pG5gGorKqrxcndtNd-tLJ2E2ISNcOALw | 15% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 15% en esta actividad. La evidencia entregada es un documento con definiciones, no es una matriza de partes interesadas Se solicita al proceso realizar un seguimiento con el detalle de la actividad adelantada y el del producto entregado. Actividad en tiempo
10 | Validar con la Subdirección Corporativa - Talento Humano y la Oficina Juridica la viabilidad de la implementación de cláusulas de seguridad y privacidad de la información en los contratos en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 0% | En ejecución |  | 0% | Sin seguimiento | 50% | En ejecución. Se está trabajando en un documento de confidencialidad para proveedores y está en revisión de la oficina jurídica. | https://drive.google.com/drive/folders/1nohLb2f0yR8u2Yj4Z0QPt6tBQWXxiurJ | 40% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 40% en esta actividad. Los documentos de confidencialidad aportados ya fueron validados por el área jurídica y presentaron diferentes observaciones. Desde la OAP recordamos tener en cuenta el producto entregable definido para esta actividad.
11 | Elaborar el documento para el etiquetado de documentos, de la clasificación en términos de confidencialida para implementar el lineamiento de la Política de Seguridad de la Información asociada. | Documento | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 10% | En ejecución: Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | Contrato oficial de seguridad Manual de Seguridad https://drive.google.com/drive/folders/1xjd9BwAB9WQApHLPtxn02g7skMZZMqBj | 0% | Sin seguimiento | 10% | En ejecución |  | 0% | El proceso no ha realizado seguimiento a esta actividad en dos trimestres consecutivos, si bien la actividad cuenta con una fecha de ejecución total hasta el 15/12/2025, el proceso debería registrar seguimiento de actividades que se realizan previamente para lograr la ejecución total de las actividades planeadas.
[6 empty] | 13.64% |  |  | 0% |  | 50.27% |  |  | 27.09%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno