## Plan
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de riesgos del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, sobre los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información | De acuerdo a la politica de divulgación de Gobierno Digital del IDIGER (Conceptos básicos, principios de seguridad, socialización de Políticas y lineamientos etc) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
3 | Seguimiento a la implementación del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Seguridad Digital y los lineamientos en protección de datos personales | Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2025 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
4 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2026, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. |  | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información |  | De acuerdo a la politica de divulgación de Gobierno Digital del IDIGER (Conceptos básicos, principios de seguridad, socialización de Políticas y lineamientos etc) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
3 | Seguimiento a la implementación del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Seguridad Digital y los lineamientos en protección de datos personales |  | Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2025 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
4 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2026, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  | 0% | Sin seguimiento
0%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno