## Plan
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de riesgos del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, sobre los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información | De acuerdo a la politica de divulgación de Gobierno Digital del IDIGER (Conceptos básicos, principios de seguridad, socialización de Políticas y lineamientos etc) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
3 | Seguimiento a la implementación del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Seguridad Digital y los lineamientos en protección de datos personales | Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2025 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
4 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2026, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. |  | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 10% | Está en ejecución : Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Inicio 21 de marzo. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades | OBLIGACIONES CONTRACTUALES - IDIGER-060-2025 Matriz de Riesgos revisión https://drive.google.com/drive/folders/128RAP7qK5UXPFXw03HI9DOiFRVWJPsrx | 0% | Sin seguimiento | 50% | Se realizó la contratación del Oficial de Seguridad. Se realizaron reuniones presencial y virtual para el empalme. Se compartió la carpeta de los planes para el inicio de las actividades Ficha Tecnica Plan de Tratamiento de Riesgos Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso. . Se realizaron reuniones internas y posteriormente se envió a Juan Pablo de Planeación como se había acordado | https://drive.google.com/drive/folders/1V56ZGpJy8F1oz2HmZTNZkQ6832O9J86K | 50% | Se establece el 50% de avance para esta actividad. Solicitamos que el proceso realice la verificación de los comentarios que realiza de la segunda línea de defensa a su mapa de riesgos, Lo anterior debido a que, se realizaron varias observaciones, en algunos cosos las evidencias aportadas no corresponden a las establecidas para los controles, ni para las acciones. Se solicita al proceso ubicar las evidencias en las carpetas dispuestas por la OAP de forma organizada
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información |  | De acuerdo a la politica de divulgación de Gobierno Digital del IDIGER (Conceptos básicos, principios de seguridad, socialización de Políticas y lineamientos etc) | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 25% | Se realizaron varias actividades así : Carpeta NAS, Datos personales, decreto 472 de 2024 sobre seguridad | https://drive.google.com/drive/folders/1dViRfiXDGauzKgNx-3ICQaD4fM-hYIbV | 0% | Sin seguimiento | 50% | Se realizaron varias actividades así : Datos personales, Sensibilización decreto 472 de 2024 sobre seguridad socialización y divulgación | https://drive.google.com/drive/folders/1YQWT4HtA1aLR6q48mxr_rvpXyQaGWMNy | 50% | Con las evidencias entregadas se establece el 50% de avance para esta actividad. EL proceso ha realizado diferentes socializaciones, relacionadas con seguridad de información Se solicita al proceso ubicar las evidencias en las carpetas dispuestas por la OAP de forma organizada
3 | Seguimiento a la implementación del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Seguridad Digital y los lineamientos en protección de datos personales |  | Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2025 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0% | Está en ejecución |  | 0% | Sin seguimiento | 100% | Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2025 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1MAWI_DGmRpkYSfXPjRrwG025xIfSzv5i | 100% | Con las evidencias aportadas se observa un cumplimiento del 100% en esta actividad. Se solicita al proceso ser mas especifico en sus seguimientos y nombrar de forma correcta los archivos que esta entregando como evidencia.
4 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2026, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | Está en ejecución |  | 0% | Sin seguimiento | 0% | Está en ejecución |  | 0% | Se establece un 9% de avance para esta actividad. Si bien la actividad cuenta con una fecha de ejecución total hasta el 15/12/2025, el proceso debería registrar seguimiento de actividades que se realizan previamente para lograr la ejecución total de las actividades planeadas.
[7 empty] | 8.75% |  |  | 0% |  | 50% |  |  | 50%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno