## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2025-05-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.1 | 1. Falta de consulta y aplicación de la normativa y la GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Código GC-GU-01. 2. Falta de socialización y vinculación con todas las partes interesadas en el cambio de descripción de ítem de obra de mitigación de riesgos. 3. No solicitar el cambio de ítem de obra de mitigación de riesgos con justificación del consultor | 1 | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional un punto de control que garantice la validación y/o actualización de las condiciones técnicas, físicas y financieras de los productos de las consultorías y/o diseño, lo cual deberá ser incorporado en el anexo técnico del proceso., cumpliendo con las políticas de operación para la Creación, actualización, eliminación y control de documentos de la entidad. | Actualización del procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos" | Número de documentos actualizados, publicados y socializados | 1 | Subdirección de Reducción. David Ernesto Guevara Jefe Oficina Asesora de Planeación. John Molano | 2025-06-11 | 2026-01-30
2 | FILA_2 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.2 | 1. El IDIGER no tomó acciones con el contratista, para dar oportuno cumplimiento a las obligaciones pactadas. 2. No haber resuelto en el término contractual las controversias generadas. 3. No adoptar acciones en su momento que permitieran dar celeridad y solución a las controversias generadas, lo que conllevó finalmente a recibir el equipo adquirido catorce meses (14) posteriores a la fecha de terminación, fuera del término contractual | 1 | Realizar una capacitación a los intervinientes en los procesos de contratación con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de contratación haciendo énfasis en la resolución de controversias contractuales | Capacitación de fortalecimiento en los procesos de contratación | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Díaz | 2025-06-11 | 2026-01-30
3 | FILA_3 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.3 | Desde la planeación para la elaboración y adjudicación de estos contratos no se verificó la normatividad vigente aplicable a este componente. | 1 | El estructurador técnico de cada proceso de contratación actualizara la matriz de riesgos de los procesos precontractuales, incluyendo el riesgo biosanitario | Actualización de matriz de riesgos de los procesos precontractuales | Número de actualizaciones realizadas a la matriz de riesgos | 1 | Todas las áreas que formulan procesos de contratación | 2025-06-11 | 2026-05-26
4 | FILA_4 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.4 | 1. Los documentos no reposan en el expediente electrónico (SECOP II), ni en el expediente físico. 2. Los informes de ejecución no se están publicando en la plataforma Secop II. 3. La omisión por parte de los supervisores de los contratos de hacer seguimiento y control a la información que debió ser reportada en la plataforma del SECOP II. | 1 | Realizar una capacitación para fortalecer a los supervisores de contratos, en temas relacionados con la publicación oportuna de los documentos en la plataforma transaccional Secop II, así como la conformación del expediente en físico | Capacitación para el fortalecimiento a la supervisión de contratos | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Díaz | 2025-06-11 | 2026-01-30
5 | FILA_5 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.5 | 1. Falencias en los puntos de control para la revisión técnica de los documentos en la etapa precontractual. 2. Falencia en la revisión y ajuste de los pliegos de condiciones. 3. Deficiencias e inadecuado seguimiento y control en la formulación de los estudios previos. | 1 | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional un punto de control que garantice la validación y/o actualización de las condiciones técnicas, físicas y financieras de los productos de las consultorías y/o diseño, lo cual deberá ser incorporado en el anexo técnico del proceso., cumpliendo con las políticas de operación para la Creación, actualización, eliminación y control de documentos de la entidad | Actualización del procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos" | Número de documentos actualizados, publicados y socializados | 1 | Subdirección de Reducción. David Ernesto Guevara Jefe Oficina Asesora de Planeación. John Molano | 2025-06-11 | 2026-01-30
6 | FILA_6 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.5 | 1. Falencias en los puntos de control para la revisión técnica de los documentos en la etapa precontractual. 2. Falencia en la revisión y ajuste de los pliegos de condiciones. 3. Deficiencias e inadecuado seguimiento y control en la formulación de los estudios previos. | 2 | Actualizar el procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos", incluyendo de manera adicional la actividad de verificación del cronograma de temporalidad | Actualización del procedimiento GR-PD-01 "Ejecución de obras de mitigación de riesgos" | Número de documentos actualizados, publicados y socializados | 1 | Subdirección de Reducción. David Ernesto Guevara Jefe Oficina Asesora de Planeación. John Molano | 2025-06-11 | 2026-01-30
7 | FILA_7 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.6 | 1.La falta de información clara y precisa dificulta la comprensión del proceso de contratación por parte de los interesados, lo que puede llevar a la presentación de propuestas incorrectas o a la renuncia a participar. 2. Debilidad en la aplicación de los controles definidos para la publicación de documentos relacionados con procesos contractuales | 1 | Realizar una capacitación para fortalecer a los supervisores de contratos, en temas relacionados con la publicación oportuna de los documentos en la plataforma transaccional Secop II, así como la conformación del expediente en físico | Capacitación para el fortalecimiento a la supervisión de contratos | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Diaz | 2025-06-11 | 2026-01-30
8 | FILA_8 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.7 | 1. Falta de seguimiento en la etapa postcontractual frente a la calidad de las obras ejecutadas. 2. Deficiencia en el seguimiento de las pólizas de estabilidad una vez finalizada la etapa contractual. 3. Deficiencia en el seguimiento para la liquidación de los contratos de obra de mitigación de riesgos. | 1 | Formular socialización y publicacr el procedimiento de seguimiento de funcionabilidad y mantenimiento de obras de la entidad, en el marco del cubrimiento de las pólizas de estabilidad | Formular, socializar y publicar el procedimiento | Número de documentos formulados, publicados y socializados | 1 | Subdirección de Reducción. David Ernesto Guevara Jefe Oficina Asesora de Planeación. John Molano | 2025-06-11 | 2026-01-30
9 | FILA_9 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.8 | 1. Reutilización de plantillas de los procesos contractuales 2. Debilidades en los puntos de control del proceso contractual. 3. Fallas en el personal estructurador de procesos contractuales de las áreas. | 1 | Emitir y socializar una circular que inste a los responsables de la estructuración de los procesos contractuales de la entidad a dar cumplimiento de los lineamientos, normas y políticas operativas vigentes sobre la materia | Elaboración, publicación y socialización de documento | Emisión y socialización de circular sobre cumplimiento de lineamientos, normas y políticas operativas | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-06-11 | 2026-01-30
10 | FILA_10 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.8 | 1. Reutilización de plantillas de los procesos contractuales 2. Debilidades en los puntos de control del proceso contractual. 3. Fallas en el personal estructurador de procesos contractuales de las áreas. | 2 | Capacitación en el uso y aplicación del aplicativo Banco de Proyectos FONDIGER | Capacitación en el uso y aplicación del aplicativo Banco de Proyectos FONDIGER | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina TIC´s. Claudia Ladino Oficina de Planeación - Equipo Fondiger | 2025-06-11 | 2026-01-30
11 | FILA_11 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.9 | 1. Errores en el registro de información en la etapa precontractual. 2. "Error de transcripción” o de forma y no sustancial que haya afectado la evaluación económica de la licitación. 3. Debilidades en los controles y revisiones generadas al documento previo y definitivo publicado en la plataforma SECOP II. | 1 | Emitir y socializar una circular que inste a los responsables de la estructuración de los procesos contractuales de la entidad a dar cumplimiento de los lineamientos, normas y políticas operativas vigentes sobre la materia | Elaboración, publicación y socialización de documento | Emisión y socialización de circular sobre cumplimiento de lineamientos, normas y políticas operativas | 1 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-06-11 | 2026-01-30
12 | FILA_12 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.10 | 1. No hay aplicación uniforme de criterios, teniendo como base que se toman decisiones durante la etapa de evaluación de propuestas las cuales no se encuentran aclaradas o consideradas inicialmente en los estudios previos o los pliegos definitivos. 2. En la contestación dada al interesado, no se aclaran integralmente los factores que pueden ser tenidos en cuenta dentro de la evaluación de la experiencia del proponente. | 1 | Realizar una capacitación a los intervinientes en la estructuracion y elaboración de los procesos de contratación con enfasis en el proceso de evaluacion de los procesos, con el fin de fortalecer las diversas etapas contractuales | Capacitación sobre evaluación de procesos de selección | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Ortiz. Nota. Producto capacitación | 2025-06-11 | 2026-01-30
13 | FILA_13 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.10 | 1. No hay aplicación uniforme de criterios, teniendo como base que se toman decisiones durante la etapa de evaluación de propuestas las cuales no se encuentran aclaradas o consideradas inicialmente en los estudios previos o los pliegos definitivos. 2. En la contestación dada al interesado, no se aclaran integralmente los factores que pueden ser tenidos en cuenta dentro de la evaluación de la experiencia del proponente. | 2 | Emitir y socializar una circular que inste a los responsables de la estructuración de los procesos contractuales de la entidad a dar cumplimiento de los lineamientos, normas y políticas operativas vigentes sobre la materia | Capacitación sobre evaluación de procesos de selección | Emisión y socialización de circular sobre cumplimiento de lineamientos, normas y políticas operativas | 1 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-06-11 | 2026-01-30
14 | FILA_14 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.11 | 1. Deficiencias en la gestión de los permisos requeridos para la instalación y análisis de riesgos específicos para el desarrollo del contrato. 2. Cambios en las condiciones iniciales proyectadas generaron contingencias fuera del plan de acción de riesgos identificados en la matriz dispuesta. | 1 | El estructurador técnico de cada proceso de contratación actualizara la matriz de riesgos de los procesos precontractuales, incluyendo el riesgos sobre externaidades que puedan afectar el desarrollo del contrato | Actualización de matriz de riesgos de los procesos precontractuales | Número de actualizaciones realizadas a la matriz de riesgos | 1 | Todas las áreas que formulan procesos de contratación | 2025-06-11 | 2026-05-26
15 | FILA_15 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.12 | 1. Dentro del acta de inicio no se evidencia la existencia del manejo dado al lineamiento del acuerdo marco, así como algún documento anexo o complementario que defina alguno de los apartes que se deben cumplir con el fin de prestar el servicio de transporte. 2. Falta documentar las condiciones que deben pactarse entre el proveedor y la parte contratante. | 1 | Realizar una capacitación a los intervinientes en los procesos de contratación con el fin de fortalecer las diversas etapas contractuales, haciendo enfasis en la etapa de liquidación de contratos suscritos a traves de acuerdo marco | Capacitación sobre supervisión de contratos | Número de capacitaciones sobre supervisión de contratos realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Ortiz. Nota. Producto capacitación | 2025-06-11 | 2026-01-30
16 | FILA_16 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.13 | Debilidades en la supervisión | 1 | Realizar una capacitación a los intervinientes en los procesos de contratación con el fin de fortalecer las diversas etapas contractuales | Capacitación sobre supervisión de contratos | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Ortiz. Nota. Producto (Realizar Capacitaciones) | 2025-06-11 | 2026-01-30
17 | FILA_17 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.14 | Debilidad estructural en el seguimiento a los recursos asignados por la Junta Directiva del FONDIGER. Esta situación se manifiesta en la inexistencia de lineamientos formalizados y estandarizados que permitan ejercer un control efectivo sobre la planeación, ejecución, reporte y evaluación del uso de dichos recursos | 1 | A pesar de que existe el Acto administrativo No. 062 de 2025, "Por la cual se crea y reglamenta el Comité de Seguimiento a los recursos asignados por la Junta Directiva del Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático - FONDIGER" se efectuará actualización y socialización de la Guía de las Actividades Administrativas y Financieras, Contables y Jurídicas para el seguimiento y control a la ejecución de los recursos de Fondiger | Actualización y Socialización de la Guía recursos FONDIGER | Número de documentos actualizados y socializados | 1 | Oficina Asesora de Planeación -Fondiger. Karen Galvis | 2025-06-11 | 2026-01-30
18 | FILA_18 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.15 | 1. Desconocimiento parcial de las directrices contenidas en el Instructivo DE-IN-03 y en las normas establecidas por la Secretaría Distrital de Hacienda. 2. No existe un canal oficial o directriz clara entre la entidad ejecutora (IDIGER) y el fondo (FONDIGER) para definir responsabilidades en la publicación de la información o consulta por parte de los interesados | 1 | Verificar en los comités de contratación que los proyectos a cargo del IDIGER aprobados por la junta directiva de FONDIGER estén incorporados en el plan anual de adquisiciones | Proyectos FONDIGER incorporados en el PAA | Número de proyectos a cargo del IDIGER aprobados por la junta directiva de FONDIGER incorporados en el plan anual de adquisiciones | 1 | Oficina Jurídica. Jenny Gaona Diaz ( Producto Actas de Comité) | 2025-06-11 | 2026-01-30
19 | FILA_19 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.16 | 1. Desconocimiento del Procedimiento de Planes de Mejoramiento. 2. Falta de lineamientos claros para la formulación de los Planes de Mejoramiento y para el desarrollo del seguimiento recursos FONDIGER. | 1 | Actualizar y socializar el Procedimiento ¨Formulación, Ejecución, Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Código DE-PD-08 Versión 11¨, incluyendo los lineamientos para la formulación de acciones declaradas cumplidas inefectivas por el ente de control | Actualización y socialización de documentos | Número de documentos socializados y actualizados | 1 | Ofi de Control Interno Ofi Asesora de Planeación Ofi Jurídica Ofi Asesora de Planeación - Fondiger | 2025-06-11 | 2026-01-30
20 | FILA_20 | 500 | 2025 2025 | 51 | 2.2.16 | 1. Desconocimiento del Procedimiento de Planes de Mejoramiento. 2. Falta de lineamientos claros para la formulación de los Planes de Mejoramiento y para el desarrollo del seguimiento recursos FONDIGER. | 2 | Actualizar y socializar la Guía de las Actividades Administrativas y Financieras, Contables y Jurídicas para el seguimiento y control a la ejecución de los recursos de Fondiger | Actualización y Socialización de la Guía recursos FONDIGER | Número de documentos socializados y actualizados | 1 | Ofi de Control Interno Ofi Asesora de Planeación Ofi Jurídica Ofi Asesora de Planeación -Fondiger | 2025-06-11 | 2026-01-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2025-05-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025