## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual |  |  |  | 42 |  | 600 |  | AAAA/MM/DD
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 500 | 2023 2023 | 53 | 3.2.2.1 | 2 | Reportes o Informes de Seguimiento Trimestrales Realizados/ 3 | 100 | De los documentos adjuntos por la referente, se evidencia informe a 31 de octubre de 2024 donde se indican los avances del proceso judicial que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 070 de 2020 suscrito con la Secretaría Distrital de Salud, igualmente se evidencia que se encuentra la totalidad de los productos por los cual se procede al cierre de esta acción. | 100 | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 500 | 2023 2023 | 53 | 3.2.2.1 | 3 | Reportes o Informes de Seguimiento Trimestrales Realizados/ 3 | 100 | En la presente acción se evidencia que el producto son 3 informes de seguimiento trimestrales en la vigencia 2024, así las cosas, desde la oficina jurídica, se han reportado los informes indicados, en los mismo se evidencia los avances que ha tenido el proceso judicial que tiene como fin el reintegro de los recursos FONDIGER, respecto del Convenio Interadministrativo 453 de 2017, por los cual se procede al cierre de esta acción. | 100 | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 500 | 2023 2023 | 53 | 3.2.2.2 | 1 | Reportes o Informes de Seguimiento Trimestrales Realizados/ 3 | 100 | De los documentos adjuntos por la referente, se evidencia informe a 31 de octubre de 2024 donde se indican los avances del proceso judicial que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto al reintegro de los recursos FONDIGER dirigidos al convenio interadministrativo 070 de 2020 suscrito con la Secretaría Distrital de Salud, igualmente se evidencia que se encuentra la totalidad de los productos por los cual se procede al cierre de esta acción. | 100 | 2024-12-31
4 | FILA_4 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.2.1.2 | 3 | No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | 100 | Se adjunta evidencia del Acto Administrativo (Comunicación Interna para Ordenadores del Gasto y Supervisores) del 30 de diciembre de 2024, en donde se hacen las recomendaciones sobre el cumplimiento del control financiero de los recursos entregados en administración de IDIGER-FONDIGER.. Con lo anterior se da cumplimiento en los términos establecidos a la Acción 194. | 100 | 2024-12-31
5 | FILA_5 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.3.2.1 | 2 | No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | 100 | De acuerdo a las evidencias presentadas, se dio cumplimiento a la acción planteada con la publicación del Formato DE-IN-04 Instructivo para el reporte de informes al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, | 100 | 2024-12-31
6 | FILA_6 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.4.2.1 | 1 | No. de comunicaciones enviadas / No. de comunicaciones proyectadas | 100 | Se evidencia Comunicación Externa con fecha del 12 de diciembre, dirigida a la Contraloría de Bogotá, D;C, informando las particularidades de la información contractual y financiera con recursos FONDIGER al realizar el reporte en SIVICOF. Con lo anterior se da cumplimiento a la acción propuesta y se considera Cumplida en términos. | 100 | 2024-12-31
7 | FILA_7 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.4.2.3 | 1 | No. de documentos actualizados / No. de documentos definidos para actualizar | 100 | Se evidencia elaboración, publicación y socialización del formato de Informe de supervisión para contratos de arrendamiento, y se establecieron los controles previos a la aprobación de los pagos a generar para este tipo de contratos. GC-FT-99 Informe de supervisión contratos de arrendamiento V1. GC-FT-100 Acta de entrega bien inmueble V1. Fue socializado en mesa de trabajo de 20 de diciembre de 2024 y en correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024. Se evidencia el cumplimiento de la acción, de conformidad con lo adjunto allegados por el proceso. | 100 | 2024-12-31
8 | FILA_8 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.4.2.5 | 1 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 100 | La OAP adjunta archivos PDF donde se evidenciaron el correo electrónico de invitación a la Capacitación de Supervisión de Proyectos FONDIGER del 27/12/2024 y listado de asistencia de los citados con su respectiva firma, se evidencian archivos Power Point de las presentaciones denominadas FONDIGER Y 26-12-2024 BANCO DE PROYECTOS FONDIGER donde relacionaron la información socializada en la reunión entre las cuales se observaron: definición FONDIGER, marco normativo, funciones, gestión de recursos, operación, Banco de Proyectos, su objetivo, su función, marco normativo y sus avances. | 100 | 2024-12-31
9 | FILA_9 | 500 | 2024 2024 | 60 | 3.4.2.8 | 1 | No. de comunicaciones enviadas / No. de comunicaciones proyectadas | 100 | Se evidencia comunicación interna 2024IE7123 de fecha 26 de diciembre sobre la Implementación plan de pagos SECOP 2. Se da cumplimiento de la acción de conformidad con lo adjunto allegados por el proceso. | 100 | 2024-12-31
10 | FILA_10 | 500 | 2024 2024 | 60 | 4.2.1 | 2 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 100 | A la fecha del presente seguimiento, el proceso adjunta archivo de Excel denominado ¨evidencia Excel descargado y publicado del PAA FONDIGER¨, descargado del aplicativo SECOP II evidencia mediante la cual se observa la publicación de recursos de FONDIGER en líneas generales. Se cierra la acción por su cumplimiento en términos. | 100 | 2024-12-31
11 | FILA_11 | 500 | 2024 2024 | 60 | 4.2.3 | 1 | No. de documentos actualizados / No. de documentos definidos para actualizar | 100 | A la fecha del presente seguimiento, se evidencia la actualización del formato GC-FT-97 lista de chequeo en el numeral 8. ¨DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO ELECTRÓNICO PRELIMINAR, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS ANEXOS AL PLIEGO¨ y publicado en el mapa de procesos del IDIGER en el link Contractual - IDIGER, FORMATO – FT: GC-FT-97 Lista de chequeo, verificación y control de documentos de otras modalidades de contratación diferentes a CPS profesionales y/o de apoyo a la gestión V2, el cual descarga el formato en excel. Se cierra la acción por su cumplimiento. | 100 | 2024-12-31
12 | FILA_12 | 500 | 2024 2024 | 60 | 4.2.5 | 1 | No. de mecanismos de fortalecimiento desarrollados /No. de mecanismos de fortalecimiento programados | 100 | A la fecha del presente seguimiento, se evidencia presentación en Power Point ¨Mesa de Trabajo Supervisión Acciones Plan de Mejoramiento Diciembre 06 de 2024¨ en donde se divulga Lineamientos en materia de la Evaluación de Propuestas Procesos de Contratación. Se evidencia lista de asistencia con la participación de 15 funcionarios. Se cierra la acción por su cumplimiento en términos. | 100 | 2024-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025