## PTEP 2024
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP 2024 - VERSIÓN 1
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación, mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional, en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y en el marco de la mejora continua.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | * Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. * Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de la Entidad. * Realizar acciones encaminadas a estandarizar y optimizar los trámites, OPA's y servicios que presta la Entidad. * Fortalecer los espacios de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer a más personas la gestión de la Entidad. * Desarrollar acciones en busca de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. * Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad. * Realizar acciones para el fortalecimiento de la generación de datos abiertos producidos por la Entidad. * Fortalecer la política de integridad y la apropiación del código de integridad al interior de la Entidad. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de participación ciudadana en la gestión pública. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la Entidad.
SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | 1. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables en el Distrito Capital. 2. Conceptos técnicos para licencias de urbanización. 3. Visitas de verificación general a los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital. 4. Visita técnica de valoración de la condición de riesgo inminente. 5. Concepto de riesgos para legalización y regularización de barrios. 6. Concepto para adopción de planes parciales. 7. Concepto técnico de amenaza ruina -CAR. 8. Certificado de Riesgo.
TRÁMITES Y OPA's | 1. Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre 2. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital
COMPONENTES | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. 2. Rendición de Cuentas. 3. Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. 4. Racionalización de Trámites. 5. Apertura de información y datos abiertos. 6. Participación e innovación en la gestión pública. 7. Promoción de la integridad y a ética pública. 8. Gestión del Riesgo de Corrupción. 9. Medidas de debida diligencia.
RECURSOS | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta el programa de transparencia y ética pública, están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
FECHA INICIAL DE LA FORMULACIÓN | 12 DE ENERO DE 2024
MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS | Primer Monitoreo y Seguimiento |  | Segundo Monitoreo y Seguimiento |  | Tercer Monitoreo y Seguimiento
| Periodo | Publicación | Periodo | Publicación | Periodo | Publicación
| 1 de Enero al 15 de Abril de 2024 | Hasta el 12 de Mayo de 2024 | 16 de Abril al 15 de Agosto de 2024 | Hasta el 14 de Septiembre de 2024 | 16 de Agosto al 31 de Diciembre de 2024 | Hasta el 15 de Enero de 2025
ENTREGA DE EVIDENCIAS | Del 20 de Abril Hasta el 26 de Abril de 2024 |  | Del 16 de Agosto Hasta el 25 de Agosto de 2024 |  | Del 16 de Diciembre Hasta el 25 de Diciembre de 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN | AÑO 2024 |  | VERSIÓN ACTUAL | VERSIÓN 1
FECHA MODIFICACIÓN PTEP |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PROGRAMA
FECHA MODIFICACIÓN PTEP |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PROGRAMA
FECHA MODIFICACIÓN PTEP |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PROGRAMA

## 1. ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información | * Un correo mensual enviado a la Oficina TIC solicitando la actualización de la información (11 correos para la vigencia) | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | Fecha inicio: 10 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión. | * Listados de asistencia físicos o digitales que den cuenta de las capacitaciones realizadas. (una capacitación por semestre) | Oficina Jurídica | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.4 | Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página web institucional. | * Links o capturas de pantalla que demuestren las publicaciones en link de transparencia mensualmente. | Oficina Jurídica | Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública de manera cuatrimestral. | * Tres (3) publicaciones en el menú de transparencia de la página web institucional, con los datos consolidados de las solicitudes de acceso a la información pública Publicación 1: periodo septiembre a diciembre 2023 (publicar en febrero 2024) Publicación 2: periodo enero a abril 2024 (publicar en mayo 2024) Publicación 3: periodo mayo a agosto 2024 (publicar en septiembre 2024) | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD | * Subsanación de la presentación de las TRD en el Consejo Distrital de Archivos para el periodo 2016-2022 (comunicación externa radicada con los anexos correspondientes) | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.2 | Actualizar el Inventario de Activos de Información | * Archivo de Excel con el inventario de activos de información actualizado y publicado en el menú de transparencia. | Oficina TIC Oficina Jurídica |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.3 | Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital. | * Documentos, capturas de pantalla o links que demuestren el avance en la implementación de la estrategia (Concluir actividades iniciadas en la vigencia anterior) | Oficina TIC |  | Fecha inicio: 15 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar el reporte sobre analíticas del tráfico y las estadísticas de la página web y sus aplicaciones | * Reporte trimestral sobre el tráfico y estadística de la página Web y sus aplicaciones. | Oficina TIC | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad dentro de la página web de la entidad. | * Informe de Gestión mensual de la página web institucional. Contiene links y/o capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los criterios. | Oficina TIC |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional | Oficina Control Interno | Oficina Asesora de Planeacion, Comuniciaciones Oficina TIC Subdireccion Corporativa (Atención al Ciudadano y Gestión Documental) | Fecha inicio: 01 de octubre de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional 2023 de la Entidad. | * Cuatro (4) Informes 2023 y tres (2024) de seguimiento al PEI, publicados en el menú de transparencia de la página web (numeral 4.3.1) * Cuatro (4) Informes 2023 y tres (2024) de seguimiento al PAI, publicados en el menú de transparencia de la página web (numeral 4.3.1) | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2023 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad. | * Links y/o capturas de pantalla que den cuenta de la publicación del informe en el menú de transparencia de la página web institucional. * Capturas de pantalla de la divulgación del informe mediante redes sociales y banner principal de la pagina web de la Entidad. | Comunicaciones Oficina TIC Oficina Asesora de Planeación |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe del balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024 de la vigencia 2023, con corte a 31-12-2023 | * Informe elaborado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional. | Comunicaciones | Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano / Dialogo social para control social, sobre los temas que se consideren relevantes y/o sobre el balance de las Subdirecciones misionales en la vigencia 2023. | * Registro fotográfico, capturas de pantalla, links o documentos, que den cuenta de la realización de los tres (3) dialogos ciudadanos. * Tres (3) formatos de la Veeduría Distrital con el desarrollo, resultados y compromisos adquiridos, que den cuenta de la realización de los dialogos ciudadanos. | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres. | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024
| 2.2 | Promover y publicar en los canales de comunicación externa institucional, los eventos y actividades institucionales. | * Capturas de pantalla que den cuenta de los eventos publicados en los canales de comunicación externos institucionales. | Comunicaciones | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 2.3 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 2.4 | Capacitar a funcionarios, contratistas y/o equipo lider de rendición de cuentas, en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas. | * Listados de asistencia físicos o digitales que demuestren la capacitación realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024
| 2.5 | Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER para la vigencia 2024, incluyendo los resultados del diagnostico del proceso de rendición de cuentas 2022 y 2020 -2023 | * Documento publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 2.6 | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER. | * Registro fotográfico, capturas de pantalla, links o documentos, que den cuenta de la realización de la Rendición de Cuentas 2024. * Formato de la Veeduría Distrital con el desarrollo, resultados y compromisos adquiridos, que den cuenta de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Otorgar incentivos a las personas que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | * Registro fotográfico, capturas de pantalla, documentos o links que den cuenta de los incentivos entregados. | Subdirección Corporativa (Gerencia Proyecto de Inversión) Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.2 | Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas 2024 de la entidad. | * Informe de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas publicado en la pagina web institucional. | Oficina Asesora de Planeación. | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública de RdC). | * Informe de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas publicado en la pagina web institucional, con el seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de RdC | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 3. MEJORA EN LA ATENCION
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponenete 1. Estructura Administrativa y direccionamiento | 1.1 | Elaborar y socializar Informe semestral de los resultados de las encuestas de percepción. | * Dos (2) Informes de encuestas de Percepción | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Elaborar y socializar el informe consolidado del estado de las PQRSD. | * Cuatro (4) Informes publicados y socializados al interior de la entidad | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.3 | Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadanía que se pueden gestionar. | * Un (1) informe donde se detalle los cambios físicos gestionados y/o realizados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. (Concluir actividades pendientes de la vigencia anterior) | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Fecha inicio: 01 de octubre de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2. Normativo y procedimental | 2.1 | Realizar el informe semestral de seguimiento a las PQRS. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 76. Decreto 1083 DE 2015 Artículo 2.2.21.4.9 | * Dos (2) informes de seguimiento a las PQRS publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno |  | Fecha inicio: 30 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3. Fortalecimiento de canales de atención | 3.1 | Definir los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contratación o pago de servicio de traducción de diferentes peticiones, así como la traducción de la correspondiente respuesta. | * Un (1) documento que establezca los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contracción o pago de servicio. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | Fecha inicio: 15 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024
| 3.2 | Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. | * Un (1) web service Implementado y operativo (Concluir actividades pendientes de la vigencia anterior) | Oficina TIC Subdirección Corporativa (Gestión Documental y Atención al Ciudadano) |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4. Relacionamiento con la Ciudadanía | 4.1 | Actualización y publicación de preguntas frecuentes de la ciudadanía sobre los procesos misionales. | * Preguntas frecuentes actualizadas y publicadas en la página web y la visualización de la fecha de la Última actualización | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirecciones Misionales Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de mayo 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.2 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022 y 2023. | * Cuatro (4) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2023, publicados en la pagina web institucional. * Un (1) documento con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2022, exclusivo de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres, publicado en la pagina web institucional. | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.3 | Realizar acciones de difusión a través de redes sociales de la entidad y la página web institucional sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD | * Cuatro (4) acciones de difusión realizadas mediante los canales de comunicación externos de la Entidad. | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Subdirecciones Misionales Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 5. Talento Humano | 5.1 | Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención al ciudadanía que atienden público, por parte de la Subdirectora Corporativa de la Entidad. | * Dos (2) encuestas aplicadas al año (una por semestre) E1: periodo segundo semestre 2023 E2: periodo primer semestre 2024 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.2 | Capacitar al personal asociado a la atención de usuarios y respuesta a peticiones, en las temáticas de servicio a la ciudadanía que adelantan desde otras entidades. | *Listados de asistencia físicos o digitales, que den cuenta de las capacitaciones realizadas. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones. Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Subdirecciones Misionales | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.3 | Realizar acciones de difusión a través los canales internos sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD | * Cuatro (4) acciones de difusión realizadas mediante los canales de comunicación internos de la Entidad. | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Subdirecciones Misionales Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.4 | Realizar jornadas y/o actividades de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. | * Jornadas de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. Evidencias del material y acciones para llevar a cabo la sensibilización. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE:
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4. RACIONALIZACION TRAMITES
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Identificación de Trámites | 1.1 | Solicitar concepto técnico o jurídico al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para conocer si el servicio de "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite inscrito en el SUIT denominado “Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital”, son de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno. | * Comunicación con CORDIS enviada al DAFP con la solicitud del concepto técnico o jurídico. | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. Oficina Asesora de Planeación |  | Fecha inicio: 1 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Actualización de Trámites y Gestión de datos de operación | 2.1 | Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | * Capturas de pantalla de la plataforma del SUIT que demuestran los datos de operación registrados mensualmente. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 2.2 | Actualizar los datos que se consideren necesarios, de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT. | * Capturas de pantalla, links o documentos que den cuenta de la actualización de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Consulta Ciudadana para la Mejora de Experiencias de los Usuarios | 3.1 | Difundir información de oferta de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información pública y servicios, por medio de los canales de comunicación externos institucionales. | * Capturas de pantalla por cuatrimestre, con las publicaciones del portafolio de trámites, servicios y OPA's en el menú correspondiente y banner principal en la página web institucional. * Capturas de pantalla por cuatrimestre, con la divulgación del portafolio en las redes sociales de la Entidad. | Comunicaciones | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres y Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.2 | Implementar la encuesta de evaluación de experiencias de los usuarios para la OPA denominada "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" | * Capturas de pantalla que demuestren la aplicación de la encuesta en la interfaz o aplicativo que genera los certificados de afectación por emergencias en línea. (No se garantizan registros de la ciudadanía, toda vez que depende de la demanda del servicio). | Oficina TIC | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, Oficina Asesora de Planeación, y Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Priorización de Trámites | 3.1 | Realizar una reunión con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización. | * Acta de reunión con las conclusiones y compromisos adquiridos durante la misma. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024
| 3.2 | Realizar la priorización entre el trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | * Reporte en Excel generado por el SUIT, de la priorización realizada a los Trámites y OPAs inscritos, de acuerdo a los criterios definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites | 4.1 | Registrar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización de trámites para realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" a Consulta de acceso a la información pública. | * Documento de plan de la estrategia de racionalización emitido por la plataforma del SUIT. * Plan de trabajo con las actividades a ejecutar para implementar la estrategia de racionalización | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024
| 4.2 | Implementar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización para realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" a Consulta de acceso a la información pública. | * Documento emitido por la plataforma del SUIT, con el seguimiento y evaluación de la estrategia de racionalización. * Capturas de pantalla y/o documentos que den cuenta del cumplimiento de los seis criterios establecidos en la plataforma del SUIT para dar por implementada la estrategia de racionalización. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. APERTURA INF DATOS ABIERTOS
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés | 1.1 | Fortalecer la divulgación de datos abiertos en alguno de los espacios de la Estrategia de Rendición de Cuentas 1 . Utilizar los canales de divulgación de la Política de Gobierno Digital 2. Dar a conocer los conjuntos de datos ya publicados y su valor | * Política de divulgación actualizada y publicada en la página web institucional * Tableros de control u otras herramientas para uso o reuso de los datos. | Oficina TIC | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucionals | 2.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la identificación de datos abiertos y protección de datos personales | * 2 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina TIC | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Apertura de información presupuestal y de resultados | 3.1 | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias. 1. Metodologia para la Identificación de Datos Abiertos. 2. Apertura de datos Abiertos 3. Publicacar los nuevos conjuntos de datos | * Guia metodológica para la identificación de datos abiertos y Guia para la apertura de datos Abiertos del IDIGER elaboradas / actualizadas, y publicadas en el mapa de procesos de la página web institucional *Publicación de Datos en la Plataforma de Datos Bogotá, y Datos Colombia. | Oficina TIC |  | Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 4.1 | Adelantar acciones para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos. 1. Actualizar y publicar la política de Gobierno de Datos. 2. Identificar el grado de madurez 3. Planear las actividades u hoja de ruta para la implementación. 4. Implementar lo dispuesto en la hoja de ruta. | * Documento de Principios, Políticas y Lineamientos Gobierno de Datos. Documento de Gobierno de Datos IDIGER (Grado de Madurez). * Documento de Plan Gobierno de Datos IDIGER (Estrategia) V 2.0 - Implementación * Hoja de Ruta - Avances de la Etapa 0 a la Etapa 1. (Actividades del plan por trimestre). * Implementación de la hoja de ruta - Etapa I del modelo operativo de gobierno de datos.(Actividades del plan por trimestre). | Oficina TIC |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas. | 1.1 | Formular el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la revisión y aprobación del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2024. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024
| 1.2 | Implementar el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | * Documentos, capturas de pantalla, registro fotografico, entre otras evidencias, que den cuenta del cumplimiento minimo del 80% del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2024. | Todas las Dependencias Responsables | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024
| 1.3 | Difundir por medio de los canales de comunicación externos, los medios digitales institucionales como página web, redes sociales, invitando a la ciudadanía a que accedan a ellos. | * Link, capturas de pantalla o demas documentos que den cuenta de la divulgación por los canales de comunicación externos. Se realizará una divulgación por semestre. | Comunicaciones | Oficina TIC | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Iniciativas de innovación por articulación institucional. | 2.1 | Formular el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la revisión y aprobación del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024
| 2.2 | Implementar el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | * Documentos, capturas de pantalla, registro fotografico, entre otras evidencias, que den cuenta del cumplimiento minimo del 80% del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024. | Todas las Dependencias Responsables | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Programas de integridad | 1.1 | Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2024 | * Plan de Integridad (Sección dentro del PETH) * Plan de Integridad inmerso en el componente 7 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024
| 1.2 | Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2024 (Componente 7 Programa de Transparencia y Ética Pública 2024) | * Correo electrónico interno enviado a funcionarios y contratistas. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024
| 1.3 | Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad | * Link, capturas de pantalla o documentos que dan cuenta de la divulgación de la convocatoria por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024
| 1.4 | Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad | * Acto administrativo o documento equivalente actualizado. * Evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 1.5 | Garantizar que los servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad | * Certificación del curso realizado por mas del 90% de los servidores públicos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024
| 1.6 | Medir el grado de apropiación de los valores del código de integridad a través del módulo virtual. | * Informe con análisis de los resultados de la evaluación del módulo virtual. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de julio de 2024
| 1.7 | Realizar encuesta interna para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad | * Encuesta fisica o virtual * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 1.8 | Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos. | * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.9 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad | * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 3 actividades realizadas (1 por cuatrimestre) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.10 | Realizar capacitaciones sobre el Código de Integridad | * Una (1) capacitación por semestre (Listado de asistencia y presentación) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.11 | Realizar encuentros para exponer casos reales (dilemas morales) por parte de los servidores | * Un (1) encuentro en el año (Presentación (si aplica) y listados de asistencia) * Informe con análisis y conclusiones | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de agosto de 2024
| 1.12 | Analizar la posibilidad de actualizar los manuales de funciones de los empleos de la planta de personal de la entidad, incorporando las actitudes, valores y conductas definidas en el Código de Integridad | * Informe con análisis y conclusiones | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024
| 1.13 | Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad | * Encuesta (mínimo 1 por semestre) * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.14 | Realizar informe que contenga el análisis de incorporar elementos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas | * Informe con análisi y conclusiones. | Oficina Jurídica |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30de septiembre de 2024
| 1.15 | Elaborar y divulgar al interior y exterior de la Entidad, el procedimiento, instructivo o guía para el manejo de las denuncias asociadas a temas de corrupción | * Procedimiento, guía o instructivo elaborado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional. * Link, captura de pantalla o documento que demuestre la divulgación del procedimiento, guía o instructivo a traves de los canales de comunicación internos y externos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores | * Una pieza grafica preventiva en materia de faltas disciplinarias recurrentes, divulgada por correo masivo interno. * Una clausula disciplinaria publicada de manera quincenal. * Una (1) charla anual bajo la modalidad presencial o virtual para servidores públicos y/o contratistas en materia preventiva disciplinaria. | Oficina Control Disciplinario Interno | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Gestión preventiva de conflicto de interés | 3.1 | Implementar acciones para la identificación y gestión de conflictos de interés | * Informe pormenorizado de las acciones realizadas. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Jurídica | Grupo Conflicto de interés | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.2 | Actualizar, publicar en el mapa de procesos y socializar el documento para la adecuada gestión de conflictos de interés al interior de la Entidad | * Un (1) documento actualizado, publicado y socializado | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024
| 3.3 | Definir grupo de trabajo para el seguimiento y trazabilidad de las acciones institucionales enfocadas en la prevención de conflictos de interés | * Acto administrativo o documento equivalente que contenga los responsables y sus responsabilidades. | Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario Interno Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 3.4 | Desarrollar capacitaciones orientadas al fortalecimiento del conocimiento de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) frente a presuntos hechos de corrupción, incluyendo conflictos de interés. | * Listados de asistencia fisicos o virtuales y presentaciones que den cuenta de las dos (2) capacitaciones realizadas (1 por semestre). | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Oficina de Control Disciplinario Interno | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.5 | Difundir canales internos y externos para la declaración de conflictos de intereses e impedimentos y recusaciones por parte tanto de servidores y contratistas de la entidad, como de la ciudadanía | * Link, capturas de pantalla o documentos que den cuenta de la difusión de los canales con los que cuenta la Entidad (1 por cuatrimestre como mínimo). | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.6 | Realizar seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.7 | Revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 Cumplimiento Ley 2013 de 2019, Decreto 830 de 2021, Directiva Presidencial 001 de 2022 y otras normas de Integridad Pública | 4.1 | Garantizar que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIDEAP | * Reporte automático de la platorma SIDEAP donde se verifique que las hojas de vida se encuentran debidamente actualizadas. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.2 | Actualizar a tiempo las vinculaciones y desvinculaciones de los servidores(as) en SIDEAP | * Reporte mensual automático de la platorma SIDEAP donde que verifique la información. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.3 | Orientar a servidores y contratistas obligados sobre la responsabilidad de registrar, publicar y actualizar sus declaraciones de Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en la herramienta dispuesta por Función pública | * Comunicación interna o circular con lineamientos. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.4 | Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 de la Entidad | * Publicación en página Web de la Entidad. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina TIC | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.5 | Utilizar las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública como insumo para la identificación de conflictos de intereses de sus servidores y contratistas | * Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30de septiembre de 2024
| 4.6 | Realizar seguimiento y control de las declaraciones de la Ley 2013 de 2019 identificadas | * Acta de reunión que demuestre el seguimiento realizado. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.7 | Promover entre la ciudadanía y grupos de valor el uso de la información diligenciada en el aplicativo por la integridad pública por servidores y contratistas en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021 | * Una (1) pieza gráfica divulgada a través de redes sociales. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 8. GESTIÓN RIESGOS CORRUPCION
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Actualizar y divulgar la Guía de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Estrategicos y de Seguridad de la Información del IDIGER. | * Guía actualizada y subida al mapa de procesos de la pagina web institucional. * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo * Acta de Comité CICCI donde se evidencie la revisión y aprobación de la actualización de la Guía. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones Oficina Control Interno Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Definir la política de cumplimiento normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022. | * Documento de la política de cumplimiento normativo firmada y publicada en la página web institucional. * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la revisión y aprobación de la política de cumplimiento normativo. | Oficina Jurídica | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024
| 1.3 | Conformar el organo de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA, según las caracteristicas y necesidades institucionales y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 | * Resolución 240 y/o 436 actualizada, firmada y publicada en el menú de transparencia de la página web institucional, regulando esta nueva instancia de apoyo. * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la aprobación de la conformación de esta nueva instancia de apoyo del CIGD. | Oficina Jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 1.4 | Definir el Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 y la Cartilla para la Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA | * Plan de cumplimiento normativo. * Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) donde se evidencia la aprobación del Plan de Cumplimiento Normativo. | Oficina Jurídica Organo de Cumplimiento | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de cada proceso para la vigencia actual (Actualización del contexto o punto de partida, identificación de nuevos riesgos, ajustes en redacción de riesgos, valoración inherente y residual y ajuste a controles en caso de que se considere pertinente) | * Mapas de riesgos por proceso actualizados y publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de enero de 2024
| 2.2 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Estrategicos y de Seguridad de la Información del IDIGER vigente. | * Mapa de riesgos de corrupción consolidado, actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina TIC | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024 P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2024
| 2.3 | Ajustar la herramienta utilizada al interior de la Entidad para la administración de los riesgos (DE-FT-13), en materia de riesgos de conflicto de intereses, riesgo fiscal y las demas tipologías y ajustes que se consideren pertinentes. | * Herramienta ajustada y subida en el mapa de procesos de la pagina web institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 2.4 | Identificar los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción Institucional (consolidado). | * Una pieza grafica divulgada por semestre vía correo electrónico masivo. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.2 | Realizar sensibilizaciones virtuales, sobre aspectos relevantes de la política de administración de riesgos. | * 4 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 3.3 | Socializar el mapa de riesgos de cada proceso al interior de las dependencias del IDIGER. | * Acta de reunión presencial, capturas de pantalla de reunión virtual, registros de asistencia o registros fotograficos por dependencia, que demuestren la socialización del mapa de riesgos de cada proceso al interior de las mismas. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia actual. | * Una (1) comunicación interna a todas las dependencias solicitando la información (reporte de avance y cargue de evidencias) para efectuar el monitoreo y seguimiento correspondiente. * Tres (3) correos electrónicos remitiendo la comunicación y/o recordando el reporte de avance y cargue de evidencias. | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 4.2 | Realizar el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso | * Mapa de riesgos por proceso actualizado (con el monitoreo) y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de octubre 2024 P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2024
| 4.3 | Retroalimentar ante la línea estrategica de la Entidad, los resultados del monitoreo y/o seguimiento a los riesgos de corrupción, realizado por la segunda y/o tercera línea de defensa. | * Dos actas de reunión que den cuenta de la retroalimentación de los resultados en alguno de los siguientes comités: CIGD o CICCI. | Oficina Asesora de Planeación y/o Oficina Control Interno | Todas la Dependencias | Fecha inicio: 01 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024 P1: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 P2: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2024
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente | * Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción, publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno | Todas la Dependencias | Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre 2024 I1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 I2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 I3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE:
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 9. DEBIDA DILIGENCIA
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER REPORTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | TERCER REPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Diagnostico | 1.1 | Elaborar el documento de la política de administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el IDIGER. | * Guía (política) subida al mapa de procesos de la pagina web institucional. * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo. * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la revisión y aprobación de esta nueva guía. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Comunicaciones Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Conformar el equipo de cumplimiento para la administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el IDIGER. | * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo * Acta de Comité Directivo donde se evidencie la aprobación de la conformación del equipo de cumplimiento. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024
| 1.3 | Elaborar el documento diagnostico del estado actual de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo al interior del IDIGER. | * Documento subido al menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponentes 2, 3 y 4 Identificación del Riesgo, Medición del Riesgo y Adopción de Controles | 2-3-4,1 | Identificar y valorar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas en los procesos que se consideren pertinentes. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica | Equipo de Cumplimiento Todas las Dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 2-3-4,2 | Realizar las gestiones necesarias para la adquisición y puesta en marcha de la herramienta para la Consulta de Terceros en Listas Restrictivas y Bases de Datos. | * Herramienta implementada dentro del proceso de gestión contractual. | Oficina TIC Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 5 Divulgación y Documentación | 5.1 | Elaborar los procedimientos / Manuales / instructivos y registros que se consideren necesarios para la adecuada implementación de controles asociadosa la administración de los riesgos de LA/FT en el IDIGER. | * Procedimientos / Manuales / Instructivos o registros creados o actualizados, y subidos en el mapa de procesos de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.2 | Diseñar e implementar una campaña al interior de la Entidad, página web institucional y/o redes sociales para sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT y divulgar los controles y demas información que se considere pertinente. | * Capturas de pantalla, piezas graficas, enlaces, registro fotografico, entre otros documentos que den cuenta de la implementación de la campaña de divulgación. | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.3 | Capacitar o sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT en el proceso de inducción de la Entidad. | * Capturas de pantalla, registros de asistencia, entre otros documentos, que den cuenta de las inducciones realizadas donde se incluyeron los temas de administración de riesgos de LA/FT. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
| 5.4 | Realizar capacitaciones en materia de administración de riesgos de LA/FT en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2024. | * Plan Institucional de Capacitación 2024 aprobado con capacitaciones, cursos o demas mecanismos en materia de administración de riesgos de LA/FT. * Capturas de pantalla, registros de asistencia, entre otros documentos, que den cuenta de las capacitaciones realizadas en materia de administración de riesgos de LA/FT. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 6 Seguimiento | 6.1 | Elaborar los procedimientos / Manuales / instructivos y registros que se consideren necesarios para la realización de actividades de monitoreo y seguimiento del sistema de gestión del riesgo de LA/FT. | * Procedimientos / Manuales / Instructivos o registros creados o actualizados, y subidos en el mapa de procesos de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno |  | Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE:
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER PERIODO OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Seguimiento Consolidado
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA (PTEP) 2024
COMPONENTES | 1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024) |  | 2DO PERIODO (16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024) |  | 3ER PERIODO (16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)
| % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN

## HOJA C2 (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2020 OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se están realizando las pruebas del aplicativo para la emisión de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 2021-12-31 | Desde el área de Tic se realiza el contrato del profesional desarrollador de software con contrato 070-2021 para retomar los ajustes del aplicativo de certificaciones de riesgo, durante el periodo de verificación de la aplicación se evidenciaron cambios en algunas capas geográficas del servidor de Arcgis que contienen la información de riesgo, razón por la cual fue necesario realizar una reingeniería para estabilizar la aplicación y colocarla de nuevo en funcionamiento en el ambiente de pruebas. | http://appprueba.sire.gov.co:8081/certicad/ | 30%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre. | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extensión del plazo durante el próximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informático aclarando que aspectos como la inclusión de los vehículos afectados están condicionados a los ajustes que se estan haciendo a la bitácora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opción un reporte periódico del idiger sobre la base de los registros de afectación. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdirección se escale al temor de la firma digital para el certificado en línea. | " 1. Se solicita una extensión del plazo durante el próximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informático aclarando que aspectos como la inclusión de los vehículos afectados están condicionados a los ajustes que se estan haciendo a la bitácora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opción un reporte periódico del idiger sobre la base de los registros de afectación. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdirección se escale al temor de la firma digital para el certificado en línea." | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 2021-12-31 | Realización del requerimiento a la oficina TIC mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2021 para revisar los lineamientos para el aplicativo | Correo electrónico 01/02/2021 | 2%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE