## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 1 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación, mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional, en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y en el marco de la mejora continua.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | * Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. * Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de la Entidad. * Realizar acciones encaminadas a estandarizar y optimizar los trámites, OPA's y servicios que presta la Entidad. * Fortalecer los espacios de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer a más personas la gestión de la Entidad. * Desarrollar acciones en busca de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. * Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad. * Realizar acciones para el fortalecimiento de la generación de datos abiertos producidos por la Entidad. * Fortalecer la política de integridad y la apropiación del código de integridad al interior de la Entidad. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de participación ciudadana en la gestión pública. * Establecer e implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de la política de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la Entidad.
SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | 1. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables en el Distrito Capital. 2. Conceptos técnicos para licencias de urbanización. 3. Visitas de verificación general a los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital. 4. Visita técnica de valoración de la condición de riesgo inminente. 5. Concepto de riesgos para legalización y regularización de barrios. 6. Concepto para adopción de planes parciales. 7. Concepto técnico de amenaza ruina -CAR. 8. Certificado de Riesgo.
TRÁMITES Y OPA's | 1. Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre 2. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital
COMPONENTES | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. 2. Rendición de Cuentas. 3. Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. 4. Racionalización de Trámites. 5. Apertura de información y datos abiertos. 6. Participación e innovación en la gestión pública. 7. Promoción de la integridad y a ética pública. 8. Gestión del Riesgo de Corrupción. 9. Medidas de debida diligencia.
RECURSOS | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta el programa de transparencia y ética pública, están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
FECHA INICIAL DE LA FORMULACIÓN | 24 de diciembre de 2024
MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE |  | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
| Periodo | Publicación | Periodo | Publicación | Periodo | Publicación
| 1 de enero al 30 de abril | Hasta el 30 de mayo | 1 de mayo al 31 de agosto | Hasta el 30 de septiembre | 1 de septiembre al 31 de diciembre | Hasta el 30 de enero
ENTREGA DE EVIDENCIAS | Del 5 al 15 de mayo |  | Del 5 al 15 de septiembre |  | Del 5 al 15 de enero
PERIODO DE EJECUCIÓN (VIGENCIA) | 2025 |  |  | VERSIÓN ACTUAL | Versión 1
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP | 2025-07-21 |  |  | NUEVA VERSIÓN | Versión 2
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS | Cambios en el componente 2. Rendición de Cuentas para las siguientes actividades: Actividad 3.1.: Los resultados de la Audiencia Pública RdC ejecutada durante el 2do trimestre del 2025 y los resultados del IDI 2024 (FURAG 2024) que fueron entregados en junio de 2025, son insumo para la actualización de esta estrategia, ya que en este documento se muestra esta información. Su actualización es anual y la última se realizó en septiembre 2024. Mediante CIGD N° 9 del día 14/07/2025 se aprobó la modificación de las fechas programadas. Nueva fecha de inicio: 01/07/2025 . Nueva fecha de finalización: 30/09/2025. Actividad 4.1.: Como los Diálogos Ciudadanos están programados para ejecutar durante el 3er trimestre de 2025, el informe de la estrategia de rendición de cuentas se realizará durante el 4to trimestre de 2025, pues se hace necesario los resultados tanto de la Audiencia Pública como de los Diálogos Ciudadanos, como insumo para este documento. Mediante CIGD N° del día 14/07/2025 se aprobó la modificación de las fechas programadas. Nueva fecha de inicio: 15/09/2025. Nueva fecha de finalización: 31/10/2025.
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP |  |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
FECHA MODIFICACIÓN DEL PTEP |  |  |  | NUEVA VERSIÓN
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

## 1. MECANISMOS TRANSPARENCIA Y A
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 2 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información | Correos con solicitud de ajustes | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Todas la Dependencias | 01de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-02-01 | Elaborar documento para la aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica en el IDIGER | Documento elaborado, publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de febrero 2025 | 31 de marzo de 2025
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Sensibilizar semestralmente a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Evidencias de las sencibilizaciones (listas de asistencia o registro fotografico) | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 01 de febrero 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Estandarización de los metadatos para la descripcion de las unidades de almacenamiento en el formato FUID. Con el fin de mejorar la consulta de información. | * Actualizacion del instructivo del FUID, con la lista de metadatos que se deben utilizar para el registro del campo Metadatos de Consulta. Formulacion de Metadatos | Subdirección Corporativa (Gestión Documental) | Todas la dependencias | 01 de febrero 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Revisión semestral del Inventario de Activos de Información y determinar si se debe actualizar | * Comunicación * Acta de reunión *Archivo de Excel con el inventario de activos de información actualizado y publicado en el menú de transparencia. (si se realiza la actualización) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión Documental) |  | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 3.3. | Seguimiento a los requisitos de la estrategia de gobierno digital. | * Informe ejecutivo (3) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Todas las dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Realizar el reporte sobre analíticas del tráfico y las estadísticas de la página web y sus aplicaciones | * Reporte trimestral sobre el tráfico y estadística de la página Web y sus aplicaciones. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad dentro de la página web de la entidad. | * Informe de gestión mensual de la página web institucional. Contiene links y/o capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los criterios. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2. | Actualización de la certificación de accesibilidad | *Certificación actualizada anual | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 5.3. | Evaluación de la implementación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Ley 1712 de 2014. ARTÍCULO 12. Adopción de esquemas de publicación. RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional | Oficina Control Interno | Oficina Asesora de Planeacion Comuniciaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Subdireccion Corporativa (Atención al Ciudadano y Gestión Documental) | 01 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 3 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Disponer para la participacion de la ciudadania los Planes que se formulen en el IDIGER | Evidencias de las publicaciones en los diferentes medios | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
| 1.2. | Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2024 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad. | * Links y/o capturas de pantalla que den cuenta de la publicación del informe en el menú de transparencia de la página web institucional. * Capturas de pantalla de la divulgación del informe mediante redes sociales y banner principal de la pagina web de la Entidad. | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación |  | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano / Dialogo social para control social, sobre los temas que se consideren relevantes de la entidad en la vigencia 2025. | * Registro fotográfico, capturas de pantalla, links o documentos, que den cuenta de la realización de cinco (5) diálogos ciudadanos. * Cinco (5) formatos de la Veeduría Distrital con el desarrollo, resultados y compromisos adquiridos, que den cuenta de la realización de los diálogos ciudadanos. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Sudirección Corporativa | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 2.2. | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 2.3. | Capacitar a funcionarios, contratistas y/o equipo lider de rendición de cuentas, en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas. | * Listados de asistencia físicos o digitales que demuestren la capacitación realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 15 de enero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER de la vigencia | * Documento publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Todas las Dependencias | 01 de julio de 2025 | 30 de septiembre de 2025
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Elaborar informe de la rendicion de cuentas | Informe de rendicion de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 15 de septiembre de 2025 | 31 de octubre de 2025
| 4.2. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública de RdC). | seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de RDC | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1. | Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas 2024 | Invitacion a audiencia publica Registro fotografica Registros de asistencia Formatos de la Veeduria | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de mayo de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 3. MEJORA EN LA ATENCION
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 4 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento | 1.1. | Elaborar y socializar Informe semestral de los resultados de las encuestas de percepción. | * Dos (2) Informes de encuestas de Percepción | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 1.2. | Elaborar y socializar el informe consolidado del estado de las PQRSD. | * Cuatro (4) Informes publicados y socializados al interior de la entidad | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 1.3. | Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadanía que se pueden gestionar. | * Un (1) informe donde se detalle los cambios físicos gestionados y/o realizados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. (Concluir actividades pendientes de las vigencias anteriores) *Reporte de los cambios fisicos gestionados y/o realizados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. | Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de octubre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Realizar el informe semestral de seguimiento a las PQRSD. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 76. Decreto 1083 DE 2015 Artículo 2.2.21.4.9 | * Dos (2) informes de seguimiento a las PQRSD publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno |  | 28 de febrero de 2025 | 31 de agosto de 2025
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1. | Definir los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contratación o pago de servicio de traducción de diferentes peticiones, así como la traducción de la correspondiente respuesta. | * Un (1) documento que establezca los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contracción o pago de servicio. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica | 01 de febrero de 2025 | 15 de agosto de 2025
| 3.2. | Actualizar el portafolio de trámites y Otros Procediminetos Administrativos OPA's. | * Portafolio de de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información y servicios actualizado y publicado en la página web institucional. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualización y publicación de preguntas frecuentes de la ciudadanía sobre los procesos misionales. | * Preguntas frecuentes actualizadas y publicadas en la página web y la visualización de la fecha de la Última actualización | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.2. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.3. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.4. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de septiembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.5. | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2024. | * un (1) documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2024, publicados en la página web institucional. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.6. | Realizar acciones de difusión a través de redes sociales de la entidad y la página web institucional sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD | * Cuatro (4) acciones de difusión realizadas mediante los canales de comunicación externos de la Entidad. Un tema por trimestre | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Subdirecciones Misionales Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 15 de enero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.7. | Realizar la consolidación y publicación (en el link: https://www.idiger.gov.co/calendarioactividades) del calendario de actividades, eventos, visitas y demas espacios programados por el IDIGER de cara a la Ciudadanía. | * 1 archivo pdf que demuestre la actualización del calendario de actividades, una (1) por trimestre. | Comunicaciones | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.8. | Participar en una (1) feria de servicios organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | * Un informe ejecutivo con registro fotografico, describiendo los resultados, actividades y demas que se considere pertinente de la feria de serivicos realizada. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 4.9. | Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención a la ciudadanía que atienden público, por parte de la Subdirectora Corporativa de la Entidad. | * Dos (2) encuestas aplicadas al año (una por semestre) E1: periodo segundo semestre 2024 E2: periodo primer semestre 2025 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano). | 02 de enero de 2025 | 30 de septiembre de 2025
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Reconocer a los(as) servidores(as), por su desempeño en materia de servicio a la ciudadanía en la atención prestada a los usuarios. | * Un (1) reconocimiento brindado y divulgado al interior de la entidad, para los servidores que atendieron a la ciudadanía en el 2025. (El reconocimiento se realizará durante el 2do semestre del año) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa) | 01 de octubre de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2. | Promover capacitacion relacionada con temáticas de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad | * Correos evidencia de la promocion realizada * Soportes de la gestión realizada | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de julio de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 5.3. | Fortalecer las competencias de los colaboradores(as) brindando capacitación sobre registro fotográfico y video en las actividades y eventos de la entidad | * Una (1) acción de difusión realizada mediante los canales de comunicación internos de la entidad. | Comunicaciones |  | 01 de mayo de 2025 | 31 de agosto de 2025
| 5.4. | Diagramar, publicar y socializar el manual de atencion a la ciudadania | Manual diagramado y evidencias de su publicado y socializado | Comunicaciones | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 2025-05-05 | Realizar jornadas y/o actividades de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. | * Jornadas de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía. Evidencias del material y acciones para llevar a cabo la sensibilización. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Todas las Dependencias | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4. RACIONALIZACION TRAMITES
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 5 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Identificación de trámites | 1.1. | Adelantar las acciones correspondientes a partir del concepto técnico o jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) frente al servicio "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite inscrito en el SUIT denominado “Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital”. | * Ajuste del servicio: "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite: “Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital”, a partir de la respuesta del DAFP en el SUIT | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación |  | 01 de agosto de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Actualización de trámites y gestión de datos de operación | 2.1. | Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Capturas de pantalla de la plataforma del SUIT que demuestran los datos de operación registrados mensualmente. | Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2.2. | Actualizar los datos que se consideren necesarios, de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, en caso que se identifiquen nuevas OPAS. | * Capturas de pantalla, links o documentos que den cuenta de la actualización de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública inscritos en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | 01 de mayo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 3.1. | Difundir información de oferta de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información pública y servicios, por medio de los canales de comunicación externos institucionales. | * Capturas de pantalla , con las publicaciones del portafolio de trámites, servicios y OPA's en la redes solciales de la entidad. | Comunicaciones | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 3.2. | Revisar la posible implementación de encuestas de evaluación de experiencias de los usuarios para laS OPA´s del IDIGER | Documento de viabilidad de implementación de encuestas en las herramientas de intrefaz o aplicativo y /o si es posible encuesta en la que genera los certificados de afectación por emergencias en línea | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Oficina Asesora de Planeación | 01 de marzo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Priorización de trámites | 4.1. | Revisar con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización. | Documento y/o Acta de reunión con los ajustes, conclusiones y/o compromisos de los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública. | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de mayo de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 4.2. | Realizar la priorización entre el trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | * Reporte en Excel generado por el SUIT, de la priorización realizada a los Trámites y OPAs inscritos, de acuerdo a los criterios definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Racionalización de trámites | 5.1. | Registrar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización de trámites. | * Documento de plan de la estrategia de racionalización emitido por la plataforma del SUIT. * Plan de trabajo con las actividades a ejecutar para implementar la estrategia de racionalización | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. APERTURA INF DATOS ABIERTOS
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 6 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés | 1.1. | Fortalecer la divulgación de datos abiertos en alguno de los espacios de la Estrategia de Rendición de Cuentas 1 . Utilizar los canales de divulgación de la Política de Gobierno Digital 2. Dar a conocer los conjuntos de datos ya publicados y su valor | *Tableros de control u otras herramientas para uso o reuso de los datos. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de marzo de 2025 | 15 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucional | 2.1. | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la identificación de datos abiertos y protección de datos personales | *2 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 15 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Apertura de información presupuestal y de resultados | 3.1. | Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias. 1. Apertura de datos Abiertos 2. Publicar los nuevos conjuntos de datos | *Ubicación de Datos en la Plataforma de Datos Bogotá, y Datos Colombia, acorde a la necesidad | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 4.1. | Adelantar acciones para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos. Continuar con las actividades de la fase 2 | *Documentos fase 2 de gobernanza de datos requeridos | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones |  | 01 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 7 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1. | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2025, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | * Formato (DE-FT-64) con el seguimiento al Plan * Soportes de la ejecución de las actividades descritas en el plan | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional y redes de innovación publica | 2.1. | Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2025, para el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | * Formato (DE-FT-64) con el seguimiento al Plan * Soportes de la ejecución de las actividades descritas en el plan | Oficina Asesora de Planeación | Todas las Dependencias | 01 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 7. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 8 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | 1.1. | Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2025 | * Plan de Integridad (Sección dentro del PETH) * Plan de Integridad inmerso en el componente 7 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Asesora de Planeación | 02 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025
| 2025-02-01 | Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2025 | * Correo electrónico interno enviado a funcionarios y contratistas. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 28 de febrero de 2025
| 2025-03-01 | Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad | * Link, capturas de pantalla o documentos que dan cuenta de la divulgación de la convocatoria por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2025
| 2025-04-01 | Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad | * Acto administrativo o documento equivalente actualizado. * Evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones | 01 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025
| 2025-05-01 | Garantizar que los nuevos servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad | * Certificación del curso realizado por los nuevos servidores públicos. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-06-01 | Realizar pausas activas realcionadas con elcodigo de integridad | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de abril de 2025 | 31 de octubre de 2025
| 2025-07-01 | Realizar propuesta para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad | * Documento con la propuesta | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de abril de 2025 | 30 de mayo de 2025
| 2025-08-01 | Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos. | * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-09-01 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad | * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 2 actividades realizadas (1 por semestre) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-10-01 | Realizar charlas sobre el Código de Integridad | * Una (1) charla por semestre (Listado de asistencia y presentación) | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-11-01 | Actividades de buenas practicas en promoción de los valores institucionales | Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las actividades realizadas | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-12-01 | Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad | * Encuesta (mínimo 1 por semestre) * Informe con análisis de resultados | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Gestores de Integridad | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1. | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores | * Una pieza grafica preventiva en materia de faltas disciplinarias recurrentes, divulgada por correo masivo interno. * Una clausula disciplinaria publicada de manera quincenal. * Una (1) charla anual bajo la modalidad presencial o virtual para servidores públicos y/o contratistas en materia preventiva disciplinaria. | Oficina Control Disciplinario Interno | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | 02 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2.2. | Evaluación de la implementación de la política de integridad: ▪ Evaluar la implementación de la política de integridad de la entidad ▪ Evaluar la estrategia establecida en la entidad para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces ▪ Verificar que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés ▪ Evaluar la gestión adelantada por la entidad sobre posibles conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1. | Realizar acciones para la gestión de conflictos de interés | * Informe pormenorizado de las acciones realizadas. | Grupo Conflicto de Interés |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Desarrollar charlas orientadas al fortalecimiento del conocimiento de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) frente a presuntos hechos de corrupción, incluyendo conflictos de interés. | * Listados de asistencia fisicos o virtuales y presentaciones que den cuenta de una (1) funcionarios y una (1) directivos | Grupo Conflicto de Interés | Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.3. | Realizar seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-04-03 | Revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado | * Acta de reunión del grupo asignado para conflicto de interés (1 reunión por semestre como mínimo) | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Grupo Conflicto de interés | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1. | Garantizar que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIDEAP | * Reporte automático de la platorma SIDEAP donde se verifique que las hojas de vida se encuentran debidamente actualizadas. (Gestióin del Talento Humano) *Reporte contratación mensual para la cuenta 203 (IDIGER) cuenta 903 (Fondiger) (Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica - (Contratista) Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) - (Funcionarios) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 4.2. | Actualizar a tiempo las vinculaciones y desvinculaciones de los servidores(as) en SIDEAP | * Reporte mensual automático de la platorma SIDEAP donde que verifique la información. | Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-03-04 | Orientar a servidores y contratistas obligados sobre la responsabilidad de registrar, publicar y actualizar sus declaraciones de Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en la herramienta dispuesta por Función pública | * Comunicación interna o circular con lineamientos. | Grupo Conflicto de interés |  | 02 de febrero de 2025 | 30 de junio de 2025
| 2025-04-04 | Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 de la Entidad | * Publicación en página Web de la Entidad. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-05-04 | Utilizar las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública como insumo para la identificación de conflictos de intereses de sus servidores y contratistas | * Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública | Grupo Conflicto de interés |  | 02 de enero de 2025 | 30 de septiembre de 2024
| 2025-06-04 | Realizar seguimiento y control de las declaraciones de la Ley 2013 de 2019 identificadas | * Acta de reunión que demuestre el seguimiento realizado. | Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) |  | 02 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 2025-07-04 | Evaluación de la implementación de la política de integridad ▪ Verificar el reporte de actualización de bienes y rentas y registro de conflicto de interés en el sistema de información SIGEP y Sistema de información SIDEAP. | * Un (1) informe de seguimiento divulgado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 30 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 8. GESTIÓN RIESGOS CORRUPCION
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 9 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Política de administración del riesgo | 1.1. | Actualizar y divulgar la Guía de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en caso de cambios de la metodología suministrada por el Departamento de la Función publica DAFP, o necesidades de los procesos | * Guía actualizada y subida al mapa de procesos de la página web institucional, en caso de requerimiento. * Pieza grafica divulgada vía correo electrónico masivo con las actualización requerida * Acta, o capturas de pantalla de reunión virtual o documento donde se evidencie la revisión y/o actualización de la Guía. (Tener en cuenta que si se generan cambios por parte del DAFP o nuevos lineamientos despues del mes de octubre, esta actividad no se relizará en el 2025 sino una vez surtidos los pasos de socialización y apropiación de los nuevos cambios por parte de las entidades responsables de estos) | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones Oficina Control Interno Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 01 de abril de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 1.2. | Definir el Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 y la Cartilla para la Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA | * Plan de cumplimiento normativo. * Acta de aprobación por la instancia correspondiente | Oficina Jurídica Organo de Cumplimiento Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA | Oficina Asesora de Planeación | 01 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1. | Actualizar el mapa de riesgos de cada proceso de acuerdo a las necesidades de ajustes para la vigencia actual,de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción del IDIGER vigente. | * Mapas de riesgos de los procesos que requieren ajustes actualizados y publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 03 de febrero de 2025 | 15 de diciembre de 2025
| 2.2. | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional. | * Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2025 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 02 de enero de 2025 | 31 de octubre de 2025
| 2.3. | Revisar y/o ajustar la herramienta utilizada al interior de la Entidad para la administración de los riesgos (DE-FT-13), acorde a los ajustes de la guía de administración de riesgos | * Herramienta ajustada y publicada en el mapa de procesos de la página web institucional, en los casos que se requeriera ajustes. (Tener en cuenta que si se generan cambios por parte del DAFP o nuevos lineamientos despues del mes de octubre, esta actividad no se relizará en el 2025 sino una vez surtidos los pasos de socialización y apropiación de los nuevos cambios por parte de las entidades responsables de estos) | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 2,.4 | Identificar los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizados. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación Oficina Juridica | 01 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar sensibilizaciones virtuales, sobre aspectos relevantes de la política de administración de riesgos. | * 3 o mas divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 03 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 3.2. | Socializar el mapa de riesgos de cada proceso al interior de las dependencias del IDIGER. | * Acta de reunión presencial o capturas de pantalla de reunión virtual o registros de asistencia o registros fotograficos por dependencia, que demuestren la socialización del mapa de riesgos de cada proceso al interior de las mismas. | Todas la Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1. | Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles asociados a los riesgos para la vigencia actual. | * Una (1) comunicación interna a todas las dependencias solicitando la información (reporte de avance y cargue de evidencias) para efectuar el monitoreo y seguimiento correspondiente. * Tres (3) correos electrónicos remitiendo la comunicación y/o recordando el reporte de avance y cargue de evidencias. | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | 014 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
| 4.2. | Realizar el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso | * Mapa de riesgos por proceso con el monitoreo correspondiente y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2025 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Todas la Dependencias | 02 de enero de 2025 | 30 de noviembre de 2025
| 4.3. | Retroalimentar a los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno - CICCI, los resultados del seguimiento a los riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa. | Comunicación Interna a todos los integrantes del CICCI | Oficina Control Interno |  | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar en el link de transparencia el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente. | * Dos (2) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción, divulgados y publicados en el menú de transparencia de la página web institucional. | Oficina Control Interno | - | 01 de marzo de 2025 | 30 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 9. DEBIDA DILIGENCIA
|  | FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [28 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 10 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES DIRECTOS | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO |  | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
[8 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Diagnóstico | 1.1. | Elaborar el documento diagnóstico del estado actual del sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo al interior del IDIGER. | * Documento diagnostico 2025 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Equipo de cumplimiento | 14 de febrero de 2025 | 31 de julio de 2025
Subcomponentes 2, 3 y 4 | 2,3,4; | Identificar y valorar o actualizar los riesgos LA/FT en los procesos que se consideren pertinentes. | * Mapa de riesgos de los procesos a los que se les identificaron estos riesgos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica | Equipo de Cumplimiento Todas las Dependencias | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 5. Divulgación y Documentación | 5.1. | Elaborar y/ o actualizar los procedimientos / Manuales / instructivos / registros y/o documentos que se consideren necesarios para la la administración del SARLAFP en el IDIGER. | * Procedimientos / Manuales / Instructivos, registros o documentos creados o actualizados, y subidos en el mapa de procesos o modulo de transparencia de la página web institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera) | Oficina Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Equipo de cumplimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
| 5.2 | Capacitar o sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT en el proceso de capacitación de la Entidad. | * Capturas de pantalla, registros de asistencia, entre otros documentos, que den cuenta de las inducciones realizadas donde se incluyeron los temas de administración de riesgos de LA/FT. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) | Equipo de cumplimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025
Subcomponente 6. Seguimiento | 6.1. | Evaluar el mapa de aseguramiento vigente | Mapa de Aseguramiento evaluado por parte de la oficina de Control Interno y publicado en el Link de transparencia. | Oficina Control Interno | - | 01 de noviembre de 2025 | 31 de noviembre de 2025
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [8 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO: | [7 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE EN EL PERIODO:
[8 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## SEGUIMIENTO CONSOLIDADO
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: DE-FT-77
Versión: 01
Página: 11 de 11
Vigente desde: 24/12/2024
COMPONENTES | REPORTE DEL PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | REPORTE DEL TERCER CUATRIMESTRE
| % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI | % DE AVANCE DE LOS PROCESOS | % DE AVANCE SEGUNDA LÍNEA | % DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA
PROMEDIO CUMPLIMIENTO (EFICACIA)
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION