## PA Mityadap
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ITEM | FUNCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO | ACTIVIDADES (Ver Columna BL) | RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | INDICADOR | META | PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | MES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | % AVANCE | PONDERACIÓN CON EL PESO | DESCRIPCIÓN
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Facilitar la articulación de las diferentes entidades distritales y regionales frente a las acciones y/o proyectos realizados de adaptación y mitigación al cambio climático. | Realizar sesiones de intercambio de acciones y o proyectos de mitigación y o adapatación ejecutadas o en implementación por las entidades en el marco de los reportes sobre el cumplimiento a la Política de acción climatica. | sesiones de intercambio realizadas | Todos los integrantes de la mesa |  | sesiones de intercambio realizadas / sesiones de intercambio programadas | 4 | 20% | [14 empty] | En este ejercicio se alternarán en las sesiones las entidades de la mesa para que realicen una exposición sobre algunas de las actividades que reportan en la PPAC. En la sesión de abril interviene SDA y otra entidad que se quiera postular.
2 | Promover el intercambio de conocimiento e información sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. | Gestionar la participación en un evento en el que las entidades que integran esta mesa, expongan su gestión y desafios para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. | Soportes de realización de evento de mitigación y adaptación al CC | Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de eventos realizados/ Número de eventos propuestos)*100 | 100% | 20% | [14 empty] | Se realizará gestión interinstitucional para verificar la posibilidad de apoyar la participación de la ciudad en la COP 16. De no ser posible se realizaría un conversatorio entre las entidades de la mesa y se procurará el apoyo de expertos.
3 | Gestionar la ejecución de acciones que se requieran al interior de las respectivas entidades para la implementación de instrumentos o normas vigentes relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático. | Realizar una presentación de la estructura final del Plan Distrital de Gestión de riesgo de Desastres. | Presentación elaborada de la estructura final del Plan Distrital de Gestión de riesgo de Desastres. | IDIGER | Todos los integrantes de la mesa | (Número de presentaciones realizadas/ Número de presentaciones programadas)*100 | 100% | 15% | [14 empty] | IDIGER: Realizar la socialización de la estructura final del PDGRD con los miembros de la mesa, de acuerdo con la articulación de este con los demás instrumentos del Distrito.
|  | Realizar una presentación de los informes de seguimiento del año 2023 al Acuerdo 790 de 2020 y realizar mesas de concertación con las entidades que lo soliciten. | Presentación elaborada de los informes de seguimiento del año 2023 al Acuerdo 790 de 2020 | SDA | Todos los integrantes de la mesa | (Número depresentaciones realizadas/ Número de presentaciones programadas)*100 | 100%
|  | Realizar la revision de las acciones contenidas de la Política Pública de Acción Climática con cada una de las entidades vinculadas donde se deje en firme las acciones realizadas, gestión, compromisos y seguimiento. | Sesiones de identificación de acciones necesarias para implementación de la PPAC. | SDA | Todos los integrantes de la mesa | ab | 100% | 10%
4 | Desarrollar estrategias de comunicación sobre las acciones institucionales de mitigación y adaptación al cambio climático que se realicen. | Elaborar piezas comunicativas concertadas entre las entidades que den cuenta de los avances desde cada entidad en la implementación de instrumentos de acción climática. | 1 Piezas comunicativas elaboradas por entidad | Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de piezas comunicativas elaboradas/Número de piezas comunicativas programadas)*100 | 100% | 20% | [14 empty] | Elaborar y compartir tabla cronograma de piezas comunicativas.
5 | Elaborar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación, como aporte a los instrumentos o normas vigentes. | Realizar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación en el marco de la gestión de la Mesa. | Documentos elaborados en el marco de la gestión . | Todos los integrantes de la mesa |  | Documentos elaborados/documentos propuestos | 100% | 10% | [14 empty] | En consideración a la propuesta de las profesionales del Jardín Botánico se plantea la elaboración de un documento para remitir a la Secretaría de Ambiente que en su calidad de cabeza de sector tiene injerencia para realizar propuestas en el marco de la formulación del plan de desarrollo, específicamente sobre la ampliación de cobertura de áreas verdes.
6 | Darse su propio reglamento. | Ajustar y aprobar el reglamento con los representantes de acuerdo a lo aprobado en la CIGRCC y a las dinámicas de la mesa (considerar hacerlo a demanda). | Reglamento revisado | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Reglamento ajustado | 1 | 5%
Note on D2: ====== ID#AAABIMwoSdE JORGE ALBEIRO BENITES ZAPATA (2024-02-28 20:43:08) VER COLUMNA BL.

## PA Mityadap 2025
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ITEM | FUNCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO | ACTIVIDADES | RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | INDICADOR | META | PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | MES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | % AVANCE | PONDERACIÓN CON EL PESO | FECHA DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Facilitar la articulación de las diferentes entidades distritales y regionales frente a las acciones y/o proyectos realizados de adaptación y mitigación al cambio climático. | Realizar sesiones de intercambio de acciones y o proyectos de mitigación y o adapatación ejecutadas o en implementación por las entidades en el marco de los reportes sobre el cumplimiento a la Política de acción climatica y/o Acuerdo 790 de 2020 | Sesiones de intercambio realizadas | Todos los integrantes de la mesa |  | sesiones de intercambio realizadas / sesiones de intercambio programadas | 2 | 10% | [14 empty] | 01/02/2025 - 30/06/2025 | En este ejercicio las entidades de la mesa diligenciaran un formato excel que se enviara mediante correo electrónico con la información de proyectos y/o acciones de Mitigación y adaptación al cambio climático, implementado o bajo el liderazgo de las entidades que conforman la mesa. En la sesión de abril se presentarán avances y en la sesión de junio se tendrá consolidado el documento. 1. Acciones y proyectos de mitigación desde las entidades que conforman la mesa en Bogotá 2. Acciones y proyectos de adaptación desde las entidades que conforman la mesa en Bogotá
2 | Promover el intercambio de conocimiento e información sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. | Socialización sobre temas de Mityadap al Cambio climático en Bogotá: - SDA: Portafolio de SbN Bogotá - SDA: Tendencias de emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero - IDIGER: Seguimiento a la evaluación de riesgo climático 2025 - EAAB: Abastecimiento Hídrico en Bogotá | Sesiones de trabajo para socializar acciones M&A. | SDA Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas ) | 100% | 10% | [14 empty] | 01/02/2025 - 30/06/2025 | Se realizará sesiones para promover el intercambio de conocimiento e información sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, iniciando con el portafolio de SbN Bogotá - SDA y Abastecimiento Hidrídico en Bogotá - EAAB (En la sesión de abril) Para la sesión de junio se realizarán las sesiones con la intervención de SDA - Tendencias de emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero y IDIGER - Avances en la evaluación de riesgos climáticos 2025
3 | Gestionar la ejecución de acciones que se requieran al interior de las respectivas entidades para la implementación de instrumentos o normas vigentes relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático. | Presentación de avances en la implementación de la PPAC 2023 -2050 y Acuerdo 790 de 2020 con los instrumentos que los rigen. | 2 sesiones para presentar avance de la PPAC y Acuerdo 790 de los periodos 2024 y primer semestre 2025 | SDA |  | (Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas ) | 100% | 20% | [14 empty] | 01/02/2025 - 31/10/2025 | Compartir los avances alcanzados en la implememtación de la PPAC y Acuerdo 790 (Acciones y metodología aplicadas)
|  | Continuar con las mesas de trabajo para definir el cumplimiento a las acciones estratégicas de PPAC y Acuerdo 790 de 2020. | Sesiones de trabajo realizadas | Todos los integrantes de la mesa | Todos los integrantes de la mesa | (Número de Sesiones de trabajo realizadas/ Número de Sesiones de trabajo programadas)*100 | 100% | 20% | [14 empty] | 01/02/2025 - 30/11/2025 | Se realizaran mesas de trabajo para definir el cumplimiento a productos y acciones estratégicas de PPAC y Acuerdo 790 de 2020.
4 | Desarrollar estrategias de comunicación sobre las acciones institucionales de mitigación y adaptación al cambio climático que se realicen. | Evento gestión y desafíos M&A Bogotá | 1 Evento | Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de eventos realizados/Número de eventos programados | 100% | 15% | [14 empty] | 01/06/2025 - 30/11/2025 | Se llevará a cabo un evento para abordar los principales retos y oportunidades en la gestión de M&A para Bogotá, abarcando un enfoque comunitario y participativo. (Actividad para realizar en el mes de septiembre)
5 | Elaborar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación, como aporte a los instrumentos o normas vigentes. | Documento (Anual) con recomendaciones para CIGRCC en materia de Adaptación y Mitigación para Bogotá D.C. - Sistema Distrital de Gestión de Riesgos | Documentos elaborados en el marco de la gestión . | Todos los integrantes de la mesa |  | Documentos elaborados/documentos propuestos | 100% | 20% | [14 empty] | 01/07/2025 - 30/11/2025 | Elaborar un documento que contenga las recomendaciones dirigidas a la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en materia de implementación de acciones de Mitigación y Adaptación en Bogotá, en cual se realizará en 2 sesiones en el II semestre de la siguiente manera: 1. La primera sesión se llevará a cabo en el mes de agosto, con la revisión de acciones y proyectos de mitigación, políticas, normatividad vigente y se evaluará la posibilidad de generar recomendaciones frente a fenómenos extremos en la ciudad (lluvia o sequía). 2. La segunda sesión se llevará a cabo en el mes de octubre, con la elaboración y consolidación del documento, con las recomendaciones para CIGRCC y ciudadanía.
6 | Darse su propio reglamento. | Ajustar y aprobar el reglamento con los representantes de acuerdo a lo aprobado en la CIGRCC y a las dinámicas de la mesa (considerar hacerlo a demanda). | Reglamento revisado | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Reglamento ajustado | 1 | 5% | [14 empty] | 01/02/2025 - 30/12/2025
Note on D2: ====== ID#AAABIMwoSdE JORGE ALBEIRO BENITES ZAPATA (2024-02-28 20:43:08) VER COLUMNA BL.

## Hoja1
CRONOGRAMA 2025
SESION ORDINARIA | FECHA | TEMA
1 | 10/02/205 | Aprobación Plan de Acción