## Plan de Trabajo RdC 2024 (2025)
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS IDIGER Y FONDIGER DE LA VIGENCIA 2024 (ejecución en 2025)
* Plan de trabajo basado en las metodologías establecidas por la Veeduría Distrital y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | [5 empty] | Cronograma 2024 | [15 empty] | Cronograma 2025
No. | Actividad | Responsable | Etapa | Fecha Inicial | Fecha Final | Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [7 empty] | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre
[6 empty] | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Conformar el equipo líder de la Rendición de Cuentas 2024 y definir sus responsabilidades | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-11-18 | 2024-11-29 |  |  |  |  | P | E | P | E
2 | Realizar solicitud de identificación de la población objetivo, grupos de interés y temáticas a tratar en la RdC y los Diálogos Ciudadanos (solicitar información por correo electrónico) a las subdirecciones misionales y Subdirección Corporativa | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-09 | 2024-12-13 | [10 empty] | P | E
3 | Realizar identificación de población objetivo, grupos de interés y temáticas a tratar en la RdC y los Diálogos Ciudadanos | Subdirecciones misionales y Subdirección Corporativa | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-16 | 2025-01-24 | [12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
4 | Diseñar el formulario para consultarle a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | [12 empty] | P | E
5 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para consultar a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Comunicaciones | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-23 | 2025-01-10 | [12 empty] | P | E | P | E | P | E
6 | Presentar los resultados de las temáticas identificadas por las áreas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para deliberación por parte de la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | [32 empty] | P | E
7 | Divulgar por la Página Web Institucional y las Redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook e Instagram) la pieza gráfica con el formulario para consultar a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-02-03 | 2025-03-31 | [24 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
8 | Consolidar los resultados de la consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas propuestos para la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-17 | 2025-03-21 | [36 empty] | P | E
9 | Definir los temas que se deberán tratar durante la Audiencia Rendición de Cuentas 2024 y en las jornadas de Diálogos Ciudadanos, de acuerdo con los resultados de la consulta. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | [32 empty] | P | E
10 | Asistir a capacitaciones realizadas por la Veeduría Distrital y demás entidades competentes en materia de Rendición de Cuentas, Diálogos Ciudadanos, participación ciudadana, dirigidas al equipo líder de RdC | Oficina Asesora de Planeación Veeduría Distrital u otras entidades del distrito | Preparación | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [26 empty] | P | E
Estrategia de Rendición de Cuentas
11 | Actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas 2025-2026. Incluye: cronograma, modalidad del evento, fechas, horarios, duración, recursos, mecanismo para capturar preguntas de los asistentes, mecanismo para el registro de asistencia, mecanismo para que los asistentes evalúen el evento y definición de incentivos para los asistentes. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-07-01 | 2025-09-30 | [64 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
12 | Publicar en el micrositio, el documento de la estrategia de rendición de cuentas 2025-2026 actualizada y realizar divulgación. | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Comunicaciones | Preparación | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [80 empty] | P |  | P |  | P |  | P
13 | Realizar mesa de trabajo para atender los requisitos técnicos y logísticos específicos (Incluye la búsqueda de interprete de lengua de señas colombiana (LSC). | Oficina Asesora de Planeación Demás procesos involucrados | Preparación | 2024-11-05 | 2024-11-15 | P | E | P | E
Informe de Rendición de Cuentas
14 | Elaborar el informe de rendición de cuentas 2024 en la vigencia 2025 (Informe de Gestión 2024) | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | [14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
15 | Diseñar pieza(s) grafica(s) para divulgar el informe de rendición de cuentas 2024 en la vigencia 2025 (Informe de Gestión 2024) | Comunicaciones | Preparación | 2025-03-03 | 2025-03-28 | [34 empty] | P | E | P | E | P | E
16 | Diseñar el micrositio en la página web institucional para la Rendición de Cuentas 2024. | Oficina TIC | Preparación | 2025-01-13 | 2025-02-27 | [32 empty] | P |  | P |  | P
17 | Publicar en el menú de transparencia y micrositio, el informe de rendición de cuentas 2024 (Informe de Gestión 2024) | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Preparación | 2025-02-27 | 2025-01-31 | [22 empty] | P | E
18 | Divulgar por la Página Web Institucional y las Redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook e Instagram) la pieza gráfica junto con el informe de rendición de cuentas 2024 (Informe de Gestión 2024) | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Preparación | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [40 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
19 | Diseñar el formulario para el registro de asistencia, captura de preguntas y encuestas de percepción y/o evaluación del evento. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-02-03 | 2025-02-07 | [12 empty] | P | E | [18 empty] | P | E
20 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para realizar la convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 en la vigencia 2025. | Comunicaciones | Preparación | 2025-03-03 | 2025-03-21 | [34 empty] | P | E | P | E | P | E
21 | Elaborar las presentaciones que serán usadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Todas las Dependencias | Preparación | 2025-03-19 | 2025-04-16 | [36 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
22 | Consolidar y adecuar en cuanto a diseño, las presentaciones que serán usadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Comunicaciones | Preparación | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [40 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E
23 | Realizar la convocatoria para la audiencia pública de rendición de cuentas 2024, mediante página web institucional y redes sociales de la Entidad. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Ejecución | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [40 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E
24 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 (Incluye presentación general IDIGER y FONDIGER, s, interactuar con la ciudadanía, responder preguntas, etc.) | Todas las Dependencias | Ejecución | 2025-04-24 | 2025-04-24 | [46 empty] | P | E
Seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas
25 | Consolidar y distribuir las preguntas realizadas por la ciudadanía y Grupos de Interés, que no fueron resueltas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, o que fueron hechas mediante el mecanismo de encuesta de percepción y/o evaluación para dar su respectiva respuesta | Oficina Asesora de Planeación Demás procesos involucrados | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-09 | [48 empty] | P | E
26 | Responder las preguntas realizadas por la Ciudadanía y Grupos de Interés, de acuerdo a la normatividad vigente en materia de gestión y respuesta a derechos de petición. | Dependencias que sean asignadas | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-06-06 | [48 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
27 | Efectuar la autoevaluación de resultados producto de la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-16 | [48 empty] | P | E | P | E
28 | Identificar oportunidades de mejora del proceso de rendición de cuentas y registrar y monitorear el cumplimiento de compromisos adquiridos con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación Dependencias con compromisos | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-12-31 | [48 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | Elaborar informe de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2025, con la consolidación de resultados del ejercicio (Audiencia Pública y Diálogos Ciudadanos) | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento y Evaluación | 2025-09-15 | 2025-11-30 | [84 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
30 | Publicar en el micrositio, el informe de resultados de la rendición de cuentas 2024 ejecutada en la vigencia 2025. | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC (Pagina Web) | Seguimiento y Evaluación | 2025-06-03 | 2025-06-06 | [56 empty] | P | [39 empty] | P |  | P
Diálogos Ciudadanos
31 | Actualizar la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 que contenga como mínimo: canales, metodologías, estrategia para capacitar grupos de valor, recursos, roles y responsabilidades, mecanismos de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-01-02 | 2025-01-31 | [16 empty] | P |  | P |  | P |  | P
32 | Diseñar el formulario para el registro de asistencia, captura de preguntas y encuestas de percepción y/o evaluación del espacio de diálogo. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-12-06 | 2025-12-06 | [12 empty] | P | E
33 | Realizar la planeación y preparación de los Diálogos Ciudadanos con las áreas responsables de acuerdo con las fechas establecidas de ejecución. | Oficina Asesora de Planeación y demás áreas responsables | Preparación | 2024-12-02 | 2025-08-08 | [8 empty] | P | E | [46 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
34 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para realizar la convocatoria a los Diálogos Ciudadanos. | Comunicaciones | Preparación | 2025-05-02 | 2025-08-15 | [56 empty] | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P
35 | Elaborar las presentaciones y demás recursos que serán usados durante los espacios de Diálogos Ciudadanos de la vigencia 2025. | Todas las Dependencias | Preparación | 2025-05-02 | 2025-08-22 | [56 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
36 | Realizar la convocatoria para los Diálogos Ciudadanos 2025, mediante página web institucional, redes sociales de la Entidad y correo electrónico. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Ejecución | 2025-06-02 | 2025-09-30 | [56 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Realizar mínimo 4 diálogos ciudadanos de procesos misionales y en caso de ser necesario procesos de apoyo (Capacitar o sensibilizar a la ciudadanía en materia de rendición de cuentas). Nota: el primer diálogo ciudadano se puede realizar antes de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024, el cual se puede aprovechar para recolectar temas de interés por la ciudadanía.
37 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Análisis del Riesgo. | Subdirección de Análisis | Ejecución | 2025-07-01 | 2025-07-01 | [64 empty] | P | E
38 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Manejo de emergencias. | Subdirección de Manejo | Ejecución | 2025-08-08 | 2025-08-08 | [72 empty] | P
39 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Reducción del Riesgo (la Estrategia en el marco del cumplimiento del Proyecto de Inversión 8049 de UPL.) | Subdirección de Reducción | Ejecución | 2025-08-28 | 2025-08-28 | [78 empty] | P
40 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Reducción del Riesgo | Subdirección de Reducción | Ejecución | 2025-09-05 | 2025-09-05 | [80 empty] | P
41 | Efectuar la autoevaluación de resultados producto de la ejecución de los Diálogos Ciudadanos vigencia 2025. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Seguimiento y Evaluación | 2025-07-01 | 2025-09-12 | [64 empty] | P | E | P | E |  |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P
Actividades transversales
42 | Diligenciar el formato para la sistematización de los DC y Audiencia Pública de RdC oportunamente y remitir a la veeduría distrital junto con el formato de evaluación. Nota: plazo no mayor a 15 días calendario siguientes a la realización del DC o RdC | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-10-10 | [48 empty] | P | E | [14 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
Note on P46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizó la planeación del DC Fondiger acuerdo 790 para ejecutar en febrero 2025, sin embargo, este no se ejecutó debido a que se consideró hacerlo en julio
Note on BS51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 02/05/2025
Note on CA52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 03/06/2025
Note on CG53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 01/07/2025
Note on CI54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 01/08/2025

## Plan de Trabajo edit
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS IDIGER Y FONDIGER
Cronograma 2025
No. | Actividad | Responsable | Etapa | Fecha de ejecución propuesta | Fecha Final | Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [7 empty] | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre
[6 empty] | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Conformar el equipo líder de la Rendición de Cuentas 2024 y definir sus responsabilidades | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-11-18 | 2024-11-29 |  |  |  |  | P | E | P | E
2 | Realizar solicitud de identificación de la población objetivo, grupos de interés y temáticas a tratar en la RdC y los Dialogos Ciudadanos (solicitar información por correo electrónico) a las subdirecciones misionales y Subdirección Corporativa | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-09 | 2024-12-13 | [10 empty] | P | E
3 | Realizar identificación de población objetivo, grupos de interés y temáticas a tratar en la RdC y los Diálogos Ciudadanos | Subdirecciones misionales y Subdirección Corporativa | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-16 | 2025-01-24 | [12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
4 | Diseñar el formulario para consultarle a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | [12 empty] | P | E
5 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para consultar a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Comunicaciones | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2024-12-23 | 2025-01-10 | [12 empty] | P | E | P | E | P | E
6 | Presentar los resultados de las temáticas identificadas por las áreas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para deliberación por parte de la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | [32 empty] | P
7 | Divulgar por la Página Web Institucional y las Redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook e Instagram) la pieza gráfica con el formulario para consultar a la Ciudadanía y Grupos de Interés los temas que desean conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 y los espacios de Diálogos Ciudadanos, así como las preguntas que desean resolver en los espacios de participación. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-02-03 | 2025-03-15 | [24 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P
8 | Consolidar los resultados de la consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas propuestos para la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-17 | 2025-03-21 | [36 empty] | P
9 | Definir los temas que se deberán tratar durante la Audiencia Rendición de Cuentas 2024 y en las jornadas de Diálogos Ciudadanos, de acuerdo con los resultados de la consulta. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Alistamiento (Aprestamiento y Diseño) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | [32 empty] | P
10 | Asistir a capacitaciones realizadas por la Veeduría Distrital y demás entidades competentes en materia de Rendición de Cuentas, Diálogos Ciudadanos, participación ciudadana, dirigidas al equipo lider de RdC | Oficina Asesora de Planeación Veeduría Distrital u otras entidades del distrito | Preparación | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [26 empty] | P | E
Estrategia de Rendición de Cuentas
11 | Actualizar la estrategia para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. Incluye: cronograma, modalidad del evento, fechas, horarios, duración, recursos, mecanismo para capturar preguntas de los asistentes, mecanismo para el registro de asistencia, mecanismo para que los asistentes evalúen el evento y definición de incentivos para los asistentes. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2024-12-16 | 2025-01-31 | [12 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
12 | Publicar en el micrositio, el documento de la estrategia de rendición de cuentas 2024 actualizada y realizar divulgación. | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Comunicaciones | Preparación | 2025-02-03 | 2025-02-07 | [24 empty] | P
13 | Relizar mesa de trabajo para atender los requisitos técnicos y logisticos especificos (Incluye la busqueda de interprete de lengua de señas colombiana (LSC). | Oficina Asesora de Planeación Demás procesos involucrados | Preparación | 2024-11-05 | 2024-11-15 | P | E | P | E
Informe de Rendición de Cuentas
14 | Elaborar el informe de rendición de cuentas 2024 en la vigencia 2025 (Informe de Gestión 2024) | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | [14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
15 | Diseñar pieza(s) grafica(s) para divulgar el informe de rendición de cuentas 2024 en la vigencia 2025 (Informe de Gestión 2024) | Comunicaciones | Preparación | 2025-03-03 | 2025-03-21 | [32 empty] | P |  | P |  | P
16 | Diseñar el micrositio en la página web institucional para la Rendición de Cuentas 2024. | Oficina TIC | Preparación | 2025-01-13 | 2025-02-27 | [32 empty] | P |  | P |  | P
17 | Publicar en el menú de transparencia y micrositio, el informe de rendición de cuentas 2024 (Informe de Gestión 2024) | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Preparación | 2025-02-27 | 2025-01-31 | [22 empty] | P | E
18 | Divulgar por la Página Web Institucional y las Redes sociales de la Entidad (Twitter, Facebook e Instagram) la pieza grafica junto con el informe de rendición de cuentas 2024 (Informe de Gestión 2024) | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Preparación | 2025-03-17 | 2025-03-21 | [36 empty] | P
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
19 | Diseñar el formulario para el registro de asistencia, captura de preguntas y encuestas de percepción y/o evaluacion del evento. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-02-03 | 2025-02-07 | [12 empty] | P | E | [18 empty] | P
20 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para realizar la convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 en la vigencia 2025. | Comunicaciones | Preparación | 2025-03-03 | 2025-03-21 | [32 empty] | P |  | P |  | P
21 | Elaborar las presentaciones que serán usadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Todas las Dependencias | Preparación | 2025-03-17 | 2025-04-11 | [36 empty] | P |  | P |  | P |  | P
22 | Consolidar y adecuar en cuanto a diseño, las presentaciones que serán usadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Comunicaciones | Preparación | 2025-03-10 | 2025-04-11 | [40 empty] | P |  | P
23 | Realizar la convocatoria para la audiencia pública de rendición de cuentas 2024, mediante página web institucional y redes sociales de la Entidad. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Ejecución | 2025-04-24 | 2025-04-30 | [38 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P
1 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 (IDIGER y FONDIGER) | Todas las Dependencias | Ejecución | 2025-04-21 | 2025-04-30
Segumiento a la audiencia pública de rendición de cuentas
25 | Consolidar y distribuir las preguntas realizadas por la ciudadanía y Grupos de Interés, que no fueron resueltas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, o que fueron hechas mediante el mecanismo de encuesta de percepción y/o evaluación para dar su respectiva respuesta | Oficina Asesora de Planeación Demás procesos involucrados | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-09 | [48 empty] | P
26 | Responder las preguntas realizadas por la Ciudadanía y Grupos de Interés, de acuerdo a la normatividad vigente en materia de gestión y respuesta a derechos de petición. | Dependencias que sean asignadas | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-06-06 | [48 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P
27 | Efectuar la autoevaluación de resultados producto de la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-16 | [48 empty] | P |  | P
28 | Identificar oportunidades de mejora del proceso de rendición de cuentas y registrar y monitorear el cumplimiento de compromisos adquiridos con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación Dependencias con compromisos | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-12-31 | [48 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | Elaborar informe de rendición de cuentas 2024 en la vigencia 2025, con la consolidación de resultados del ejecicio. | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-05-30 | [48 empty] | P |  | P |  | P |  | P
30 | Publicar en el micrositio, el informe de resultados de la rendición de cuentas 2024 ejecutada en la vigencia 2025. | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC (Pagina Web) | Seguimiento y Evaluación | 2025-06-03 | 2025-06-06 | [56 empty] | P
Diálogos Ciudadanos
31 | Actualizar la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 que contenga como mínimo: canales, metodologías, estrategia para capacitar grupos de valor, recursos, roles y responsabilidades, mecanismos de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-01-02 | 2025-01-31 | [16 empty] | P |  | P |  | P |  | P
32 | Diseñar el formulario para el registro de asistencia, captura de preguntas y encuestas de percepción y/o evaluación del espacio de diálogo. | Oficina Asesora de Planeación | Preparación | 2025-12-06 | 2025-12-06 | [12 empty] | P | E
33 | Realizar la planeación y preparación de los Diálogos Ciudadanos con las áreas responsables de acuerdo con las fechas establecidas de ejecución. | Oficina Asesora de Planeación y demás áreas responsables | Preparación | 2024-12-02 | 2025-08-08 | [8 empty] | P | E | [38 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
34 | Diseñar la(s) pieza(s) grafica(s) para realizar la convocatoria a los Diálogos Ciudadanos. | Comunicaciones | Preparación | 2025-05-02 | 2025-08-15 | [48 empty] | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P
35 | Elaborar las presentaciones y demás recursos que serán usados durante los espacios de Diálogos Ciudadanos de la vigencia 2025. | Todas las Dependencias | Preparación | 2025-05-02 | 2025-08-22 | [48 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
36 | Realizar la convocatoria para los Diálogos Ciudadanos 2025, mediante página web institucional, redes sociales de la Entidad y correo electrónico. | Comunicaciones Oficina TIC (Página Web) | Ejecución | 2025-06-02 | 2025-09-30 | [56 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Realizar mínimo 4 diálogos ciudadanos de procesos misionales y en caso de ser necesario procesos de apoyo (Capacitar o sensibilizar a la ciudadanía en materia de rendición de cuentas). Nota: el primer diálogo ciudadano se puede realizar antes de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024, el cual se puede aprovechar para recolectar temas de interés por la ciudadanía.
2 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Análisis del Riesgo. | Subdirección de Análisis | Ejecución | 2025-06-26 | 2025-06-26
3 | Realizar el Diálogo Ciudadano sobre temas FONDIGER (Acuerdo 790) | Equipo FONDIGER | Ejecución | 2025-07-24 | 2025-07-24
4 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Reducción del Riesgo. | Subdirección de Reducción | Ejecución | 2025-08-28 | 2025-08-28
5 | Realizar el Diálogo Ciudadano de la Subdirección de Manejo de emergencias. | Subdirección de Manejo | Ejecución | 2025-09-25 | 2025-09-25
41 | Efectuar la autoevaluación de resultados producto de la ejecución de los Diálogos Ciudadanaos vigencia 2025. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Seguimiento y Evaluación | 2025-07-01 | 2025-10-10 | [64 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
Actividades transversales
42 | Diligenciar el formato para la sistematización de los DC y Audiencia Pública de RdC oportunamente y remitir a la veeduría distrital junto con el formato de evaluación. Nota: plazo no mayor a 15 días calendario siguientes a la realización del DC o RdC | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC | Seguimiento y Evaluación | 2025-05-02 | 2025-10-10 | [48 empty] | P | [15 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
Note on P46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizó la planeación del DC Fondiger acuerdo 790 para ejecutar en febrero 2025, sin embargo, este no se ejecutó debido a que se consideró hacerlo en julio
Note on BQ51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 02/05/2025
Note on BY52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 03/06/2025
Note on CG53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 01/07/2025
Note on CO54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fase de preparación desde la actividad 33 (planeación) inicia el 01/08/2025