## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2018-05-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.1 | No se realizó ajuste al PACA acorde a los cambios de las metas establecidas por IDIGER No se incorporaron en el PACA todas las actividades con componente ambiental que corresponden a recursos de FONDIGER | 1 | Solicitar a la Secretaría de Ambiente los ajustes al PACA del IDIGER, de acuerdo a las metas vigentes para la entidad e Incorporar la totalidad de las actividades que tiene impacto ambiental independientemente de la fuente de recursos | Ajustes solicitados al PACA | (Número de ajustes realizados al PACA/sobre ajustes solitados)*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.2 | Se encontraron bienes con las placas de inventarios borradas por su uso El uso permanente de los bienes hace que las placas de inventarios se borren con el tiempo y pierdan legibilidad | 1 | Implementar un mecanismo alterno a las placas de inventario que permita registrar en el bien la placa de inventario que no es legible | Mecanismo de replaqueteo de bienes | Un mecanismo implementado | 1 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Contable | 2018-06-01 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.3 | Debilidades en control de recepción de equipos y elementos (PRD Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Distrital Logístico y de Reserva CDLyR, de los comodatos o convenios, para revisión y mantenimiento. En el CDLyR se reciben equipos asignados a convenios y comodatos para adelantar revisión y mantenimiento. Estos equipos no se ingresan a inventario del CDLyR porque una vez son intervenidos se devuelven a Entidad que los tiene asignados | 1 | Establecer un control documentado de los equipos y elementos que se reciben en el CDLyR para revisión y mantenimiento, donde se registre el convenio o comodato al que se encuentran asignados, su identificación, estado , fecha de devolución a la entidad que lo tiene a cargo y condiciones de entrega. Con la respectiva actualización en el procedimiento. | Control documentado de los equipos recibidos en CDLyR | (No. de elementos y equipos ingresados para mtto o revisión al CDLyR controlados/No. de elem. y equipos ingresados a CDLyR para rev. o mtto de comodatos y convenios) *100 | 100% | Logística- Olga Lucia Tibaduiza Subdirección de Manejo e Emergencias y Desastres | 2018-06-01 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.4 | La información publicada a través de la página web es previamente analizada para validar su fácil comprensión, no obstante, se analizará como optimizar su acercamiento y/o contenido | 1 | Realizar encuestas a una muestra de ciudadanos de diferente formación con el fin de establecer si los productos publicados a través de la página web del SAB contienen información clara y comprensible (cantidad 50) | Encuestas realizadas | (Encuestas realizadas/Encuestas programadas)*100 | 100% | Grupo SAB-SARECC | 2018-08-01 | 2018-12-31
5 | FILA_5 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.4 | Los datos que se reflejan a través de la página web se encuentran en proceso de validación continua y pueden ocasionalmente presentarse ajustes que generan fallas momentáneas en su publicación | 2 | Hacer un seguimiento diario documentado que permita comprobar la publicación de los datos a través de la red hidrometeorológica con base en los eventos de lluvia que se presenten en la ciudad | Verificación de publicación de datos de lluvia (%) | (Días con publicación/Días con lluvia del mes)*100 | 85% | Verificación de publicación: Grupo SAB Garantizar funcionamiento de redes: Grupo TIC | 2018-06-01 | 2018-12-31
6 | FILA_6 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.1.5 | Para algunos casos, las solicitudes de información que se presentaron durante la vigencia, el peticionario no específico el detalle del requerimiento, lo que da lugar a distintas interpretaciones al momento de reportar la información. Desactualización sobre el alcance y contexto de cada reporte. | 1 | Elaborar documento para verificar alcance de cada requerimiento en los distintos ámbitos de información, donde se identificará listado con informes que presenta la entidad a través de la Of. de Planeación, se caracterizarán reportes con su alcance en cumplimiento de la normatividad, se determinaran las excepciones y limitaciones de la información y se estandarizará documento en el marco del PDD y marco legal. | Lineamientos y directrices para informes y reportes del IDIGER | 1 documento elaborado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-12-31
7 | FILA_7 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.2.1 | Existe sobrecarga laboral en las dependencias misionales Existen periodos de alta demanda de PQRS relacionada con la naturaleza de la entidad y sus procesos misionales (Riesgos de Desastre, Fenómenos Climáticos entre otros) No hay cultura de autocontrol en el cumplimiento de términos para respuesta de pqrs Habían malas prácticas en los procesos que no generaba consecuencias frente a incumplimientos No existen estrategias de autocontrol permanentes sobre seguimiento pqrs | 1 | Continuar con las estrategias de monitoreo y seguimiento con las diferentes dependencias frente a la gestión de pqrs | Desarrollo de Acciones de monitoreo y seguimeinto | (Acciones monitoreo y seguimiento desarrolladas/Acc. Programadas)*100 | 100% | Subdirección Corporativa | 2018-05-25 | 2019-03-30
8 | FILA_8 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.2.1 | Controles reducidos en el manejo y asignación de derechos de petición asignados a la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. | 2 | Desarrollar estrategias de control en la SARECC frente al posible aumento de demanda de respuesta a derechos de petición, concientizando a los profesionales de las implicaciones en el manejo de la correspondencia, reiterar la posibilidad de cortar términos cuando la demanda de requerimientos desborde la capacidad de cada profesional, reuniones de seguimiento para evaluar el control de cada uno de los profesionales. Se implementará con los grupos con mayor número de requerimientos. | Cumplimiento en la estrategia de control de la SARECC | (Actividades de la estrategia ejecutada / Acts. de estrat. programadas)*100 | 100% | Grupo Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos Grupo Asistencia Técnica | 2018-05-23 | 2019-05-17
9 | FILA_9 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.1 | No son claros en el marco de la interventoría los documentos que justifican el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito que incluye además de honorarios profesionales y tecnicos, rubros asociados a otras elementos logísticos de manejo de tráfico vehicular y peatonal. | 1 | Elaborar y comunicar lineamiento de presentación de soportes de pago del componente PMT a las interventorías de las obras contratadas | Lineamiento elaborado y comunicado | (Lineamientos elaborados y comunicado a interventorias/No. Interventorías Contratadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-01
10 | FILA_10 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.10 | Debilidades en la supervisión asociadas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato. | 1 | Realizar un control documentado a los contratos de suministro de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, en el cual la supervisión verificará el cumplimiento de las obligaciones especificas. | Control documentado a las obligaciones especificas de los contratos de suministros | 2 Contratos de suministro con control documentado de obligaciones especificas | 2 | Nicolay Copacaban-Subdirección de Manejo e Emergencias y Desastres | 2018-06-01 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.11 | Debilidades en la supervisión de los contratos para la liquidación de contratos y convenios | 1 | Desarrollar espacios de apoyo por parte de la Oficina Asesora jurídica a los supervisores para el cumplimiento del manuel de contratación y supervisión de convenios y contratos en su acápite de liquidación. | Desarrollo de espacios de apoyo | (Espacios de apoyo realizados/Espacio de apoyo programados)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-12-31
12 | FILA_12 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.12 | Debilidades en la entrega de los documentos contractuales para su cargue. | 1 | Comunicar a los intervinientes o los participantes del proceso contractual del cargue de la información en la plataforma del Secop II | Envio de Comunicación Interna a los participantes del proceso contractual | (Comunicaciones internas enviadas/comunicaciones internas proyectadas)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-25 | 2018-12-31
13 | FILA_13 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.13 | Debilidades en la entrega de documentos requeridos por parte del supervisor para realizar el trámite Desconocimiento del procedimiento en cado de perdida o hurto de un elemento | 1 | Reportar a la Aseguradora inmediatamente se conozca la pérdida o hurto de un elemento | Reporte Aseguradora | (Reportes aseguradora realizados oportunamente/ No. Siniestros reportados a la Subdirección Corporativa)*100 | 100% | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Administrativa | 2018-06-01 | 2018-11-30
14 | FILA_14 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.13 | Debilidades en la entrega de documentos requeridos por parte del supervisor para realizar el trámite Desconocimiento del procedimiento en caso de perdida o hurto de un elemento | 2 | Desarrollar acciones que fortalezcan el conocimiento de los servidores frente al procedimiento de manejo de control de bienes en caso de pérdida o hurto de un elemento | Desarrollo de acciones de fortalecimiento | (Número de acciones desarrolladas/Numero de acciones programadas)*100 | 100% | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Administrativa | 2018-06-01 | 2018-11-30
15 | FILA_15 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.14 | Aunque la idoneidad y la formación académica del profesional está en la solicitud de adición, no es claro el perfil requerido para la misma. | 1 | Especificar el perfil de formación académica y la idoneidad (experiencia general y específica) de los profesionales que se requieran en el formato de solicitud y prórroga | Registro Perfiles de formación especificos | (Registro Perfiles de formación especificos/Modificaciones de contrato que incluyan personal)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-01
16 | FILA_16 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.15 | Inclusión de la cláusula de liquidación en aquellos contratos que no procede. | 1 | Eliminar la cláusula de liquidación de los contratos de ejecución instantanea y de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Ajuste a minuta en contratos de ejecución instantanea y de prestación de servicios. | (Minutas ajustadas/Minutas proyectadas)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-25 | 2018-12-31
17 | FILA_17 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.2 | No se efectuaron controles sistemáticos para verificar los pagos de seguridad social y parafiscales de los contratos de interventoría como soporte de pago | 1 | Establecer un control sistemático y documentado que permita verificar los pagos de seguridad social de los contratos de interventoría en cumplimiento de lo ofertado en su propuesta económica | Control implementado por interventoría | (Control implementado por interventoría/Interventorías contratadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2018-12-31
18 | FILA_18 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.3 | Aunque los dineros que hicieron parte del Convenio de Asociación no tuvieron destinación distinta a la de ejecutar el objeto y obligaciones convenidas por el ejecutor; faltó precisión al momento de elaborar el presupuesto en la denominación de los gastos administrativos, costos directos e indirectos; entendidos éstos como aquellos que se requieren necesariamente para la ejecución general del objeto y obligaciones del Convenio de Asociación. | 1 | Desde la formulación de los proyectos y sus presupuestos para futuros Convenios de Asociación, se discriminarán y clasificarán todos los ítems relacionados con gastos y costos directos e indirectos y se dará la capacitación necesaria a todos los actores involucrados. | Convenios Asociacion con costos clasificados | (No. de Convenios de Asociación con costos clasificados /No. de Convenios de Asociación suscritos)*100 | 100% | Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climatico - Iniciativas Comunitarias | 2018-05-25 | 2018-12-27
19 | FILA_19 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.4 | Se atendió a lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2 del Acuerdo 003 de 2015, el cual establece que en ningún caso los recursos distribuidos forman parte del presupuesto de la Entidad ejecutora. | 1 | Modificar el P.A.A, cada vez que la Junta Directiva del FONDGIER aigne recursos al IDIGER, para incorporarlos en él. | P.A.A. con contratación financiada con recursos FONDIGER | (Número de contratos con unidad ejecutora Fondiger / Inclusión de necesidades que se pretende satisfacer (recursos FONDIGER)en el P.A.A.)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-24 | 2018-12-31
20 | FILA_20 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.5 | Falta de verificación de las cuantías aseguradas conforme al presupuesto de obra | 1 | Incluir en los pliegos de condiciones la solicitud de garantías en las cuantías y plazos establecidos en las normas vigentes | Cumplimiento de las exigencias legales en la solicitud de garantías en los pliegos de condiciones | (No. pliegos de condiciones que cumplan con exigencias legales en solicitud de garantías/No. de carpetas radicadas para adelantar procesos de selección)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-25 | 2018-12-31
21 | FILA_21 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.6 | Dificultades para dar inicio formal a la obra por requerimientos de mayor claridad tecnica y operativa | 1 | Realizar la correspondiente visita de campo para suscribir acta de inicio del contratos de obra e interventoría | Visitas de campo realizada | (Visitas de campo contratos de obras /Contratos de obra adjudicados)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-01
22 | FILA_22 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.7 | La interventoria no realizó los controles sistemáticos para verificar los pagos de ARL del personal ofertado en obra | 1 | Fijar un lineamiento de control sobre la presentación de soportes de pago de ARL a las interventorías de las obras contratadas | Control implementado | (Control ARL implementado por interventoría /Interventorías contratadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-01
23 | FILA_23 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.8 | No se anexa al expediente contractual los documentos que soportan el cálculo del presupuesto de obra | 1 | Solicitar a las subderecciones se incluya la documentación que soporta el cálculo del presupuesto de obra en el estudio previo. | Documentos que soportan el valor del presupuesto de obra | (No. de carpetas verificadas que cuenten con el soporte de precio/ No. de carpetas radicadas para adelantar procesos de selección de obra pública)*100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica | 2018-05-25 | 2018-12-31
24 | FILA_24 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.3.9 | Falta de organización, los soportes entregados por la interventoría de las cotizaciones requeridas para los nuevos precios requeridos en obra fernte a los Analisis de Precios Unitarios | 1 | Solicitar en la entrega de informes de interventoría el listado y ubicación de las cotizaciones de los nuevos precios de ítems no previstos frente al Análisis de Precios Unitarios | Informe con listado NPs y soportes | (Informe con listado NPs y soportes/Interventorías contratadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-01
25 | FILA_25 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.1.4.4.4.1 | La misionalidad de la entidad requiere la continuidad de actividades que soporten la operación que garantice la atención de riesgos, emergencias y desastres La justificación de algunas reservas aunque son necesarias requieren de mayor explicación. | 1 | Realizar mesas de trabajo para realizar seguimiento presupuestal y concienciación frente a la constitución y ejecución de reservas en las depdendencias | Realización mesas de seguimiento | (Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas)*100 | 100% | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-06-01 | 2019-02-28
26 | FILA_26 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.1.1 | El proceso de precontractual tiene establecidos unos tiempos, lo que genera que las obras se contratan en una vigencia y se pueden estar terminando en la siguiente, principalmente aquellos procesos realizados durante los segundos semestres. | 1 | Establecer un mecanismo de monitoreo mensual sobre las obras contratadas para garantizar la contratación y ejecución de obras en tiempos oportunos | Ejecución de Obras | (# de Obras ejecutadas /Obras programadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-09-01 | 2019-05-17
27 | FILA_27 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.1.1 | Debilidades en la planeación para la formulación y ejecución de la meta1 del proyecto 1178 “Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas,....” , lo cual conllevó a que lo programado no se cumpliera en la vigencia correspondiente, y que no se ejecutaran algunas etapas previstas para el desarrollo de la meta señalada. | 2 | Elaboración de la programación para la elaboración de la Guía para la elaboración de las Estrategias Institucionales de Respuesta-EIR indicando el peso por actividad y guía EIR elaborada. | Guía para la elaboración de las Estrategias Institucionales de Respuesta-EIR | Sumatoria de los porcentajes de avance de las actividades en cumplimiento de la Guía para la elaboración de las Estrategias Institucionales de Respuesta - EIR -. | 100% | Claudia Coca - Subdirección de Manejo e Emergencias y Desastres | 2018-06-01 | 2019-05-17
28 | FILA_28 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.1.2 | El objeto contractual en algunos de los casos de contratistas que apoyan labores documentales de obra, no fue claramente definido. | 1 | En próximas contrataciones se ajustarán los objetos contractuales de profesionales de apoyo acorde a meta proy | Minutas contractuales | (Minutas contractuales ajustadas / Minutas contractuales de personal de apoyo)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2019-01-01 | 2019-05-17
29 | FILA_29 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.1.3 | Las obras de mitigación derivadas del Estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en barrio bella flor de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C deben asegurar viabilidad predial antes de dar inicio a gestión contractual asociada, la etapa de formulación de la licitación pública ( proyecto 1158) contempla un periodo necesario de alistamiento de todos los estudios previos rigurosa por su complejidad técnica y jurídica. | 1 | Gestionar la contratación y construcción de obra de medidas de mitigación en el barrio bella flor de la localidad de Ciudad Bolívar derivada del Estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en el barrio bella flor de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C | Construcción de obra bella flor | (Actividades ejecutadas obra mitigación bella flor/Actividades programadas Obra mitigación bella flor)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-06-01 | 2019-05-17
30 | FILA_30 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.2.1 | El IDIGER reporta a la meta de adquisición predial al momento de adquirir los derechos a traves del Resgistro en la Oficina de Instrumentos Publicos del Registro Sur de Bogota del predio ubicado en zona de alto riesgo no mitigable, que no necesariamente coincide con el momento de la entrega del predio en reasentamiento. | 1 | Se modifica la metodologia de reporte de la meta, reportando cumplimiento cuando se haya entregado de manera oficial el predio y se encuentre completamente desocupado. | Predios reportados con nueva metodologia | (N° de predios reportados con nueva metodologia / N° de predios reportados a partir de junio)*100 | 100% | Subdirección de redución del riesgo | 2018-06-01 | 2018-12-31
31 | FILA_31 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.2.2 | Los predios objeto del hallazgo, al momento de la visita no se encontraban aptos para iniciar el proceso de adecuación predial, dado que se parte de la entrega del acta por el propietario en particular del inmueble. | 1 | Fortalecer la gestiòn intersectorial a través de los gestores locales de IDIGER, socializando el estado de los predios a intervenir y el avance en los procesos de adecuación. | Reporte del estado de adecuación de predios a las localidades. | (No. Reportes periodicos de predios priorizados por localidad/ Reportes programados)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-06-10 | 2019-05-17
32 | FILA_32 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.2.2.2 | Los predios objeto del hallazgo, al momento de la visita no se encontraban aptos para iniciar el proceso de adecuación predial, dado que se parte de la entrega del acta por el propietario en particular del inmueble. | 2 | Implementar una estrategia de mantenimiento de los predios adecuados adquiridos por IDIGER | Implementaciòn de la estrategia | (Acciones de la estrategia ejecutadas / Acciones de la estrategia programadas)*100 | 100% | Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático | 2018-07-15 | 2019-05-17
33 | FILA_33 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.3.1.1 | No existen lineamientos claros entre los entes de control en caso que exista una modificación de la información contable reportada en los sistemas de información establecidos. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá un concepto sobre que trámites deben realizarse en caso de posterior modificación de la información financiera reportada en el sistema SIVICOF y proceder de conformidad | Solicitud de Concepto | Un concepto solicitado y aplicado | 1 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Contable | 2018-06-15 | 2019-03-31
34 | FILA_34 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.3.1.2 | No se causaron rendimientos en aplicación de la normatividad vigente | 1 | Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda y la Contaduría General de la Nación el concepto o lineamiento sobre la causación de rendimientos de convenios donde se reciben recursos en administración y que están en causación | Conceptos o lineamientos sobre a causación de rendimientos de convenios | Dos conceptos o lineamientos solicitados | 2 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Contable | 2018-06-15 | 2018-12-31
35 | FILA_35 | 203 | 2018 2018 | 52 | 3.3.1.3 | Se presentó una diferencia en los datos reportados por un error de digitación | 1 | Realizar la revisión de las conciliaciones mensuales conforme al nuevo procedimiento contable establecido | Revisión de conciliaciones | (Número de revisiones realizadas/total de conciliaciones realizadas)*100 | 100% | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Área Contable | 2018-06-15 | 2018-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2018-05-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018