## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2015-12-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2013 2013 | 800 | 3.3.1 | Falta de vinculación informática entre las plataformas de información de las entidades distritales. | 1 | Realizar acuerdo con las entidades para la conexión de plataformas de información. | Acuerdos Entidades | Acuerdos Ejecutados / Acuerdos Identificados | 1 | Sistemas y Comunciaciones | 2014-05-13 | 2015-12-31
1 | FILA_1 | 203 | 2013 2013 | 800 | 3.3.1 | Deficiencia en la coordinación interinstitucional para afrontar eventos de gran magnitud. | 2 | Actualización del Plan de Emergencias de Bogotá. Protocolo de atencion social | Plan de Emergencias | plan de emergencias actualizado 1 protocolo de atencion social | 1 | Subdirección de emergencias-Subdirección de participación y gestion local de riesgos-Reasentamientos | 2014-05-15 | 2015-12-31
2 | FILA_2 | 203 | 2013 2013 | 800 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de los supervisores de los Convenios para informar y reportar al área contable la legalización de los recursos entregados a través de los Convenios, | 1 | Amortizar los valores reportados trimestralmente por los supervisores y/o subdirectores responsables de convenios | Asientos Contables Convenios | # de asientos contables realizados# de reportes allegados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario- Gestión contable | 2014-05-01 | 2015-01-31
3 | FILA_3 | 203 | 2013 2013 | 800 | 3.6.8 | Deficiencia en las labores de supervision | 1 | 1. Capacitación sobre contratación, supervisión e interventoría a todos los servidores públicos de la Entidad. 2. Seguimiento a la ejecucion contractual | Capacitación Supervisores | 1. No. De supervisores capacitados l / No. Total de supervisores asignados 2. auditorias realizadas/auditorias programadas | 1 | Juridica control interno | 2014-06-01 | 2014-09-30
4 | FILA_4 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.1.7.2 | En los proyectos de inversión existen contratos que sobrepasan su ejecución en la vigencia 2014. Falta de definicion de la programacion de contratos que permitan iniciar su contratación en el primer semestres del año con el fin de contar con los tiempos suficientes para la ejecución de los mismos en la vigencia | 1 | Revision de las fichas de inversión 2014 con el fin de determinar los tiempos maximos de contratación y proyeccion de la ejecución de contratos con el fin de ajustar los proyectos para evitar ejecución de recursos con fechas superiores al primer bimestre de la vigencia 2015. realizar reuniónes de concertación de la contratación, que permitan comprometer mas del 70% de los recursos antes de terminar el mes de octubre de 2014 | Revisión Proyectos | # de proyectos de la vigencia 2014 reviasados /# de proyectos existentes # de reuniones realizadas para concertación de contratación | 1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirectores | 2014-05-14 | 2014-12-31
5 | FILA_5 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.1.7.4 | Falta de Gestión por parte de las áreas que ejercen la supervisión de los contratos para su liquidación | 1 | Liquidar los contratos | Liquidación Contratos | 100% de los contratos liquidados | 1 | Subdirecciones | 2014-06-20 | 2014-11-30
6 | FILA_6 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.2.1.1 | En los proyectos de inversión existen contratos que furon suscritos en la vigencia 2013 pero culminan su ejecución en la vigencia 2014, lo cual hace que las metas se terminen en la vigencia siguiente | 1 | Revision de las fichas de inversión 2014 con el fin de determinar los tiempos maximos de contratación y proyeccion de la ejecución de contratos con el fin de ajustar los proyectos para evitar ejecución de recursos con fechas superiores al primer bimestre de la vigencia 2015 y asegurar el cumplimiento de las metas programadas | Revisión Proyectos | # de proyectos de la vigencia 2014 reviasados /# de proyectos existentes | 1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirectores | 2014-05-14 | 2014-12-31
7 | FILA_7 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.2.1.1 | Falta de definicion de la programacion de contratos que permitan iniciar su contratación en el primer semestres del año con el fin de contar con los tiempos suficientes para la ejecución de los mismos en la vigencia | 2 | Realizar reuniónes de concertación de la contratación, que permitan comprometer mas del 70% de los recursos antes de terminar el mes de octubre de 2014 y de esta forma asegurar el cumplimiento de las metas | Reuniones realizadas | # de reuniones realizadas para concertación de contratación | 1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirectores | 2014-05-14 | 2014-12-31
8 | FILA_8 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.2.1.1 | En los proyectos de inversión existen contratos que furon suscritos en la vigencia 2013 pero culminan su ejecución en la vigencia 2014, lo cual hace que las metas se terminen en la vigencia siguiente | 3 | Revision de las fichas de inversión 2014 con el fin de determinar los tiempos maximos de contratación y proyeccion de la ejecución de contratos con el fin de ajustar los proyectos para evitar ejecución de recursos con fechas superiores al primer bimestre de la vigencia 2015 y asegurar el cumplimiento de las metas programadas | Revisión Proyectos | # de proyectos de la vigencia 2014 reviasados /# de proyectos existentes | 1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirectores | 2014-05-14 | 2014-12-31
9 | FILA_9 | 203 | 2014 2014 | 86 | 2.2.1.1 | Falta de definicion de la programacion de contratos que permitan iniciar su contratación en el primer semestres del año con el fin de contar con los tiempos suficientes para la ejecución de los mismos en la vigencia | 4 | Realizar reuniónes de concertación de la contratación, que permitan comprometer mas del 70% de los recursos antes de terminar el mes de octubre de 2014 y de esta forma asegurar el cumplimiento de las metas | Reuniones realizadas | # de reuniones realizadas para concertación de contratación | 1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirectores | 2014-05-14 | 2014-12-31
10 | FILA_10 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | En los procedimientos CAE-PD-05 Administración de Emergencias y CAE-PD-03 Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Estratégico de Reserva del FOPAE, no estan detalladas las actividades que se desarrollan frente a los registros de afectación como sus respectivas actas de entrega. | 1 | Realizar los ajustes en los procedimientos CAE-PD-05 Administración de Emergencias y CAE-PD-03 Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Estratégico de Reserva del FOPAE, para que se detallen las actividades que se desarrollan frente a los registros de afectación como sus respectivas actas de entrega. | 2 Procedimientos actualizados (CAE-PD-05 y CAE-PD-03) | 2 Procedimientos actualizados (CAE-PD-05 y CAE-PD-03) | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
11 | FILA_11 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | El formato de Entrega Masiva Cliente Externo no cuenta con un campo para ingresar el respectivo código del formato F-5 "Registro de Población Afectada" que genera la SDIS para facilitar la identificación de las personas beneficiarias de las ayudas. | 2 | Modificar el formato de Entregas masivas Cliente Externo, incluyendo el campo para el codigo del formato F05 - "Registro de Población Afectada" | 1 Formato actualizado Entregas masivas Cliente Externo | 1 Formato actualizado Entregas masivas Cliente Externo | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-01 | 2015-11-30
12 | FILA_12 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | Cada acta de entrega masiva, no contaba con los formatos F-05 "Registro de Población Afectada", impresos | 3 | Imprimir los formatos F05 "Registro de Población Afectada" y archivarlos con cada acta de entrega. | Número de registros de afectación/Número de ayudas humanitarias entregadas | Número de registros de afectación/Número de ayudas humanitarias entregadas | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
13 | FILA_13 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | Actualmente las entradas y salidas del Centro de Reserva se controlan a través de registros en excel, lo que no permite enlazar los Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" y formato de Entrega de Ayuda Humanitaria Cliente Externo | 4 | Solicitar dentro del desarrollo del software de logistica, la opción de cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Solicitud de requerimiento al software de logistica para cargar formatos de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Solicitud de requerimiento al software de logistica para cargar formatos de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
14 | FILA_14 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | Actualmente las entradas y salidas del Centro de Reserva se controlan a través de registros en excel, lo que no permite enlazar los Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" y formato de Entrega de Ayuda Humanitaria Cliente Externo | 5 | Incluir en el software de logistica la opción de cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Software actualizado | Software de Logistica con la opción de cargar cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | 1 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2015-06-02 | 2015-12-31
15 | FILA_15 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.1 | En los procedimientos CAE-PD-05 Administración de Emergencias y CAE-PD-03 Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Estratégico de Reserva del FOPAE, no estan detalladas las actividades que se desarrollan frente a los registros de afectación como sus respectivas actas de entrega. | 6 | Realizar los ajustes en los procedimientos CAE-PD-05 Administración de Emergencias y CAE-PD-03 Aprovisionamiento, servicios de logística y entrega de ayudas no pecuniarias del Centro Estratégico de Reserva del FOPAE, para que se detallen las actividades que se desarrollan frente a los registros de afectación como sus respectivas actas de entrega. | Procedimiento actualizados | 2 Procedimientos actualizados (CAE-PD-05 y CAE-PD-03) | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
16 | FILA_16 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.2 | El formato de Entrega Masiva Cliente Externo no cuenta con un campo para ingresar el respectivo código del formato F-5 "Registro de Población Afectada" que genera la SDIS para facilitar la identificación de las personas beneficiarias de las ayudas. | 1 | Modificar el formato de Entregas masivas Cliente Externo, incluyendo el campo para el codigo del formato F05 - "Registro de Población Afectada" | 1 Formato actualizado Entregas masivas Cliente Externo | 1 Formato actualizado Entregas masivas Cliente Externo | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-01 | 2015-11-30
17 | FILA_17 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.2 | Cada acta de entrega masiva, no contaba con los formatos F-05 "Registro de Población Afectada", impresos | 2 | Imprimir los formatos F05 "Registro de Población Afectada" y archivarlos con cada acta de entrega. | Número de registros de afectación/Número de ayudas humanitarias entregadas | Número de registros de afectación/Número de ayudas humanitarias entregadas | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
18 | FILA_18 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.2 | Actualmente las entradas y salidas del Centro de Reserva se controlan a través de registros en excel, lo que no permite enlazar los Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" y formato de Entrega de Ayuda Humanitaria Cliente Externo | 3 | Solicitar dentro del desarrollo del software de logistica, la opción de cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Solicitud de requerimiento al software de logistica para cargar formatos de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Solicitud de requerimiento al software de logistica para cargar formatos de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | 1 | Subdirección de Resilencia y Coordinación de Emergencias | 2015-06-02 | 2015-07-30
19 | FILA_19 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.2 | Actualmente las entradas y salidas del Centro de Reserva se controlan a través de registros en excel, lo que no permite enlazar los Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" y formato de Entrega de Ayuda Humanitaria Cliente Externo | 4 | Incluir en el software de logistica la opción de cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | Software actualizado | Software de Logistica con la opción de cargar cargar en formato digital las actas de entrega de ayuda humanitaria cliente externo con sus respectivos Formatos F-5 "Registro de Población Afectada" | 1 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2015-06-02 | 2015-12-31
20 | FILA_20 | 203 | 2015 2015 | 525 | 3.2 | Durante la atención de la auditoria al Ente de control, los requerimientos por parte del Equipo Auditor fueron realizados de manera verbal,lo cual dificulto el entendimeintos sobre los que ellos requerian y la información suministrada | 5 | Revisar y ajustar el procedimiento de la Entidad para la atención de los entes de control, con el fin de tener claridad sobre lo que se solicita por parte de los auditores, para que la Entidad atienda de manera efectiva los requerimientos. | Procedimiento aprobado | Un procedimiento definido y aprobado | 1 | Oficina de Control Interno | 2015-06-01 | 2015-09-30
21 | FILA_21 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.1.1 | Insuficiente Recurso Humano en la Oficina de Control Interno para realizar seguimiento al total de las Operaciones que ejecuta la Entidad y evvaluar sus controles | 1 | Aumentar la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el análisis de cargas de la Oficina y los procesos y procedimientos desarrollados por la Entidad, dada su organización funcional y operativa | personal requerido por la Oficina de Control Interno | recurso humano asignado /recurso humano requerido | 4 | Dirección General | 2015-12-29 | 2016-04-30
22 | FILA_22 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.1.1 | deficiencia en la formulacion, ejecucion y seguimiento de los planes de mejoramiento resultado de las auditorias internas como instrumentos de mejora continua | 2 | Talleres sobre formulacion de planes de mejoramiento por areas | talleres plan de mejoramiento | Talleres realizados/talleres programados | 7 | Oficina de Control Interno | 2015-12-29 | 2016-04-30
23 | FILA_23 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.1 | Desconocimiento por parte de los responsables de realizar la publicación de todos los actos administrativos contractuales que exige la Ley | 1 | Oficiar la obligación de efectuar la publicación de todos los actos administrativos contractuales y realizar seguimiento | Publicación de actos administrativos contractuales en el SECOP | numero de actos administrativos contractuales publicados / Número de contratos | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-05-04
24 | FILA_24 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.2 | flexibiidad en los terminos para el aporte de las garantias contractuales | 1 | establecer controles en la matriz de riesgos para la demora en la entrega de garantias | Garantías oportunas | N.de garantias aportadas oportunamente / N. garantías entregadas en el término | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-28
25 | FILA_25 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | Debilidad en los registros de las acciones precontractuales | 1 | establecer un chek list de registro cronologico de las acciones precontractuales que permita verificar la coherencia y cambios realizados | check list por contrato | numero de check list realizados/numero de contratos realizados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-28
26 | FILA_26 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | Falta de claridad en la respuesta dada a las observaciones, toda vez que se trataba de un tema especializado, debió colocarse en términos que fueran comprensibles para cualquier persona, con base en ella se dio lugar a la modificación del pliego. Se requiere revisión previa del amparo temporal por parte del corredor y del supervisor previa solicitud del registro. | 2 | Verificará con el corredor de seguros los datos consignados en la carta a través de la cual se solicita el amparo provisional para la expedición del registro. Para ello deberán consignar su visto bueno. | Cumplimiento en los amparos provisionales | Número de solicitudes de amparo provisional sobre vistos buenos del corredor y seguros. | 1 | Oficina Asesora Jurídica Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | 2015-12-29 | 2016-12-28
27 | FILA_27 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.3.3 | El FOPAE ahora IDIGER sufrió un proceso de transformación significativo fruto de las nuevas competencias dadas en el Acuerdo 546 del 27 de Diciembre del 2013, el cual requirió el desarrollo normativo que viabilizaran las intervenciones institucionales, dentro de ellas la ejecución de obras de intervención de sitio críticos, la adquisición predial, el Sistema de Drenaje Fluvial Sostenible, entre otros, ocasionando ajustes y demoras en la contratación y ejecución de los mismos. | 3 | Fortalecer el Proceso Precontractual para asegurar que la contratación se realice en el primer semestre de la vigencia | Cumplimiento de Actividad | Requerimientos Precontractuales implementados/Requerimiento Precontractuales requeridos | 1 | Dirección General 'Oficina Asesora Jurídica | 2015-12-29 | 2016-12-28
28 | FILA_28 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.2.1 | Alta contratación en el segundo semestre de cada año que por la duracion de los contratos desbordan la vigencia en curso. | 1 | Definir en el primer mes de la Vigencia los procesos precontractuales de más largo trámite y definir un cronograma para garantizar su inicio a más tardar al final del mes de marzo. | Cumplimiento en el cronograma de contratación | N. Contratos suscritos por mes / N. contratos Programados por mes | 1 | Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Responsables de la Contratación | 2015-12-29 | 2016-02-28
29 | FILA_29 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.3.1 | Los plazos establecidos inicialmente en los proyectos de inversión no fueron cumplidos debido a los tiempos requeridos para el desarrollo normativo que viabilizaran las intervenciones institucionales, ocasionando ajustes y demoras en la contratación y ejecución de los mismos. | 1 | Programar la ejecución para que en el mes septiembre del año se haya comprometido el 90% y se haya ejecutado el 80% en Octubre del total de los recursos de la vigencia. | Relación de Compromisos | Porcentaje de recursos comprometidos | 0.8 | Oficina Asesora de Planeación y Dependencias responsables de la Ejecución de las recursos | 2015-12-29 | 2016-12-28
30 | FILA_30 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.1.4.8.3.1 | La información que se analiza en Comité Directivo frente a la ejecución física y de recursos no llega a todos los niveles de la Entidad lo cual dificulta que se genere mayor compromiso y responsabilidad frente al cumplimiento metas. | 2 | Publicar periódicamente en las carteleras de la Entidad de reportes sobre la ejecución de los recursos de la vigencia 2016 identificando cumplimientos y desfases en los cronogramas y responsables de los mismos. | Informes del Seguimiento a la ejecución de los recursos | Informes generados / Informe Publicados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2015-12-29 | 2016-12-28
31 | FILA_31 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.1.1 | el reasentamiento de familias y la adquisición de predios es un proceso que requiere tiempos mayores a 1 vigencia | 1 | A traves de FONDIGER asignar recursos gradualmente para la adquisición predial, acorde con los avances en los procesos de intervención social, avalúo catastral y estudios jurídicos previos a la realización de ofertas de compra. | Cumplimiento en el ejecución de los recursos | Recursos comprometidos/Recursos asignados por FONDIGER para adquisición predial | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-12-28
32 | FILA_32 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Demora en el proceso la viabilidad técnica, adquisicion predial, permisos ambientales, los cuales se analizan y resuelven durante el diseño de obras, al momento de la definición de metas no se cuenta con los diseños detallados actualizados. | 1 | Caracterizar a nivel de prefactibilidad los polígonos que integran la base de sitios de intervención y definir el nivel de prioridad según criterios de gestión de riesgo. | prioirzacion de los sitios críticos de intervencion | N. sitios base de intervención caracterizados y priorizados/N. total de sitios base de intervención | 0.3 | subdirección de análisis de riesgos | 2015-12-29 | 2016-06-01
33 | FILA_33 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Iniciacion de La meta 12 del Proyecto 780; una vez fue expedido el Decreto 528 de Noviembre de 2014, razón por la cual estas acciones se empezaron a desarrollar en el mes de Diciembre. De 2014 | 2 | Ejecutar el convenio 430 de 2014 que asegura el cumplimiento del 87,5% de la meta de 322 kilómetros de quebradas y canales para el drenaje de aguas lluvias y la reducción de riesgos de inundación en el área urbana de Bogotá | quebradas y canales intervenidos | Número de kilómetros de quebradas y canales con mantenimiento preventivo | 281.88 | Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias | 2015-12-29 | 2016-01-31
34 | FILA_34 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en el aumento de la magnitud en el año 2013. La meta: Promover 11.806 familias ubicadas en zonas de riesgo sean reasentadas en forma definitiva, inicialmente era de 3,232 familias pero teniendo en cuenta los inventarios de familias en zonas de alto riesgo realizados, se incrementó a 11.806 familias, de otra parte la meta debió formularse como identificar número de familias, ya que promover implica la implementación de acciones integrales que la entidad no alcanzaba a realizar | 3 | Gestionar la reformulación de la meta de promover que 11.806 familias ubicadas en zonas de riesgo sean reasentadas en forma definitiva, en su alcance y magnitud | reformulacion de la meta | meta reformulada | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
35 | FILA_35 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en la definicion conceptual de la la meta Beneficiar a 714 Familias con el reasentamiento en la modalidad de reparación o reconstrucción porque la dimensión de la meta se planeó para ser ejecutada en lo que restaba del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. Sin embargo, la línea base recogía los antecedentes de eventos antiguos que luego en el trabajo de campo se verificó que la condición había cambiado y no era viable restablecer las condiciones bajo la modalidad de reparación o reconstrucción. | 4 | Emitir acto administrativo y ajustar procedimientos para que la modalidad de Reparación y Reconstrucción se aplique en el marco de atención de emergencias, mejorando la oportunidad en la respuesta | acto administrativo | Acto administrativo aprobado/ Acto administrativo proyectado | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
36 | FILA_36 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.1 | Error en la meta debió formularse como identificar # y no promover lo que implica implementación de acciones integrales | 5 | Ajustar valor de la meta para la vigencia del plan de Desarrollo y ejecutar plan para su cumplimiento en el primer semestre de 2016 | registros de la Meta corregidos según vigencias | registros corregidos / vigencia | 1 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos | 2015-12-29 | 2016-07-29
37 | FILA_37 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.2 | registro de las metas fisicas con la celebracion de los contratos | 1 | gestionar los proyectos mediante tecnicas de reconocido valor como PMI o ISO 21500 | talleres en gestion de proyectos | Talleres realizados/talleres programados | 20 | subdireccion corporativa | 2015-12-29 | 2016-12-28
38 | FILA_38 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.3 | registro de las metas fisicas con la celebracion de los contratos | 1 | gestionar los proyectos mediante tecnicas de reconocido valor como PMI o ISO 21500 | talleres en gestion de proyectos | Talleres realizados/talleres programados | 20 | subidreccion corporativa | 2015-12-29 | 2016-12-28
39 | FILA_39 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.4 | Falta terminar de actualizar la base de datos de familias en zonas de alto riesgo en el aplicativo SURR (Sistema Único de Registro de Reasentamiento), incorporando registros antiguos y nuevos de familias afectadas por fenómenos de remoción en masa y por inundación o avenidas torrenciales | 1 | Actualizar el inventario y registro de familias en zonas de alto riesgo en la Plataforma SURR | inventario de familias alto riesgo actualizado en el SURR | familias alto riesgo actualizado en el SURR/familias en alto riesgo | 1 | Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. | 2015-12-29 | 2016-09-30
40 | FILA_40 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.2.1.5.5 | falta establecer documentalmente que Las metas del PDD en el proceso de intervención es gradual y ajustado a los recursos disponibles y a la dinámica en las condiciones de riesgo del territorio; por lo cual no se plantea la intervención de la totalidad de los sitios identificados. La intervención implica el análisis de cada sitio, elaboración de diseños detallados de reducción de riesgo, viabilidad predial, priorización técnica, social, presupuestal y competencia de las diferentes entidades del SDGR-CC | 1 | Caracterizar a nivel de prefactibilidad los polígonos que integran la base de sitios de intervención y definir el nivel de prioridad según criterios de gestión de riesgo; estructurando APIS con acciones que soporten la inversión futura en reducción de riesgo. | Sitios por intervenir caracterizados y priorizados | N. sitios intervención caracterizados y priorizados/N. total de sitios de base de intervención | 0.3 | Subdirección de análisis de riesgos | 2015-12-29 | 2016-06-01
41 | FILA_41 | 203 | 2015 2015 | 79 | 2.3.4.1 | Los Convenios UAMV y EAAB, incluyeron compra y legalización de predios, ejecución de obras, recursos de varias entidades, lo que ha hecho engorrosos el proceso legalización y requieren tiempo, algunos convenios aún se encuentran en ejecución. | 1 | Definir un plan operativo para cada uno de los convenios para su terminacion, liquidacion o las acciones judiciales a que haya lugar | plan operativo por convenio | planes operativos formulados y ejecutados por convenio /convenios | 1 | Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones responsables de la Ejecución de Convenios | 2015-12-29 | 2016-07-30
42 | FILA_42 | 203 | 2015 2015 | 79 | 3.2.1 | no se ha actualizado La tabla temática que se maneja en el aplicativo CORDIS, con respecto a lo definido en la Ley 1755 de 2015 la cual establece lo plazos máximos de respuesta, afectando así los indicadores de PQRS. Adicional no se encuentran todos los asuntos relacionados con las nuevas funciones de la entidad, lo cual crea ambigüedad en la clasificación. | 1 | Actualizar la Tabla temática de documentos de acuerdo a la clasificación e identificación de asuntos que ingresan a la entidad en el marco de las funciones, así como la asignación de tiempos de respuesta de acuerdo a la normatividad vigente. | Socializaciones tabla temática por dependencia | Número de socializaciones realizadas / Numero de áreas funcionales de la entidad | 8 | Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinario-Atención ciudadano y Gestión documental | 2015-12-29 | 2016-06-29
43 | FILA_43 | 203 | 2015 2015 | 79 | 3.2.1 | falta de controles efectivos cumplimiento de los tiempos de respuesta. | 2 | Programar reuniones de manera periódica y establecer con cada subdirección estrategias para establecer controles que optimicen el tiempo en la respuesta de los requerimientos. | Reuniones de identificacion de riesgos y controles para la respuesta de requerimientos | Numero de reuniones realizadas / Número de dependencias de la entidad | 1 | Oficina Asesora de Planeacion | 2015-12-29 | 2016-07-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016