## AVANCE 31082019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 V1
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 (AGOSTO 31)
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobación del Marco de referencia de riesgos de corrupción, el cual incluye la política de administración de riesgos, por parte del comité de control interno | Aprobación del documento | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | En reunión de comité de contol interno es aprobado el marco de referencia de riesgos y la matriz de riesgos, se genera acto administrtativo Resolución 149 de 20 de Marzo de 2019. | Se evidencia Resolución No. 149 del 20 de marzo de 2019, “Por el cual se adopta el Marco de Referencia de Administración del Riesgo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER”. | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2019, de acuerdo a la guia de administración de riesgos estratégicos, de corupción, proceso y de seguridad digital . | Mapa de Riesgos actualizado | Ana Milena Alvarez Todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | Se actualiza y condensa en una única matriz, los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad. | Se evidencia la actualización y socialización de la matriz de riesgos de corrupción y de procesos V 5. Se comunicó el día 4 de septiembre de 2019, mediante la Intranet de la entidad. Se deben tener en cuenta recomendaciones de ajuste del marco de referencia de riesgos y herramienta asociada. (Informe de revisión Mapa de rIesgos de Coruupción) | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2019-04-30 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en su versión 5, en la ruta https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales . Además, junto con la Oficina de Planeación se socializó a los servidores públicos por medio de los líderes de cada proceso. La evidencia de esa socialización interna son actasde reunión de Agosto de 2019, que reposan en el archivo de la Oficina de Planeación | *Se evidencia Acta de seis reuniones de los días; 17/07/2019, 22/07/2019, 1/08/2019, 9/08/2019, 22/08/2019, 23/08/2019 Tema: Monitoreo Riesgos de Corrupción, Área Responsable OAP –, donde se socializa el monitoreo a los riesgos de corrupción y de proceso. Se realizó la revisión en la reducción de los riesgos de proceso y corrupción con el fin de cumplir con los parámetros de la guía del DAFP. Se evidencia lista de asistencia con 23 asistentes. | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión cuatrimestral de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirectores Jefe de oficina | Oficina Asesora de Planeación | tres veces al año Abril 2019 Agosto 2019 Diciembre 2020 | 66% | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción. Con cada proceso en mesa de trabajo se revisa y monitorean los riesgos de corrupción, se verifica la redacción del riesgo, la pertinencia de los controles definidos con la causa identificada y el riesgo. Se realiza cambio en las causas de los riesgos y se verifican los indicadores generados para los riesgos. | * Se evidencia acta de reunión del día 17/07/2019; Tema: revisión Documental Monitoreo de Riesgos. Se monitorea conjuntamente con la oficina asesora de planeación – proyectos de inversión, los riesgos identificados en su proceso de la OAP. Total asistentes: tres personas. * Se evidencia acta de reunión del día 22/07/2019; Tema: monitoreo mapa de riesgos de Cooperación Internacional. Se verifican los riesgos definidos por Cooperación y los controles e indicadores formulados. Total asistentes: dos personas. * Se evidencia acta de reunión del día 01/08/2019; Tema: monitoreo a riesgos corrupción y proceso. Se monitorea conjuntamente con Comunicaciones, los riesgos identificados en su proceso, validar los controles que aplica y realizar monitoreo a los indicadores. Total asistentes: dos personas. * Se evidencia acta de reunión del día 09/08/2019; Tema: monitoreo Riesgos de Corrupción y de proceso de la Sub. De reducción del riesgo. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 09/08/2019; Tema: Monitoreo Riesgos de Corrupción y de proceso de la Sub. de Conocimiento, se realiza revisión en la redacción de los riesgos. Total asistentes: siete personas. * Se evidencia acta de reunión del día 22/08/2019; Tema: monitorear conjuntamente con el Proceso de Reducción – Obras, los riesgos identificados en su proceso, validar controles y seguimiento a los resultados de indicadores y acciones. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 23/08/2019; Tema: monitorear conjuntamente con el proceso de Contractual, los riesgos identificados en su proceso, validar controles y seguimiento a los resultados de indicadores y acciones. Total asistentes: tres personas. Se deben tener en cuenta recomendaciones de ajuste del marco de referencia de riesgos y herramienta asociada. (Informe de revisión Mapa de rIesgos de Coruupción) | 67% | Actividad en ejecución
Subcomponente 5 Seguimiento | 0 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020 | 33% | Remisión Informe (cordis 2019IE2279) verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019, correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (corte 30 de abril de 2019) Remisión Informe (cordis 2019IE4291) verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 (corte 30 de agosto de 2019) | * Se evidencia Comunicación Interna 2019IE2279 del 14/05/2019, donde el jefe de la Oficina de Control Interno remite a la Dirección del IDIGER el Informe verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019 con corte a 30 de abril de 2019 * Se evidencia correo electrónico del día 21/08/2019, donde la Oficina de Control Interno, solicita el avance a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción del II cuatrimestre de 2019 a las áreas responsables de su construcción, seguimiento y cumplimiento. * Se evidencia Comunicación Interna 2019IE4291 del 13/09/2019, donde el jefe de la Oficina de Control Interno remite a la Dirección del IDIGER el Informe verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019 con corte a 30 de agosto de 2019 | 67% | Actividad en ejecución
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 86.8%
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | [6 empty] | N/A | 20% | No hay evance de la acción.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendicion de cuentas | Grupo definido mediante acta de reuníon | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-31 | 100% | Se crea mediante acta el grupo que liderará la generación de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad. | Se evidencia comunicación interna 2019IE3645 del 09/08/2019 mediante la cual la Oficina Asesora de Planeación comunica a los subdirectores y jefes la asignación de área del líder de rendición de cuentas en el IDIGER. | 100% | Actividad Cumplida
| 1.2 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. | Generar presentación diagnóstico de rendición de cuentas |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-06-30 | 100% | Se genera el diagnóstico de rendición de cuentas, conjuntamente con el grupo de rendición de cuentas, tomando como base el formato de autodiagnóstico de rendición de cuentas de la función pública (FURAG- Rendición de cuentas). Se tomó el autodiagnóstico que se había realizado en el 2018 y se solicitó de manera participativa verificar uno a uno los parámetros del autodiagnóstico, encontrando que la calificación inicial debía actualizarse, el resultado de esta actualización dió como resultado un cumplimiento del 37% . Se proyectó realizar plan de acción para dar cumplimiento a las brechas identificadas en la rendición de cuentas y generar como último la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Se evidencia Acta de Reunión Estrategia de Rendición de Cuentas del día 14/08/2019 con el grupo definido para adelantar la estrategia de rendición de cuentas. Se explica sus características, grupo de interés y la metodología definida en la guía de rendición de cuentas. Se presenta el diagnostico de rendición de cuentas. Así mismo, se observa el Diagnostico de Rendición de Cuentas MIPG, con la estrategia de implementación. Total de asistentes: con 11 participantes. | 100% | Actividad Cumplida
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Caraterización de ciudadanos documentado |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | No hay evance de la acción.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar propuesta de implementación de rendicion de cuentas, de acuerdo a la guía de rendición de cuentas | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | No hay evance de la acción.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir los incentivos para motivación de la cultura de rendición de cuentas y solicitar aprobación por parte de la dirección | Soporte de definición de incentivos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | No hay evance de la acción.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socialización de la estrategia de rendición de cuentas en los diferentes canales (interno y externo) | Piezas gráficas Soporte de socialización |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas Comunicaciones - Tic´s | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | No hay evance de la acción.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 33.33%
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadnao | 2019-06-30 | 75% | Atención al Ciudadano Los días 20 de mayo, 11 y 27 de junio y 20 de agosto se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de PQRS. En el mes de julio los Ingenieros encargados de la actualización del módulo de PQRS, informaron que ya realizaron las pruebas a nivel de programación del módulo. En el mes de agosto se realizó reunión para mostrar los avances del módulo. Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo en mención para proceder a su socialización, se ha divulgado el tema de PQRS en general, a través de redes sociales, carteleras internas y externas a la ciudadanía y servidores de la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1121504704255729664 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2851780908379580 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2888747248016279 | *Se evidencia cuatro reuniones realizadas durante el II cuatrimestre: Acta de Reunión del día 20/05/2019 donde se desarrolló el tema Actualización Módulos PQRS y Correspondencia, Área Responsable; Atención al Ciudadano. Con Una participación de 4 asistentes (TICS Y OAC). Reunión del día 27/06/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS, donde queda establecido cambios en la plataforma como la implementación de una pestaña para unir Cordis con el aplicativo de PQRS. Con Una participación de 4 asistentes. (TICS Y OAC). Reunión del día 11/06/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS y seguimiento correspondencia, donde se realizaron ajustes a la plataforma como aumentar las opciones de tipo de género, ciudades faltantes, barrio, localidad y UPZ, modalidades de petición. Con Una participación de 5 asistentes. (TICS Y OAC). Reunión del día 21/08/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS, donde se realizaron ajustes a la plataforma como los campos para solicitar ampliación de información para el caso de peticiones incompletas, imprimir, información del correo electrónico recibido. Con Una participación de 5 asistentes. (TICS Y OAC). | 65% | Se recomienda analizar als causas del retraso y determinar acciones que dinamicen su implementación a la acción del Plan, ya que se encuentra vencida y podria representar un riesgo de incumplimiento en la vigencia. Se deben establecer tiempos viables de cumplimiento o modificar plazos antes de vencimientos.
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadano | 2019-06-30 | 50% | Atención al Ciudadano El día 27 de junio se realizó reunión con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de seguimiento a correspondencia, quienes informaron que el módulo se encuentra aún en fase de levantamiento de requerimientos, por tal motivo el area de TICS solicitó a La Oficina de Planeación la ampliación en la fecha programada Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo en mención para proceder a su socialización, se ha divulgado el tema de correspondencia en general, a través de redes sociales, carteleras internas y externas a la ciudadanía y servidores de la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2922855241272146 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2635259450031728/ https://twitter.com/IDIGER/status/1122499849000292352?s=20 https://twitter.com/IDIGER/status/1126228433879670784?s=20 https://twitter.com/IDIGER/status/1151600560350597121?s=20 | *Se evidencia cuatro reuniones realizadas durante el II cuatrimestre: Acta de Reunión del día 20/05/2019 donde se desarrolló el tema Actualización Módulos PQRS y Correspondencia, Área Responsable; Atención al Ciudadano. Con Una participación de 4 asistentes (TICS Y OAC). Reunión del día 27/06/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS, donde queda establecido cambios en la plataforma como la implementación de una pestaña para unir Cordis con el aplicativo de PQRS. Con Una participación de 4 asistentes. (TICS Y OAC). Reunión del día 11/06/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS y seguimiento correspondencia, donde se realizaron ajustes a la plataforma como aumentar las opciones de tipo de género, ciudades faltantes, barrio, localidad y UPZ, modalidades de petición. Con Una participación de 5 asistentes. (TICS Y OAC). Reunión del día 21/08/2019 con el tema Actualización Módulo PQRS, donde se realizaron ajustes a la plataforma como los campos para solicitar ampliación de información para el caso de peticiones incompletas, imprimir, información del correo electrónico recibido. Con Una participación de 5 asistentes. (TICS Y OAC). * Se evidencia en la red social FACEBOOK, video con las indicaciones para consultar el estado de radicado en el IDIGER. Link: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2635259450031728/ * Se evidencia la publicación ¿sabías que en el IDIGER puedes consultar el estado de tu radicado de correspondencia en línea?, en la red social twitter del IDIGER los días 28/04/2019, 08/05/2019 y 17/07/2019. | 38% | Se recomienda analizar als causas del retraso y determinar acciones que dinamicen su implementación a la acción del Plan, ya que se encuentra vencida y podria representar un riesgo de incumplimiento en la vigencia. Se deben establecer tiempos viables de cumplimiento o modificar plazos antes de vencimientos.
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30 | 100% | Atención al Ciudadano La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios remitió respuesta al grupo de atención al ciudadano, mediante comunicación interna 2019IE2184 de 9 de mayo de 2019, en el que informan que una vez revisada la disponibilidad de recursos tanto en el proyecto de inversión 1166, así como en el de gastos de funcionamiento, la Subdirección no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación, sin embargo planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2020. | Se evidencia comunicación interna 2019IE1965 del 25 de abril de 2019, donde la funcionaria Líder Atención al Ciudadano, solicita a la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios, la viabilidad presupuestal para adquirir el sistema de medición de tiempos canal presencial para el IDIGER, toda vez que es una herramienta tenida en cuenta por la Veeduría Distrital. Se evidencia Propuesta Económica DEB-810 de DEDMEDIA del día abril 16/2019, y propuesta económica de ELECTRONIKA, Tecnología de Vanguardia del día abril 05/2019. Se evidencia Comunicación Interna 2019IE2184 del 09/05/2019, de la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios al área de Atención del Ciudadano, con el asunto: respuesta comunicación radicado 2019IE1965 del 25/04/2019 – “Solicitud viabilidad presupuestal sistema de medición tiempos canal presencial”, donde se informa que una vez realizada la verificación de disponibilidad de recursos tanto por el proyecto de inversión 1166-Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, se concluyó que la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios a la fecha no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación. Sin embargo, esta Subdirección planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020. | 100% | Aunque se evidencia la gestión realizada por el área para implementar un sistema estadístico de medición de tiempo de espera en el canal presencial, no fue posible implementarlo. Se recomienda modificar la actividad hacia el desarrollo e implementación de un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y evaluar que etapas pueden incluise este año y que actividades en el plan anticorrupción de 2020. .
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30 | 100% | Por parte del área de infraestructura de la oficina TIC, se llevó a cabo una reunion el 6 de junio de 2016 con administrativa en la cual se informó sobre una posible solucion de telefonía con tiempos de llamada, llamadas en cola, tiempos de espera, grabacion de llamadas, integración con encuestas y otras alternativas mas | Se evidencia Acta de Reunión del día 06/06/2019 con el Tema Solución Telefonía, donde se desarrolló una agenda con funcionamiento, monitoreo de llamadas, tiempo de espera, distribución a cada agente, grabación de llamada, integración de encuesta. Se hace eliminaciones llamada from y se direcciona a la extensión solicitada. Total de asistentes: 6 Participantes | 100% | Actividad Cumplida
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31 | 22% | Ya se llevo una segunda reunión con la secretaria general y contamos con el acceso al webservice de ellos, continuamos en la construccion de requerimientos | La dependencia no remite soporte de la reunión. En el marco del monitoreo de PAAC se requiere contra con las evidencias respectivas de la realziación de la actividad para realizar la valoración. | 0% | Actividad en ejecución
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31 | 50% | El día 23 de julio se radicó en la Oficina Asesora Jurídica los Estudios Previos, los estudios del sector, CDPs, cotizaciones y demás documentos requeridos para que se de incio a la Contratación de las adecuaciones físicas en aplicación a la NTC6047 | Se evidencia Memorando Interno 2019IE3355 del 23/07/2019, donde el área de gestión administrativa remite a la Oficina Asesora Jurídica la carpeta de proceso Adecuación de Planta Física Bodega 11, para que se realice el trámite pertinente al proceso de adecuaciones de conformidad con el Diagnostico establecido en la NTC 6047. | 50% | Actividad en ejecución
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30 | 100% | Se realizó la instalación el pasado mes de febrero en las maquinas indicadas: Lucia Rodríguez - Yazmin Nieto - Marco Tulio Bohórquez - Narda C Natagaima. - Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar | Se evidencia correo electrónico del día 20/02/2019 remitido por sopoteinterno@idiger.gov.co, a TIC´S, asunto Configuración SOFT accesibilidad JAWS y ZoomText, que puedan abrirse e instalado en los computadores de las funcionarias de Atención al Ciudadano. Requerimiento 13116. | 100% | Actividad Cumplida
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22 | 100% | Atención al ciudadano Se realizó la información incluida en la carta de trato digno y se socializó atraves de: -Página institucional https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno -Se encuentra visible en los módulos de Atención al Ciudadano -Publicación permanente en Cartelera Virtual -Publicación en redes sociales como facebook y twiter Asesora de Comunicaciones Se actualizó el documento con los ajustes solicitados por Atención al Ciudadano, se solicitó a la Oficina TIC la actualización en la página web y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno. Para el canal presencial se imprimieron varios ejemplares y se encuentran en cada módulo de atención al ciudadano. (Evidencia adjunta: Carta del trato digno.jpg). Se socializó con un video por medio de las carteleras digitales internas y externas y en las redes sociales a la ciudadanía. Se pueden consultar las publicaciones en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1111323851827396608, https://www.facebook.com/1639948486229501/posts/2829833683907636/ | * Se evidencia la invitación a conocer la Carta de Trato Digno del IDIGER en la red social twitter del IDIGER del día 28/03/2019. *Se evidencia en la red social FACEBOOK, la Carta del Trato Digno del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12 | 100% | Atencion al ciudadano - Gestión Administrativa: Los dias 11 y 12 de Abril de 2019 se adelantaron 3 jornadas de capacitación en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Para personal cafetería, aseo y vigilancia. El día 30 de Abril se realizó capacitación sobre Protcolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental. | *Se evidencia lista de asistencia de Capacitación Servicio al Ciudadano de los días 11/04/2019, con cuatro participantes, del 12/04/2019 con doce participantes. *Se evidencia registro fotográfico de la capacitación de Protocolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental. | 100% | Actividad Cumplida
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30 | 100% | Gestión Documental Conforme a la convalidación de la actualización de las TRD recibido el 08 agosto mediante el radicado 2019ER14952 se actualiza el Registro de Activos de Información, se socializará en el Comité Institucional del próximo 28 de agosto y | * Se evidencia listado de asistencias del día 28/05/2019; Tema: Divulgación Plan de Trabajo GD. Total asistentes: nueve personas. * Se evidencia acta de reunión del día 28/06/2019; Tema: reunión incidencias en radicados. Se trataron temas de retroalimentación sobre radicados de entrada, radicación de cuentas, digiturno y la atención de los usuarios internos. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 31/07/2019; Tema: Seguimiento actividades de correspondencia. Se trataron temas de radicación de entradas, radicación de salidas, recorridos internos, devolución de correspondencia. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 22/08/2019; Tema: reunión incidencias en radicados. Se trataron temas de revisión de las incidencias encontradas en el proceso de radicación y la evidencia remitida por la oficina de Control Interno dentro del informe de la evaluación a las PQRS, primer semestre de 2019. Total asistentes: cinco personas. | 100% | Una vez se realice la Resolución adoptando las tablas de retención documental, se realizarán nuevamente capacitaciones
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se dio la viabilidad presupuestal que permitirá certificar a minimo un servidor en lenguaje de señas. La disponibilidad presupuestal es el número 427 del 26 de agosto de 2019, por valor de $4.725.000. El curso se realizará en septiembre de 2019. | Se evidencia Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 427, Código Presupuestal 3-1-2-02-02-06-0000-000, por concepto de Capacitación, por un valor de $4.725.000, con el objeto de participación de un grupo de servidores públicos del IDIGER, en el primer módulo del curso lengua de señas colombiana – virtual nivel 1, que se desarrollara a partir del 09/09/2019 con una duración de 60 horas. | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31 | 40% | Se realizaron diferentes comunicaciones a los procesos misionales que aún se encuentra en proceso de inscripción de trámites. Se dio asesoría a los procesos de acuerdo con lo establecido por la función pública. | * Se evidencia comunicación interna 2019IE3905 del 23/08/2019 de la Oficina Asesora de Planeación a la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios, Asunto: Avance Gestión Inscripción Trámites SUIT, informando los cambios efectuados por el DAFP al procedimiento para la inscripción de trámites y otros procedimientos. Así mismo el estado de avance de los trámites del IDIGER en el aplicativo SUIT. * Se evidencia correo electrónico del día 13/08/2019, del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación a la jefatura de la Sub. de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático y a la jefatura de la Sub. de Manejo de Emergencias y Desastres, informando el estado de los dos trámites pendientes de inscripción en el aplicativo del SUIT y uno para actualización y se solicita el avance para el día 26/08/2019 . | 67% | Actividad en ejecución
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-12-31 | 60% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se realizó mediante publicacion en pagina web, redes sociales, boletin externo, boletin interno, video en el canal institucional y como video de inicio de sesion. Asesora de Comunicaciones Durante estos meses se ha reforzado este tema de manera interna y externa en las carteleras digitales, correo electrónico y con videos al inicio de los computadores. La política se encuentra en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales. A través de redes sociales:https://twitter.com/IDIGER/status/1123371823486459905?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2128453303916923/ | * Se evidencia en el portal del IDIGER, la Política de Tratamiento de Datos Personales – Aviso de Privacidad. Link: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales * Se evidencia la publicación de la Política y Tratamiento de Datos Personales en la red social twitter del IDIGER del día 30/04/2019. * Se evidencia en la red social FACEBOOK, video con las indicaciones para consultar el estado de radicado en el IDIGER. Link: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2635259450031728/ * Se evidencia la publicación ¿sabías que en el IDIGER puedes consultar el estado de tu radicado de correspondencia en línea?, en la red social twitter del IDIGER los días 28/04/2019, 08/05/2019 y 17/07/2019. * Se evidencia video institucional del IDIGER socializado en las pantallas del IDIGER, de cómo consultar la Política de tratamiento de Datos Personales del IDIGER. | 67% | Actividad en ejecución
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-16 | 90% | Atención al Ciudadano Se realizó inclusión de informacion del tratamiento de peticiones de periodista y lenguas nativas en el manual de peticiones ciudadanas publicado en la pagina institucional de la entidad https://issuu.com/fopae/docs/manual_pqrs_v5 página 18. Adicionalmente, se ajustó este manual de conformidad con el manual para gestión de peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se esta proyectando la Resolución para formalizar el manual de peticiones ciudadanas. Oficina Asesora Juridica El 20 de agosto de 2019, se remitió a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesora de Planeación el Proyecto de Acto Administrativo donde se actualiza el Manual de PQR´S de la entidad. | * Se evidencia Manual de Recepción y Trámite de las Peticiones Ciudadanas del IDIGER y la actualización numeral…“c) si se trata de una petición presentada por un periodista” en la página 18 del manual. * Se evidencia memorando 2019IE3838 del 20/08/2019 de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (SCAD) y Oficina Asesora de Planeación remitiendo el Proyecto de Acto Administrativo actualiza el Manual de PQRS. Se evidencia memorando 2019IE4063 del 03/09/2019 de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios para la Oficina Asesora Jurídica, en la cual remite la resolución por medio del cual se actualiza el Manual de Recepción y Trámite para las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del IDIGER aprobada. Se evidencia Memorando 2019IE4045 del 02/09/2019 de OAJ a SCAD, el cual remite la versión final para aprobar el proyecto de resolución por el cual se actualiza el manual de recepción y trámite para las PQRS del IDIGER. *Se evidencia Resolución 479 del 04/09/2019 “Por el cual se actualiza el Manual de recepción y trámite para las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS, ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER”. * Pendiente Publicación en la web. | 90% | Actividad en ejecución
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solicitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Para este periodo se adelantó la tabulación y graficación y de las variables que se tendrán encuenta para la caracterización de los usuarios que se acercan a solicitar orientación a la oficina de atención al ciudadano, entre ellos se encuentran los siguientes atributos, ciudad de origen, edad poblacional, etnia, tipo de solicitud, calidad requiriente, situación de discapacidad, canal por el que solicitan la petición. | Se evidencia archivo “Caracterización de Usuarios 2018 del IDIGER” con el análisis de caracterización de ciudadanos – usuarios – grupos de interés quienes se acercan a solicitar PQRS y orientación del IDIGER. Se evidencia comunicación interna 2019IE3836 del 20/08/2019 de la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios a Dirección General y a la Oficina Asesora de Planeación, con la entrega del informe de la Caracterización de usuarios 2018. | 100% | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 78.47%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a la existencia de los contenidos minimos publicables establecidos por Veeduria distrital | Realizar diagnostico con respecto a la publicacion y la ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Oficina Tecnologías de Información Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 80% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Según la última revisión hacen falta los contenidos de: Participación en la formulación de políticas referente a Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional; Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable y el Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. | Se evidencia archivo “seguimientomatrizDetallada – ITA” para el periodo 2019 segundo semestre con un cumplimiento de 97 sobre 100 puntos. Se evidencia Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2019 semestre 2 del IDIGER, con fecha de generación 28/08/2019. Se evidencia archivo Matriz Faltantes Veeduría – Reporte Agosto 2019. De 111 subcategorías, 72 están realizadas y 39 por gestionar. | 64.86% | Debe revisarse fecha de implementación de la acción debido a que se menciona seguimiento trimestrel con un cumplimiento unico en febrero de 2019.
| 1.2 | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Cuadro de cumplimiento a ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Planeación Comunicaciones TIC | 2019-06-30 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se adoptó mediante la resolución 120 de 2019 y publicada en pagina en el link de transparencia. Asesora de Comunicaciones Se socializó al interior de la entidad y se publicó en la página web, este acto administrativo. La ruta en donde se encuentra publicado el acto administrativo es: https://www.idiger.gov.co/transparencia -- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública - Esquema de publicación de información | Se evidencia Resolución 120 de 2019 “Por medio del cual se adopta el esquema de publicación de contenidos web del IDIGER, ordenado por la Ley 1712 de 2014”. Ley de transparencia 10.4 Link; https://www.idiger.gov.co/transparencia | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | Acto Administrativo |  | Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-30 | 75% | El 26 de Julio de 2019 - a través de comunicación interna 2019IE3440 Se remite proyecto de resolución a la Subdirección Corporativa y Planeación para revisión y aprobación. El 9 de agosto de 2019 se recibe Comunicacón Intera 2019IE36 de la Subdirección Corporativa con observaciones a la Resolución. El 20 de agosto de 2019 a través de la Comunicación Interna 2019IE3840 se informa a Corporativa y Planeacion que se aceptan las observaciones formuladas. El 23 de agosto de 2019 de 2019, se remite a TIC el proyecto de resolución para su publicación en la página del IDIGER y así dar cumplimiento al numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1438 de 2011, el plazo para recibir observaciones por parte de la ciudadanía vence el 26 de agosto de 2019. Una vez finalizado el plazo y si no se reciben observacines se procederá a la suscripción de la Resolución. | Se evidencia Resolución 461 del 27/08/2019 “Por el cual se establecen lineamientos por los costos de reproducción de la información pública solicitada al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER”. Se evidencia publicación de la resolución en el portal del IDIGER en el link de transparencia numeral 10.8; https://www.idiger.gov.co/transparencia | 100% | Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Juan Camilo Jimenez Adriana Piragauta | TIC Gestion Documental | 2019-06-30 | 90% | Gestión Documental Conforme a la convalidación de la actualización de las TRD recibido el 08 agosto mediante el radicado 2019ER14952 se actualiza el Registro de Activos de Información, se socializará en el Comité Institucional del próximo 28 de agosto y se está proyectando la resolución para su adopción. Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Por parte de la oficina TIC el inventario de activos de información fue actualizado el 27 de diciembre de 2018 y su actualización es anual, por tal motivo la actualización se realizará en el mes de diciembre del presente año. | Se evidencia radicado 2019ER14952 del 09/08/2019 de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C., donde remite Concepto Técnico de Verificación de ajustes de la tabla de retención documental - TRD del IDIGER, con el fin de ser adoptado. Se evidencia archivo de los Activos de Información (Bases de datos, Documentos de archivo, electrónicos y digitales) del IDIGER. | 75% | Debe revisarse fecha de implementación y su modificación ya que la acción se encuentra vencida. Se deben establecer tiempos viables de cumplimiento o modificar plazos antes de vencimientos.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | N/a para este año | - | Juan Carlos Velázquez | - | - | 0% | N/A para este año | N/A | 0% | No hay evance de la acción.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta | Gestion Documental | 2019-12-30 | 75% | Se publica informe cuatrimestral en página web del IDIGER | Se evidencia en el link de transparencia en el numeral 10.11 solicitudes de acceso a la información, que en el II cuatrimestre de 2019 no se reflejan solicitudes de acceso en le IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | 67% | Actividad en ejecución
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 67.81%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad | Gestores de integridad del IDIGER seleccionados | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Marzo 30 de 2019 | 100% | Se realizó la convocatoria que permite actualizar el equipo de gestores de Integridad, para lo cual se comunicó mediante radicados Números Que mediante comunicaciones internas No. 2019IE1570, 2019IE1537, 2019IE1525 y 2019IE1443 Con base en la respuesta establecida a partir de estas comunicaciones se estructuró el equipo de los nuevos gestores de Integridad en reemplazos de los servidores que ya no se encuentran en el IDIGER. Los gestores fueron seleccionados de las Subdirecciones de Emergencias, Reducción, Análisis y Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | * Se evidencia correo electrónico del día 16/05/2019 remitido por el área de Talento Humano para IDIGER interno, por medio del cual se socializa la actualización del equipo de los Gestores de Integridad del IDIGER, efectuado mediante Resolución 243 del 13/05/2019. * Se evidencia correo electrónico del día 15/08/2019 remitido por el área de Talento Humano para IDIGER interno, socializando la comunicación 2019IE3777 del 15/08/20019 CAPACITACION DE GESTORES DE INTEGRIDAD. * Se evidencia Resolución 243 de 13/05/2019 “Por la cual se actualiza la conformación del Equipo de Gestores de Integridad del IDIGER y se dictan otras disposiciones”. | 100% | Actividad Cumplida
| 1.2. | Socializar el Acto administrativo de la conformación de gestores de integridad | Acto de nombramiento de conformación de Gestores Eticos | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Abril 30 de 2019 | 100% | Se proyectó la Resolución por la cual se estructura en equipo de Gestores de Integridad, con base en lo señalado en la normatividad vigente, la cual va a ser remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva revisión y aprobación. | Se evidencia Resolución 243 de 13/05/2019 “Por la cual se actualiza la conformación del Equipo de Gestores de Integridad del IDIGER y se dictan otras disposiciones”. | 100% | Actividad Cumplida
| 2.1. | Realizar (1) jornada de capacitación a los Gestores de Integridad | 1 jornada de capacitación a los Gestores de Integridad- Listados de asistencia | 1 jornadas de capacitación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Mayo 30 de 2019 | 100% | Se realizó una capacitación por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor- Direccción Distrital de Desarrollo Institucional a los gestores de integridad Adicionalmente, se desarrollo una capacitación de código de integridad y valores de integridad al grupo de educación de la Subdirección de Reducción. Se realizó la jornada de capacitación a los Gestores de Integridad el día 22 de agosto de 2019. | *Se evidencia Comunicación Interna 2019IE3777 del 15/08/2019, con el fin de realizar una capacitación a los Gestores de Integridad el día 22/08/2019. Se evidencia lista de Asistencia del 22/08/2019, con una participación de 8 participantes. Se evidencia presentación “Capacitación Gestores de Integridad – SCAD, del 22/08/2019. Se evidencia presentación “Código de Integridad” y lista de asistencia del día 10/06/2019, con la participación de 13 asistentes. *Por alteraciones de orden público en la Universidad Pedagógica, se cancela taller de integridad convocado para el día 28/05/2019. Actividad que será reprogramada por la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Bogotá. | 100% | Actividad Cumplida
2. Armonización | 2.1. | N/a para este año |  |  |  |  | 0% | N/A para este año | N/A | 0% | No se desdarrolla en la vigencia 2019.
3. Diagnóstico | 3.1. | Realizar y aplicar el diagnostico de Integridad del 2019 para establecer e implementar el plan de integridad del 2020 | 1 Documento de Diagnóstico 1. Plan de integridad 2020 | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 29 de noviembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | Se recomienda adelantar anticipadamente esta actividad debido a las actividades de cierre de Plan de Desarrollo y empalme.
4. Implementación | 4.1. | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado | Socializaciones y divulgaciones | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 31 de diciembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | Se recomienda adelantar anticipadamente esta actividad debido a las actividades de cierre de Plan de Desarrollo y empalme.
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 31 de diciembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo | N/A | 0% | Se recomienda adelantar anticipadamente esta actividad debido a las actividades de cierre de Plan de Desarrollo y empalme.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 42.86%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | [9 empty] | 54.88%
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN | [9 empty] | 67%
EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN | [9 empty] | 81.91%
Profesional Oficina de Control Interno
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Oficina de Control Interno | (Original Firmado) | (Original Firmado)
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe de Control Interno | (Original Firmado) | (Original Firmado)
Note on H7: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I7: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H16: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I16: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H31: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I31: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H60: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I60: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 (AGOSTO 31)
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se tiene finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital. Particularmente, en la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. Estos procedimientos se terminaron de construir. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Generar una herramienta en línea que permita una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 21/01/2019 hasta 21/12/2019 | Luego de la reunión realizada a mediados del mes de Agosto de 2019, se precisó que las certificaciones no se emiten automáticamente sino que se debe realizar un control y revisión manual, además se redefinió el alcance del aplicativo, en el sentido de lograr realizar la conexión de captura de información ubicada en las bases de datos geográficas de la entidad. A partir de esto, se reestructuran los porcentajes de avance del aplicativo, así: Se tiene actualmente un 60% funcional de la aplicación | * Se evidencia correo electrónico del día 13/08/2019, del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación a la jefatura de la Sub. de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático y a la jefatura de la Sub. de Manejo de Emergencias y Desastres, informando el estado de los dos trámites pendientes de inscripción en el aplicativo del SUIT y uno para actualización y se solicita el avance para el día 26/08/2019 . | 20% | Se verifica que la Oficina Asesora TICS se encuentra a cargo del desarrollo de la herramienta relacionada con Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital. Se revisa soporte de requerimientos definidos y etapa actual de desarrollo. El documento de requerimientos de la Oficina TICS registra las actividades a desarrollar. La dependencia manifiesta que en Agosto de 2019, se precisó que las certificaciones no se emiten automáticamente , debe realizar un control y revisión manual, además se redefinió el alcance del aplicativo. De acuerdo a valoración SUIT el avance es de e 20%, correspondiente al Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite. No se identifica desarrollo de las 5 etapas restantes. | 20%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | En la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s y la empresa (Consorcio) de consultoría ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS, para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo, cuyas últimas observaciones fueron remitidas a la consultoría el 18 de diciembre de 2018. (Se anexa documento con observaciones realizadas). Es necesario coordinar con la oficina de TIC´s el proceso para montar el aplicativo en la página. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2019 a 31/12/2019 | Se realizó reunión de seguimiento el 26 de junio de 2019 en la cual se revisaron los avances con respecto a la racionaliación del tramite, a la fecha se cuenta con el aplicativo para el Registro Único de Afectados el cual es compatible con el Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Se elaboraron los usuarios para los integrantes delárea de respuesta y se cargaron los datos de prueba. El porcentaje de avance que reporta el área es del 20%. | * Se evidencia comunicación interna 2019IE3905 del 23/08/2019 de la Oficina Asesora de Planeación a la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios, Asunto: Avance Gestión Inscripción Trámites SUIT, informando los cambios efectuados por el DAFP al procedimiento para la inscripción de trámites y otros procedimientos. Así mismo el estado de avance de los trámites del IDIGER en el aplicativo SUIT. * Se evidencia correo electrónico del día 13/08/2019, del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación a la jefatura de la Sub. de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático y a la jefatura de la Sub. de Manejo de Emergencias y Desastres, informando el estado de los dos trámites pendientes de inscripción en el aplicativo del SUIT y uno para actualización y se solicita el avance para el día 26/08/2019 . | 20% | Se evidencia el monitoreo realizado en el aplicativo SUIT por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 26 de junio de 2019, el cual informa que se revisaron los avances con respecto a la racionalización del trámite, a la fecha se cuenta con el aplicativo para el Registro Único de Afectados el cual es compatible con el Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Se elaboraron los usuarios para los integrantes del área de respuesta y se cargaron los datos de prueba. El porcentaje de avance que reporta el área es del 20%, correspondiente al Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite. No se evidencia avance de 5 etapas restantes, para la racionalización del trámite. | 20%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 20% |  | 20%
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Oficina de Control Interno |  | (Original Firmado)
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe de Control Interno |  | (Original Firmado)