## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019. Ultima Actualización: Diciembre 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2019 (DICIEMBRE 31)
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobación del Marco de referencia de riesgos de corrupción, el cual incluye la política de administración de riesgos, por parte del comité de control interno | Aprobación del documento | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | En reunión de comité de contol interno es aprobado el marco de referencia de riesgos y la matriz de riesgos, se genera acto administrtativo Resolución 149 de 20 de Marzo de 2019. | 100% | Se evidencia Resolución No. 149 del 20 de marzo de 2019, “Por el cual se adopta el Marco de Referencia de Administración del Riesgo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER”. | Actividad Cumplida
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2019, de acuerdo a la guia de administración de riesgos estratégicos, de corupción, proceso y de seguridad digital . | Mapa de Riesgos actualizado | Ana Milena Alvarez Todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | Se actualiza y condensa en una única matriz, los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad. | 100% | Se evidencia la actualización y socialización delmapa de riesgos de corrupción y de procesos V 6. Mediante correo electrónico de comunicaciones del día 9 de enero de 2020, se socializó la matriz con los ajustes realizados por la Oficina de Control Interno. | Actividad Cumplida Recomendación: Se deben tener en cuenta recomendaciones de ajuste del marco de referencia de riesgos y herramienta asociada. (Informe de revisión Mapa de Riesgos de Corrupción).
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2019-04-30 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en su versión 5, en la ruta https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales . Además, junto con la Oficina de Planeación se socializó a los servidores públicos por medio de los líderes de cada proceso. La evidencia de esa socialización interna son actas de reunión de Agosto de 2019, que reposan en el archivo de la Oficina de Planeación | 100% | Se evidencia la actualización y socialización delmapa de riesgos de corrupción y de procesos V6. Mediante correo electrónico de comunicaciones del día 9 de enero de 2020, se socializó la matriz con los ajustes realizados por la Oficina de Control Interno. | Actividad Cumplida Recomendación: Se deben tener en cuenta recomendaciones de ajuste del marco de referencia de riesgos y herramienta asociada. (Informe de revisión Mapa de Riesgos de Corrupción).
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión cuatrimestral de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirectores Jefe de oficina | Oficina Asesora de Planeación | tres veces al año Abril 2019 Agosto 2019 Diciembre 2020 | 100% | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción. Con cada proceso en mesa de trabajo se revisa y monitorean los riesgos de corrupción, se verifica la redacción del riesgo, la pertinencia de los controles definidos con la causa identificada y el riesgo. Se realiza cambio en las causas de los riesgos y se verifican los indicadores generados para los riesgos. Conjuntamente con los procesos y en reunión de líderes se realiza el acompañamiento para la actualización y monitoreo del mapa de riesgos. Actualmente se cuenta con 79 riesgos generales de los cuales 29 son de corrupción | 100% | Se evidencia seguimiento realizado por la OAP, mediante acta de reunión del día 16/10/2019 con el tema Revisión y actualización Matriz de Riesgos con mesas de trabajo realizadas los días 15/10/2019 y 28/10/2019. Áreas responsables: OAP y TIC´s. Se evidencia en el acta que se actualizará el marco de referencia de riesgos y la resolucion 149 de 2019. Se evidencia lista de asistencia del día 12/12/2019 con 6 participantes. Tema: Actualización Matriz de Riesgo. Se evidencia presentación Reunión de Líderes – 2019, en el cual se sucializa la Matriz de Riesgos y Política de riesgos, con los nuevos ajustes de la matriz. | Actividad Cumplida
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020 | 100% | La Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico remitir a más tardar el día 26 de Diciembre de 2019, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. Se remite correo electrónico. | 100% | * Mediante correo electrónico del día 19 de diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno solicitó remitir a más tardar el día 26 de Diciembre de 2019, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. Se evidencia correo electrónico. * Se evidencia Comunicación Interna 2020IE196 del 15/01/2020, donde el jefe de la Oficina de Control Interno remite a la Dirección del IDIGER y a la OAP, el Informe verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2019 con corte a 31 de Diciembre de 2019. | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 100%
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento | Descripción del Seguimiento
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Hoja C2 TRÁMITES |  | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Se solicita Prórroga para la racionalización de trámites descritos en este componente, con el fin de finalizar las pruebas a las plataformas tecnológicas. | 75% | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 75%
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendicion de cuentas | Grupo definido mediante acta de reuníon | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-31 | 100% | Se crea mediante acta el grupo que liderará la generación de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad. | 100% | Se evidencia comunicación interna 2019IE3645 del 09/08/2019 mediante la cual la Oficina Asesora de Planeación comunica a los subdirectores y jefes la asignación de área del líder de rendición de cuentas en el IDIGER. | Actividad Cumplida
| 1.2 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. | Generar presentación diagnóstico de rendición de cuentas |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-07-30 | 100% | Se genera el diagnóstico de rendición de cuentas, conjuntamente con el grupo de rendición de cuentas, tomando como base el formato de autodiagnóstico de rendición de cuentas de la función pública (FURAG- Rendición de cuentas). Se tomó el autodiagnóstico que se había realizado en el 2018 y se solicitó de manera participativa verificar uno a uno los parámetros del autodiagnóstico, encontrando que la calificación inicial debía actualizarse, el resultado de esta actualización dió como resultado un cumplimiento del 37% . Se proyectó realizar plan de acción para dar cumplimiento a las brechas identificadas en la rendición de cuentas y generar como último la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | 100% | Se evidencia la “Guia Estrategia para la Rendición de Cuentas año 2020 V1. Publicada en el link de Transparencia del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales | Actividad Cumplida Recomendación: Se recomienda plantear las actividades del desarrollo de la estrategia de rendicion de cuentas en el Plan Anticorrupción 2020.
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Caraterización de ciudadanos documentado |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 100% | Entre Junio y Diciembre, se realiza caracterización de grupos de valor de la Entidad, con el fin de identificar intereses, expectativas y características de los ciudadanos que solicitan orientación sobre la oferta institucional de la entidad o que registran requerimientos a través del canal virtual administrado por el grupo de Atención al Ciudadano del IDIGER, y de esta manera, proponer y desarrollar acciones focalizadas hacia la calidad de un servicio más eficiente que satisfaga las necesidades en materia de la atención a la ciudadanía, proponer y desarrollar acciones focalizadas hacia una mejora continua, para satisfacer las necesidades de la población en materia de reducción del riesgo e identificar las características de los grupos de personas que accedieron a los servicios de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres (SMEYD), para responder de forma adecuada ante eventos o hechos notorios desde la SMEYD y fortalecer la preparación y respuesta en Bogotá. Se realizó la caracterización en la subdirección de reducción, subdirección de emergencias y subdirección corporativa. Para esta caracterización se utilizó como marco de referencia la guía de caracterización de usuarios e interesados del DNP. https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios | 100% | Se evidencia en el portal del IDIGER la caracterización de usuarios con sus objetivos generales y especificos, la metodologia utulizada, los resultados obtenidos, el análisis de la información y las recomendaciones. Link:https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios | Actividad Cumplida
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar propuesta de implementación de rendicion de cuentas, de acuerdo a la guía de rendición de cuentas | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 100% | Se establece documento Estrategia de rendición de cuentas 2020 en Diciembre 2019. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a | 100% | Se evidencia la “Guia Estrategia para la Rendición de Cuentas año 2020 V1. Publicada en el link de Transparencia del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales | Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir los incentivos para motivación de la cultura de rendición de cuentas y solicitar aprobación por parte de la dirección | Soporte de definición de incentivos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 100% | En la guía metodológica de rendición de cuentas se establecen los incentivos para motivación https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a | 100% | Se evidencia la “Guia Estrategia para la Rendición de Cuentas año 2020 V1". Publicada en el link de Transparencia del IDIGER, en el numeral 3.10 Acciones de Incentivos. Se relacionan los incentivos para los servidores de la entidad: ● Capacitaciones a servidores públicos ● Menciones y participación en mesas temáticas ● Publicación en página web de los aportes realizados por los servidores Link: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales | Actividad Cumplida
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socialización de la estrategia de rendición de cuentas en los diferentes canales (interno y externo) | Piezas gráficas Soporte de socialización |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas Comunicaciones - Tic´s | 2019-12-31 | 100% | Se socializa mediante correo electrónico interno y se publica en Página Web link Transparencia https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a | 100% | Se evidencia correo electrónico del día 27 de diciembre de 2019, donde la OAP, solicita a Comunicaciones la publicación del link de transparencia en el numeral 6 lineamientos, manuales y políticas y realizar la pieza para su socialización. Se evidencia su publicación el día 27 de diciembre de 2019, la publicacion en el portal del IDIGER, en el link de Transparencia. | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 100%
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Comunicaciones Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 100% | Atención al Ciudadano Los días 20 de mayo, 11 y 27 de junio y 21 de agosto se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de PQRS. En el mes de julio los Ingenieros encargados de la actualización del módulo de PQRS, informaron que ya realizaron las pruebas a nivel de programación del módulo. En el mes de agosto se realizó reunión para mostrar los avances del módulo. Se realizaron reuniones los dias 5 de septiembre y 22 de octubre. con el fin de revisar los ultimos ajustes a la actualizacion de la plataforma. El dia 25 de octubre se realizo el cargue en la pagina del IDIGER de la actualizacion de la plataforma PQRS, desde el area de Tics se remito el Manual del usuario y los usuarios y contraseñas para el ingreso. Por lo anterior el módulo de PQRS fue actualizado por parte de los Ingenieros de Sistemas de la Oficina TIC´s al 100%, y actualmente se encuentra en producción. Adcionalmente se realizó la capacitación correspondiente a los usuarios de Atención al Ciudadano. Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo de PQRS para proceder a su socialización, desde Comunicaciones se divulgó el tema de PQRS, a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa con los que cuenta la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1169394504136368131?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/photos/a.1835055826718765/2964456903778646/?type=3&theater Nota: El porcentaje de avance es relacionado al trabajo realizado por el equipo de comunicación. | 100% | Se evidencia el “Manual de Recepción y Tramite de las peticiones ciudadanas ante el IDIGER – PQRS, con los objetivos, normativa, definiciones, canales, modalidades de petición, tiempos para resolver las distintas modalidades de petición, tratamientos de peticiones, seguimiento y control al trámite de las PQRS. Se encuentra en producción. Link: https://www.idiger.gov.co/manuales | Actividad Cumplida.
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Comunicaciones Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 100% | Atención al Ciudadano El día 27 de junio se realizó reunión con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de seguimiento a correspondencia, quienes informaron que el módulo se encuentra aún en fase de levantamiento de requerimientos, por tal motivo el area de TICS solicitó a La Oficina de Planeación la ampliación en la fecha programada Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo de correspondencia para proceder a su socialización, desde Comunicaciones se ha divulgado este tema, a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa con los que cuenta la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/383038532401149/ https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/483141029224921/ https://twitter.com/IDIGER/status/1163813703621365760?s=20 Nota: El porcentaje de avance es relacionado al trabajo realizado por el equipo de comunicación. Oficina TIC: Fue actualizado y publicado el módulo de consulta de correspondencia en el siguiente link. https://www.idiger.gov.co/consultacorrespondencia | 100% | Se evidencia en el portal del IDIGER, módulo de consulta de correspondencia en el cual el ciudadano puede consultar y seguimiento a su radicado. Se evidencia Punto de Atención y Línea Telefónica. Link: https://www.idiger.gov.co/consultacorrespondencia | Actividad Cumplida.
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30 | 100% | Atención al Ciudadano La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios remitió respuesta al grupo de atención al ciudadano, mediante comunicación interna 2019IE2184 de 9 de mayo de 2019, en el que informan que una vez revisada la disponibilidad de recursos tanto en el proyecto de inversión 1166, así como en el de gastos de funcionamiento, la Subdirección no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación, sin embargo planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2020. | 100% | Se evidencia Comunicación Interna 2019IE2184 del 09/05/2019, de la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios al área de Atención del Ciudadano, con el asunto: respuesta comunicación radicado 2019IE1965 del 25/04/2019 – “Solicitud viabilidad presupuestal sistema de medición tiempos canal presencial”, donde se informa que una vez realizada la verificación de disponibilidad de recursos tanto por el proyecto de inversión 1166-Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, se concluyó que la Sub. Corporativa y Asuntos Disciplinarios a la fecha no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación. Sin embargo, esta Subdirección planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020. | Recomendación: Aunque se evidencia la gestión realizada por el área para implementar un sistema estadístico de medición de tiempo de espera en el canal presencial, no fue posible implementarlo. Se recomienda modificar la actividad hacia el desarrollo e implementación de un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y evaluar que etapas pueden incluise este año y que actividades en el plan anticorrupción de 2020. Asi mismo, realizar acciones que permitan el cumplimiento dentro de la vigencia del PAAC - 2020.
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30 | 100% | Por parte del área de infraestructura de la oficina TIC, se llevó a cabo una reunion el 6 de junio de 2016 con administrativa en la cual se informó sobre una posible solucion de telefonía con tiempos de llamada, llamadas en cola, tiempos de espera, grabacion de llamadas, integración con encuestas y otras alternativas mas | 100% | Se evidencia Acta de Reunión del día 06/06/2019 con el Tema Solución Telefonía, donde se desarrolló una agenda con funcionamiento, monitoreo de llamadas, tiempo de espera, distribución a cada agente, grabación de llamada, integración de encuesta. Se hace eliminaciones llamada from y se direcciona a la extensión solicitada. Total de asistentes: 6 Participantes | Actividad Cumplida
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31 | 100% | El webservice entre SDQS y CORDIS se desarrolló por la Oficina TICS, se requiere efectuar las pruebas exigidas por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se iniciarán las capacitaciones internas con base en el usuario creado para realizarlas. | 100% | Se evidencia soporte tecnológico de Prueba de Registro del 27/12/2019. Correo electrónico del día 28/11/2019, con el registro exitoso de petición de acuerdo a la solicitud del IDIGER al Sistema Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el número 1883782019. Se evidencia correo electrónico del día 18/12/2019, del IDIGER la alcaldía de Bogotá asunto: Solicitud de URL WebServices Producción donde se solicita la URL del webservices de producción para ir a listado ambiente de producción. Se evidencia correo electrónico del día 26/12/2019 Web Service IDIGER de la Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá al IDIGER con un resumen de la reunión técnica y funcional del desarrollo de web service cliente IDIGER – CORDIS, con Bogotá te escucha con los siguientes temas: Técnicos, Funcionales, Paso a Producción. Asistentes: 8 funcionarios de las dos entidades. Se evidencia Acta de Reunión del día 27/12/2019, con el Tema: Articulación del Aplicativo de correspondencia CORDIS con el Sistema Bogotá Te Escucha, donde se desarrolla el tema el tema de Integración de los aplicativos. Se evidencian compromisos a realizar de ajustes para la vigencia 2020. Asistentes: 6 funcionarios del IDIGER. | Actividad Cumplida
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31 | 75% | El día 23 de julio se radicó en la Oficina Asesora Jurídica los Estudios Previos, los estudios del sector, CDPs, cotizaciones y demás documentos requeridos para que se de incio a la Contratación de las adecuaciones físicas en aplicación a la NTC6047. En cumplimiento de los lineamientos establecidos por las NTC 6047 Norma Técnica Colombiana la cual establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, dichas acciones se encuentran dentro del proceso actual de Adecuación Planta fisica de la bodega 11 el cual esta definido para realizarse en un periodo de 3 meses. Actualmente la ejecución del contrato 466 de 2019. Se inició el 19 de noviembre de 2019 y finaliza el 18 de febrero. La ejecución a la fecha es de un 65%, el valor pagado a la fecha es de $24.120.095 , el cual corresponde a una ejecución del 52.64% | 75% | Se evidencia Memorando Interno 2019IE3355 del 23/07/2019, donde el área de gestión administrativa remite a la Oficina Asesora Jurídica la carpeta de proceso Adecuación de Planta Física Bodega 11, para que se realice el trámite pertinente al proceso de adecuaciones de conformidad con el Diagnostico establecido en la NTC 6047. Aunque se dio inicio al contrato 466 de 2019, el cual finaliza en febrero de 2020, no se da cumplimiento a la fecha de terminación de la acción. | Recomendación: Aunque se evidencia la gestión realizada por el área para dar cumplimiento a la NTC 647 de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado, en relación a las adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, la acción se cumple parcialmente, debido a la fecha de terminación del contrato. Se recomienda desarrollar acciones dentro del PAAC 2020, que puedan ser cumplidas dentro de la vigencia y realizar las modificaciones pertinentes cuando se requieran.
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30 | 100% | Se realizó la instalación el pasado mes de febrero en las maquinas indicadas: Lucia Rodríguez - Yazmin Nieto - Marco Tulio Bohórquez - Narda C Natagaima. - Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar | 100% | Se evidencia correo electrónico del día 20/02/2019 remitido por sopoteinterno@idiger.gov.co, a TIC´S, asunto Configuración SOFT accesibilidad JAWS y ZoomText, que puedan abrirse e instalado en los computadores de las funcionarias de Atención al Ciudadano. Requerimiento 13116. | Actividad Cumplida
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22 | 100% | Atención al ciudadano Se realizó la información incluida en la carta de trato digno y se socializó atraves de: -Página institucional https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno -Se encuentra visible en los módulos de Atención al Ciudadano -Publicación permanente en Cartelera Virtual -Publicación en redes sociales como facebook y twiter Asesora de Comunicaciones Se actualizó el documento con los ajustes solicitados por Atención al Ciudadano, se solicitó a la Oficina TIC la actualización en la página web y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno. Para el canal presencial se imprimieron varios ejemplares y se encuentran en cada módulo de atención al ciudadano. (Evidencia adjunta: Carta del trato digno.jpg). Se socializó con un video por medio de las carteleras digitales internas y externas y en las redes sociales a la ciudadanía. Se pueden consultar las publicaciones en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1111323851827396608, https://www.facebook.com/1639948486229501/posts/2829833683907636/ | 100% | * Se evidencia la invitación a conocer la Carta de Trato Digno del IDIGER en la red social twitter del IDIGER del día 28/03/2019. *Se evidencia en la red social FACEBOOK, la Carta del Trato Digno del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno | Actividad Cumplida
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12 | 100% | Atencion al ciudadano - Gestión Administrativa: Los dias 11 y 12 de Abril de 2019 se adelantaron 3 jornadas de capacitación en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Para personal cafetería, aseo y vigilancia. El día 30 de Abril se realizó capacitación sobre Protcolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental. | 100% | *Se evidencia lista de asistencia de Capacitación Servicio al Ciudadano de los días 11/04/2019, con cuatro participantes, del 12/04/2019 con doce participantes. *Se evidencia registro fotográfico de la capacitación de Protocolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental. | Actividad Cumplida
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30 | 100% | Se realizaron varias capacitaciones al grupo de servidores de Gestión Documental. Por parte del área de Gestión documental se efectuaron las siguientes capacitaciones en el año 2019 a los nuevos funcionarios de la Entidad: 1. Organización de Archivos 2.Instrumenos archivísticos 3.Manejo de la correspondencia en la Entidad y manejo de CORDIS | 100% | * Se evidencia listado de asistencias del día 28/05/2019; Tema: Divulgación Plan de Trabajo GD. Total asistentes: nueve personas. * Se evidencia acta de reunión del día 28/06/2019; Tema: reunión incidencias en radicados. Se trataron temas de retroalimentación sobre radicados de entrada, radicación de cuentas, digiturno y la atención de los usuarios internos. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 31/07/2019; Tema: Seguimiento actividades de correspondencia. Se trataron temas de radicación de entradas, radicación de salidas, recorridos internos, devolución de correspondencia. Total asistentes: cuatro personas. * Se evidencia acta de reunión del día 22/08/2019; Tema: reunión incidencias en radicados. Se trataron temas de revisión de las incidencias encontradas en el proceso de radicación y la evidencia remitida por la oficina de Control Interno dentro del informe de la evaluación a las PQRS, primer semestre de 2019. Total asistentes: cinco personas. | Actividad Cumplida
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se dio la viabilidad presupuestal que permitirá certificar a minimo un servidor en lenguaje de señas. La disponibilidad presupuestal es el número 427 del 26 de agosto de 2019, por valor de $4.725.000. El curso se realizará en septiembre de 2019. Se realizó el curso a través de FENASCOL iniciandose en octubre y fanalizandose en diciembre. Se capacitaron 15 personas, cumpliendose con el 100% | 100% | Se evidencia Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 427, Código Presupuestal 3-1-2-02-02-06-0000-000, por concepto de Capacitación, por un valor de $4.725.000, con el objeto de participación de un grupo de servidores públicos del IDIGER, en el primer módulo del curso lengua de señas colombiana – virtual nivel 1, que se desarrollara a partir del 09/09/2019 con una duración de 60 horas. | Actividad Cumplida
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31 | 100% | Se realizaron diferentes comunicaciones a los procesos misionales que aún se encuentra en proceso de inscripción de trámites. Se dio asesoría a los procesos de acuerdo con lo establecido por la función pública. Diciembre 2019 Se realiza actualización de la Plataforma SUIT, ingresando los avances operacionales y avances en la ejecución de la racionalización de los trámites: Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital y Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre. Se solicita Prórroga para la racionalización de trámites descritos en este componente, con el fin de finalizar las pruebas a las plataformas tecnológicas. | 100% | Durante la vigencia 2019, el IDIGER presenta dos trámites por finalizar. Dentro del inventario del IDIGER, no se han implementado más trámites. | Actividad Cumplida
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se realizó mediante publicacion en pagina web, redes sociales, boletin externo, boletin interno, video en el canal institucional y como video de inicio de sesion. Asesora de Comunicaciones Durante estos meses se ha reforzado este tema de manera interna y externa en las carteleras digitales, correo electrónico y con videos al inicio de los computadores. La política se encuentra en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales. A través de redes sociales:https://twitter.com/IDIGER/status/1123371823486459905?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2128453303916923/ TIICS Se ha difundido mediante correos electrónicos, tips de seguridad y recomendaciones asociadas a la politica de seguridad y protección de datos personales. | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, se socilizaron a traves del correo institucional y las carteleras digitales, piezas comunicativas con tips de seguridad y protección de datos personales. Se evidencia en el portal del IDIGER, la política de tratamientos de datos Personales – Aviso de Privacidad. Link: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales | Actividad Cumplida
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 16/09/2019 | 100% | Atención al Ciudadano Se realizó inclusión de informacion del tratamiento de peticiones de periodista y lenguas nativas en el manual de peticiones ciudadanas publicado en la pagina institucional de la entidad https://issuu.com/fopae/docs/manual_pqrs_v5 página 18. Adicionalmente, se ajustó este manual de conformidad con el manual para gestión de peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se esta proyectando la Resolución para formalizar el manual de peticiones ciudadanas. Oficina Asesora Juridica El 20 de agosto de 2019, se remitió a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesora de Planeación el Proyecto de Acto Administrativo donde se actualiza el Manual de PQR´S de la entidad. Diciembre 2019 Se publica el manual PQRS en la página web de la entidad | 100% | Se evidencia Resolución No. 479 del 04/09/2019 “Por medio del Cual se actualiza el Manual de Recepción y Trámite para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias – PQRS, ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. Vs 2”. Link: https://www.idiger.gov.co/manuales | Actividad Cumplida
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solcitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se encuentra listo el documento de caracterización de ciudadanos-usarios grupos de interes solicitantes de PQRS, el cua se remitió con comunicación radicada con el Número 2019IE3836 del 20 de agosto de 2019 a la Oficina Asesora de Planeacion y al Director . | 100% | Se evidencia caracterización de usuarios 2019 del IDIGER con los objetivos generales, específicos, el análisis y resultados y recomendaciones. Link: https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 98.33%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a la existencia de los contenidos minimos publicables establecidos por Veeduria distrital | Realizar diagnostico con respecto a la publicacion y la ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Oficina Tecnologías de Información Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Según la última revisión hacen falta los contenidos de: Participación en la formulación de políticas referente a Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional; Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable y el Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. | 100% | Se evidencia archivo “Esquema de Publicación de Información – Nueva Actualización” con 167 actividades de las cuales quedan por actualizar 6. Se evidencia presentación en PowerPoint en donde se socializa la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 – IDIGER 2019. | Actividad Cumplida
| 1.2 | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Cuadro de cumplimiento a ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Planeación Comunicaciones TIC | 2019-06-30 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se adoptó mediante la resolución 120 de 2019 y publicada en pagina en el link de transparencia. Comunicaciones Se socializó al interior de la entidad y se publicó en la página web, este acto administrativo. La ruta en donde se encuentra publicado el acto administrativo es: https://www.idiger.gov.co/transparencia -- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública - Esquema de publicación de información | 100% | Se evidencia Resolución 120 de 2019 “Por medio del cual se adopta el esquema de publicación de contenidos web del IDIGER, ordenado por la Ley 1712 de 2014”. Ley de transparencia 10.4 Link; https://www.idiger.gov.co/transparencia | Actividad Cumplida.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | Acto Administrativo |  | Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-30 | 100% | El 26 de Julio de 2019 - a través de comunicación interna 2019IE3440 Se remite proyecto de resolución a la Subdirección Corporativa y Planeación para revisión y aprobación. El 9 de agosto de 2019 se recibe Comunicacón Interna 2019IE36 de la Subdirección Corporativa con observaciones a la Resolución. El 20 de agosto de 2019 a través de la Comunicación Interna 2019IE3840 se informa a Corporativa y Planeacion que se aceptan las observaciones formuladas. El 23 de agosto de 2019 de 2019, se remite a TIC el proyecto de resolución para su publicación en la página del IDIGER y así dar cumplimiento al numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1438 de 2011, el plazo para recibir observaciones por parte de la ciudadanía vence el 26 de agosto de 2019. Una vez finalizado el plazo y si no se reciben observacines se procederá a la suscripción de la Resolución. 27/12/2019 - El acto administrativo de costos de reproducción de documentos se encuenta publicado en la página Web desde el 27 de agosto de 2019, anexo soporte de públicación y Resolución No. 461 del 27 de agosto de 2019, la ruta donde se encuentra publicado es la siguiente: https://www.idiger.gov.co/transparencia - 10.8 Instrumentos de Información Pública - Costos de Reproducción de la información pública. | 100% | Se evidencian correos electrónicos de los día 23 de agosto y 27 de agosto de 2019 de la Oficina de la Asesora Juridica a TICS, donde solicita la apertura y cierre del enlace donde se socializa al público el proyecto acto administrativo Resolucion No. 461 del 27 de agosto de 2019.Link: https://www.idiger.gov.co/transparencia. En el numeral 9. Asi mismo, se observa la Resolucion No. 461 del 27 de agosto de 2019, “..Por el cual se establecen lineamientos por los costos de reproducción de la información pública solicitada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio Climático – IDIGER..”. | Actividad Cumplida. Recomendaciones: En el link mencionado, no se encuentra activo la resolucionde costos. Se recomienda activar en la página con la resolucion de costos, para que sea consulta al ciudadano.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Juan Camilo Jimenez Adriana Piragauta | TIC Gestion Documental | 2019-12-31 | 100% | Gestión Documental Conforme a la convalidación de la actualización de las TRD recibido el 08 agosto mediante el radicado 2019ER14952 se actualiza el Registro de Activos de Información, se socializará en el Comité Institucional del próximo 28 de agosto y se está proyectando la resolución para su adopción. Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Por parte de la oficina TIC el inventario de activos de información fue actualizado el 27 de diciembre de 2018 y su actualización es anual, por tal motivo la actualización se realizará en el mes de diciembre del presente año. | 100% | Se evidencia radicado 2019ER14952 donde la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C da un concepto técnico de verificación de ajustes a la tabla de retención documental – TRD (actualización) del IDIGER, para su aplicabilidad. | Actividad Cumplida.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | N/a para este año |  | Juan Carlos Velázquez |  |  |  | N/A para este año |  | N/A | No hay evance de la acción.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta | Gestion Documental | 2019-12-30 | 75% | Se publica informe cuatrimestral en página web del IDIGER Diciembre: Esta actividad se encuentra suspendida conforme a la actualización de la tabla temática del sistema de correspondencia de la entidad y la parametrización con el Sistema Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 75% | Se evidencia en el link de transparencia en el numeral 10.11 solicitudes de acceso a la información, que en el I cuatrimestre de 2019 no se reflejan solicitudes de acceso en le IDIGER. A la fecha del seguimiento no se encuentra actualizado. Link: https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | Recomendación: Aunque se evidencia la gestión realizada por el área para dar cumplimiento a la actualización del inventario de trámites, se cumple parcialmente. Se recomienda desarrollar acciones dentro del PAAC asociadas a la actualización de la tabla temática del sistema de correspondencia de la entidad y la parametrización con el Sistema Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá con acciones que puedan ser cumplidas dentro de la vigencia y realizar oportunamente las modificaciones del PAAC si aplica.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 95%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento | Descripción del Seguimiento
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad | Gestores de integridad del IDIGER seleccionados | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Marzo 30 de 2019 | 100% | Se realizó la convocatoria que permite actualizar el equipo de gestores de Integridad, para lo cual se comunicó mediante radicados Números Que mediante comunicaciones internas No. 2019IE1570, 2019IE1537, 2019IE1525 y 2019IE1443 Con base en la respuesta establecida a partir de estas comunicaciones se estructuró el equipo de los nuevos gestores de Integridad en reemplazos de los servidores que ya no se encuentran en el IDIGER. Los gestores fueron seleccionados de las Subdirecciones de Emergencias, Reducción, Análisis y Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | 100% | Se evidencias comunicaciones internas No. 2019IE1570, 2019IE1537, 2019IE1525 y 2019IE1443, donde se solicita la actualización del equipo de gestores por cada subdirección. Se reestructura el equipo de gestores. | Actividad Cumplida.
| 1.2. | Socializar el Acto administrativo de la conformación de gestores de integridad | Acto de nombramiento de conformación de Gestores Eticos | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Abril 30 de 2019 | 100% | Se proyectó la Resolución por la cual se estructura en equipo de Gestores de Integridad, con base en lo señalado en la normatividad vigente, la cual va a ser remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva revisión y aprobación. | 100% | Se evidencia Resolución 243 de 13/05/2019 “Por la cual se actualiza la conformación del Equipo de Gestores de Integridad del IDIGER y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida.
| 2.1. | Realizar (1) jornada de capacitación a los Gestores de Integridad | 1 jornada de capacitación a los Gestores de Integridad- Listados de asistencia | 1 jornadas de capacitación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Mayo 30 de 2019 | 100% | Se realizó una capacitación por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor- Direccción Distrital de Desarrollo Institucional a los gestores de integridad Adicionalmente, se desarrollo una capacitación de código de integridad y valores de integridad al grupo de educación de la Subdirección de Reducción. Se realizó la jornada de capacitación a los Gestores de Integridad el día 22 de agosto de 2019. | 100% | *Se evidencia Comunicación Interna 2019IE3777 del 15/08/2019, con el fin de realizar una capacitación a los Gestores de Integridad el día 22/08/2019. Se evidencia lista de Asistencia del 22/08/2019, con una participación de 8 participantes. Se evidencia presentación “Capacitación Gestores de Integridad – SCAD, del 22/08/2019. Se evidencia presentación “Código de Integridad” y lista de asistencia del día 10/06/2019, con la participación de 13 asistentes. Se evidencia lista de asistencia del día 22 de agosto de 2019, Tema: Capacitación Gestores de Integridad con una asistencia de 8 funcionarios. | Actividad Cumplida.
2. Armonización | 2.1. | N/a para este año |  |  |  |  | 0% | N/A para este año |  | N/A | No se desdarrolla en la vigencia 2019.
3. Diagnóstico | 3.1. | Realizar y aplicar el diagnostico de Integridad del 2019 para establecer e implementar el plan de integridad del 2020 | 1 Documento de Diagnóstico 1. Plan de integridad 2020 | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 29 de noviembre de 2019 | 100% | Se realizó el diagnóstico de integridad del 2019., el cual se encuentra dentro del Informe de Implementación de Plan de Integridad del 2019 | 100% | Se evidencia Informe de Seguimiento Implementación Código de Integridad Diciembre de 2019. Informe de Seguimiento Implementación Código de Integridad del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/web/guest/th | Actividad Cumplida.
4. Implementación | 4.1. | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado | Socializaciones y divulgaciones | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 31 de diciembre de 2019 | 100% | Se realizaron las actividades establecidas en MIPG, las cuales se encuentran consignadas en el Informe de Implementación de Plan de Integridad 2019, el cual fue publicado y socializado en la página web de la Entidad | 100% | Se evidencia Resolución 420 de 2018 “ Por medio del cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER”. Se evidencia Resolución 243 del 13/05/2019 “ Por la cual se actualiza la conformación del equipo de gestores de Integridad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y se dictan otras disposiciones”. Se encuentra en el link de transparencia 6. Planeación, 6.1, Políticas, Lineamientos y Manuales, en Código de Integridad y dentro de este los archivos. Link: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales | Actividad Cumplida.
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 31 de diciembre de 2019 | 100% | Se elaboró el informe de Implementación del código de Integridad y se publicó en la página web de la Entidad | 100% | Se evidencia Informe de Seguimiento Implementación Código de Integridad Diciembre de 2019. Informe de Seguimiento Implementación Código de Integridad del IDIGER. Link: https://www.idiger.gov.co/web/guest/th | Actividad Cumplida.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | [8 empty] | 94.72%
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 100%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 94.72%
Profesional Oficina de Control Interno
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Universitario Código 219 Grado 12 - Oficina de Control Interno |  | (Original Firmado)
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe Oficina de Control Interno |  | (Original Firmado)
Fecha: | 16 de diciembre de 2019
Note on I16: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H31: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I31: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I60: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE 2019 (DICIEMBRE 31)
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se tiene finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital, con los ajustes y modificacio0nes realizadas de acuerdo con las pruebas que se han venido realizando en cada una de las presentacio0nes de dicho módulo. Como aspectos adicionales que se desarrollaron en el último bimestre estan: El cargue de la capa ortho 2016 en todos los mapas, lo cual permite una mejor búsqueda del predio por parte del usuario y de verificación por parte del administrador. Revisión del registro de la solicitud por el ciudadano tomando los datos ingresados en el registro y el mapa de la solicitud. Análisis de la forma de cargar las capas necesarias en los mapas para la creación del formato de certificación y para visualización de información importante sobre la toma de decisiones sobre las certificaciones. Se agregó un visor geográfico, donde el usuario puede confirmar geográficamente las coordenadas del predio y actualizar los datos del CHIP Y Dirección, y el funcionario puede ver las características del predio de acuerdo a varias capas y detalles.El formato de certificación se genera de forma automática con los datos capturados en el visor del funcionario. Se diseño el formato para envío de copias de las certificaciones a entidades preestablecidas, se trabajó la opción de ajustar los textos para que las firmas del documento no queden en una hoja aparte. Se envió al área responsable de emitir las Certificaciones el link del aplicativo para que durante el mes de enero de 2010 se realicen pruebas definitivas y definir aspectos que se deban ajustar. | Generar una herramienta en línea que permita una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 21/01/2019 hasta 21/12/2020 | A partir de los ajustes realizados al aplicativo de certificación de riesgos se cumplió con lo solicitado, se encontró lo siguiente: Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. En el mes de enero de 2020 se harán las pruebas definitivas para si es necesario realizar los ajstes respectivos.siguientes actividades: | Se han realizado tres reuniones de seguimiento desde Agosto hasta la fecha, en las cuales se han realizado demostraciones sobre los avances del aplicativo y se han sugerido mejoras al mismo. De estas reuniones de trabajo se levantaron actas. | 75% | Se evidencia acta de reunion del día 16/09/2019 con el tema “Seguimiento Certificaciones de Riesgo en línea”, área responsable CTPP, donde se trató el tema del estado del certificado. Continúa en estado de pruebas. Con una asistencia a la reunión de seis funcionarios. Se evidencia acta de reunion del día 24/09/2019 con el tema “Seguimiento Certificaciones de Riesgo en línea”, área responsable CTPP, donde se trató el tema del estado del certificado. Continúa en estado de pruebas. Con una asistencia a la reunión de cinco funcionarios. Se evidencia acta de reunion del día 09/10/2019 y 12/12/2019 con el tema “Avances Aplicativo Certificaciones de Riesgo en línea”, área responsable CTPP, donde se trató el tema del estado del certificado. Continúa en estado de pruebas. Con una asistencia a la reunión de seis funcionarios. Se evidencia en el portal del IDIGER en el link de transaparencia en el numeral 6.1 Politicas, lineamientos y manuales, en Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano, la nota "… los trámites de racionalización se deberá prorrogar hasta 2020 por pruebas en los aplicativos tecnológicos”, lo cual informa que durante la vigencia 2019, no se actualizó el inventario de Trámites SUIT. Se recomienda establecer acciones específicas en el PAAC 2020 para la definición de la racionalización de este trámite con las partes involucradas (Misional Jurídica TICS), para minimizar las reprogramaciones del mismo. | 75%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | En la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s y la empresa (Consorcio) de consultoría ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS, para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo, cuyas últimas observaciones fueron remitidas a la consultoría el 18 de diciembre de 2018. (Se anexa documento con observaciones realizadas). Es necesario coordinar con la oficina de TIC´s el proceso para montar el aplicativo en la página. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2019 a 31/12/2020 | 6-05-2019: Dado que la empresa de consultoría Enésima termino el contrato con la Secretaria Distrital de Gobierno tal como se comunicó al IDIGER, no se continuaron realizando estas reuniones con esta empresa consultora, entretanto desde la Subdirección para el manejo de emergencias y desastres se retomó el proceso con la oficina TIC´s. A la fecha se han realizado reuniones con la oficina TIC´s para el diseño del aplicativo que permita la expedición del certificado de afectación en línea, se adjunta acta de reunión del día 6 de Marzo de 2019, se programó reunión para el día 7 de mayo de la presente vigencia, para la revisión de los requerimientos. 28-08-2019: Se realizó reunión de seguimiento el 26 de junio de 2019 en la cual se revisaron los avances con respecto a la racionaliación del tramite, a la fecha se cuenta con el aplicativo para el Registro Único de Afectados el cual es compatible con el Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Se elaboraron los usuarios para los integrantes delárea de respuesta y se cargaron los datos de prueba. Las acciones pendientes son: cambiar el nombre del trámite, elaborar el módulo que permita generar el certificado con el número de documento de identidad. En cuanto se finalizen las modificacionesma la bitácora de emergencias del SIRE, se incluirá la opción para descargar certificado para automóviles afectados. 18/11/2019: Se realizo reunión con TIC'S, Atención al ciudadano y Subdirección de emergencias con el fin de generar compromisos con respecto al trámite: 1. El aplicativo se encuentra funcionalmente con las siguientes observaciones: 1) Se mantiene el nombre del trámite 2) Se adiciono búsqueda por número de cedula 1.1. Como se actualiza la bitácora, quedan sujetas a esa actualizaciones las siguientes funciones : 1) Modulo de automóviles afectados 2) El RUA quedara como complemento 2) Están pendientes por definir los siguientes aspectos 1) Tramite firma digital del Director y el subdirector de Manejo de Emergencias 2) Responsable de actualizar las bases de datos de afectados Monitoreo Diciembre 2019 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale wl temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Acta de Reunión del 26/06/2019 Acta de reunión de 18 Diciembre 2019 | 75% | Se evidencia acta de reunion del día 18/11/2019 con el tema “Racionalización trámite certificado por emergencia en linea”, área responsable SMED, donde se trató el tema del estado de funcionalidad del certificado. Continúa en estado de pruebas. Se plantea la necesidad de la firma digital para el certificado en linea. Con una asistencia a la reunión de cuatro funcionarios. Se evidencia acta de reunion del día 16/12/2019 con el tema “Racionalización trámite certificado por emergencia en linea”, área responsable SMED, donde se trató el tema del estado de racionalizacion del trámite del certificado. Es estado es que sigue en ajustes. Se plantea la necesidad de la firma digital para el certificado en linea. Con una asistencia a la reunión de cuatro funcionarios. Se evidencia en el portal del IDIGER en el link de transaparencia en el numeral 6.1 Politicas, lineamientos y manuales, en Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano, la nota "… los trámites de racionalización se deberá prorrogar hasta 2020 por pruebas en los aplicativos tecnológicos”, lo cual informa que durante la vigencia 2019, no se actualizó el inventario de Trámites SUIT. Se recomienda establecer acciones específicas en el PAAC 2020 para la definición de la racionalización de este trámite con las partes involucradas (Misional Jurídica TICS), para minimizar las reprogramaciones del mismo. | 75%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 75% |  | 75%
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Universitario Código 219 Grado 12 - Oficina de Control Interno
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: | 16 de diciembre de 2019