## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño | Aprobación del documento y publicación en página web | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de gestión y desempeño, comité de control Interno | 2020-03-30 | 100% | Se realizó la revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño, el mismo se encuentra publicado en el link https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia | 70% | Se evidencia el MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS SE-GU-01. Link: https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia La Oficina de Control Interno observó la publicación del documento “Marco de Referencia Para la Gestión de Riesgos, SE-GU-01 Versión 9 del 28/02/2020”, en el mapa de procesos de la entidad, pero esta debe corresponder con un acto administrativo de su adopción. Se recomienda ajustar los documentos asociados. | Se recomienda ajustar los documentos asociados de manera prioritaria teniendo en cuenta los informes de la OCI de Mapa de Riesgos de Corrupción.
| Subcomponente 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de la matriz de identificación de riesgos por parte de los líderes de los procesos, actualizacion de riesgos de corrupción y verificación de controles y acciones, de acuerdo al marco de referencia de gestión de riesgos | Realizar 4 mesas de trabajo en el año por procesos para revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Todos los procesos | 2020-12-31 | 20% | Oficina Asesora Jurídica Se encuentra actualizada la matriz de riesgos del Grupo de Gestión Contractual de la Oficina Asesora Jurídica, en la cual se incluyó el riesgo No. 97 que trata sobre la liquidación extemporánea de los contratos suscritos por el IDIGER. La actualización de dicha matriz se adelantó con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación el 29 de enero de 2020. 100% Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático Se actualiza y condensa en una única matriz, los riesgos de corrupción de los procesos de la Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático. 25% Oficina Asesora de Planeación En el plan de mejoramiento Oficina Asesora de planeación, existe una acción en la cual se tiene en cuenta la identificación, evaluación y generación de controles a la Matriz de riesgos de corrupción y proceso y cuya acción registra que se cotejará la Matriz base con la que la que Control Interno realiza la evaluación de la muestra para la validadión de los riesgos con el instrumento que actualmente se utiliza para la evaluación de riesgos, de igual manera conjuntamente con la oficina TIC´s se verificará la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, con el fin de identificar los posibles errores de cálculo en el riesgo inherente, riesgo residual, solidesz individual de controles y solidez conjunta de controles, de igual manera se realizará informe sobre el monitoreo que la oficina asesora de planeación realice sobre el diligenciamiento de la valoración en el diseño de los controles; Se dejará registro y compromisos de las reuniones efectuadas con los responsables de proceso mediante las cuales socializa, explica, resuelve inquietudes y se diligencian los instrumentos diseñados para la gestión del riesgo en la entidad, con el fin de garantizar el entendimiento y aplicación por parte de los responsables de la primera línea de defensa, el diligenciamiento correcto de todas las variables del instrumento definido desde la identificación del riesgo hasta la materialización o reporte de actividades de manejo de riesgo; por lo anterior la Oficina Asesora de planeacion se encuentra en verificacio de dicha matriz y de esta manera dar inicio a las mesas de trabajo. | 0% | Se reporta por algunas áreas avance en la actualización de la matriz de riesgos de sus procesos. La Oficina Asesora de Planeación no reportó evidencia de las reuniones realizadas. Se realizó socialización a Directivos en el marco de Comité de Gestión y Desempeño y CICCI pero no se han dado inicio a las mesas de trabajo y se identifica acción de mejora en plan de mejoramiento institucional. En atención a las condiciones y contexto actual se recomienda considerar mecanismos alternativos para la realización de las mesas con los procesos para asegurar el cumplimiento de la meta del año y extender el monitoreo no solo a estas , si no ajustarlo a las necesidades de cada proceso y debe ser desarrollado antes de cada corte y no sobre la fecha. El monitoreo en el marco de referencia se plantea de manera permanente.(Ver Informe de Mapa de Riesgos de Corrrupción-Link Transparencia) | Actividad en ejecución. Se recomienda revisar los los informes de la OCI de Mapa de Riesgos de Corrupción y registrar en el plan de mejora con las acciones ya formuladas al repecto los avances a desarrollar a medida que se gesten. Se recomienda aclarar si son 4 mesas por cada proceso , o 4 mesas generales para los procesos. El avance cuantitativo debe reportarse en los términos de la meta propuesta.
Participación ciudadana en la gestión pública | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el marco de referencia de gestión de riesgos del IDIGER, con los servidores públicos. Publicación en página web | Marco de referencia publicado y socializado en página web y en los canales de comunicación interna. Socialización del documento en reunión de Líderes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-04-30 | 100% | Comunicaciones Se publicó en el mes de enero por redes sociales con el fin que la ciudadanía aportara al Plan Anticorrupción y además, por correo interno se socializó el documento ya finalizado. Se adjunta a este archivo las evidencias de publicación en redes sociales y el correo electrónico interno enviado. Oficina Asesora de Planeación Se realizó la revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño, el mismo se encuentra publicado en el link https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia para su consulta | 70% | Se evidencia el MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS SE-GU-01. Link: https://www.idiger.gov.co/resultados?q=marco%20de%20referencia La Oficina de Control Interno observó la publicación del documento “Marco de Referencia Para la Gestión de Riesgos, SE-GU-01 Versión 9 del 28/02/2020”, en el mapa de procesos de la entidad, pero esta debe corresponder con un acto administrativo de su adopción. Se recomienda ajustar los documentos asociados. | Se recomienda ajustar los documentos asociados de manera prioritaria teniendo en cuenta los informes de la OCI de Mapa de Riesgos de Corrupción.
|  | 3.2. | Socializar y revisar las observaciones y aportes al matriz de riesgos, generados por las partes interesadas y grupos de valor mediante la publicación del mismo en la página web de la Entidad. | Informe de observaciones recibidas, con las adecuaciones correspondientes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-05-30 | 100% | Comunicaciones Por parte de comunicaciones remitimos a la web master en la Oficina TIC, la información que nos suministró la Oficina de Planeación para su publicación en la página web de la entidad. Oficina Asesora de Planeación En el plan de mejoramiento Oficina Asesora de planeación, existe una acción en la cual se tiene en cuenta la identificación, evaluación y generación de controles a la Matriz de riesgos de corrupción y proceso y cuya acción registra que se cotejará la Matriz base con la que la que Control Interno realiza la evaluación de la muestra para la validadión de los riesgos con el instrumento que actualmente se utiliza para la evaluación de riesgos, de igual manera conjuntamente con la oficina TIC´s se verificará la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, con el fin de identificar los posibles errores de cálculo en el riesgo inherente, riesgo residual, solidesz individual de controles y solidez conjunta de controles, de igual manera se realizará informe sobre el monitoreo que la oficina asesora de planeación realice sobre el diligenciamiento de la valoración en el diseño de los controles; Se dejará registro y compromisos de las reuniones efectuadas con los responsables de proceso mediante las cuales socializa, explica, resuelve inquietudes y se diligencian los instrumentos diseñados para la gestión del riesgo en la entidad, con el fin de garantizar el entendimiento y aplicación por parte de los responsables de la primera línea de defensa, el diligenciamiento correcto de todas las variables del instrumento definido desde la identificación del riesgo hasta la materialización o reporte de actividades de manejo de riesgo; por lo anterior la Oficina Asesora de planeacion se encuentra en verificacio de dicha matriz y de esta manera dar inicio a las mesas de trabajo. | 30% | Se evidencia Socialización de la Construcción del Plan Anticorrupción del IDIGER en el twiter el día 29/01/2020 a las 11:42 am. Se evidencia la socialización en el correo institucional del IDIGER de la Guía Metodológica de rendición de cuentas el día 08/01/2020 a las 16:01 pm. Se evidencia correo inttucional informando la actualización del Plan Anticorrupcion y la Matriz de Riesgos del día 9701/2020 a las 16:27 pm. No se evidencia Informe de Observaciones recibidas con las adecuaciones correspondientes. | Actividad en ejecución. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción Establecer tiempos suficientes para recibir y procesar las sugerencias y observaciones de los interesados del mapa de riesgos, con el fin de ser tenidos en cuenta en esta herramienta del IDIGER, ya que no fue posible identificar los registros y acciones frente a la solicitud de la comunicación 2020IE1551 del 30 de abril de 2020 punto 5. Se solicita remitir el registro de comentarios frente a la pieza de comunicación: ¡Tus aportes son importantes!, que realizó la oficina Asesora de Planeación mediante el correo de comunicación interna en Enero de 2020, para recoger aportes en la construcción del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción de 2020. Responsable: Oficina Asesora de Planeación
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción, incluyendo acciones de mejora para mitigar el riesgo | 4 Informe de Monitoreo a riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cuatro veces al año Enero 2020 Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020 | 20% | Se realiza informe de monitoreo y revision a los riesgos de corrupción para el periodo Enero - Febrero 2020. | 0% | No se remitió soporte o evidencia de informe de monitoreo o de revision de riesgos de corrupción por parte de de la OAP. | Actividad en desarrollo. Se recomienda revisar frente a monitoreo Informe de Mapa de Riesgos de Corrupcion. Cordis 2020IE1762 del 15/05/2020
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la identificación de riesgos desarrollada y gestionada en los mapas de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados. | Informe de Seguimiento a la matriz de gestión de riesgos | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2020 Septiembre 2020 Enero 2021 | 33% | La Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico del día 30 de abril de 2020 15:23pm emitir a más tardar el día 8 de mayo de 2020, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. Se remite correo electrónico. | 33% | Para el presente periodo de seguimiento se registran dos entregas de informes de seguimientos de mapa de corrupción: 1. Mediante Comunicación Interna 2020IE1504 del 27 de abril de 2020, se comunicó el Informe Verificación Ley 1712 de 2014: Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información al Director, a los Subdirectores y Jefes de Oficina. Asi mismo, se comunicó mediante correo electrónico del día 27 de abril de 2020. Link: https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria 2. Se evidencia Comunicación Interna 2020IE1762 del 15/05/2020, donde el jefe de la Oficina de Control Interno remite a la Dirección del IDIGER y a la OAP, el Informe verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente1 “GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” DEL PAAC 2020, CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020. En el seguimiento se aplicaron los lineamientos establecidos en el procedimiento de auditoría interna de la entidad, se realizó, la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe. Se verificó y analizó la información publicada en la página web, sección transparencia y acceso a la información pública de la entidad https://www.idiger.gov.co/transparencia, en el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de abril de 2020, comparándola frente a los requerimientos legales aplicables (Marco Normativo del presente informe), se generaron las conclusiones y recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno frente a la aplicación de las diposiciones de legales y metodologicas. | Se solicita a la OAP ajustar la acción debido a que los tres reportes del año son: Enero de 2020, Mayo de 2020 y Septiembre de 2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 33.83%
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Gobierno digital Seguridad digital Servicio al Ciudadano | 1. Identificación de los trámites | 1.1.1. | Las descripción de los trámites a reacionalizar se encuentran en el formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | Esta actividad fue prrorogada para finalizarla en la vigencia 2020.y ponerla en la plataforma tecnológica. | 47.5% | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES
| PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [7 empty] | 47.5%
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formulación y ejecución de la Estrategia de Comunicaciones para la rendición de cuentas. | Estrategia de Comunicaciones (Sector Ambiente) | Comunicación | 2020-08-30 | 30% | El sector ambiente nos darán los lineamientos en este tema, para realizar la rendición de cuentas, como se ha realizado los años anteriores. | 0% | No se identifican soportes del avance de la actividad. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 1.2 | Socializar la Guía Estratégica de Rendición de Cuentas a servidores públicos del IDIGER | Realizar 1 Socializacion de la Guía estratégica de Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-03-30 | 100% | Por medio de correo electrónico, a toda la entidad se socializó la guía en el mes de enero. Se adjunta la evidencia del correo enviado. | 100% | Se evidencia la socialización en el correo institucional del IDIGER de la Guía Metodológica de rendición de cuentas el día 08/01/2020 a las 16:01 pm. | Actividad Cumplida
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para brigadistas | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.2 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para CAM's | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.4 | Charlas Diarias orientado a ciudadanía de alcaldía local en Planetario Distrital | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.5 | Servicios de subdirección de reducción del riesgo y adaptación al cambio climatico orientado a ciudadanía de alcaldía local | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.4 | Preparación de la información presupuestal, plan de acción de los programas y proyectos, informes de gestión, informes de entes de control, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento asociados a la gestión, PQRS. Definir de esta información, cuál sería entregada a los grupos de interés para ser analizada de manera colaborativa | Relación de informacion a presentar | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-10-30 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.5 | Establecer con los procesos misionales las reuniones de capacitación con las organizaciones y grupos sociales para definir convocatoria | 2 reuniones con grupos sociales para definir convocatoria | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 2.6 | Ejecución de la rendición de cuentas IDIGER | 1 Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 2 Capacitaciones | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 3.2 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Plan de acción a sugerencias recibidas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 4 Informes de recomendaciones de los espacios de diálogo ciudadano con su acciones de mejora | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.2 | Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad | 1 Infome de rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.3 | Generar el plan de acción correspondiente al resultado del espacio de rendición de cuentas | 1 Plan de acción resultante de la rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
|  | 4.4 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 1 Documento de buenas prácticas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31 |  |  | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado, programada hasta 31/12/2020 | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 6.667%
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar informe de servicio al ciudadano y presentarlo al comité directivo de manera trimestral | Presentar 4 informes al comité de institucional de gestión y desempeño | Servicio al ciudadano | 2020-12-31 | 15% | Informe trimestal de pqrs elaborado y pendiente de revisión para envío a cómite directivo. | 0% | No se identifica el soporte del avance de la actividad.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar la consistencia de la información recibida y tramitada a través de los diferentes canales de comunicación de manera mensual | 12 Seguimientos a la información recibida y tramitada | Gestión Documental Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | 25% | Informe trimestral detallando el analisis de la calidad de cierre de los requerimientos clasificados como PQRS. | 25% | Se evidencia archivo en excel ANEXO 3. INFORME CORDIS ENE A ABR con el estado de de las PQRS | Actividad en desarrollo de acuerdo a lo programa.
|  | 2.2 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y registro de visitantes. | 1 Solicitud de viabilidad remitida a la oficina TIC´S | Atención al ciudadano Gestión Documental | 2020-06-30 | 0% | Gestión Documental La solicitud de viabilidad se encuentra programada para el segundo trimestre del año. | 0% | No se ha iniciado la actividad de acuerdo a lo reportado , se encuentra programada para el segundo trimestre del año. | Actividad por desarrollar de acuerdo a la programacion.
|  | 2.3 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS | 1 web service Implementado y operativo | Atención al ciudadano Oficina Tics Gestión Documental | 2020-12-31 | 95% | Gestión Documental 1. El 5 de febrero se envio la comunicación interna 2020IE550 oficializando la adopción de la nueva tabla tematica de CORDIS, siendo este uno de los requerimientos al momento de realizar el web service. 2. El 12 de febrero se realizaron prubas SDQS Webservice por parte de la oficina Tics. 3. El 27 de febrero se socializo con los responsables de recibir la correspondencia en cada área, la nueva tabla tematica de CORDIS. 4. Atención al ciudadano solicito a la secretaria general los usuarios de SDQS a los funcionarios y contratistas designados por las áreas. Nota: El cronograma que se tenia para salir en vivo con el desarrollo se pospuso hasta nueva orden de la secretaria general, a lo que se le suma la emergencia sanitaria. TICS 08/05/2020. Desarrollo de funcionalidades de integración entre CORDIS - SDQS y PQRS - SDQS finalizadas. Pruebas de integración con SDQS finalizadas. Pendiente pruebas finales de paso a producción para salir a operación. 95% | 95% | Se evidencia avances archivo anexo observaciones para la actualización con 20 actualizaciones de las TRD | Actividad en desarrollo. Se recomienda dinamizar gestión con la Secretaria General para iniciar su funcionalidad.
|  | 2.4 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Gestión Administrativa | 2020-12-31 | 0% | En el primer trimestre de 2020 no se ejecutaron recursos para accesibilidad, teniendo en cuenta que el contrato de adecuaciòn para hacer accesible los puntos de atenciòn y baños se ejecutó en el año 2019. Si se tenía contemplado inicialmente los recursos pero nos tocó hacer una reducción presupuestal en los gastos de funcionamiento por 219 millones, estamos pendientes de una reunión con planeación para definir que proyecto nos financiará la reducción presupuestal | 0% | En el primer trimestre de 2020 no se ejecutaron recursos para accesibilidad. | Actividad por desarrollar de acuerdo a la programacion.
Talento Humano | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a personal de apoyo correspondencia y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano, que garantice la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | 1 capacitación realizada | Servicio al ciudadano Talento humano | 2020-12-31 | 20% | Piezas gráficas elaboradas como apoyo didáctico para la socialización de los protocolos de atención presencial, telefonoco, virtual y manejo de peticiones en lenguas nativa. | 0% | No se remitieron soportes de la actividad. | No se remitieron soportes de la actividad. Actividad en desarrollo.
|  | 3.2 | Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores publícos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de Subdirectores y Jefes | 2 Encuestas al año | Todos los procesos | 2 veces al año 30/06/2020 31/12/2020 | 0% | La ´programacion es 2 veces al año 30/06/2020 31/12/2020 | 0% | No se ha iniciado la actividad de acuerdo a lo reportado , ya que esta programada para 30/06/2020 31/12/2020 | Programada para periodo posterior. Actividad en desarrollo.
Mejora Normativa | Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisa y actualizar en caso de ser necesario los procedimientos, manuales y guías de Servicio al Ciudadano. | Revisión de los procedimientos del proceso | Atención al ciudadano | 2020-08-30 | 10% | Revisión documental del manual de servicio al ciudadano y el manual de atencion a las pqrs paras identficar la pertinencia de actualización. | 0% | No se remitieron soportes de la actividad relacionadas con el avance. | No se remitieron soportes de la actividad relacionadass con el avance. Actividad en desarrollo.
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de percepción al ciudadano | 2 informes de percepción al ciudadano publicados en página web | Atención al ciudadano | 2020-12-31 | 50% | Publicación de informe de encuesta de percepción del II Semestre de 2019. Diligencamiento de encuestas de percepción por parte de 71 cuiudadano. | 50% | Se encuentra encuesta de percepción en el link: https://www.idiger.gov.co/encuesta-de-percepcion. | Se cumple en el periodo. Actividad en desarrollo.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 18.89%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar el esquema de publicación, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-03-30 | 20% | La oficina asesora de planeacion y las areas responsables de emitir la informacion, atendiendo un informe de transparencia emitido por Control Interno y revisando el link de transparencia y derecho de acceso a la información elaboró un plan de mejoramiento con el fin de actualizar la informacion publicada en el link de transparencia. | 0% | No se remitieron soportes de la meta o producto. | El avance debe reportarse frente a la meta propuesta.
|  | 1.2 | Revisión de la Guía de trámites y servicios del IDIGER. | Resultados generados en revisión de la guía | Atención al ciudadano Procesos Misionales | 2020-06-30 | 0% | Actividad programada para adelantar en el mes de Mayo. Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático La actividad denominada "Revisión de la Guía de trámites y servicios del IDIGER", no aplica actualmente a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al cambio Climático. Las actividades contenidas en los procedimientos de ésta subdirección no se encuentran dentro las actividades a cargo de la guía de trámites y servicios ubicada en la página web del idiger. | 0% | Actividad programada para adelantar en el mes de Mayo. | Actividad programada para adelantar en el mes de Mayo. En desarrollo
|  | 1.3 | Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales. | Trámites actualizados y publicados en el SUIT | Procesos Misionales | 2020-12-31 |  | Subdirección para la Reducción de RIesgo y Adaptación al Cambio Climático La actividad denominada "Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales", no aplica a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, debido que a la fecha ninguna de las áreas de la subdirección requiere o ha sido designada para la realización de ésta actividad. | 16.5% | Analisis reportó lo corerspondiente en Componente de tramites en el periodo, SMED no reporto lo relacionado. | Actividad en ejecución. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar los mecanismos para la identificación, clasificación y seguimiento a las solicitudes de información realizadas en la entidad. | Mecanismos identificados | Gestión Documental Atención al Ciudadano | Marzo – 31 de Diciembre del 2020 | 50% | Gestión Documental y Atención al Ciudadano 1.Se incorporaron las tipologias de solicitudes de información conforme al manual de atención al ciudadano en la nueva tabla temática, la cual fue elaborada y validada con las diferentes áreas. 2.La nueva tabla tematica fue oficializada mediante comunicación interna 2020IE550. 3. Por parte de Tics, la tabla tematica fue subida en el sistema y una vez pase la emergencia saldra en vivo. | 50% | Se evidencia comunicación interna 2020IE550 del 05/02/2020, socializando a los funcionarios del iDIGER la adopción de la nueva tabla temática- CORDIS. | Actividad en desarrollo.
Gestión documental | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada. | Identificación de las tipología documental | Gestión documental | Febrero –31 de Diciembre del 2020 | 20% | Gestión Documental y Atención al Ciudadano Se tiene una identificacion de tipologias nuevas y posibles series de las TRD como resultado del proceso de actualización de tabla tematica y entrega de expedientes al CAD. La actividad se seguira ejecutando a medida que se lleven a cabo la generación y actualización de los procedimientos | 20% | Se evidencia avances archivo anexo observaciones para la actualización con 20 actualizaciones de las TRD | Actividad en desarrollo. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción
Politica de Gobierno Digital |  | 3.2 | Desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial en el marco de la politica de gobierno digital | Un (1) ejercicio de arquitectura empresarial | Oficina Tic's | 2020-12-31 | 10% | CONTRATAR: Servicios para la migración y alojamiento en la NUBE de los portales Web y Micrositios asociados al sistema de Alerta Bogotá. ALCANCE : El objeto de los servicios a contratar será aplicable a los sitios web: www.idiger.gov.co, intranet.idiger.gov.co, wwws.sire.gov.co. EVIDENCIA : Anexo No. 6 Ficha Tecnica.pdf | 10% | Se evicencia anexo6 Ficha Tecnica RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: LINKTIC SAS.con el objeto de los servicios a contratar será aplicable a los sitios web: www.idiger.gov.co, intranet.idiger.gov.co, wwws.sire.gov.co: Se evidencia imagen de la Integracion SDQS-CORDIS.png Se evidencia imagen Integracion Web Service SDQS.png se eidencia correo electronico del día 11 de mayo de 2020 con el asunto Solicitud aplazamiento reunión de pruebas web Serviceo Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente no contamos con el ingeniero de soporte. | Actividad en ejecución. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción
Servicio al ciudadano | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y establecer plan de trabajo para efectuar mejoras | 1 Autodiagnóstico con plan de acción | Comunicaciones | 2020-06-30 | 100% | Este trabajo se realizó junto con la Oficina TIC, donde se revisó minusiosamente la página web y se encontró que si se cumplen con todos los niveles exigidos en las normas mencionadas. | 0% | No se evidencia registro de esta actividad. | No se evidencia registro de esta actividad.
|  | 4.2 | Desarrollar en lengua de señas la plataforma institucional de la Entidad en página web y divulgarla. | Publicación en página web de plataforma institucional en Lengua de señas | Comunicaciones. | 2020-06-30 | 100% | En la página web de la entidad se encuentra el video institucional en lengua de señas el cual fue desarrollado por el Equipo de Comunicaciones. Falta con ciudadano y TIC para implementar lenga de señas | 100% | Se evidencia en e portal del IDIGER, videos con interprete de lengua de señas. | Actividad cumplida
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Gestion Documental | 2020-12-31 | 15% | La publicación se hace en los primeros quince dias del siguiente mes dado que el informe demora varios dias para generarse. Actualmente nos encontramos en el proceso | 15% | Se evidencia . ANEXO 3. INFORME CORDIS ENE A ABR (1).xlsx con 3092 cordis y la informaciíón relacionada al mismo | Actividad en ejecución. Se insta a avanzar en el cumplimiento de la acción
|  | 5.2 | Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información de la página web del IDIGER | Informe revisión de esquema de publicación | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-11-30 | 20% | Se esta elaborando una matriz como herramienta de ayuda para hacer los seguimientos mensuales de las publicaciones de ley respecto al link Transparencia y derecho de acceso a la información. | 0% | No se remiten soportes de avance | Actividad en ejecución.
|  | 5.3. | Evaluación de cumplimiento sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Informe de cumplimiento | Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | 100% | Mediante Comunicación Interna 2020IE1504 del 27 de abril de 2020, se comunicó el Informe Verificación Ley 1712 de 2014: Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información al Director, a los Subdirectores y Jefes de Oficina. Asi mismo, se comunicó mediante correo electrónico del día 27 de abril de 2020.. Link: https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | 100% | Para el presente periodo de seguimiento se registran dos entregas de informes de seguimientos de mapa de corrupción: 1. Mediante Comunicación Interna 2020IE1504 del 27 de abril de 2020, se comunicó el Informe Verificación Ley 1712 de 2014: Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información al Director, a los Subdirectores y Jefes de Oficina. Asi mismo, se comunicó mediante correo electrónico del día 27 de abril de 2020. Link: https://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | Actividad Cumplida
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 28.32%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Política de integridad | 1. Diagnóstico | 1.1 | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | 1 Documento que identifique las debilidades y fortalezas de la Implementación del Código de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-28 | 100% | Se realizó ekl reporte del FURAG y se documento. | 100% | Se evidencia informe FURAG Año 2019 13931 - 0 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | Actividad cumplida
|  | 1.2. | Dianosticar, a través de encuestas si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-29 | 100% | Se realizó la encuesta el 27 de febrero de 2020. | 100% | Se evidencia archivo Encuesta Valores de Integridad - Formularios de Google.pdf con el tema ¿Conoces nuestros valores de Integridad? La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano desea hacer un diagnóstico del grado de apropiación de los Valores de Integridad en el IDIGER, razón por la cual enviamos esta encuesta para que sea contestada por todos los colabores de la Entidad. Es importantemencionar que las cuatro (4) primeras personas que contesten bien esta encuesta se les dará un premio. Archivo compuesto por 88 hojas | Actividad cumplida
| 2. Implementación | 2.1 | Determinar las actividades de implementación del Código de Integridad que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de acción de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2020-03-30 | 100% | El plan se encuentra publicado en la página de la Entidad. | 100% | Se evidencia archivo de AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN - CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Actividad cumplida
|  | 2.2. | Implementar las actividades | Evidencias de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar.
|  | 2.3 | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar
|  | 2.4 | Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas. | Divulgación de actividades de código de integridad para lograr la participación activa de los servidores públicos | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar
| 3. Seguimiento y Evaluación | 3.1 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio. | 1 Documento de buenas prácticas de la entidad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-12-31 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar
|  | 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | [5 empty] | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar
|  | 3.3 | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad y/o las buenas prácticas | Socialización de los resultados de implementación de código de integridad y/o buenas prácticas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-12-31 | 0% | Pendiente por realizar. | 0% | Actividad pendiente por realizar. No aplica para el periodo | Actividad pendiente por realizar
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [8 empty] | 33.33%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | [8 empty] | 28.09%
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 33.33%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN | [8 empty] | 84.27%
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Universitario Código 219 Grado 12 - Oficina de Control Interno
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: | 15 de marzo de 2019
Note on I21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H40: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I40: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I53: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I68: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2019- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se estan realizando las pruebas del aplicativo para la emision de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 01/01/2020 30/04/2020 | Se iniciaron pruebas del aplicativo en los meses de febrero y marzo, y se encontraron algunos aspectos relacionados con los formatos de salida de los diferentes tipos de certificaciones, y otros de la localización de los predios. Quedó pendiente luego de los ajustes, realizar nuevamente pruebas finales. Una vez se tengan los ajustes a los aspectos encontrados por mejorar, se dará inicio a las pruebas finales. | Se realizaron reuniones periódicas en las cuales se revisó el aplicativo en funcionamiento, se hicieron diferentes observaciones que fueron ajustadas para cada reunión. Adicionalmente, se elaboró el Manual del Usuario, el cual está pendiente de revisión. | 95% | Se evidencia MANUAL DE USUARIO- CERTIFICACIONES DE RIESGOS JAIME ALEXANDER SIERRA PALACIOS, en el cual se informa que el aplicativo de certificaciones de riesgos es una herramienta para que los ciudadanos puedan realizar solicitudes del estado de un predio y revisar la respuesta o certificación de su solicitud. Los funcionarios podrán acceder a las solicitudes, evaluando la situación del predio por medio de un visor de georreferenciación con las coordenadas del predio especificadas por el ciudadano. El aplicativo genera algunos formatos de certificación para descargar y pasar a firmar.. El objetivo es Colocar a disposición de los interesados, un manual de usuario del aplicativo web que forma parte del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático – SIRE del IDIGER para la solicitud de certificaciones de riesgos. No se evidencia el monitoreo realizado en el aplicativo SUIT por parte de la Oficina Asesora de Planeación con los avances respectivos a la racionalización del trámite. El trámite se encuentra en ajustes y pruebas finales.Se recomienda gestionar el tramite con las partes involucradas para la racionalizacion del tramite en el aplicativo SUIT, ya que de acuerdo a lo comunicado por el DAFP no se suscribio estrategia de racionalización. | 95%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale al temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2020 a 31/12/2020 |  |  | 0% | No se registra avance ni reporte de esta actividad. No se evidencia el monitoreo realizado en el aplicativo SUIT por parte de la Oficina Asesora de Planeación con los avances respectivos a la racionalización del trámite. El último avance reportado es acta de reunión del día 18/11/2019 con el tema “Racionalización trámite certificado por emergencia en linea”, área responsable SMED, donde se trató el tema del estado de funcionalidad del certificado. Continúa en estado de pruebas. Se plantea la necesidad de la firma digital para el certificado en linea. Con una asistencia a la reunión de cuatro funcionarios. Se evidencia acta de reunion del día 16/12/2019 con el tema “Racionalización trámite certificado por emergencia en linea”, área responsable SMED, donde se trató el tema del estado de racionalizacion del trámite del certificado. Es estado es que sigue en ajustes. Se plantea la necesidad de la firma digital para el certificado en linea. Con una asistencia a la reunión de cuatro funcionarios. Se evidencia en el portal del IDIGER en el link de transaparencia en el numeral 6.1 Politicas, lineamientos y manuales, en Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano, la nota "… los trámites de racionalización se deberá prorrogar hasta 2020 por pruebas en los aplicativos tecnológicos”, lo cual informa que durante la vigencia 2019, no se actualizó el inventario de Trámites SUIT. Se recomienda gestionar el tramite con las partes involucradas para la racionalizacion del tramite en el aplicativo SUIT, ya que de acuerdo a lo comunicado por el DAFP no se suscribio estrategia de racionalización. | 0%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 0.475% |  | 47.5%