## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2020-05-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.1 | No se vinculó en el estudio previo la forma en que se calculó y soportaron los valores del presupuesto del contrato. | 1 | Actualizar el formato de los estudios previos para obra e interventoría para la inclusión de la forma en que se calcula presupuesto y los soportes relacionados | Actualización del formato estudios previos | Formato actualizado de estudios previos | 1 | Oficina Asesor Jurídica | 2020-06-01 | 2021-04-30
2 | FILA_2 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.2 | Desfases temporal entre la entrega final del diseño y el inicio de la obra | 1 | Actualizar el procedimiento GMR-PD-O1 VERSION 4 incluyendo lineamientos para comparar precios históricos significativos de obras con características similares | Actualización del procedimiento | procedimiento actualizado | 1 | Subdirección Reducción del Riesgo y Adaptación Oficina Asesor Jurídica | 2020-06-01 | 2021-05-12
3 | FILA_3 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.1 | Ausencia de Herramientas o mecanismos de control, en la parte de la construcción de los Estados Financieros | 1 | Implementar herramienta de check lista , de tal forma que permita hacer un chequeo previo a la construcción y presentación anual de los Estados Financieros en las plataformas electrónicas de cada entidad | herramienta de control implementada | herramienta de control Implementada/herramienta de control Programada)*100 | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Gestión Contable | 2020-06-01 | 2021-03-31
4 | FILA_4 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.3 | Debilidad en el seguimiento de recursos FONDIGER entregados a entidades de SDGR-CC | 1 | Realizar un seguimiento periódicamente a la ejecución recursos FONDIGER | Seguimiento periódico recursos FONDIGER | Núm. Seguimientos recursos ejecutados /Seguimientos recursos programados | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2021-04-30
5 | FILA_5 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.4 | Ausencia de mecanismo o herramienta de control en la emisión y consolidación de los componentes a los Estados Financieros | 1 | Implementar una herramienta que permita hacer un chequeo previo a la transmisión anual de los Estados Financieros en las plataformas electrónicas de cada entidad. | Herramienta de control implementada | (herramienta de control Implementada/herramienta de control Programada)*100 | 1 | Subdirección corporativa y de asuntos disciplinarios | 2020-06-01 | 2021-03-31
6 | FILA_6 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.5 | Ausencia de mecanismo o herramienta de control en la emisión y consolidación de los componentes a los Estados Financieros | 1 | Implementar una herramienta de check lista, de tal forma que permita hacer un chequeo previo a la transmisión de los Estados Financieros en las plataformas electrónicas de cada entidad. | Porcentaje de cumplimiento en las actividades | Check lista Ejecutado/ check lista Programado | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-06-01 | 2021-03-31
7 | FILA_7 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.5 | Con ocasión a la Resolución 533 de 2015, Nuevo Marco Normativo, el IDIGER , en el año 2018 implementó las Políticas Contables, durante el 2019, algunas políticas fueron objeto de actualización, faltando las de Inventarios y Propiedad Planta y Equipo, en las las Notas a los Estados Financieros dic 2019, se anoto que serian objeto de actulización en el 2020, una vez se aplique el Concepto de la CGN con ocasion a la clasficación de los predios de alto riesgo no mitigable. | 2 | Actualizar de las Políticas del grupo Propiedad Planta y Equipo e Inventarios, acorde a las últimas normas en materia Contable. | Actualización de las politicas | Politicas actualizadas/Politicas requeridas de actualización | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-06-01 | 2021-03-31
8 | FILA_8 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.6 | Falta de actualizaciòn de la parametrizaciòn en los modulos SAI-SAE que afecta el proceso contable en el módulo LIMAY, | 1 | Implementar un cronograma de trabajo, tendiente a la actualizacion de la parametrización de los modulos SAY y SAE en el proceso de la depreciación de los bienes muebles del IDIGER | Porcentaje de ejecucion de las actividades del cronograma | (actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | 100 | Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios, Oficina TICS | 2020-06-01 | 2021-05-12
9 | FILA_9 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.3.1.1 | Se evidencia deficit en el seguimiento a los pagos de los contratos suscritos. | 1 | Adelantar de forma bimestral las mesas de trabajo de seguimiento lideradas por la O.A. P y SCAD. con las areas involucradas en la ejecución de los pagos de los contratos vigentes. | Mesas de trabajo de seguimiento a los pagos de los contratos suscritos. | (Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas)*100 | 100 | Responsables Subdirección Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2021-05-12
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2020-05-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020