## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2020-05-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.3 | Falta de lineamientos específicos para la elaboración de estudios de mercado en declaratoria de urgencia manifiesta. | 1 | Actualizar el Manual de contratación incluyendo como deben hacerse los estudios de mercado para las contrataciones por urgencia manifiesta | Actualización de manual | Manual de contratación actualizado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-01 | 2021-04-30
2 | FILA_2 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.4 | Desconocimiento de los lineamientos para la publicación de documentos derivados de los contratos en el marco de urgencias manifiestas en SECOP I y II | 1 | Realizar 4 socializaciones sobre la publicación de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOP I y II según corresponda. | Socializaciones publicaciones SECOP I y II | (Numero socializaciones ejecutadas/Numero socializaciones programadas) x100 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-01 | 2021-04-30
3 | FILA_3 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.5 | Debilidades en los controles ejercidos desde interventoría en su función de aprobar el personal del contratista | 1 | Realizar reunión de seguimiento al inicio del contrato para la validación del personal propuesto. | Reunión de verificación de perfiles | (reuniones realizadas / reuniones programadas )*100 | 100 | Sub. Reducción del Riesgo y Adaptación Cambio Of. Asesora Jurídica | 2020-06-20 | 2021-04-30
4 | FILA_4 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.6 | Falta de claridad en el procedimiento de ejecución de obras de mitigación de riesgos GMR-PD-O1 VERSION 4, relacionados con los tiempos necesarios para elaboración y aprobación de informes mensuales y final y las actividades conexas para la liquidación del contrato | 1 | Actualizar el procedimiento GMR-PD-O1 VERSION 4 incluyéndolos tiempos necesarios para elaboración y aprobación de informes mensuales y final y las actividades conexas para la liquidación del contrato | actualización del procedimiento | procedimiento actualizado | 1 | Sub. Reducción del Riesgo y Adaptación Of. Asesora Jurídica | 2020-06-01 | 2021-05-12
5 | FILA_5 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.7 | Debilidades en la verificación de los informes de interventoría por parte del supervisor. | 1 | Establecer lineamientos de control para la supervisión de las interventorías en Manual de Contratación | Actualización Manual de Contratación | Manual de Contratación Actualizado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-01 | 2021-04-30
6 | FILA_6 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.8 | En el pliego de condiciones no se estableció en caso de presentar oferta como proponente plural, la forma de aproximar los valores calculados para los indicadores financieros, lo anterior teniendo en cuenta que en el Registro Único de Proponentes RUP, dicha información viene reportada con dos decimales y al multiplicarla por el porcentaje de participación, sería necesario redondear a dos decimales. | 1 | Actualizar los formatos de los pliegos de condiciones, incluyendo las reglas para realizar el redondeo en los valores de los indicadores financieros, cuando se presente proponente plural. | actualización del formato de pliegos. | formato del pliego actualizado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-20 | 2021-04-30
7 | FILA_7 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.9 | Falta de lineamientos específicos en el procedimiento CAE-PD-OE -03-VERSION 6 Aprovisionamiento de servicios de logística y entrega la destinación de los bienes que existan y se adquieran en el Centro Distrital Logístico y de Reserva | 1 | Actualizar el procedimiento de aprovisionamiento y servicios de logística. aclarando que no puede variarse la destinación por la cual fueron adquiridos los bienes | Actualización del procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | Subdirección de Emergencias | 2020-06-01 | 2021-05-12
8 | FILA_8 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.2.1.1 | No se cumplieron los lineamientos por la Secretaria de Planeación para la formulación de proyectos de inversión. Las actualizaciones de los proyectos inversión no se consideraron en un documento técnico y/o metodología para el respectivo seguimiento. | 1 | Elaborar un documento técnico soporte para los proyectos de inversión donde se evidencie el alcance de los proyectos y sus actualizaciones | Documentos Técnicos de Soporte | (Documento implementado/Documento programada)*100 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31
9 | FILA_9 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.2.1.2 | Instrucción impartidas por la secretaria distrital de hacienda y planeación mediante circular 005 de 2019, solicito que se debía incorporar en los proyectos de inversión la meta correspondiente al pago de pasivos exigibles. | 1 | Elaborar un documento técnico soporte para los proyectos de inversión de acuerdo con los lineamientos establecidos por SDP | Documentos Técnicos de Soporte | (Documento implementado/Documento programada)*100 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-20 | 2020-12-31
10 | FILA_10 | 500 | 2020 2020 | 57 | 3.2.1.2 | Debilidad en el seguimiento presupuestal de los proyectos de inversión y sus metas asociadas. | 2 | Implementar mesas de seguimiento bimestral a la ejecución presupuestal | Mesas de seguimiento | Mesas de seguimiento ejecutadas/Mesas de seguimiento programadas | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2021-05-12
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2020-05-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020