## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. | [7 empty] | Seguimiento 1 (Corte 30 de Abril) |  |  |  |  | Seguimiento 2 (Corte 31 de Agosto) |  |  |  | Seguimiento 3 (Corte 31 de Diciembre)
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. | Determinar los objetivos que se esperan lograr mediante la formulación de la política de administración de riesgos. | Documento que contenga: Objetivos que permitan una adecuada toma de decisiones y fijar lineamientos al respecto para todos los servidores de la Entidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Comité Directivo | 2017-02-01 | 2017-08-31 | No ha habido avance en este documento ya que va en alineación con el desarrollo de la política de riesgo. Se ha realizado una reunión con el equipo SIG para discutir el contexto para desarrollo de la política (Soporte: fotos, acta reunión) | Sin avance | 0% | Dar inicio a la actividad según lo programado. | 0% | [8 empty] | 0%
| 1.1.2. | Determinar las estrategias y acciones para establecer como se va a desarrollar la política a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta tiempos, recursos y responsables. | Documento que contenga: - Alcance la política de administración de riesgos. - Estrategias concertadas que establezcan la forma como se va a desarrollar la política. - Cronograma con las acciones a tomar para el establecimiento de la política. - Responsabilidades de cada una de las áreas frente al desarrollo de la política. | 20% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Comité Directivo | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Reunión con el equipo SIG a fin de programar, en primer lugar, una jornada con la Dirección para determinar apetito de riesgo y en segundo lugar redactar la política de riesgos. Se ha discutido la posibilidad de generar una política integrada con el sistema integrado de gestión, pero se encuentra por definir. (Soporte: Fotos, acta). | Se verificaron las evidencias aportadas donde se planea la definición de la política | 10% | Se recomienda dar prioridad a la determinación de la política de Riesgos, ya que es insumo para actividades posteriores | 2% | [8 empty] | 10%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción para cada uno de los 17 procesos de la entidad. | A partir de la identificación y valoración de riesgos, construir la matriz con los respectivos controles y las acciones a tomar en el caso en que los controles existentes no sean suficientes para tratar los riesgos para los 17 procesos de la Entidad. | 40% | Principal: jefe Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Líderes de procesos | 2017-02-01 | 2017-08-31 | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra realizando jornadas de actualización de la matriz de riesgos para el primer trimestre de 2017 (Soporte: Listas de asistencia). Se cuenta con un taller para la identificación de los riesgos que incluye objetivos de los procedimientos, partes interesadas y el DOFA (Soporte: Talleres desarrollados). | Se evidencian talleres con los diferentes grupos de trabajo del Proceso de Reducción, sin embargo a la fecha no se encuentra finalizada la actualización de una matriz de proceso completa | 0% | A pesar de que la fecha de finalización es agosto, se recomienda agilizar la actualización de matrices de riesgo, para que dentro de la vigencia se pueda realizar seguimiento y monitoreo | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. | Estructuración de una estrategia de comunicación que aborde todo el componente de gestión de riesgos. | Estrategia de comunicación estructurada e implementada. | 15% | Principal: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Líderes de procesos, Asesor de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-04-30 | Se construyó una estrategia de comunicación utilizando a Micaela (figura construida por el equipo de líderes SIG para representar al SIG) la cual comenzará en mayo mostrando los resultados de la actualización de la matriz al primer corte del año 2017. (Soporte: Documento de la estrategia a implementar con cronograma.) | Se verificó la existencia de la estrategia de comunicación, de igual manera se identificó que la estrategia esta compuesta por 10 actividades a desarrollarse desde el mes de mayo a diciembre de 2017. | 50% | Implementar la estrategia y reportar los avances, se sugiere actualizar la fecha de esta actividad para poder verificar su cumplimiento en los próximos meses. | 7.5% | [8 empty] | 50%
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 1.4.1. | Jornada de sensibilización a los líderes de proceso sobre el monitoreo de su matriz de riesgos de forma trimestral. | Jornada de sensibilización | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2017-02-01 | 2017-03-15 | En la reunión de líderes SIG del 19 de Abril de 2017 se abrió un espacio para reiterar la importancia del pensamiento basado en riesgos, del autocontrol para el seguimiento de las acciones propuestas a cada uno de los riesgos y se mostró el cronograma de reuniones con cada uno de los procesos para revisión de la matriz de riesgos. (Soportes: Presentación en Power Point de la Reunión, listas de asistencia, fotos) | En las evidencias suministradas se encuentra que la jornada se realizó con los líderes de gestión, se resalta que no en todas las ocasiones los líderes de gestión son quienes realizan seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos, de otro lado la actividad menciona que las jornadas son para los líderes de proceso, esta jornada no se ha realizado. | 50% | Se recomienda realizar la jornada de sensibilización con los Lideres Responsables de los Procesos. | 2.5% | [8 empty] | 50%
| 1.4.2. | Enviar de forma trimestral un correo a cada líder de proceso recordando la revisión de la matriz de riesgo y el reporte correspondiente que nos deben enviar donde se evidencien las conclusiones de dicha revisión. | 3 Correos electrónicos a cada líder de proceso. | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2017-03-31 | 2017-12-31 | Se han enviado correos donde además de recordar la revisión de la matriz se planteó un cronograma para actualización de la matriz con cada una de las áreas. (Soporte: Correos varios) | Revisada la evidencia este primer correo se envió para agendar reuniones de seguimiento y actualización de matrices de riesgo | 33.3% | Es necesario que para los próximos reportes se logre evidenciar que la actualización de las matrices finalizó y que trimestralmente se realiza seguimiento y monitoreo a cumplimiento de los controles y de las acciones de mitigación junto al comportamiento de los riesgos | 1.665% | [8 empty] | 33.3%
| 1.4.3. | Análisis del contexto interno y externo de cada proceso para identificación de riesgos emergentes. En caso de generar un cambio en la matriz de riesgos se debe notificar a control interno. | Reporte de revisión de matriz de riesgos. | 2% | Principal: Líderes de proceso Apoyo: Jefe oficina de Planeación | 2017-03-31 | 2017-12-31 | Se están realizando las reuniones para actualización de la matriz de riesgos con cada una de las áreas, el reporte se realizará tan pronto terminen las reuniones a mediados de Mayo. (Soporte: Listas de asistencia a las reuniones llevadas a cabo hasta el momento) | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Continuar con las reuniones de actualización y asegurar la aprobación de las nuevas versiones de los mapas de riesgos dentro de los términos planeados | 0% | [8 empty] | 0%
| 1.4.4.. | Consolidación de los informes enviados por cada líder de proceso para su posterior divulgación. | 4 Informes finales consolidado. | 3% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2017-03-31 | 2017-12-31 | Esta actividad supone la retroalimentación de los informes que emiten los líderes de los procesos frente a los mapas de riesgos. Tan pronto se finalice la revisión de las matrices de riesgo se harán los informes y la consolidación de los mismos. (Soporte: Listas de asistencia a las reuniones llevadas a cabo hasta el momento). | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos | Informe de Seguimiento y Evaluación a la Gestión de Riesgos de la Entidad | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Control Interno. | 2017-04-30 | 2017-12-31 | Dentro del programa anual de auditorias para la vigencia 2017 se tiene previsto este seguimiento para el II semestre. | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 1 | [11 empty] | 13.66% | [9 empty] | 0.022684
Componente 2: Racionalización de trámites | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Ejecución de actividades propuestas en formato "Componente 2" - racionalización de Trámites | 100% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-01-15 | 2017-12-31 | Se incluyen en el componente 2 | Se verificó el avance de las 7 actividades, se identificó 1 sin avance, 2 cumplidas en un 100% y el resto en ejecución | 46% | Continuar gestionando la actividades priorizar en este componente. | 36.4% | [8 empty] | 46%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 2 | [11 empty] | 36.4% | [9 empty] | 0.060424
Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. | Socializar y Publicar información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación relacionada con los resultados y avances de la gestión | 2 Informes consolidados semestrales por la Oficina Asesora de Planeación. 1 Informe de gestión anual para socializar en medios de comunicación masivos, internos y externos. | 10% | Principal: Asesor de Comunicación Grupo de Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subdirecciones Misionales. | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 3.1.2. | Realizar videos y piezas de comunicación con información de avance en metas y logros de la Entidad, con información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 1 Video informativo, 1 Documento diagramado, 1 infografía | 10% | Principal: Asesor de Comunicación Grupo de Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación , Subdirecciones Misionales. | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. | Realizar reuniones públicas con grupos objetivos beneficiados por IDIGER. Con contenidos de información institucional consolidada por la Oficina Asesora de Planeación y de interés para la comunidad. | 3 Reuniones Públicas realizadas en las diferentes localidades. 1 Evento presentación Gestión 2017 | 15% | Principal: Subdirecciones Misionales Grupo de Apoyo: Asesor de Comunicación, Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 1. Entrega obra Sendero de Monserrate (Boletín, comunicados internos y externos, trinos, carteleras digitales, atención de medios) 2. Audiencia de Rendición de Cuentas Sector Ambiente (Boletín interno, carteleras digitales) 3. Balance aglomeraciones en semana santa (Boletines de prensa, trinos, video ). 4. La Subdirectora de Reducción asistió a Audiencia Pública el sábado 22 de abril convocada por la red de veedores comunitaria en USME sobre temas de reasentamiento y adecuación de predios. Se anexan imágenes y listas de asistencia, también asistió a Audiencia Pública miércoles 15 de marzo Rafael Uribe Uribe junto al Secretario de Gobierno sobre temas de adecuación de predios entre otros Se puede visualizar en los siguientes links: 1, http://www.idiger.gov.co/-/sendero-monserrate-de-nuevo-abierto-al-publi- 3, http://www.idiger.gov.co/-/idiger-entrega-parte-de-normalidad-en-peregrinacion-del-viernes-santo | Se verificaron las evidencias, se identificó que las comunicaciones con la ciudadanía en estos temas de interés general Sendero Monserrate, semana santa, se ha hecho uso de Twitter, correos electrónicos y medios de comunicación masiva, la reunión realizada fue para la rendición de cuentas el 2 de marzo de 2017, donde el Director presentó un balance de logros 2016 y retos 2017, en la actividad se contó con la participación entre otros de la Veeduría Distrital y comunidad. Se revisó las evidencias de asistencia de 40 personas de la comunidad a la audiencia realizada en la localidad de USME y las fotografías de la audiencia realizada en la Localidad Rafael Uribe Uribe | 40% | Continuar con las Reuniones Públicas realizadas en las diferentes localidades. | 6% | [8 empty] | 40%
| 3.2.2. | Diseñar una herramienta que fomente el diálogo para el proceso de rendición de cuentas | 1 formulario | 15% | Principal: Jefe oficina de Planeación y Responsable Atención al Ciudadano, Subdirecciones Misionales Apoyo: Asesor de Comunicaciones | 2017-03-15 | 2017-12-31 | A corte de abril no ha habido avance respecto a esta acción. | Actividad dentro de términos | 0% | A pesar de que la actividad tiene fecha de finalización diciembre de 2017, es una actividad prioritaria y fundamental para poder ejecutar con dinamismo procesos, ejercicios, eventos y actividades de rendición de cuentas, tomando como referencia que la rendición de cuentas no debe limitarse al finalizar la gestión de una vigencia sino que debe ser permanente | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. | Elaboración de piezas de comunicación para socializar en la página web de la entidad y canales internos sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas | 3 Campañas internas y externas publicadas en canales de IDIGER y en medios de comunicación masiva (página web, carteleras internas, redes sociales) | 15% | Principal: Asesor de Comunicaciones | 2017-04-15 | 2017-10-19 | Boletín interno IDIGER, una gestión transparente ante la corrupción | En el boletín Interno del mes de enero se generó una nota sobre la importancia del Plan anticorrupción | 20% | Se recomienda fortalecer la ejecución de la actividad, utilizando todos los medios contemplados y fomentando en todos los niveles de la entidad la cultura de rendición de cuentas ya que el plan anticorrupción es un aspecto, pero la entidad a nivel misional y en general tiene muchos aspectos para mostrar e informar a la comunidad. | 3% | [8 empty] | 20%
| 3.3.2. | Socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores frente a la importancia del proceso de rendición de cuentas | 2 Campañas internas de sensibilización | 15% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Profesional Especializado área de Gestión de Talento Humano, Jefe Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Apoyo: Asesor de Comunicaciones | 2017-05-22 | 2017-09-28 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 3.3.3. | Capacitación a servidores y contratistas en términos relacionados participación ciudadana y anticorrupción | Una (1) sensibilizaciones sobre participación ciudadana | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Profesional Especializado área de Gestión de Talento Humano, | 2017-02-01 | 2017-05-22 | Sin reporte de avances | Ninguna | 0% | De acuerdo a la fecha de finalización de la actividad se encuentra un atraso en la ejecución, se recomienda que se realice la gestión respectiva para cumplir dentro de términos | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1. | Realiza la evaluación y retroalimentación frente al proceso de rendición de cuentas | Informe o Acta de Evaluación de la Rendición de Cuentas | 15% | Principal: Oficina de Control Interno | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 3 | [11 empty] | 9% | [9 empty] | 0.01494
Componente 4: Atención al ciudadano | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Definir un mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la alta dirección que permita mejorar la oportunidad de las respuestas a los PQRS | Un mecanismo definido e implementado | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Es importante que esta actividad se ejecute de manera prioritaria, ya que su efectividad redunda en la misionalidad de la entidad y en la satisfacción de los usuarios, a pesar de que la fecha final sea en diciembre, se espera que se desarrolle en el primer semestre 2017 | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Revisar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 | Un (1) documento informe | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Teniendo en cuenta que la Veeduría, va a verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 a nivel Distrital, la profesional del área de Atención al Ciudadano, solicitó a través de correo electrónico, la inclusión del IDIGER en esta evaluación. La Veeduría respondió, informándonos que va a realizar la revisión en el IDIGER. Anexo 1. Componente 4. Correos | 05-05-2017:Revisado el tema y las evidencias respectivas, y teniendo en cuenta que el área de atención al ciudadano no cuenta con el personal con los conocimientos arquitectónicos para realizar la revisión, se considera adecuado que esta revisión se realice con la colaboración de la veeduría | 0% | La fecha prevista para cumplir esta actividad ya fue cumplida sin lograr avances, por tanto se recomienda que el área de atención al ciudadano solicite la ampliación de la fecha final de cumplimiento para esta actividad | 0% | [8 empty] | 0%
| 4.2.2. | Revisar el cumplimiento de la NTC 5854. Accesibilidad | Un (1) documento informe para 2 componentes de accesibilidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina TIC | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 4.2.3. | Elaborar Propuesta para implementar mínimo un nuevo canal de atención a la ciudadanía | Una (1) propuesta elaborada y entregada a la subdirección corporativa | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-05-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | De acuerdo a la fecha de finalización de la actividad se encuentra un atraso en la ejecución, se recomienda que se realice la gestión respectiva para cumplir dentro de términos | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando actividades de cualificación | Dos (2) actividades de cualificación | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-03-13 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 4.3.2. | Sensibilizar los servidores públicos para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) sensibilizaciones sobre servicio al ciudadano | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-05-10 | 2017-11-30 | No aplica | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 4.3.3. | Adelantar propuesta de procedimiento para la medición y análisis de evaluación de desempeño de servidores públicos frente a comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Una (1) propuesta de procedimiento | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Actualizar y Socializar el Manual de PQRS para la gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental, así como para la optimización de la gestión de las PQRSD | Un (1) manual de PQRS actualizado y socializado | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Atención al Ciudadano y Asesora Oficina Jurídica Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-07-28 | Se realizó reunión donde se acordó revisar los editables enviados por parte de Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación y acordar su versión final en una próxima reunión (Soporte: Acta de reunión). | Se solicitó el documento adelantado, fue suministrado identificando que se encuentra elaborado, en etapa de revisión | 50% | Ninguna | 2.5% | [8 empty] | 50%
| 4.4.2. | Construir e implementar la política de protección de datos personales | Una (1) política aprobada e implementada | 10% | Principal: Asesora Jurídica Apoyo: jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 4.4.3. | Solicitar a TICS la viabilidad de actualización del formulario electrónico de PQRS existente en la pagina institucional de la entidad en cumplimiento dela ley de trasparencia | Un (1) Solicitud enviada y respondida | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano Apoyo: jefe Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Se solicitó a través de correo electrónico el 4 de marzo de 2017, a la Oficina Asesora de Tics la actualización del formulario de PQRS existente en la página web de la Entidad , pero a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de esta Oficina. Anexo 2 componente 4 | Se revisaron las evidencias y se verificó que la solicitud a la Oficina Tics se realizó el 04 de abril de 2017. | 30% | De acuerdo a los protocolos de la Oficina TICS para realizar desarrollo de software es necesario que adicional a la solicitud se haga el levantamiento de requerimientos, lo cual se debe realizar área atención al ciudadano junto a Oficina TICS en el formato titulado "Formato de iniciativas" | 3% | [8 empty] | 30%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Definir la metodología para realizar la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Metodología de la medición | 20% | Principal: Jefe de Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano, Jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Se desarrolló un formato de encuesta de satisfacción para los usuarios la cual se encuentra en revisión de la Subdirección Corporativa. (Soporte: Formato de encuesta) | Se revisó la evidencia presentada, donde se identifica que el formato esta elaborado pero faltan revisiones y su publicación formal en el SIG, para su posterior implementación | 40% | Se asigna un avance del 40% en tanto el formato aún no esta aprobado y la actividad establece que se generaría una metodología, por lo tanto es necesario que se establezca una metodología donde se puntualicen entre otros aspectos: - Cómo y quiénes aplicarán la encuesta -Establecer si hay diferencias en la aplicación de acuerdo al tipo de tramite y/o servicio -Responsables de la tabulación de la encuesta -Responsables de la consolidación de resultados e informe -Periodicidad de la medición -Acciones de mejora | 8% | [8 empty] | 40%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 4 | [11 empty] | 13.5% | [9 empty] | 0.02241
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1. | Monitorear semestralmente la publicación de la información mínima de los sitios web oficiales según lo exigido por la Ley 1712 de 2014 | Informe de Monitoreo | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC | 2017-07-01 | 2017-12-30 | Se adjunta check list validado el día 26 abril 2017 | Se verificó la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, identificando de 45 aspectos validados, no se cumple con la publicación de 11 de ellos. | 50% | Se sugiere que luego de cada validación realizada se genere una comunicación dirigida al área de comunicaciones sobre los aspectos que no se cumplen para que se generen las mejoras respectivas | 5% | [8 empty] | 50%
| 5.1.2. | Formular la estrategia de divulgación de los Datos Abiertos y estrategia GEL que tiene disponible la entidad | Documento de Estrategia de Divulgación | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC Apoya: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Se adjunta mail enviado a comunicaciones - Se envió correo el 26 de abril al asesor de comunicaciones solicitando apoyo en la creación de la estrategia de divulgación de los datos abiertos y de la estrategia GEL de la entidad, tanto interna como externa. | Se verificó el correo corroborando el avance reportado por la Oficina TIC | 5% | Dar prioridad a la Formulación de la estrategia de divulgación de los Datos Abiertos y estrategia GEL que tiene disponible la entidad | 0.5% | [8 empty] | 5%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1. | Documentar el mecanismo para dar aplicación al principio de gratuidad que rigen los TyS de la entidad en el Manual PQRSD | Inclusión en el Manual de PQRSD | 20% | Principal: Asesora Jurídica y Profesional Gestión Documental Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-07-01 | 2017-12-30 |  | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1. | Generar el inventario de activos de información | Un documento de Activos de Información | 10% | Principal: Jefe Oficina TIC y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental | 2017-07-01 | 2017-12-30 | Ya se encuentra aprobado y publicado el documento de activos de información físico de la entidad en la plataforma de datos.gov.co; en cuanto al inventario de información digital de la entidad se encuentra en actualización. Adicionalmente en el link de transparencia de la pagina de la entidad se encuentra publicado los dos documentos - Se adjunta pantallazo y link de consulta: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Registro-De-Activos-De-Informaci-n-E-Indice-De-Inf/azfh-mphg | Se revisaron los links, se encuentra que el activo de información física se encuentra debidamente construido y publicado, sin embargo el documento de activos de información software, hardware y sistemas de información esta desactualizado, por lo tanto esta en etapa de actualización. | 10% | Se recomienda asignar responsables y definir fechas para el ejercicio de actualización activos de información software, hardware y sistemas de información | 1% | [8 empty] | 10%
| 5.3.2. | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Acto administrativo | 10% | Principal: Asesora Jurídica | 2017-07-01 | 2017-12-30 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1. | Generación de un Video con lenguaje a señas de la historia, misión y Visión de la entidad y Objetivos estratégicos | 1 video | 10% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
| 5.4.2. | Habilitar en la pagina web el componente multi-idioma para comprensión de la información en otros idiomas | opción de selección de idioma | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC | 2017-02-01 | 2017-06-28 | Se habilito la opción de multi-idioma que ofrece google en cada página que compone el sitio de ww.idiger.gov.co - se adjuntan pantallazos | Se realizó verificación en diferentes links de la página, probando tres idiomas, Inglés, Alemán y Coreano, identificando que la información reportada en la página se traduce al idioma seleccionado por el usuario | 100% | Ninguna | 10% | [8 empty] | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1. | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | 3 Informes | 20% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano, Jefe de Oficina TIC y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Se esta realizando el informe el cual se publicará en el mes de mayo de 2017 | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Se recomienda que el primer informe se genera en el mes de mayo a más tardar, teniendo en cuenta que son informes cuatrimestrales | 0% | [8 empty] | 0%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 5 | [11 empty] | 16.5% | [9 empty] | 0.02739
Componente 6: Iniciativas adicionales | [7 empty] | Matriz de Seguimiento | [12 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Plan de Gestión Ética | 6.1.1. | Generación de espacios participativos para la actualización del Código de Ética con el fin de motivar para incrementar el arraigo de la cultura ética en la entidad. | Generar una (1) convocatoria para postulaciones voluntarias, validadas por las áreas con verificación del perfil por Gestión Humana. Generar un (1) escenario de Socialización de las funciones delos gestores éticos. | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-06-28 | Se realizó la convocatoria para la conformación de los gestores éticos de la entidad para lo cual la Subdirección Corporativa remitió a los Subdirectores la comunicación interna con radicado 2017IE1164 de marzo 16 de 2017, con el fin de promover las postulaciones, en cumplimiento del Decreto Distrital 489 de 2009, modificado por el Artículo 23 del Decreto 527 de 2014. Adicionalmente, se socializó la convocatoria a través de correos electrónicos a todos los funcionarios. Anexos 1. Componente 6. Ya se cuenta con un grupo conformado por 14 gestores éticos de las diferentes dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina Tics y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios). Se iniciarán las acciones para cumplimiento de la norma. | Se verificaron las evidencias correspondientes, identificando que la convocatoria se realizó, se solicitó listado de inscritos, el cual fue debidamente suministrado, donde se evidencia representatividad de todas áreas. | 100% | Iniciar las actividades para la actualización de forma lúdica del Código de Ética con los gestores postulados. | 25% | [8 empty] | 100%
| 6.1.2. | Actualización y aprobación del código de ética | Acto administrativo de aprobación de los gestores éticos de la entidad. Actualización por del código de ética dela entidad, promovida por los gestores éticos, Adoptado mediante acto administrativo. | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-06-28 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Se recomienda dinamizar las actividades ya que a junio deben estar cumplidas | 0% | [8 empty] | 0%
| 6.1.3. | Socialización de Código de Ética entre funcionarios y contratistas de la entidad | 2 escenarios de socialización de nuevo código de Ética del IDIGER | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | [8 empty] | 0%
Acciones GEL | 6.2.1. | Establecer un mecanismo de Gobierno en Línea, utilizando la plataforma institucional, que permita presentar la programación de los diferentes eventos de Rendición de Cuentas y los documentos soportes de los mismos, con registro de personas dejan sus apreciaciones, preguntas y sugerencias. | Una (1) plataforma virtual para registrar las apreciaciones, preguntas y sugerencias de la comunidad | 25% | Principal: Jefe oficina TIC Apoyo: Jefe oficina Planeación | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Actualmente se encuentra publicado el calendario de actividades en la Entidad y un porlet para que la comunidad deje sus comentarios sobre los eventos allí registrados. - http://www.idiger.gov.co/web/guest/calendarioactividades | Se realizó la revisión en la página web donde reposa un calendario el cual en primera medida incluye la referencia a las celebraciones y fechas representativas a nivel internacional y nacional, de acuerdo a las necesidades se incluyen los eventos de carácter institucional del IDIGER, al final se incluye un botón para que los usuarios y comunidad dejen comentarios, este botón pedía loguearse se informó a la oficina TICS y en este momento ya se encuentra totalmente habilitado para el uso público | 100% | Teniendo en cuenta que la página web y la intranet han surtido diversos cambios en su estructura se sugiere que desde la Oficina TICS junto con el área de comunicaciones se desarrolle alguna estrategia de divulgación del mapa de la página e intranet, porque en los diversos ejercicios realizados por la oficina de control interno se ha identificado que no todos los funcionarios conocen que información se encuentra publicada. | 25% | [8 empty] | 100%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 6 | [11 empty] | 50% | [9 empty] | 0.083
AVANCE GENERAL | [10 empty] | 23.08%
Seguimiento 1. Versión 2 Elaboro: Nasly Carolina Salamanca Rocha - Profesional Oficina de Control Interno Revisó: Diana Constanza Ramírez Ardila - Jefe Oficina de Control Interno

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización |  | Seguimiento 1 (Corte 30 de Abril)
[8 empty] | Inicio | Fin | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
| Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna42 | Columna43 | Columna44
1. | Realización asistencia técnica | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Al momento de la visita técnica realizada por profesionales de la entidad no se deja constancia de la realización de la misma como primera respuesta a la solicitud de los ciudadanos. | Elaboración del formato para la realización de la Visita Técnica | Soporte de la realización de la Visita Técnica por parte de IDIGER | Asistencia Técnica | 15/01/2017 | 31/12/2017 | * Actas de reunión: 31-03-17 ; 24-04-2017 Revisión formato Asistencia Técnica * El formato GAR-FT-01 Registro de visita técnica ya fue aprobado por la Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | El formato en mención fue actualizado, revisado y aprobado por la Subdirección queda faltando la estandarización en el SIG y publicación en la intranet | 80% | Ninguna | 14.28 | 1142.4 | 11.424
2. | Reasentamiento en Modalidad de Adquisición Predial | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Dilación en el proceso | Estructuración de grupos para una atención mas personalizada a la población incluida en el proceso de adquisición predial. | Avance y rápida culminación del proceso. | Reasentamiento | 2017-01-11 | 2017-12-31 | Actualmente se realizó la modificación de la metodología de trabajo por equipos, que es como se trabaja actualmente. Se anexa documento con el Plan de Trabajo 2017 para Adquisición Predial que cuenta con la metodología de trabajo actualizada. | Revisado el Plan de trabajo se encuentra una estructuración clara del tema donde se organizan los grupos interdisciplinarios de trabajo con el fin de agilizar el tramite y mejorar la atención a los usuarios | 100% | A pesar de que la actividad se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta que la situación actual expuesta en este caso hace referencia a la dilación del proceso se sugiere realizar seguimiento periódico a la efectividad de la metodología en cuanto a reducir los tiempos del tramite, para determinar si las medidas son suficientes o es necesario ajustarlas o complementarlas |  |  | 14.28
3. | Iniciativas con Participación Comunitaria | Tecnológicas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | La comunidad participante en procesos de Iniciativas Comunitarias no cuentan con una certificación | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de participación en los procesos de Iniciativas comunitarias | Pronta entrega de la certificación de participación en los procesos que realiza el IDIGER en conjunto con la comunidad. | Iniciativas Comunitarias | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1. Elaboración del Cronograma para contar con el formato para certificación de participación en los procesos de Iniciativas comunitarias. 2. Correo para solicitud de reunión con el Jefe de Oficina TIC`S 3. Acta de reunión con el Jefe Oficina TIC`S | Las evidencias están acordes con el nivel de avance | 5% | Ninguna |  | 0.714
4. | Planes Escolares de Emergencia y Contingencia | Tecnológicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Falta de soporte de la radicación para el ciudadano sobre la información suministrada en el aplicativo SURE | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo del el resumen y constancia en porcentajes del diligenciamiento del aplicativo SURE | Soporte de la realización del tramite | Educación | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Se reitera solicitud a la oficina TIC de generar resumen de los Planes Escolares de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en el aplicativo SURE, en la reunión del 13-01-2017. Requerimiento solicitado como parte de la fase III del desarrollo del aplicativo desde las entidades cabeza de sector y el área de educación del IDIGER. (Se adjuntan 3 actas: 27-04-2016; 27-10-2016 Y 13-01-2017. Actualmente la plataforma ya cuenta con la funcionalidad, se anexa imagen del aplicativo en donde se puede evidenciar dicha funcionalidad. | Al revisar la evidencia presentada se identifica que la funcionalidad que tiene el aplicativo es sólo para verificadores requiriéndose de acuerdo a las actas de reunión una funcionalidad nueva para visualización y descargue de los usuarios del SURE, en este sentido no se acepta un avance del 100% | 30% | Se recomienda que desde la subdirección de Reducción junto con la oficina TICS hagan el levantamiento de requerimientos primarios para la fase 3 del SUREen el formato titulado "formato de iniciativas". Teniendo en cuenta que la csituación a mejorar es la Falta de soporte de la radicación para el ciudadano sobre la información suministrada en el aplicativo SURE, la solicitud de la fase 3 del aplicativo no es válida ni suficiente para otimizar el tramite por ello es necesario que el desarrollo se ejecute |  | 4.284 | 0.04284
5 | Expedición certificados de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solicitud de viabilidad al área , para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de afectación para las personas que requerían el mismo para adelantar tramites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a emergencias. | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 24-4-2017: El funcionario encargado de hacer el tramite y expedición del certificado de afectación del servicio de respuesta Francis Hernando Moreno, realiza el control y seguimiento de las solicitudes del certificado mediante matriz anexa, en la cual se identifica fecha de solicitud, fecha limite de respuesta y se relaciona mediante que documento se dio respuesta, ello con el objetivo de agilizar la expedición. Realizando un análisis de la matriz mediante la cual se realiza el control y seguimiento a la expedición de los certificados de afectación en lo corrido del año 2017, se observa que en promedio la SMEyD demora 11 días en la expedición del certificado. En cuanto a la viabilidad para que este certificado sea emitido en línea, se desarrollaron reuniones con la oficina de Tecnologías de Información y comunicaciones y atención al usuario realizándose los requerimientos necesario para el desarrollo de esta herramienta, así mismo se realizó solicitud de viabilidad por parte de la oficina de atención al usuario a la Tics de acuerdo a lo discutido en las reuniones. Se anexa soporte de correo enviado. | 02-05-2017: Se revisó el reporte y las evidencias suministradas, en este marco se solicitó mediante correo electrónico en esta misma fecha a la subdirección ampliar la información sobre los tiempos promedio de generación de certificados de afectación 2016 y 2017, se obtuvo la información de lo corrido 2017, pero queda pendiente recibir la información de 2016, esto para poder realizar seguimiento y determinar si se esta obteniendo el beneficio para la ciudadanía que debe ser menor tiempo en la generación de certificados. | 30% | Frente a la solicitud de viabilidad para emisión en línea del certificado de afectación en la evidencia se identificó que la solicitud se realizó mediante correo electrónico de atención al ciudadano a la oficina TICS el 24 de marzo de 2017, sin recibir respuesta, desde la oficina de control interno como seguimiento se solicitó respuesta a la oficina TICS mediante correo electrónico. Se recomienda que desde la subdirección de Emergencias junto con la oficina TICS hagan el levantamiento de requerimientos primarios en el formato titulado "formato de iniciativas". |  | 4.284 | 0.04284
6 | Expedición certificados de riesgo y amenaza. | Tecnológicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de riesgo y amenaza para las personas que requerían el mismo para adelantar trámites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio ya que es una de las solicitudes que mas realiza la ciudadanía y entidades públicas. | Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del cambio climático | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Se está realizando el diagnóstico de la información que contiene el SIRE y la información cartográfica asociada como insumo inicial de aplicativo a desarrollar para la generación en línea de las certificaciones de riesgo. | Se identifica que el diagnóstico de la información cartográfica y sus respectivos ajustes es un insumo indispensable para generar en línea los certificados de riesgo y amenaza | 10% | Se recomienda establecer un plan de trabajo que permita identificar cuándo estará listo el diagnóstico, cuanto tiempo tardaran los ajustes y mejoras necesarias y posteriormente si se desarrollará el aplicativo para generar los certificados en línea, ello permite realizar un mejor seguimiento |  | 1.428 | 0.01428
7 | Gestión Contractual | Administrativas | Supresión de documentos exigidos a los contratistas | Analizar la viabilidad de supresión de tramites que no cuenten con sustento jurídico en el proceso de gestión contractual | contribuir a la política de cero papel y dar cumplimiento a la norma Ley Anti trámites | Un (1) documento de análisis para supresión | Oficina Asesora Jurídica | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Atendiendo a las observaciones dejadas por los Entes de Control y la Oficina de Control Interno del IDIGER, la Oficina Asesora Jurídica, con la Comunicación Interna 2017IE419 de fecha 01 de febrero de 2017, se socializaron los lineamientos para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estableciéndose los documentos y requisitos que deben cumplirse para la suscripción y ejecución del contrato los cuales se plasmaron en el SISCO sin que se modificaran los mismos. Por lo anterior se revisó por parte de la Oficina Asesora Jurídica, el contenido de los Estudios Previos (Etapa de Planeación) a los que se realizaron ajustes y actualización y se mantiene la exigencia de los requisitos establecidos en la norma. Para facilitar la suscripción de la necesidad de cada Subdirección y Oficina, se estableció un formato tipo de estudios previos, los cuales se estandarizaron en el SISCO, el cual arroja los siguientes documentos para facilitar la suscripción de la Minuta contractual, así: - Estudios Previos. - Certificación de experiencia e idoneidad. - Invitación para contratar. - Carta de Aceptación. - Minuta del Contrato. | Se identifica que la actividad Supresión de documentos exigidos a los contratistas, no es un lineamiento institucional para la vigencia 2017, en tanto no se desarrollo la actividad, sin embargo se verificó que la Oficina Jurídica si ha ejecutado actividades tendientes a optimizar los tiempos y el procedimiento contractual | 0% | Se recomienda ajustar la actividad dentro del plan de manera que se incluya una actividad viable para el cumplimiento en la vigencia 2017 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
36.414