## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. | [7 empty] | Seguimiento 1 (Corte 30 de Abril) |  |  |  |  | Seguimiento 2 (Corte 31 de Agosto) |  |  |  |  | Seguimiento 3 (Corte 31 de Diciembre)
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. | Determinar los objetivos que se esperan lograr mediante la formulación de la política de administración de riesgos. | Documento que contenga: Objetivos que permitan una adecuada toma de decisiones y fijar lineamientos al respecto para todos los servidores de la Entidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Comité Directivo | 4276700% | 4297800% | No ha habido avance en este documento ya que va en alineación con el desarrollo de la política de riesgo. Se ha realizado una reunión con el equipo SIG para discutir el contexto para desarrollo de la política (Soporte: fotos, acta reunión) | Sin avance | 0% | Dar inicio a la actividad según lo programado. | 0% | Se desarrolla la guía para la gestión del riesgo en su versión 6 que contiene los objetivos para la gestión del riesgo y el desarrollo completo del marco de referencia. | Se encuentra la guía para la gestión de riesgos en el IDIGER aprobada a 31/07/2017 | 100% | Publicar, Socializar y Aplicar la guía en la gestión de riesgos | 5%
| 1.1.2. | Determinar las estrategias y acciones para establecer como se va a desarrollar la política a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta tiempos, recursos y responsables. | Documento que contenga: - Alcance la política de administración de riesgos. - Estrategias concertadas que establezcan la forma como se va a desarrollar la política. - Cronograma con las acciones a tomar para el establecimiento de la política. - Responsabilidades de cada una de las áreas frente al desarrollo de la política. | 20% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Apoyo: Comité Directivo | 4276700% | 4297800% | Reunión con el equipo SIG a fin de programar, en primer lugar, una jornada con la Dirección para determinar apetito de riesgo y en segundo lugar redactar la política de riesgos. Se ha discutido la posibilidad de generar una política integrada con el sistema integrado de gestión, pero se encuentra por definir. (Soporte: Fotos, acta). | Se verificaron las evidencias aportadas donde se planea la definición de la política | 10% | Se recomienda dar prioridad a la determinación de la política de Riesgos, ya que es insumo para actividades posteriores | 2% | La guía para la gestión del riesgo contiene la definición de la política y la estructura para la valoración de los riesgos de tal forma que permita la adopción y desarrollo de los lineamientos definidos en esta. | Se encuentra la guía para la gestión de riesgos en el IDIGER aprobada a 31/07/2017 | 100% | Publicar, Socializar y Aplicar la guía en la gestión de riesgos | 20%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción para cada uno de los 17 procesos de la entidad. | A partir de la identificación y valoración de riesgos, construir la matriz con los respectivos controles y las acciones a tomar en el caso en que los controles existentes no sean suficientes para tratar los riesgos para los 17 procesos de la Entidad. | 40% | Principal: jefe Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Líderes de procesos | 4276700% | 4297800% | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra realizando jornadas de actualización de la matriz de riesgos para el primer trimestre de 2017 (Soporte: Listas de asistencia). Se cuenta con un taller para la identificación de los riesgos que incluye objetivos de los procedimientos, partes interesadas y el DOFA (Soporte: Talleres desarrollados). | Se evidencian talleres con los diferentes grupos de trabajo del Proceso de Reducción, sin embargo a la fecha no se encuentra finalizada la actualización de una matriz de proceso completa | 0% | A pesar de que la fecha de finalización es agosto, se recomienda agilizar la actualización de matrices de riesgo, para que dentro de la vigencia se pueda realizar seguimiento y monitoreo | 0% | Se desarrolla el taller de gestión del conocimiento el 28 de julio que contenía la presentación del nuevo formato para el modelo de gestión de riesgos a adoptar en la entidad. Se adelanta la actualización del Mapa de Riesgos del proceso Manejo de Emergencias. Para los procesos de apoyo se desarrolla la etapa de identificación del contexto estratégico para posteriormente identificar los riesgos operacionales y de corrupción. | Se realizaron actualizaciones de dos matrices de riesgos de los procedimientos Coordinación de la Respuesta Integral a Emergencias y Desastres y Realización de visitas general anual a los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital | 20% | Dada la reestructuración de procesos realizar la actualización de los riesgos | 8%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. | Estructuración de una estrategia de comunicación que aborde todo el componente de gestión de riesgos. | Estrategia de comunicación estructurada e implementada. | 15% | Principal: Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Líderes de procesos, Asesor de Comunicaciones | 4276700% | 4285500% | Se construyó una estrategia de comunicación utilizando a Micaela (figura construida por el equipo de líderes SIG para representar al SIG) la cual comenzará en mayo mostrando los resultados de la actualización de la matriz al primer corte del año 2017. (Soporte: Documento de la estrategia a implementar con cronograma.) | Se verificó la existencia de la estrategia de comunicación, de igual manera se identificó que la estrategia esta compuesta por 10 actividades a desarrollarse desde el mes de mayo a diciembre de 2017. | 50% | Implementar la estrategia y reportar los avances, se sugiere actualizar la fecha de esta actividad para poder verificar su cumplimiento en los próximos meses. | 7.5% | Se desarrollan piezas de comunicación desde el SIG para abordar elementos a mejorar para los procesos desde los requerimientos de el sistema de gestión de calidad. | La estrategia de comunicación del SIG se sigue desarrollando sin actualizar fechas por lo que aunque es eficaz no resulta eficiente | 75% | Incluir temas específicos sobre la gestión de riesgos corrupción y/o transparencia | 11.25%
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 1.4.1. | Jornada de sensibilización a los líderes de proceso sobre el monitoreo de su matriz de riesgos de forma trimestral. | Jornada de sensibilización | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 4276700% | 4280900% | En la reunión de líderes SIG del 19 de Abril de 2017 se abrió un espacio para reiterar la importancia del pensamiento basado en riesgos, del autocontrol para el seguimiento de las acciones propuestas a cada uno de los riesgos y se mostró el cronograma de reuniones con cada uno de los procesos para revisión de la matriz de riesgos. (Soportes: Presentación en Power Point de la Reunión, listas de asistencia, fotos) | En las evidencias suministradas se encuentra que la jornada se realizó con los líderes de gestión, se resalta que no en todas las ocasiones los líderes de gestión son quienes realizan seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos, de otro lado la actividad menciona que las jornadas son para los líderes de proceso, esta jornada no se ha realizado. | 50% | Se recomienda realizar la jornada de sensibilización con los Lideres Responsables de los Procesos. | 2.5% | Durante la reunión de Líderes SIG el día 28 de julio, se presentó el nuevo formato para la gestión de riesgos y se resalto la importancia de la participación de los actores que desarrollan esta actividad, recalcando el seguimiento permanente a las acciones y los controles. (Soportes: Presentación en Power Point de la Reunión, listas de asistencia, fotos) | Se realizo la jornada de sensibilización según los soportes presentados No es coherente planear una jornada trimestral, cuando la actividad tiene fecha de inicio y fin en un lapso de mes y medio | 75% | Continuar y terminar la actividad comprometida. De acuerdo con la Guía anticorrupción Revisar la fecha de inicio y terminación de las jornadas trimestrales | 3.75%
| 1.4.2. | Enviar de forma trimestral un correo a cada líder de proceso recordando la revisión de la matriz de riesgo y el reporte correspondiente que nos deben enviar donde se evidencien las conclusiones de dicha revisión. | 3 Correos electrónicos a cada líder de proceso. | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 4282500% | 4310000% | Se han enviado correos donde además de recordar la revisión de la matriz se planteó un cronograma para actualización de la matriz con cada una de las áreas. (Soporte: Correos varios) | Revisada la evidencia este primer correo se envió para programar reuniones de seguimiento y actualización de matrices de riesgo | 33.3% | Es necesario que para los próximos reportes se logre evidenciar que la actualización de las matrices finalizó y que trimestralmente se realiza seguimiento y monitoreo a cumplimiento de los controles y de las acciones de mitigación junto al comportamiento de los riesgos | 1.665% | Para dar cumplimiento a esta actividad se desarrollan reuniones con los lideres de procesos para hacer la actualización de sus matrices de riesgos y en ellas se resalta el desarrollo de las tareas programadas en los planes resultado de los mapas de riesgos. | No se evidencia los soportes | 33.3% | Continuar y terminar la actividad comprometida. | 1.665%
| 1.4.3. | Análisis del contexto interno y externo de cada proceso para identificación de riesgos emergentes. En caso de generar un cambio en la matriz de riesgos se debe notificar a control interno. | Reporte de revisión de matriz de riesgos. | 2% | Principal: Líderes de proceso Apoyo: Jefe oficina de Planeación | 4282500% | 4310000% | Se están realizando las reuniones para actualización de la matriz de riesgos con cada una de las áreas, el reporte se realizará tan pronto terminen las reuniones a mediados de Mayo. (Soporte: Listas de asistencia a las reuniones llevadas a cabo hasta el momento) | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Continuar con las reuniones de actualización y asegurar la aprobación de las nuevas versiones de los mapas de riesgos dentro de los términos planeados | 0% | Dada la fase de actualización de los procesos se han desarrollado diversos escenarios en los que se inicia con el reconocimiento de los elementos del contexto de la organización. Hasta el momento se tienen identificados los elementos de contexto de los 3 procesos misionales, 6 procesos de apoyo y el proceso de Seguimiento y evaluación, quedando pendientes los contextos de 4 procesos estratégicos y dos procesos misionales (Total 17 procesos). | Se ha realizado el análisis de contexto con ocho proceso: seguimiento y evaluación, gestión documental, administrativa, atención al ciudadano, financiera, emergencia y desastres, conocimiento del riesgo, gestión contractual | 47% | Continuar y terminar la actividad comprometida. | 0.94%
| 1.4.4.. | Consolidación de los informes enviados por cada líder de proceso para su posterior divulgación. | 4 Informes finales consolidado. | 3% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 4282500% | 4310000% | Esta actividad supone la retroalimentación de los informes que emiten los líderes de los procesos frente a los mapas de riesgos. Tan pronto se finalice la revisión de las matrices de riesgo se harán los informes y la consolidación de los mismos. (Soporte: Listas de asistencia a las reuniones llevadas a cabo hasta el momento). | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Este proceso no se inicia debido al cambio en el marco de referencia. Se espera lograr hacer seguimientos para el reporte de esta actividad en el segundo semestre de 2017. | Sin reporte de avance en el periodo | 0% | Continuar y terminar la actividad comprometida. | 0%
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos | Informe de Seguimiento y Evaluación a la Gestión de Riesgos de la Entidad | 5% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Control Interno. | 4285500% | 4310000% | Dentro del programa anual de auditorias para la vigencia 2017 se tiene previsto este seguimiento para el II semestre. | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Informe preliminar de auditoria a gestión de riesgos IE3221 del 25/08/2017 | El informe se entrego a la Oficina de Planeación mediante comunicación interna y a los responsables de procedimientos mediante correo electrónico | 90% | Realizar la reunión de cierre y apoyar plan de mejoramiento | 4.5%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 1 | [11 empty] | 13.66% |  |  |  |  | 55.11%
Componente 2: Racionalización de trámites | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Ejecución de actividades propuestas en formato "Componente 2" - racionalización de Trámites | 100% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 4275000% | 2017-12-31 | Se incluyen en el componente 2 | Se verificó el avance de las 7 actividades, se identificó 1 sin avance, 2 cumplidas en un 100% y el resto en ejecución | 46% | Continuar gestionando la actividades priorizar en este componente. | 36.4% | Se establecen el componente 2 | Se desarrolla en la hoja componente 2 | 61% | Realizadas en el componente 2 | 61%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 2 | [11 empty] | 36.4% |  |  |  |  | 61%
Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. | Socializar y Publicar información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación relacionada con los resultados y avances de la gestión | 2 Informes consolidados semestrales por la Oficina Asesora de Planeación. 1 Informe de gestión anual para socializar en medios de comunicación masivos, internos y externos. | 10% | Principal: Asesor de Comunicación Grupo de Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subdirecciones Misionales. | 4285700% | 4310000% | Sin reporte de avances | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se realizó la diagramación, publicación y divulgación en la página web del Informe de Gestión del año 2016 | http://www.idiger.gov.co/documents/20182/82536/INFORME+DE+GESTION+2016+V2.pdf/2cb33eb7-9a30-4d67-951d-e777e9f7cb15 | 50% | Realizar el informe semestral y publicar, de acuerdo con el reporte de los indicadores | 5%
| 3.1.2. | Realizar videos y piezas de comunicación con información de avance en metas y logros de la Entidad, con información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación. | 1 Video informativo, 1 Documento diagramado, 1 infografía | 10% | Principal: Asesor de Comunicación Grupo de Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación , Subdirecciones Misionales. | 4285700% | 4310000% | Sin reporte de avances | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se han realizado diferentes piezas de comunicación para divulgar los logros y principales actividades de la ciudad. 1 Documento Informe de Gestión. 2. Animación indicadores de gestión. 3. IDIGER en cifras 2016 | Se evidencio la animación al correo y la infografía, las cuales fueron difundidas en las carteleras y utilizadas por la Oficina de Planeación en sus presentaciones. | 70% | La actividad es constante. Se finalizará con la terminación del plan | 7%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. | Realizar reuniones públicas con grupos objetivos beneficiados por IDIGER. Con contenidos de información institucional consolidada por la Oficina Asesora de Planeación y de interés para la comunidad. | 3 Reuniones Públicas realizadas en las diferentes localidades. 1 Evento presentación Gestión 2017 | 15% | Principal: Subdirecciones Misionales Grupo de Apoyo: Asesor de Comunicación, Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4276700% | 4310000% | 1. Entrega obra Sendero de Monserrate (Boletín, comunicados internos y externos, trinos, carteleras digitales, atención de medios) 2. Audiencia de Rendición de Cuentas Sector Ambiente (Boletín interno, carteleras digitales) 3. Balance aglomeraciones en semana santa (Boletines de prensa, trinos, video ). 4. La Subdirectora de Reducción asistió a Audiencia Pública el sábado 22 de abril convocada por la red de veedores comunitaria en USME sobre temas de reasentamiento y adecuación de predios. Se anexan imágenes y listas de asistencia, también asistió a Audiencia Pública miércoles 15 de marzo Rafael Uribe Uribe junto al Secretario de Gobierno sobre temas de adecuación de predios entre otros Se puede visualizar en los siguientes links: 1, http://www.idiger.gov.co/-/sendero-monserrate-de-nuevo-abierto-al-publi- 3, http://www.idiger.gov.co/-/idiger-entrega-parte-de-normalidad-en-peregrinacion-del-viernes-santo | Se verificaron las evidencias, se identificó que las comunicaciones con la ciudadanía en estos temas de interés general Sendero Monserrate, semana santa, se ha hecho uso de Twitter, correos electrónicos y medios de comunicación masiva, la reunión realizada fue para la rendición de cuentas el 2 de marzo de 2017, donde el Director presentó un balance de logros 2016 y retos 2017, en la actividad se contó con la participación entre otros de la Veeduría Distrital y comunidad. Se revisó las evidencias de asistencia de 40 personas de la comunidad a la audiencia realizada en la localidad de USME y las fotografías de la audiencia realizada en la Localidad Rafael Uribe Uribe | 40% | Continuar con las Reuniones Públicas realizadas en las diferentes localidades. | 6% | La Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático asistió: 1. Mesa de trabajo proyecto Torres de Timiza, convocada por la Concejal Gloria Stella Díaz. (Anexo invitación, listado de asistencia, ayuda de memoria). 2. Mesa de trabajo Barrio Alfonso López, convocada por el Concejal Pedro Julián López Sierra. (Anexo listado de asistencia, ayuda de memoria, dos fotos). 3. Mesa técnica de trabajo de seguimiento a la oferta de servicios dirigida a la comunidad que fue desalojada de la ronda del rio Bogotá. (Anexo correo Personería Suba, Oficio Personería de Bogotá). | Es una actividad continua que realiza el IDIGER por ello se ha superado la meta planteada. | 90% | las subdirecciones misionales realizan continuamente reuniones con las comunidades para informar y retroalimentar actividades y proyectos | 13.5%
| 3.2.2. | Diseñar una herramienta que fomente el diálogo para el proceso de rendición de cuentas | 1 formulario | 15% | Principal: Jefe oficina de Planeación y Responsable Atención al Ciudadano, Subdirecciones Misionales Apoyo: Asesor de Comunicaciones | 4280900% | 4310000% | A corte de abril no ha habido avance respecto a esta acción. | Actividad dentro de términos | 0% | A pesar de que la actividad tiene fecha de finalización diciembre de 2017, es una actividad prioritaria y fundamental para poder ejecutar con dinamismo procesos, ejercicios, eventos y actividades de rendición de cuentas, tomando como referencia que la rendición de cuentas no debe limitarse al finalizar la gestión de una vigencia sino que debe ser permanente | 0% | No se presenta soportes de avance | dado que las áreas misionales realizan continuamente rendición de cuentas con las comunidades el formulario es necesario para estandarizar la actividad | 0% | Generar una alerta | 0%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. | Elaboración de piezas de comunicación para socializar en la página web de la entidad y canales internos sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas | 3 Campañas internas y externas publicadas en canales de IDIGER y en medios de comunicación masiva (página web, carteleras internas, redes sociales) | 15% | Principal: Asesor de Comunicaciones | 4284000% | 2017-10-19 | Boletín interno IDIGER, una gestión transparente ante la corrupción | En el boletín Interno del mes de enero se generó una nota sobre la importancia del Plan anticorrupción | 20% | Se recomienda fortalecer la ejecución de la actividad, utilizando todos los medios contemplados y fomentando en todos los niveles de la entidad la cultura de rendición de cuentas ya que el plan anticorrupción es un aspecto, pero la entidad a nivel misional y en general tiene muchos aspectos para mostrar e informar a la comunidad. | 3% | Notas internas Diseño y difusión en el correo interno de pieza del Día Nacional de lucha contra la Corrupción. | La actividad esta próxima a vencerse es necesario avanzar en lo programado | 15% | Generar una alerta | 2.25%
| 3.3.2. | Socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores frente a la importancia del proceso de rendición de cuentas | 2 Campañas internas de sensibilización | 15% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Profesional Especializado área de Gestión de Talento Humano, Jefe Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Apoyo: Asesor de Comunicaciones | 4287700% | 4300600% | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se efectuarán dos campañas de sensibilización con base en la normativa en el mes de octubre. | La actividad se vence el 28/09/2017. | 0% | Generar una alerta | 0%
| 3.3.3. | Capacitación a servidores y contratistas en términos relacionados participación ciudadana y anticorrupción | Una (1) sensibilizaciones sobre participación ciudadana | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Profesional Especializado área de Gestión de Talento Humano, | 4276700% | 4287700% | Sin reporte de avances | Ninguna | 0% | De acuerdo a la fecha de finalización de la actividad se encuentra un atraso en la ejecución, se recomienda que se realice la gestión respectiva para cumplir dentro de términos | 0% | Se tiene programado realizar la sensibilización a través de una campañas de divulgación en los temas de participación ciudadana y anticorrupción | la actividad se venció el 22/05/2017/2017. | 0% | Generar una alerta | 0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1. | Realiza la evaluación y retroalimentación frente al proceso de rendición de cuentas | Informe o Acta de Evaluación de la Rendición de Cuentas | 15% | Principal: Oficina de Control Interno | 4300900% | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Mediante la revisión de las actas y contenidos de las reuniones de las áreas misionales con la comunidad se diseñara el formato para evaluación de la rendición anual de cuentas de la Entidad | Actividad dentro de términos | 10% | Actividad dentro de términos | 1.5%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 3 | [11 empty] | 9% |  |  |  |  | 29.25%
Componente 4: Atención al ciudadano | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Definir un mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la alta dirección que permita mejorar la oportunidad de las respuestas a los PQRS | Un mecanismo definido e implementado | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 4291700% | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Es importante que esta actividad se ejecute de manera prioritaria, ya que su efectividad redunda en la misionalidad de la entidad y en la satisfacción de los usuarios, a pesar de que la fecha final sea en diciembre, se espera que se desarrolle en el primer semestre 2017 | 0% | Se estableció como mecanismo: 1. Realizar Informes estadístico mensuales del estado general de los PQRS, para presentar en los diferentes Comités Directivos, el cual socializa la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. 2. A su vez se remite correo semanal (todos los viernes) a los Subdirectores y jefes de oficina y servidores sobre el estado de los PQRS ( los que se encuentran vencidos y los próximos a vencer en la semana siguiente. 3. Se solicitó realizar ajustes a cordis en donde se generen alertas en forma automática de los vencidos y los próximos a vencer en la semana siguiente al envío de la alerta, para esto se solicitó a los Subdirectores y Jefes actualización información de líderes y servidores del área. Adicionalmente se están haciendo pruebas con algunos usuarios sobre las alertas. | Se ha implementado tres mecanismos para mejorar la oportunidad en las respuestas de los Ciudadanos | 100% | l realizar seguimiento por la líder de proceso y la subdirectora Corporativa determinando la efectividad de los instrumentos utilizados | 10%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Revisar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 | Un (1) documento informe | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 4276700% | 4282500% | Teniendo en cuenta que la Veeduría, va a verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 a nivel Distrital, la profesional del área de Atención al Ciudadano, solicitó a través de correo electrónico, la inclusión del IDIGER en esta evaluación. La Veeduría respondió, informándonos que va a realizar la revisión en el IDIGER. Anexo 1. Componente 4. Correos | 05-05-2017:Revisado el tema y las evidencias respectivas, y teniendo en cuenta que el área de atención al ciudadano no cuenta con el personal con los conocimientos arquitectónicos para realizar la revisión, se considera adecuado que esta revisión se realice con la colaboración de la veeduría | 0% | La fecha prevista para cumplir esta actividad ya fue cumplida sin lograr avances, por tanto se recomienda que el área de atención al ciudadano solicite la ampliación de la fecha final de cumplimiento para esta actividad | 0% | La Veeduría Distrital a través del Radicado 2017ER12599 invitó a participar a la entidad de la evaluación física y de accesibilidad física de los puntos de servicio a la ciudadanía que realizará en el marco del convenio firmado con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible- CIDCCA y se envió respuesta con radicado 2017EE9178, en el que se remite la información solicitada. | La actividad depende del cronograma del convenio | 20% | Reestructurar las fechas para dar cumplimiento de la actividad, conforme al Cronograma definido por la Veeduría. | 1%
| 4.2.2. | Revisar el cumplimiento de la NTC 5854. Accesibilidad | Un (1) documento informe para 2 componentes de accesibilidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina TIC | 4276700% | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Componentes a Implementar: 1. Multilenguaje 2. Etiquetas ALT 3. Contraste de colores | La actividad esta en proceso de planeación | 15% | Generar una alerta | 0.75%
| 4.2.3. | Elaborar Propuesta para implementar mínimo un nuevo canal de atención a la ciudadanía | Una (1) propuesta elaborada y entregada a la subdirección corporativa | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 4276700% | 4288600% | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | De acuerdo a la fecha de finalización de la actividad se encuentra un atraso en la ejecución, se recomienda que se realice la gestión respectiva para cumplir dentro de términos | 0% | El documento de propuesta se elaboró por los profesionales del área de Atención al Ciudadano, en este momento se encuentra en ajustes para presentarlo a la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | La actividad esta vencida desde el 31/05/2017 | 75% | Generar una alerta | 7.5%
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando actividades de cualificación | Dos (2) actividades de cualificación | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-03-13 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se programo con el DASCD una sensibilización sobre Servicio, a desarrollarse el 27 de octubre de 2017, actividad dirigida a los servidores que tiene relación con atención al ciudadano. Programación socialización Manual de PQRS. (pendiente por programar.) | Se ha programado las actividades para el ultimo cuatrimestre del año | 10% | Cumplir con las actividades en las fechas programadas | 1%
| 4.3.2. | Sensibilizar los servidores públicos para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) sensibilizaciones sobre servicio al ciudadano | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-05-10 | 2017-11-30 | No aplica | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Teniendo en cuenta los diagnóstico de clima organizacional y Riesgo psicosocial se están proyectando los estudios previos para el contrato de capacitación para el desarrollo del ser, en competencias como; Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva. | Se ha programado las actividades para el ultimo cuatrimestre del año | 10% | Cumplir con las actividades en las fechas programadas, según proyección de estudios previos | 1%
| 4.3.3. | Adelantar propuesta de procedimiento para la medición y análisis de evaluación de desempeño de servidores públicos frente a comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Una (1) propuesta de procedimiento | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 4276700% | 4297800% | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Mediante Resolución 385 de 2017 el IDIGER, adopto el sistema de evaluación de la gestión. Con plazo para proyectarlas el 31 de agosto de 2017. Se proyectó el documento para el procedimiento para la evaluación de la gestión de los servidores de la entidad, la cual se encuentra para la aprobación | La actividad se cumplió según lo programado y al cierre los empleados provisionales con los superiores inmediatos han determinado objetivos para la evaluación en los formatos estandarizados. | 100% | Se esta realizando la evaluación de los provisionales dentro del marco de la Ley. | 5%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Actualizar y Socializar el Manual de PQRS para la gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental, así como para la optimización de la gestión de las PQRSD | Un (1) manual de PQRS actualizado y socializado | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Atención al Ciudadano y Asesora Oficina Jurídica Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4279500% | 4294400% | Se realizó reunión donde se acordó revisar los editables enviados por parte de Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación y acordar su versión final en una próxima reunión (Soporte: Acta de reunión). | Se solicitó el documento adelantado, fue suministrado identificando que se encuentra elaborado, en etapa de revisión | 50% | Ninguna | 2.5% | Se realizó y terminó la actualización de Manual de PQRS y se incluyó la información de gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental, se socializó a través del mapa de procesos en la intranet en el link http://intranet.idiger.gov.co/atencion-al-ciudadano, a través de fondo de pantalla de los computadores, adicionalmente se envío a todos los servidores del Idiger por correo informativo desde Talento Humano, y a la ciudadanía en general se le presenta a través de la publicación en la página institucional http://www.idiger.gov.co/manual-pqrs, igualmente se realizó la actualización en régimen legal y se socializó esta acción con los subdirectores de la entidad. | Actividad cumplida | 100% | el Idiger esta comprometido con mejorar la oportunidad de las respuestas al publico interno y externo | 5%
| 4.4.2. | Construir e implementar la política de protección de datos personales | Una (1) política aprobada e implementada | 10% | Principal: Asesora Jurídica Apoyo: jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Política publicada : http://www.idiger.gov.co/politica-y-tratamiento-de-datos-personales | Actividad cumplida | 100% | Hacer seguimiento al desarrollo de la política | 10%
| 4.4.3. | Solicitar a TICS la viabilidad de actualización del formulario electrónico de PQRS existente en la pagina institucional de la entidad en cumplimiento dela ley de trasparencia | Un (1) Solicitud enviada y respondida | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano Apoyo: jefe Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 4282600% | 4291600% | Se solicitó a través de correo electrónico el 4 de marzo de 2017, a la Oficina Asesora de Tics la actualización del formulario de PQRS existente en la página web de la Entidad , pero a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de esta Oficina. Anexo 2 componente 4 | Se revisaron las evidencias y se verificó que la solicitud a la Oficina Tics se realizó el 04 de abril de 2017. | 30% | De acuerdo a los protocolos de la Oficina TICS para realizar desarrollo de software es necesario que adicional a la solicitud se haga el levantamiento de requerimientos, lo cual se debe realizar área atención al ciudadano junto a Oficina TICS en el formato titulado "Formato de iniciativas" | 3% | La Oficina de TIC´s, realizó la actualización del formulario existente de ingreso de PQRS con nuevas funcionalidades tipo de peticionario, registro como anónimo o usuario registrado, caracterización de ciudadano, Selección del tipo de trámite, Adjunto de archivos, y la posibilidad de registrar las peticiones verbales que desee interponer un ciudadano a través del canal telefónico o presencial, en cumplimiento del Decreto 1166 de 2016. El formulario queda implementado en la página del IDIGER en la dirección: http://www.idiger.gov.co/pqrs | El formulario se encuentra en funcionamiento | 100% | Hacer seguimiento en cuanto a la disponibilidad en línea del formulario | 10%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Definir la metodología para realizar la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Metodología de la medición | 20% | Principal: Jefe de Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano, Jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Se desarrolló un formato de encuesta de satisfacción para los usuarios la cual se encuentra en revisión de la Subdirección Corporativa. (Soporte: Formato de encuesta) | Se revisó la evidencia presentada, donde se identifica que el formato esta elaborado pero faltan revisiones y su publicación formal en el SIG, para su posterior implementación | 40% | Se asigna un avance del 40% en tanto el formato aún no esta aprobado y la actividad establece que se generaría una metodología, por lo tanto es necesario que se establezca una metodología donde se puntualicen entre otros aspectos: - Cómo y quiénes aplicarán la encuesta -Establecer si hay diferencias en la aplicación de acuerdo al tipo de tramite y/o servicio -Responsables de la tabulación de la encuesta -Responsables de la consolidación de resultados e informe -Periodicidad de la medición -Acciones de mejora | 8% | Se realizó actualización de formato con previa aprobación de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, se remitió comunicación interna 2017IE2956 para su publicación en el mapa de procesos y a su vez se remitió la solicitud mediante correo electrónico el día 2 de agosto. Igualmente se remitió mediante comunicación interna 2017IE2188 Y 2017IE3204 a los Subdirectores de las dependencias, los formularios de encuestas de percepción elaborados en conjunto con éstas, para su implementación en el segundo semestre de 2017. Actualmente, se esta adelantando el documento de la guía metodológica para será entregado a la subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | El producto es la guía metodológica la cual se reporta en construcción. No se evidencia avance con respecto al corte anterior | 40% | Es necesario que se establezca una metodología donde se puntualicen entre otros aspectos: - Cómo y quiénes aplicarán la encuesta -Establecer si hay diferencias en la aplicación de acuerdo al tipo de tramite y/o servicio -Responsables de la tabulación de la encuesta -Responsables de la consolidación de resultados e informe -Periodicidad de la medición -Acciones de mejora | 8%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 4 | [11 empty] | 13.5% |  |  |  |  | 59.25%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1. | Monitorear semestralmente la publicación de la información mínima de los sitios web oficiales según lo exigido por la Ley 1712 de 2014 | Informe de Monitoreo | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC | 4291700% | 4309900% | Se adjunta check list validado el día 26 abril 2017 | Se verificó la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, identificando de 45 aspectos validados, no se cumple con la publicación de 11 de ellos. | 50% | Se sugiere que luego de cada validación realizada se genere una comunicación dirigida al área de comunicaciones sobre los aspectos que no se cumplen para que se generen las mejoras respectivas | 5% | No se ha recibido información adicional, se ha venido realizando actualizaciones en algunos de los link , se adjunta matriz de anticorrupción y bitácora de actualizaciones web que evidencia la actualización de la información | Se verificó la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, identificando de 45 aspectos validados, no se cumple con la publicación de 11 de ellos. | 75% | Remitir por parte de la Oficina de Control Interno, el estado de verificación y cumplimiento de la Ley de Transparencia a todos los involucrados. | 7.5%
| 5.1.2. | Formular la estrategia de divulgación de los Datos Abiertos y estrategia GEL que tiene disponible la entidad | Documento de Estrategia de Divulgación | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC Apoya: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 4276700% | 4291600% | Se adjunta mail enviado a comunicaciones - Se envió correo el 26 de abril al asesor de comunicaciones solicitando apoyo en la creación de la estrategia de divulgación de los datos abiertos y de la estrategia GEL de la entidad, tanto interna como externa. | Se verificó el correo corroborando el avance reportado por la Oficina TIC | 5% | Dar prioridad a la Formulación de la estrategia de divulgación de los Datos Abiertos y estrategia GEL que tiene disponible la entidad | 0.5% | Según lo informado por el área de comunicaciones, se encuentra en formulación y estructuración la propuesta de estrategia | No se evidencio nuevas comunicaciones Se adelantan reuniones entre las áreas para definir insumos | 5% | Realizar un cronograma documentar las reuniones | 0.5%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1. | Documentar el mecanismo para dar aplicación al principio de gratuidad que rigen los TyS de la entidad en el Manual PQRSD | Inclusión en el Manual de PQRSD | 20% | Principal: Asesora Jurídica y Profesional Gestión Documental Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación | 4291700% | 4309900% |  | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Resolución 490 de 2017. Por la cual se adoptan los instrumentos de gestión de la información publica, registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y el programa de gestión documental. | La Resolución mencionada en el soporte permite proyectar el documento sobre la gratuidad de la información que dispone el Idiger en los términos de la Ley 1712 de 2014 | 80% | Proyectar y publicar el acto administrativo sobre gratuidad de la información | 16%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1. | Generar el inventario de activos de información | Un documento de Activos de Información | 10% | Principal: Jefe Oficina TIC y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Documental | 4291700% | 4309900% | Ya se encuentra aprobado y publicado el documento de activos de información físico de la entidad en la plataforma de datos.gov.co; en cuanto al inventario de información digital de la entidad se encuentra en actualización. Adicionalmente en el link de transparencia de la pagina de la entidad se encuentra publicado los dos documentos - Se adjunta pantallazo y link de consulta: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Registro-De-Activos-De-Informaci-n-E-Indice-De-Inf/azfh-mphg | Se revisaron los links, se encuentra que el activo de información física se encuentra debidamente construido y publicado, sin embargo el documento de activos de información software, hardware y sistemas de información esta desactualizado, por lo tanto esta en etapa de actualización. | 10% | Se recomienda asignar responsables y definir fechas para el ejercicio de actualización activos de información software, hardware y sistemas de información | 1% | En el mes de agosto se actualizó el Registro de activos de información en el siguiente link, de conformidad con lo solicitado por Min tics: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Registro-De-Activos-De-Informaci-n-IDIGER-2017/33tq-bs64 Índice de Información Clasificada y Reservada: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-De-Informaci-n-Clasificada-Y-Reservada-IDIG/i286-2c3x La actualización de los activos de información software, hardware y sistemas de información se realizará en el área de TICS | la actividad se encuentra realizada según los links reportados | 100% | Establecer fechas de actualización | 10%
| 5.3.2. | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Acto administrativo | 10% | Principal: Asesora Jurídica | 4291700% | 2017-12-30 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% |  |  |  | Generar una alerta | 0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1. | Generación de un Video con lenguaje a señas de la historia, misión y Visión de la entidad y Objetivos estratégicos | 1 video | 10% | Principal: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 4276700% | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se adelanta la construcción del guion para la elaboración del video, y su respectiva socialización en los diferentes medios de comunicación interna. | La actividad se encuentra en términos | 10% | Establecer un cronograma de producción del video | 1%
| 5.4.2. | Habilitar en la pagina web el componente multi-idioma para comprensión de la información en otros idiomas | opción de selección de idioma | 10% | Principal - Jefe de Oficina TIC | 4276700% | 4291400% | Se habilito la opción de multi-idioma que ofrece google en cada página que compone el sitio de ww.idiger.gov.co - se adjuntan pantallazos | Se realizó verificación en diferentes links de la página, probando tres idiomas, Inglés, Alemán y Coreano, identificando que la información reportada en la página se traduce al idioma seleccionado por el usuario | 100% | Ninguna | 10% | Se habilitó la opción de multi-idioma que ofrece google en cada página que compone el sitio de ww.idiger.gov.co - se adjuntan pantallazos | Se realizó verificación en diferentes links de la página, probando tres idiomas, Inglés, Alemán y Coreano, identificando que la información reportada en la página se traduce al idioma seleccionado por el usuario | 100% | N.A | 10%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1. | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | 3 Informes | 20% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano, Jefe de Oficina TIC y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión Documental | 4282600% | 2017-12-31 | Se esta realizando el informe el cual se publicará en el mes de mayo de 2017 | La actividad se encuentra dentro de términos | 0% | Se recomienda que el primer informe se genera en el mes de mayo a más tardar, teniendo en cuenta que son informes cuatrimestrales | 0% | Informe realizado en el mes de mayo de 2017 http://www.idiger.gov.co/transparencia | se verifico la existencia del informe | 33.33% | Emitir el próximo informe según lo programado en el mes de septiembre | 6.666%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 5 | [11 empty] | 16.5% |  |  |  |  | 51.67%
Componente 6: Iniciativas adicionales | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3 |  |  |  | Avance Ponderado
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Plan de Gestión Ética | 6.1.1. | Generación de espacios participativos para la actualización del Código de Ética con el fin de motivar para incrementar el arraigo de la cultura ética en la entidad. | Generar una (1) convocatoria para postulaciones voluntarias, validadas por las áreas con verificación del perfil por Gestión Humana. Generar un (1) escenario de Socialización de las funciones delos gestores éticos. | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 4276700% | 4291400% | Se realizó la convocatoria para la conformación de los gestores éticos de la entidad para lo cual la Subdirección Corporativa remitió a los Subdirectores la comunicación interna con radicado 2017IE1164 de marzo 16 de 2017, con el fin de promover las postulaciones, en cumplimiento del Decreto Distrital 489 de 2009, modificado por el Artículo 23 del Decreto 527 de 2014. Adicionalmente, se socializó la convocatoria a través de correos electrónicos a todos los funcionarios. Anexos 1. Componente 6. Ya se cuenta con un grupo conformado por 14 gestores éticos de las diferentes dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina Tics y Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios). Se iniciarán las acciones para cumplimiento de la norma. | Se verificaron las evidencias correspondientes, identificando que la convocatoria se realizó, se solicitó listado de inscritos, el cual fue debidamente suministrado, donde se evidencia representatividad de todas áreas. | 100% | Iniciar las actividades para la actualización de forma lúdica del Código de Ética con los gestores postulados. | 25% | Los productos de esta actividad son: Generar una (1) convocatoria para postulaciones voluntarias, validadas por las áreas con verificación del perfil por Gestión Humana. Generar un (1) escenario de Socialización de las funciones delos gestores éticos. Estos productos ya se generaron toda vez que se realizó la convocatoria para la conformación de los gestores y adicionalmente, se produjo la Resolución mediante la cual se nombra a los gestores éticos de la Entidad. Adicionalmente como parte de la socialización se realizó capacitación a los gestores éticos desde la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de la Secretaría General para sensibilizarlos sobre las responsabilidades y el papel dentro de la Institución como gestor ético | Se verificaron las evidencias correspondientes, identificando que la convocatoria se realizó, se solicitó listado de inscritos, el cual fue debidamente suministrado, donde se evidencia representatividad de todas áreas. | 100% | N.A | 25%
| 6.1.2. | Actualización y aprobación del código de ética | Acto administrativo de aprobación de los gestores éticos de la entidad. Actualización por del código de ética dela entidad, promovida por los gestores éticos, Adoptado mediante acto administrativo. | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 4276700% | 4291400% | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Se recomienda dinamizar las actividades ya que a junio deben estar cumplidas | 0% | Los productos de esta actividad son los siguientes: 1.Acto administrativo de aprobación de los gestores éticos de la entidad. 2. Actualización por del código de ética dela entidad, promovida por los gestores éticos, Adoptado mediante acto administrativo. Sobre el primer producto se generó la Resolución 329 del 21 de junio de 2017 mediante la cual se estructura el equipo de gestores éticos, razón por la cual se tiene el 50% de cumplimiento de esta actividad El código de ética no se actualizará por parte de ninguna entidad Distrital, toda vez que se encuentra estructurado por parte de la Nación. Por lo anterior y de acuerdo con lo señalado por la Secretaría General el día de la capacitación, no será necesario que se actualice por parte de los gestores éticos del Idiger, razón por la cual está actividad se tendrá como labor de los gestores la socialización que es la siguiente actividad y adoptarlo. | El Código de Ética se adoptará por el Distrito al cual las entidades se adherirán. | 50% | Actualizar las fechas y actividades según lo reportado, que se adoptará el Código de Ética definido por el Distrito | 12.5%
| 6.1.3. | Socialización de Código de Ética entre funcionarios y contratistas de la entidad | 2 escenarios de socialización de nuevo código de Ética del IDIGER | 25% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 4276700% | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | El código de ética no se actualizará por parte de ninguna entidad Distrital, toda vez que se encuentra estructurado por parte de la Nación. Por lo anterior y de acuerdo con lo señalado por la Secretaría General el día de la capacitación, no será necesario que se actualice por parte de los gestores éticos del Idiger, razón por la cual está actividad se tendrá como labor de los gestores la socialización que es la siguiente actividad y adoptarlo, una vez se entregue oficialmente al Distrito. | El Código de Ética se adoptará por el Distrito al cual las entidades se adherirán. | 0% | Actualizar las fechas y actividades según lo reportado, que se adoptará el Código de Ética definido por el Distrito | 0%
Acciones GEL | 6.2.1. | Establecer un mecanismo de Gobierno en Línea, utilizando la plataforma institucional, que permita presentar la programación de los diferentes eventos de Rendición de Cuentas y los documentos soportes de los mismos, con registro de personas dejan sus apreciaciones, preguntas y sugerencias. | Una (1) plataforma virtual para registrar las apreciaciones, preguntas y sugerencias de la comunidad | 25% | Principal: Jefe oficina TIC Apoyo: Jefe oficina Planeación | 4291700% | 2017-12-31 | Actualmente se encuentra publicado el calendario de actividades en la Entidad y un porlet para que la comunidad deje sus comentarios sobre los eventos allí registrados. - http://www.idiger.gov.co/web/guest/calendarioactividades | Se realizó la revisión en la página web donde reposa un calendario el cual en primera medida incluye la referencia a las celebraciones y fechas representativas a nivel internacional y nacional, de acuerdo a las necesidades se incluyen los eventos de carácter institucional del IDIGER, al final se incluye un botón para que los usuarios y comunidad dejen comentarios, este botón pedía loguearse se informó a la oficina TICS y en este momento ya se encuentra totalmente habilitado para el uso público | 100% | Teniendo en cuenta que la página web y la intranet han surtido diversos cambios en su estructura se sugiere que desde la Oficina TICS junto con el área de comunicaciones se desarrolle alguna estrategia de divulgación del mapa de la página e intranet, porque en los diversos ejercicios realizados por la oficina de control interno se ha identificado que no todos los funcionarios conocen que información se encuentra publicada. | 25% | Actualmente se encuentra publicado el calendario de actividades en la Entidad y un porlet para que la comunidad deje sus comentarios sobre los eventos allí registrados. - http://www.idiger.gov.co/web/guest/calendarioactividades | Se realizó la revisión en la página web donde reposa un calendario el cual en primera medida incluye la referencia a las celebraciones y fechas representativas a nivel internacional y nacional, de acuerdo a las necesidades se incluyen los eventos de carácter institucional del IDIGER, al final se incluye un botón para que los usuarios y comunidad dejen comentarios, este botón pedía loguearse se informó a la oficina TICS y en este momento ya se encuentra totalmente habilitado para el uso público | 100% | Socializar la herramienta para consulta por todos los funcionarios e incluir las fechas de rendición de cuentas que desarrollan las áreas. | 25%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 6 | [11 empty] | 50% |  |  |  |  | 62.5%
[8 empty] | AVANCE GENERAL CORTE 30 DEABRIL DE 2017 |  |  |  | 23.18% | AVANCE GENERAL CORTE 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  |  | 53.13%
[9 empty] | Seguimiento 1. Versión 2 Elaboro: Nasly Carolina Salamanca Rocha - Profesional Oficina de Control Interno Revisó: Diana Constanza Ramírez Ardila - Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | Seguimiento 2. 30 de Agosto de 2017 Elaboro: Manuel Armando Arteaga patiño - Profesional Oficina de Control Interno Revisó: Diana Constanza Ramírez Ardila - Jefe Oficina de Control Interno

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización |  | Seguimiento 1 (Corte 30 de Abril) |  |  |  | Seguimiento 2 (Corte 31 de Agosto)
[8 empty] | Inicio | Fin | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
| Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna14 | Columna25 | Columna36 | Columna4
1. | Realización asistencia técnica | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Al momento de la visita técnica realizada por profesionales de la entidad no se deja constancia de la realización de la misma como primera respuesta a la solicitud de los ciudadanos. | Elaboración del formato para la realización de la Visita Técnica | Soporte de la realización de la Visita Técnica por parte de IDIGER | Asistencia Técnica | 15/01/2017 | 31/12/2017 | * Actas de reunión: 31-03-17 ; 24-04-2017 Revisión formato Asistencia Técnica * El formato GAR-FT-01 Registro de visita técnica ya fue aprobado por la Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | El formato en mención fue actualizado, revisado y aprobado por la Subdirección queda faltando la estandarización en el SIG y publicación en la intranet | 80% |  | * El formato GAR-FT-01 Versión 9 Solicitud de visita técnica Nº A, el formato GAR-FT-04 Versión 2 Solicitud de visita técnica Nº B, ya se encuentra publicado en la intranet. http://intranet.idiger.gov.co/documents/11628/16977/GAR-FT-01Visita+Tecnica.xls/d1319964-cc4b-4b3e-bd1c-1300d5ff9828 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad | 100% | Revisar la efectividad del instrumento
2. | Reasentamiento en Modalidad de Adquisición Predial | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Dilación en el proceso | Estructuración de grupos para una atención mas personalizada a la población incluida en el proceso de adquisición predial. | Avance y rápida culminación del proceso. | Reasentamiento | 4274600% | 4310000% | Actualmente se realizó la modificación de la metodología de trabajo por equipos, que es como se trabaja actualmente. Se anexa documento con el Plan de Trabajo 2017 para Adquisición Predial que cuenta con la metodología de trabajo actualizada. | Revisado el Plan de trabajo se encuentra una estructuración clara del tema donde se organizan los grupos interdisciplinarios de trabajo con el fin de agilizar el trámite y mejorar la atención a los usuarios | 100% |  | Se realizó la modificación de la metodología de trabajo por equipos, que es como se trabaja actualmente. Se anexa documento con el Plan de Trabajo 2017 para Adquisición Predial que cuenta con la metodología de trabajo actualizada. | actividad cumplida en el corte anterior | 100% | Revisar la efectividad del instrumento
3. | Iniciativas con Participación Comunitaria | Tecnológicas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | La comunidad participante en procesos de Iniciativas Comunitarias no cuentan con una certificación | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de participación en los procesos de Iniciativas comunitarias | Pronta entrega de la certificación de participación en los procesos que realiza el IDIGER en conjunto con la comunidad. | Iniciativas Comunitarias | 4279500% | 4310000% | 1. Elaboración del Cronograma para contar con el formato para certificación de participación en los procesos de Iniciativas comunitarias. 2. Correo para solicitud de reunión con el Jefe de Oficina TIC`S 3. Acta de reunión con el Jefe Oficina TIC`S | Las evidencias están acordes con el nivel de avance | 5% |  | La solicitud esta en Tics para su desarrollo tecnológico | No se ha adelantado el proceso de contratación del desarrollador | 10% | Realizar el proceso de contratación y ajustar la terminación según contrato
4. | Planes Escolares de Emergencia y Contingencia | Tecnológicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Falta de soporte de la radicación para el ciudadano sobre la información suministrada en el aplicativo SURE | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de resumen y constancia en porcentajes del diligenciamiento del aplicativo SURE | Soporte de la realización del tramite | Educación | 4276700% | 4300800% | Se reitera solicitud a la oficina TIC de generar resumen de los Planes Escolares de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en el aplicativo SURE, en la reunión del 13-01-2017. Requerimiento solicitado como parte de la fase III del desarrollo del aplicativo desde las entidades cabeza de sector y el área de educación del IDIGER. (Se adjuntan 3 actas: 27-04-2016; 27-10-2016 Y 13-01-2017. Actualmente la plataforma ya cuenta con la funcionalidad, se anexa imagen del aplicativo en donde se puede evidenciar dicha funcionalidad. | Al revisar la evidencia presentada se identifica que la funcionalidad que tiene el aplicativo es sólo para verificadores requiriéndose de acuerdo a las actas de reunión una funcionalidad nueva para visualización y descargue de los usuarios del SURE, en este sentido no se acepta un avance del 100% | 30% |  | No se presentan avances desde TICs | se evidencia avance similar al corte anterior | 30% | Generar un alerta desde la Oficina de Control interno dado que la actividad esta próxima a vencerse
5 | Expedición certificados de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solicitud de viabilidad al área , para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de afectación para las personas que requerían el mismo para adelantar tramites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a emergencias. | 4279500% | 4310000% | 24-4-2017: El funcionario encargado de hacer el tramite y expedición del certificado de afectación del servicio de respuesta Francis Hernando Moreno, realiza el control y seguimiento de las solicitudes del certificado mediante matriz anexa, en la cual se identifica fecha de solicitud, fecha limite de respuesta y se relaciona mediante que documento se dio respuesta, ello con el objetivo de agilizar la expedición. Realizando un análisis de la matriz mediante la cual se realiza el control y seguimiento a la expedición de los certificados de afectación en lo corrido del año 2017, se observa que en promedio la SMEyD demora 11 días en la expedición del certificado. En cuanto a la viabilidad para que este certificado sea emitido en línea, se desarrollaron reuniones con la oficina de Tecnologías de Información y comunicaciones y atención al usuario realizándose los requerimientos necesario para el desarrollo de esta herramienta, así mismo se realizó solicitud de viabilidad por parte de la oficina de atención al usuario a la Tics de acuerdo a lo discutido en las reuniones. Se anexa soporte de correo enviado. | 02-05-2017: Se revisó el reporte y las evidencias suministradas, en este marco se solicitó mediante correo electrónico en esta misma fecha a la subdirección ampliar la información sobre los tiempos promedio de generación de certificados de afectación 2016 y 2017, se obtuvo la información de lo corrido 2017, pero queda pendiente recibir la información de 2016, esto para poder realizar seguimiento y determinar si se esta obteniendo el beneficio para la ciudadanía que debe ser menor tiempo en la generación de certificados. | 30% |  | Se continua realizando el control y el seguimiento a las solicitudes de certificados de afectación, mediante matriz anexa en la cual se evidencia que el tiempo promedio de respuesta de la SMEyD a este tipo de solicitudes es de 11 días. | se evidencia en la matriz el seguimiento a las solicitudes de certificados de afectación donde se demuestra la reducción de los tiempos promedio de respuesta | 60% | Retroalimentar con los datos de la matriz de seguimiento el tiempo promedio de respuesta
6 | Expedición certificados de riesgo y amenaza. | Tecnológicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emisión en línea de la certificación de riesgo y amenaza para las personas que requerían el mismo para adelantar trámites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio ya que es una de las solicitudes que mas realiza la ciudadanía y entidades públicas. | Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del cambio climático | 4279500% | 4310000% | Se está realizando el diagnóstico de la información que contiene el SIRE y la información cartográfica asociada como insumo inicial de aplicativo a desarrollar para la generación en línea de las certificaciones de riesgo. | Se identifica que el diagnóstico de la información cartográfica y sus respectivos ajustes es un insumo indispensable para generar en línea los certificados de riesgo y amenaza | 10% |  | Se realizó el requerimiento a la Oficina tecnologías de información y las comunicaciones, para el desarrollo del módulo de afectados, el cual permita la generación del certificado de afectados en línea. Anexo formato relación de requerimientos ADM-FT-16. A este producto se le realiza seguimiento mediante el plan de acción de la subdirección "Iniciar el desarrollo de un (1) módulo informático del Registro de Afectados compatible con el R.U.D. de la UNGRD" reportándose una avance aproximado de un 25% a la fecha. | se evidencia la elaboración de estudios previos para la contratación del desarrollador | 25% | El desarrollo superara el 31/12 de 2017 debe ajustarse a la contratación
7 | Gestión Contractual | Administrativas | Supresión de documentos exigidos a los contratistas | Analizar la viabilidad de supresión de tramites que no cuenten con sustento jurídico en el proceso de gestión contractual | contribuir a la política de cero papel y dar cumplimiento a la norma Ley Anti trámites | Un (1) documento de análisis para supresión | Oficina Asesora Jurídica | 4279500% | 4282500% | Atendiendo a las observaciones dejadas por los Entes de Control y la Oficina de Control Interno del IDIGER, la Oficina Asesora Jurídica, con la Comunicación Interna 2017IE419 de fecha 01 de febrero de 2017, se socializaron los lineamientos para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estableciéndose los documentos y requisitos que deben cumplirse para la suscripción y ejecución del contrato los cuales se plasmaron en el SISCO sin que se modificaran los mismos. Por lo anterior se revisó por parte de la Oficina Asesora Jurídica, el contenido de los Estudios Previos (Etapa de Planeación) a los que se realizaron ajustes y actualización y se mantiene la exigencia de los requisitos establecidos en la norma. Para facilitar la suscripción de la necesidad de cada Subdirección y Oficina, se estableció un formato tipo de estudios previos, los cuales se estandarizaron en el SISCO, el cual arroja los siguientes documentos para facilitar la suscripción de la Minuta contractual, así: - Estudios Previos. - Certificación de experiencia e idoneidad. - Invitación para contratar. - Carta de Aceptación. - Minuta del Contrato. | Se identifica que la actividad Supresión de documentos exigidos a los contratistas, no es un lineamiento institucional para la vigencia 2017, en tanto no se desarrollo la actividad, sin embargo se verificó que la Oficina Jurídica si ha ejecutado actividades tendientes a optimizar los tiempos y el procedimiento contractual | 0% |  | Atendiendo a las observaciones dejadas por los Entes de Control y la Oficina de Control Interno del IDIGER, la Oficina Asesora Jurídica, con la Comunicación Interna 2017IE419 de fecha 01 de febrero de 2017, se socializaron los lineamientos para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estableciéndose los documentos y requisitos que deben cumplirse para la suscripción y ejecución del contrato los cuales se plasmaron en el SISCO sin que se modificaran los mismos. Por lo anterior se revisó por parte de la Oficina Asesora Jurídica, el contenido de los Estudios Previos (Etapa de Planeación) a los que se realizaron ajustes y actualización y se mantiene la exigencia de los requisitos establecidos en la norma. Para facilitar la suscripción de la necesidad de cada Subdirección y Oficina, se estableció un formato tipo de estudios previos, los cuales se estandarizaron en el SISCO, el cual arroja los siguientes documentos para facilitar la suscripción de la Minuta contractual, así: - Estudios Previos. - Certificación de experiencia e idoneidad. - Invitación para contratar. - Carta de Aceptación. - Minuta del Contrato. NOTA: Se solicitó a Planeación el Ajuste a dicha acción y el tiempo de Implementación. | Se realizaron ajustes de acuerdo a la norma que se implementaron en SISCO | 100% | Reliazar seguimiento mediante informes cronologicos
[12 empty] | 36.43% |  |  |  | 60.71%

## RESUMEN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION . CORTE 31/08/2017
| AVANCE PONDERADO | META PONDERADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 55.11% | 100%
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 25% | 25%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 8% | 40%
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 11.25% | 15%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 6.355% | 15%
Subcomponente 5. Seguimiento | 4.5% | 5%
Componente 2: Racionalización de trámites | 61% | 100%
Racionalización de Trámites | 61% | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | 29.25% | 100%
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 12% | 20%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 13.5% | 30%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.25% | 35%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1.5% | 15%
Componente 4: Atención al ciudadano | 59.25% | 100%
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 10% | 10%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 9.25% | 20%
Subcomponente 3. Talento Humano | 7% | 25%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 25% | 25%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 8% | 20%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 51.67% | 100%
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 8% | 20%
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 16% | 20%
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 10% | 20%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 11% | 20%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.67% | 20%
Componente 6: Iniciativas adicionales | 62.5% | 100%
Plan de Gestión Ética | 37.5% | 75%
Acciones GEL | 25% | 25%
TOTAL AVANCE | 53.13% | 100%
TIEMPO DE EJECUCION TRANSCURRIDO | 63.64%